Întreprinderea de Stat

„MOLDELECTRICA”

Caiet de sarcini

organizarea lucrărilor

de reparaţie a fundamentelor defectate din beton armat

la LEA 110-400 kV (condiţionată).

mun. Chișinău 2024

- Denumirea lucrărilor

Reparaţie a fundamentelor defectate din beton armat la  LEA 110-400 kV (condiţionată).

- Baza de executare a lucrărilor

Reparaţie a fundamentelor defectate din beton armat la LEA 110-400 kV prevăzută în Programul de investiții și mentenanță pentru anul 2024.

- Documentația tehnico-normativă

Accesul în şantier (punct de lucru) pentru executarea lucrărilor se va admite conform Normelor de Securitate la Exploatarea Instalaţiilor Electrice NE1-02:2019 cap. XIII. (HANRE 394/2019 din 01.11.2019)

La executarea Lucrărilor, Antreprenorul va respecta toate exigențele normativelor tehnice în vigoare aplicate în domeniu, cum ar fi:

- Normele de Amenajare a Instalaţiilor Electrice;

- Normele de Exploatare a Instalaţiilor Electrice;

- Normele de Securitate și Sănătate în Muncă;

- Normele Anti-incendiare;

sau orice alte norme, cerințe, exigențe obligatorii pentru procesul de executare a Lucrărilor, inclusiv celor executate în instalațiile electrice, precum și toate procedurile tehnice elaborate de Beneficiar și aduse la cunoștință Antreprenorului.

- Termenul de realizare a lucrărilor

Lot 1:	LEA-110 kV Calarașeuca – Bădiceni nr . 63, 64, 74, 76 -  septembrie 2024;

Lot 2:	LEA-110 kV Dîșcovo – Ciocîlteni nr. 21, 66, 68 – septembrie 2024;

Lot 3:	LEA-110 kV CHED – Orhei nr. 84 - octombrie 2024;

- Cerințe față de oferta economică

5.1  Prezentarea documentației de deviz întocmită prin metoda de resurse cu utilizarea normelor de deviz (CP L.01.01. – 2012)

Devizul va conține toate costurile aferente:

- Transportarea tehnicii și costurile de deplasare (locul de plecare – locul parcării);

- Transportarea autotransportului și a tehnicii de la locul de lucru pe traseu pînă

la locul  parcării de noapte sau a staționării permanente şi înapoi, dar nu mai            mult de 10 km;

- Delegarea personalului;

- Costuri suplimentare sub formă de cheltuieli neprevazute - 1,5 %;

- Cerințe față de oferta tehnică

  - Lista cu persoanele responsabile în exploatarea macaralelor și exploatarea instalațiilor de ridicat (turlelor);

- Informația despre experiența la efectuarea lucrărilor  similare (analogice), cu indicarea locului (instalației) și perioada  de îndeplinire a lucrărilor, pentru ultimii   5 ani;

- Lista personalului calificat pentru executarea lucrărilor, cu indicarea grupelor de securitate electrică, drepturile deținute la lucru în instalații electrice, copii ale taloanelor de autorizare.

- Volumul lucrărilor necesare a fi executate, pe loturi:

Lot 1:	LEA-110 kV Calarașeuca – Bădiceni nr. 63 (1 buc), 64 (2 buc), 74 (2 buc), 76 (1 buc), (zona SNV RETÎ) Total – 6 buc;

Lot 2:	LEA-110 kV Dîșcovo – Ciocîlteni nr. 21 (4 buc), 66 (4 buc), 68 (4 buc), (zona SC RETÎ)                   Total – 12 buc;

Lot 3:	LEA-110 kV CHED – Orhei nr. 84 (4 buc), (zona SC RETÎ) Total – 4 buc;

Total: 22 fundamente.

Volumele de lucrări estimate:

Lot 1:   LEA -110 kV Calaraseuca – Badiceni N 63 (1 buc), 64 (2 buc), 74 (2 buc), 76 (1 buc),  zona SNV RETI (6 buc) - Anexa 1;

Lot 2:   LEA-110 kV Dîșcovo – Ciocîlteni nr. 21 (4 buc), 66 (4 buc), 68 (4 buc),  zona SC RETÎ                 (12 buc) - Anexa 2;

Lot 3:   LEA-110 kV CHED – Orhei nr. 84 (4 buc), zona SC RETÎ  (4 buc) - Anexa 3.

- Cerințe pentru îndeplinirea lucrărilor:

8.1.	Antreprenorul trebuie să asigure întreținerea și curățarea obiectivelor Clientului,                    unde se   efectuează lucrările.

8.2.	    Livrarea tehnicii, instrumentelor și lucrătorilor se efectuează de către antreprenor.

8.3.  Personalul organizației de antrepriză trebuie să dețină drepturile de emitent de autorizaţie de lucru, de conducător de lucrări, şef de lucrări, precum și a certificatului de verificare a cunoștințelor de protecție a muncii în timpul efectuării lucrărilor în instalațiile electrice de formă stabilită.

8.4.      Antreprenorul trebuie să dețină mijloace de protecție individuală.

8.5.      Înainte de începerea lucrărilor, Antreprenorul îi va prezenta Beneficiarului o scrisoare  cu indicarea informațiilor despre lucrările prestate, precum și a lucrătorilor cărora li

s-a acordat dreptul de a emite autorizaţia de lucru, care pot fi numiți conducători     responsabili, şefi de lucrări, membri ai brigăzii și va confirma grupele acestor lucrători.

8.6.   Înainte de începerea lucrărilor, Antreprenorul îi va prezenta Beneficiarului Fișa tehnologică pentru executarea lucrărilor date.

8.7.      	În cazul apariţiei oricăror circumstanțe care încetinesc progresul lucrărilor sau fac imposibilă continuarea lucrărilor, Antreprenorul se obligă să notifice imediat Beneficiarul despre acest lucru.

8.8.	    Antreprenorul se angajează să asigure implementarea măsurilor necesare de securitate a muncii (Normele de protecţie a muncii în instalațiile electrice), de

securitate antiincendiară, protecție a mediului și respectarea normelor de sanitarie (Codul funciar nr. 828-XI din 25.12.91) în timpul executării lucrărilor la obiectivele Beneficiarului.

8.9.  Predarea-recepția tuturor lucrărilor descrise în capitolul 7 cu prezentarea către Beneficiar a întregului set de procese verbale și verificarea în natură, elaborate conform NAIE pentru instalația 35 – 330 kV nou montată.

8.10.   La modificarea volumului de lucrări, antreprenorul coordonează modificările cu Beneficiarul, (înainte de a executa lucrările suplimentare), pentru a face modificări în documentele de deviz.

8.11.    Înaintea prezentării ofertei antreprenorul poate concretiza amplasarea pilonilor și de sinestătător să identifice căile de acces căte stâlp.

8.12.    Garanția minima a calității lucrărilor 5 ani.