- ANUNŢ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea: Serviciilor de elaborare a Studiului de fezabilitate ”Utilizarea deșeurilor din construcții și demolări în orașul Chișinău”

prin: achiziție cu costuri mici

- Denumirea autorității contractante: Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare

- IDNO: 1007601010493

- Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Mihai Eminescu 33

- Numărul de telefon/fax: Tel: 022 24 25 01 Fax: 022 22 01 72

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achiziţii.dglca@cmc.md

- Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună): Nu se aplică

- Beneficiarul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor servicii:

| N/o | Cod CPV | Denumire servicii solicitate | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 71200000-0 | Servicii de elaborare a Studiului de fezabilitate ”Utilizarea deșeurilor din construcții și demolări în orașul Chișinău” | Serv. | 1 | Conform termenilor de referință din anexa nr. 1 | 134 000,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

Nu se aplică

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii şi condiţiile de prestare a serviciilor: 60 zile din momentul semnării contractului

- Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2022.

- Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora şi a criteriilor de selecţie; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerinţelor eventual impuse; se menţionează informaţiile solicitate (DUAE, documentaţie):

| Nr. | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Specificația de preț | Original, conform anexei nr. 23 din documentația de atribuire confirmat prin semnătura electronică a Participantului Operatorul economic va prezenta preț unitar fix fără TVA și cu TVA cu cel mult două cifre după virgulă (fără a rotunji cifrele) și le verifică să corespundă la înmulțirea prețului unitar fără TVA și cu TVA cu cantitatea și respectiv să corespundă la sumarea lor. | DA |
|  | Specificația tehnică | Original, conform anexei nr. 22 din documentația de atribuire confirmat prin semnătura electronică a Participantului | DA |
|  | Cerere de participare | Original, conform anexei nr. 7 din documentația de atribuire, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului | DA |
|  | Dovada înregistrării persoanei juridice Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice | copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului | DA |
|  | Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor | copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului | DA |
|  | Certificat de atribuire a contului bancar | copie – eliberată de banca deţinătoare de cont, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului | DA |
|  | Ultimul raport financiar | copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului | DA |
|  | Experiență similară în domeniul prestării serviciilor similare | Copii ale contractelor și a actelor de recepție cu aplicarea semnăturii electronice a Participantului | DA |

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preţul cel mai scăzut;

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP

-     pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

- Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse  în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- Locul deschiderii ofertelor: Ofertele se depun în mod electronic, folosind fluxurile interctive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Președintele grupului de lucru:

BURDIUMOV  Ion

Anexa nr. 1

TERMENI DE REFERINȚĂ

STUDIU DE FEZABILITATE

”UTILIZAREA DEȘEURILOR DIN CONSTRUCȚII ȘI DEMOLĂRI ÎN OR. CHIȘINĂU”

I	ABORDARE ȘI METODOLOGIE

1.1.	Contextul problemei

Deșeurile din construcţii şi demolări (DCD) = deșeuri rezultate în urma activităților de construire, renovare, reabilitare, reparare, consolidare, demolare a construcţiilor civile, a construcţiilor industriale, a structurilor edilitare, a infrastructurii de transport precum şi a activităților de dragare şi decolmatare, inclusiv pământ excavat din amplasamente contaminate. Acestea sunt generate printr-un proces discontinuu și compoziția lor este foarte eterogenă, conținând resturi de materiale de construcţii, produși chimici şi alte materiale auxiliare. Aroape 80% din cantitatea de moloz generată rezultă din construcţii civile (clădiri), iar restul, din construcţii edilitare, de drumuri şi poduri. Aproximativ 3% din materialele utilizate devin moloz încă din faza de construcţie. Anumite materiale din aceste deșeuri sunt recuperabile, altele necesită a fi supuse unui tratament special.

Aceste deșeuri specifice sunt identificate drept flux prioritar de către UE, fiind o potențială sursă pentru reciclare şi refolosire în industria construcţiilor. Reutilizarea materialelor de construcții nu este o noutate, am dezasamblat și reconstruit mulți ani din istoria noastră pentru că acesta era modul firesc al lucrurilor. După cel de-al Doilea Război Mondial, paradigma s-a schimbat, creșterea economică a devenit punctul focal și nu eficiența utilizării resurselor. Din punct de vedere ecologic, reutilizarea deșeurilor din construcţii şi demolări reduce spaţiul destinat depozitelor de deșeuri autorizate şi permite o economisire a resurselor naturale. Din punct de vedere economic, utilizarea materialelor reciclate în locul resurselor naturale, care ating costuri extrem de mari, devine de la un an la altul o soluție din ce în ce mai avantajoasă.

În aceste condiții, în vederea soluționării problemelor legate de gestionarea eficientă a Deșeurile din construcţii şi demolări (DCD) în Chișinău s-a decis inițierea unui proiect privind utilizarea a astfel de deșeuri.

1.2.	Obiectivul elaborării studiului de fezabilitate

Scopul serviciilor este de a dezvolta un studiu de fezabilitate cuprinzător pentru implementarea proiectului ”Utilizarea deșeurilor din construcţii şi demolări (DCD) în or. Chișinău, prin prisma impactului de mediu”

Pentru depășirea acestei probleme complexe, prin implementarea contractului de elaborare a

Studiului de fezabilitate, se urmărește realizarea mai multor sarcini, principalele fiind:

- Analiza situației actuale

- Identificarea terenului pentru utilizarea/eliminarea DCD-urilor

- Analiza necesarului investițional

- Analiza modalității și a formei de realizare

- Identificarea scenariilor de realizare

- Analiza impactului ecologic al implementării proiectului

- Estimarea investițiilor necesare pentru asigurarea și reducerea impactului de mediu

- Analiza eficienţei financiare a proiectului şi analiza cost-beneficiu

- Analiza impactului implementării proiectului asupra tarifului pentru servicii

- Determinarea fezabilităţii proiectului din punct de vedere tehnico-economic

- Analiza riscurilor și măsurilor de minimizare a acestora.

Beneficiarii direcți ai eforturilor subcontractantului este comunitatea locală (autoritățile publice locale din Chișinău, companii private, instituțiile bugetare, locuitorii comunității).

1.2. Metodologia de lucru

Procesul de elaborare a studiului de fezabilitate va cuprinde următoarele etape:

Etapa 1 Planificare și pregătire

Activități :

1.1. Identificarea tuturor categoriilor de stakeholderi vizați de proiect (APL, consumatori, sectorul de afaceri, instituții bugetare)

1.2. Crearea Grupului de lucru, care va cuprinde reprezentanți ai companiei de consultanță, APL, sectorului de afaceri și asociațiilor obștești (5-6 persoane)

1.3. Elaborarea și aprobarea de către Grupul de lucru a planului de acțiuni, care va cuprinde activitățile de implementare a proiectului

1.4. Stabilirea structurii studiului de fezabilitate

1.5. Elaborarea și distribuirea chestionarelor pentru colectarea datelor

În funcție de grupele de stakeholderi identificați și de datele disponibile la momentul lansării procesului de elaborare a studiului de fezabilitate, vor fi elaborate și administrate chestionare de

colectare a datelor. Chestionarele vor cuprinde întrebări legate de toate aspectele majore vizate la elaborarea studiului de fezabilitate (aspecte legale și instituționale, tehnice, organizaționale, economice, financiare).

Livrabile:

-

Etapa 2 Colectarea datelor

Activități :

2.1 Analiza cadrului general

Analiza cadrului general presupune identificarea factorilor din mediul extern care susțin inițierea și implementarea proiectului. Va include:

- Analiza situației curente privind managementul deșeurilor solide

- Analiza curentă și prognozele de evoluție în viitor a DCD

- Analiza studiilor de caz, ghidurilor, studiilor specializate în domeniu.

2.2. Analiza cadrului legal:

- Analiza cadrului legal național ce reglementează conceptul

- Analiza cadrului legal național ce reglementează domeniul de utilități publice

- Analiza încadrării proiectului în politicile sectoriale și regionale

- Analiza posibilității implicării actorilor mediului de afaceri în prestarea serviciilor de utilități publice.

2.3. Analiza tehnică

- Analiza infrastructurii existente

- Identificarea și analiza opțiunilor tehnice pentru fiecare etapă a procesului de management al deșeurilor DCD

Livrabile:

Etapa 3 Elaborarea studiului de fezabilitate

Studiul de fezabilitate va fi structurat și elaborat în conformitate cu prevederile Regulamentului privind procedurile standard şi condiţiile generale de selectare a partenerului privat.

Activități :

3.1. Descrierea cadrului general de realizare a proiectului:

- denumirea iniţiatorului;

- adresa iniţiatorului, telefon, fax, adresă de e-mail, pagină web oficială.

- reprezentanţi legali/împuterniciţi, cu date de identificare.

- Prezentarea beneficiarilor proiectului

Vor fi identificate categoriile de beneficiari (direcți și indirecți) și descrise numeric și din perspectiva beneficiilor comportate de proiect pentru fiecare categorie identificată.

  - Încadrarea obiectivului proiectului în politicile de investiții generale, sectoriale și regionale

  - Analiza cadrului normativ care reglementează domeniul de management al deșeurilor solide.

3.2. Descrierea caracteristicilor generale ale proiectului:

- Datele iniţiatorul activităţii planificate şi/sau a persoanei de contact

- Justificarea necesităţii proiectului

Se specifică motivele alegerii desfăşurării genului de activitate, argumentând importanţa, necesitatea, în situaţia când este cazul, specificarea încadrării în politicile statului şi scopul şi rezultatul scontat de la implementarea proiectului.

  - Descrierea activităţii planificate/proiectului

- un rezumat al proiectului;

- date specifice proiectului:

obiectivele principale şi secundare ale activităţii planificate;a)

b) utilitatea publică şi/sau modul de încadrare în planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului, scheme de amenajare, planuri de dezvoltare locală, regională, alte programe speciale, inclusiv strategii sectoriale, de gestionare a deşeurilor, etc.

- încadrarea în alte activităţi existente, în situaţia când este cazul;;

- bilanţul teritorial – suprafaţa totală, suprafaţa construită (clădiri, accese), suprafaţă spaţii

verzi, număr de locuri de parcare, dacă este cazul.

- formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie, etc).

- elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul(obiective/trăsături de bază, tipice care caracterizează activitatea) şi capacităţile de

producţie (rezultatul obţinut în dependenţă de sfera de activitate);

- dimensiunea (se va relata în parametri numerici capacitatea/volumul activităţii planificate);

- interacţiunea/relaţia cu alte proiecte existente sau planificate.

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament, în situaţia când este cazul;

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei,

produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea;

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare;

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă: - alimentarea cu apă, energie electrică, gaz, etc;

- se specifică locul şi modul de deversare/evacuare a apelor uzate, dacă este cazul, se indică emisarul sau reţeaua de canalizare şi gestionarul acesteia;

- asigurarea apei tehnologice şi a agentului termic, dacă este cazul.

- descrierea lucrărilor de refacere/reconstituire a amplasamentului în zona afectată la

finalizarea executării investiţiei, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea/reconstituirea amplasamentului la finalizarea

executării investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

- modalităţi de refacere/reconstituire a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

- descrierea procedeelor, metodelor, operaţiunilor, practicilor folosite în construcţie;

- descrierea componentele principale ale proiectului, ansamblu de lucrări specifice, inclusiv descrierea instalaţiilor şi echipamentelor utilizate, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune,

exploatare, refacere/reconstituire şi folosire ulterioară;

- justificarea alegerii tehnologiilor care sunt luate în consideraţie pentru toate fazele de dezvoltare a proiectului;

m) căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier, inclusiv localizarea organizării de şantier.

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de resurse minerale utile, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea

numărului de locuinţe, deversare sau evacuare a apelor uzate şi eliminarea deşeurilor, etc);

- alte autorizaţii cerute pentru proiect.

  - Locul desfăşurării activităţii planificate/proiectului

- Descrierea succintă caracterizată de particularităţile geografice, cu precizarea coordonatelor

geografice(conţinând coordonatele conturului) şi alte informaţii privind:

- folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia;

- politici de zonare şi de folosire a terenului;

- se specifică importanţa istorică, arheologică şi culturală a regiunii, teritoriului administrativ pe care se propune dezvoltarea proiectului, cât şi a vecinătăţilor;

- cantitatea, calitatea relativă şi posibilitatea/probabilitatea de restabilire/readucere a stării iniţiale şi a resurselor naturale existente de pe teritoriul selectat pentru dezvoltarea proiectului (se va indica gradual capacitatea relativă ale resurselor naturale, din zona şi subteranul locaţiei selectate);

- estimarea capacităţii de absorbţie a mediului natural, acordând o atenţie specială zonelor forestiere, umede, costiere, rezervaţiilor şi parcurilor naţionale de a-şi redobândirea şi sau regenerarea, total sau parţial a starea de puritate iniţială, prin procese fizice, chimice şi biologice, fără intervenţie antropică;

- specificarea distanţei faţă de frontiera de stat şi indicarea ariilor sensibile identificate din vecinătatea amplasamentului (de exemplu, arii protejate de stat, fond forestier de stat, zone de protecţie a surselor de captarea apei subterane, zone de protecţie a obiectivelor acvatice de suprafaţă, etc.);

- densitatea populaţiei de pe teritoriul respectiv, distanţa faţă de zona de protecţie sanitară a localităţilor urbane, rurale, complexe industriale etc (cu specificarea datelor statistice cu privire la numărul de locuitori, gospodării de pe teritoriul administrativ al amplasamentului);

- când este cazul, în baza informaţiei obţinute de la autorităţile administraţiei publice centrale de profil şi de la autorităţile administraţiei publice locale pe teritoriul căreia se va desfăşura activitatea planificată, se va indica dacă locaţia aleasă reprezintă un teritoriu, regiune cu nivel de poluare

depăşit faţă de normativele de calitate a mediului;

- justificarea alegerii locaţiei pentru desfăşurarea proiectului.

- Limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (conform planului de situaţie şi de amplasament);

- Distanţa faţă de aria naturală protejată de stat precum şi coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului care nu are legătură directă sau care ar putea afecta singur sau în combinaţie cu alte proiecte, în mod semnificativ arii naturale protejate de stat şi/sau fonduri forestiere

de stat, pentru care necesită completare cu:

- denumirea ariei naturale protejate de stat;

- prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes naţional în zona proiectului.

- Hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale.

- Descrierea componentelor de mediu potenţial afectate de activitatea planificată şi măsurile de protecţie a mediului pentru minimizarea impactului negativ, cu luarea în consideraţie a următorilor factori:

- Estimarea impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniul istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente;

- Estimarea impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de stat, pentru orice proiect care nu are legătură directă sau care ar putea afecta singur sau în combinaţie cu alte proiecte, în mod semnificativ arii naturale protejate de stat şi/sau fonduri forestiere de stat;

- Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului redus sau semnificativ asupra

mediului, cu luarea în consideraţie fiecărui factor de mediu

- Sursele de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu pentru:

a) Protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de pre epurare a apelor uzate prevăzute.

b) Protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi;

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă.

c) Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi vibraţii (după frecvenţă şi intensitate);

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor. d) Protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii (emisii luminoase, termice în dependenţă de frecvenţa şi intensitate, alte

forme de radiaţii electromagnetice, etc);

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor. e) Protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice;

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului (de ex.: contra poluării antropice şi

eroziunii, etc).

f) Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturale şi

ariilor naturale protejate de stat.

- Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc.;

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane, a obiectivelor protejate de

stat şi/sau de interes public.

- Gestionarea deşeurilor generate pe amplasament:

tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate;-

- modul de gestionare a deşeurilor.

i) Gestionarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

- modul de gestionare a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea

condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi sănătăţii populaţiei.

- Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier:

a) sursele de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;

b) dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, în timpul organizării de

şantier.

- Prevederi pentru monitorizarea mediului (de exemplu, sisteme de automonitorizare a emisiilor şi a calităţii factorilor de mediu în zona de influenţă, modalităţile de înregistrare şi de raportare

a datelor de monitoring în timpul exploatării şi în post-închidere, etc.):

- dotări şi măsuri pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu;

- dotări şi măsuri prevăzute pentru supravegherea calităţii factorilor de mediu şi monitorizarea activităţilor destinate protecţiei mediului.

- Descrierea posibilelor efecte asupra mediului şi evaluarea

scării lor. Natura impactului:

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate);

- magnitudinea şi complexitatea impactului (adică considerarea impactul direct, indirect,

secundar, cumulativ; pozitiv şi negativ);

- probabilitatea impactului;

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului (adică pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar);

- natura transfrontieră a impactului.

3.3. Identificarea și analiza opțiunilor de partajare a riscurilor implicate de proiectul PPP, după capacitatea de administrare a acestora

Această etapă presupune identificarea, evaluarea, prioritizarea și alocarea riscurilor implicate , precum și propunerea opțiunilor pentru minimizarea acestora.

3.4. Analiza factorilor de durabilitate ai proiectului

- Analiza cost-beneficiu a proiectului

În cadrul analizei vor fi calculați indicatorii de eficiență financiară și economică ai proiectului.

- Analiza SWOT a proiectului

Analiza SWOT presupune identificarea punctelor forte și slabe ale proiectului, a oportunităților și riscurilor comportate de mediul extern pentru implementarea proiectului.

- Analiza surselor posibile de finanțare a investiției

- Evaluarea impactului asupra mediului și a soluțiilor de atenuare a acestuia.

Etapa 4 Prezentarea studiului de fezabilitate în varianta draft

Sarcini:

4.1. Compilarea finală a studiului de fezabilitate

4.2. Organizarea unei reuniuni cu Grupul de lucru pentru prezentarea și dezbaterea studiului de fezabilitate

4.3. Prezentarea studiului de fezabilitate final

Livrabile:

II GRAFIC DE REALIZARE

Data de inițiere a proiectului va fi stabilită în baza contractului semnat. Perioada de elaborarea a studiului de fezabilitate, cu toate etapele și activitățile enumerate a fost estimată la 60 zile. Repartizarea în timp a activităților este prezentată în tabel.

Anexa nr. 7

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Servicii de elaborare a Studiului de fezabilitate ”Utilizarea deșeurilor din construcții și demolări în orașul Chișinău” |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Prestator | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1: Servicii de elaborare a Studiului de fezabilitate ”Utilizarea deșeurilor din construcții și demolări în orașul Chișinău” |  |  |  |  |  |  |  |
| Servicii de elaborare a Studiului de fezabilitate ”Utilizarea deșeurilor din construcții și demolări în orașul Chișinău” |  |  |  | Conform termenilor de referință din anexa nr. 1 |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul achiziției: Servicii de elaborare a Studiului de fezabilitate ”Utilizarea deșeurilor din construcții și demolări în orașul Chișinău”. Cod CPV; Denumirea serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Servicii. Lotul 1: Servicii de elaborare a Studiului de fezabilitate ”Utilizarea deșeurilor din construcții și demolări în orașul Chișinău”. Servicii de elaborare a Studiului de fezabilitate ”Utilizarea deșeurilor din construcții și demolări în orașul Chișinău”; Serv.; 1. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |