**Anexa 1**

la anunțul de Participare COP

proiectare Parcul Unirii, com. Stăuceni

**Grafic/termene de executare a documentației de proiect**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Descrierea/specificația serviciilor** | **Termenul de prezentare:** |
|  | Planimetria preliminară 2D a elementelor incluse în Caietul de sarcini (pct. 1.3.): compartimentarea spațiilor/elementelor proiectate, în conformitate cu studiul de fezabilitate existentPropunerea a câte două soluții pentru proiectarea următoarelor elemente-cheie ale Parcului multifuncțional – Parcul Unirii:* havuzul;
* zona belvedere;
* amfiteatru;
* zona pentru adunări publice.
 | 30 zile calendaristice de la data semnării contractului |
|  | Prezentarea documentației complete de proiectare | 150zile calendaristice de la data semnării contractului |
|  | Lista cantităților de lucrări și estimările costurilor, finalizate pentru toate elementele Parcului (pct. 1.3 din Caietul de Sarcini) Formularele 3, 5, 7, cu descrierea materialelor utilizate | 180zile calendaristice de la data semnării contractului |
|  | Expertizarea și verificarea documentației de proiect, inclusiv, devizele locale de către ÎS Serviciul de Stat privind verificarea și expertizarea proiectelor și construcțiilor | 210zile calendaristice de la data semnării contractului |
|  | Supravegherea detaliată a autorului de proiectare în timpul construcției perioadă | Pentru perioada execuției lucrărilor |