- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea

Lucrări de reparatie a acoperișului secției AMSA (sercția consultativă),

inclusiv termoizolarea etajului tehnic

prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de preț

- Denumirea autorități icontractante: IMSP Spitalul Raional Sîngerei

- IDNO: 1003602150743

- Adresa: MD-6201, or. Sîngerei, str. N. Testemițanu, 51

- Numărul de telefon/fax: 026284463/  026284407

- Adresa de e-mail și pagina web oficialăale autorității contractante: srsingerei@ms.md,  srsingerei.com.

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție medico-sanitară publică ce prestează servicii medicale

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea/executarea următoarelor servicii de proiectare/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimate fără TVA (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45200000-9 | Lucrări de reparatie a acoperișului secției AMSA (sercția consultativă), inclusiv termoizolarea etajului tehnic | proiect | 1 | Conform cerințelor din caietul de sarcini | 604 381,85 lei |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 604 381,85 lei |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora._________________________________________

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune

oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi 

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați: Pe parcursul semestrului II,  anul 2025,  în termen de 60 zile de la semnarea și înregistrarea contractului.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu ______________________

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): __________________________________________________________________________

(se menționează respectivele legi și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| - Documente obligatorii - care se depun pînă la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP - Neprezentarea documentelor enunțate constituie temei de descalificare |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelulminim/ Obligativitatea |
|  | DUAE | Formularul aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțe nr. 72 din 30 iunie 2020, cu ulterioarele modificări. Semnat electronic. | Obligatoriu |
|  | Oferta | Documentația de deviz (formularele 3, 5, 7 corespunzător CPL.01.01-2012). Semnat electronic. | Obligatoriu |
|  | Cerere de participare | Anexa nr. 7 la Documentația standard. Semnat electronic. | Obligatoriu |
|  | Declarație privind valabilitatea ofertei | Anexa nr. 8 la Documentația standard. Semnat electronic (atașat în SIA RSAP) | Obligatoriu |
|  | Garanția pentru ofertă | Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform Anexei nr. 9. . Dacă Garanția pentru ofertă este semnată olograf de către bancă, se va prezenta și în original la sediul IMSP Spitalul Raional Sîngerei după, în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor sau b) Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Raional Sîngerei Cod IBAN:MD71TRPCCV518430C00224AA Denumirea Băncii: MF-TS Cod: TREZMD2X Cod fiscal: 1003602150743 cu nota "Pentru garanţia pentru ofertă la procedura de achiziţie publică nr. din______________ Ofertantul depune garanţia pentru ofertă conform prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice. În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. | Obligatoriu |
|  | Grafic de executare a lucrărilor | Anexa nr. 10 la Documentația standard. Semnat electronic | Obligatoriu |
| Cerințe de calificare obligatorii |  |  |  |
|  | Declarație privind experiența similară | Executarea în ultimii 5 ani a cel puţin a unui contract de cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor/procesul-verbal de recepţie finală la expirarea perioadei de garanţie. Anexa nr. 12 la Documentația standard. Semnat electronic | Obligatoriu |
|  | Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Anexa nr. 14 la Documentația standard. Semnat electronic | Obligatoriu |
|  | Declarație privind personalul de specialitate şi/sau a experţilor propus/propuşi pentru implementarea contractului | Anexa nr. 15 la Documentația standard. Semnat electronic | Obligatoriu |
|  | Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia | Anexa nr. 16 la Documentația standard. Semnat electronic | Obligatoriu |
|  | Informație privind asocierea | Anexa nr. 17 la Documentația standard. Semnat electronic | Obligatoriu |
|  | Avizul pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor, inclusiv Construcții civile | Anexa nr. 22 la Documentația standard. Semnat electronic | Obligatoriu |
|  | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice – copie. Operatorul economic nerezident va prezenta documente din ţara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional. Semnat electronic | Obligatoriu |
|  | Ultimul raport financiar | Raportul financiar, avizat şi înregistrat de organele competente, copie confirmată. Semnat electronic. | Obligatoriu |
|  | Lichiditate generală, anul 2024 | min. 100 % | Obligatoriu |
|  | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor la BPN | Certificat eliberat de organele competente, copie confirmată prin Semnatura electronică | Obligatoriu |
|  | Certificatul de atestare a dirigintelui de șantier propus, în domeniul „Construcții civile, industrial și agrozootehnice” | Certificat eliberat de organele competente. Semnat electronic. Acte confirmatorii care demonstrează legătura acestuia cu operatorul economic (ordin de angajare, contract individual de muncă, contract de prestării servicii, ect.) – semnate electronic de ambele părți | Obligatoriu |
|  | Acte privind certificarea produselor pentru construcții | Copii eliberate de instituțiile abilitate, în conformitate cu HG 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții. Semnat electronic | Obligatoriu |
| - 13 | Termenul de garanție a lucrărilor | Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute este de minim 5 ani, în conformitate cu prevederile CUC434/2023. Semnat electronic | Obligatoriu |
| - 16 | Certificat de atribuire al contului bancar | Eliberat de banca deținătoare de cont, în original/copie, semnat electronic; | Obligatoriu |
|  | Garanția de bună execuție a contractului – 5% | Garanția de bună execuție a contractului prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Raional Sîngerei Cod IBAN: MD71TRPCCV518430C00224AA Denumirea Băncii: MF-TS Cod: TREZMD2X Cod fiscal: 1003602150743 cu nota "Pentru Garanția de bună execuție a contractului la procedura de achiziţie publică nr. din_________ Ofertantul depune Garanția de bună execuție a contractului conform prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice. | Obligatoriu la semnarea contractului |
|  | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. | În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertanții desemnați câștigători va prezenta Declarația autorității contractante, conform Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 145/2020. Semnat electronic | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă, după caz:  Garanție bancară sau transfer la contul autorității contractante, cuantumul - 1% din suma ofertei fără TVA

- Termenul de garanție a lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări_- minim 60 luni.

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz:  5% din valoarea contractului (transfer la contul autorității)

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz________________________________________________

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică licitație electronică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _____________________________________________________________________________

- Ofertele se prezintă în valută- lei MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preţ, pentru operatorul economic ce întrunește toate cerințele obligatorii

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:  conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu ____________________________________________________________

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:_____________________________________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: SIA RSAP.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| sistemul de comenzi electronice | NU |
| facturarea electronică | DA |
| plățile electronice | DA |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu (se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: ____________________________________________________

Toate documentele vor fi semnate electronic de catre administratorul companiei indicat in Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de catre persoana imputernicita. In cazul delegarii sau imputernicirii persoanei, la oferta se anexeaza actul/documentul de imputernicire semnat electronic de catre administratorul companiei indicat in Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice.

Achitarea plăților se vor efectua în termen de 30 zile de la recepția lucrărilor.

Conducătorul grupului de lucru:  TABARCEA Vitalie  .

| APROBAT prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr.145 din 24 noiembrie 2020 DECLARAŢIE privind confirmarea identităţii beneficiarilor efectivi şi neîncadrarea acestora în situaţia condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. Subsemnatul, ________________________ reprezentant împuternicit al _____________ (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câştigător în cadrul procedurii de achiziţie publică nr _______________________________ din __________, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnaţi prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. |  |
| --- | --- |
| Numele şi prenumele beneficiarului efectiv | IDNP al beneficiarului efectiv |
| Data completării:______________________ Semnat: _____________________________ Nume/prenume: __________________________________ Funcţia în cadrul persoanei juridice: ____________________________ Denumirea persoanei juridice ________________________ IDNO al persoanei juridice _____________________________ |  |

## CAIET DE SARCINI

Obiectul achiziției:  Lucrări de reparatie a acoperișului secției AMSA (sercția consultativă), inclusiv termoizolarea etajului tehnic

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Raional Sîngerei

Adresa: MD-6201, or. Sîngerei, str. N. Testemițanu, 51

Termenii de executare solicitați: Pe parcursul trimestrului III,  anul 2025,  în termen de 60 zile de la semnarea și înregistrarea contractului.

| Reparatia acoperisului sectia AMSA (sectia consultativa) ,inclusiv termoizolarea etaj tehnic a IMSP Spitalul Raional Singerei. str. Nicolae Testemitanu, 51, or. Singerei, r-nu Singerei | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Pereti |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti | m2 | 148,00 |
| 2 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 40,00 |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor betonogrund | m2 | 148,00 |
| 4 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 85,00 |
| 5 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 110,80 |
| 6 | IzF55A | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren EPS -80 gr 50 mm cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm cornier n =0,3 | m2 | 103,00 |
| 7 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr 50 mm 135 kg/m3 | m2 | 8,70 |
| 8 | IzF55D | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de XPS gr 50 mm | m2 | 45,00 |
| 9 | CK26B | Glafuri latimea 10 cm tin tabla plana vopsita (tink-teracota) | m | 50,00 |
| 10 | CE23D2 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm | m | 12,00 |
| 11 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 111,70 |
| 12 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti tink n=2,6 | m2 | 111,70 |
| 13 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat tip Praimer | m2 | 40,00 |
| 14 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Tehnoelast EKP+Tehnoelast EPP | m2 | 10,00 |
| 15 | CE13D | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Tehnoelast EKP | m2 | 30,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Timplarie |  |  |
| 16 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 16,85 |
| 17 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 17,25 |
| 18 | CK57E | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi | m2 | 15,10 |
| 19 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=450 mm, grosimea 2 cm, culoare alba) | m | 10,15 |
| 20 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,80 |
| 21 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle mehanizm ,minere ,cilindru, | buc | 1,00 |
| 22 | CK26B | Glafuri montate la ferestre confectionate din tabla prevopsite (l=250 mm, grosimea tablei 0,5 mm, vopsit culoare alba) | m | 10,50 |
| 23 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre plane | m2 | 8,65 |
| 24 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 8,65 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 8,65 |
| 26 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 8,65 |
|  |  | Capitolul 1.3. Planseu |  |  |
| 27 | RpCJ34A aplicat | Reparatii , prin spalarea manuala a invelitorii k sal 0,3 | m2 | 1.050,00 |
| 28 | RpIzC19A aplicativ | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplera partiala a golurilor spre exterior sau interior, executate cu cilti de cinepa bitumata, lipiti cu bitum. (se exclude cilti lemne de foc,topitor_) tip Pasta bituminoasa Den Braven Denbit Repair U sau echivalent , pentru acoperisuri/subsol, | m | 220,00 |
| 29 | RpIzC01D1 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata la acoperisuri terase, pe acoperisuri orizontale , intr-un strat (Norma de consum material necesar grund vopsea 0,09 kg m2) | m2 | 1.050,00 |
| 30 | RpIzC18G aplicativ | Strat de protectie a hidroizolatiilor la acoperisuri, executat cu vopsea reflectorizanta cu vinarom aplicat in doua straturi tip vopsea tip SurfaPaint# ThermoDry Elastomeric Roof Hybrid sau echivalent ( norma materiale vopsea 0,45 kg/ m2) | m2 | 1.050,00 |

| Reparatia acoperisului sectia AMSA (sectia consultativa) ,inclusiv termoizolarea etaj tehnic a IMSP Spitalul Raional Singerei. str. Nicolae Testemitanu, 51, or. Singerei, r-nu Singerei | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1

Lucrari de reparatii

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti |  |  |  |  | m2 |  | 148,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 17,76 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 22,20 |  |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 7,40 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 1,48 |  |  |
| 2 | RpCI42F |  |  | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi |  |  |  |  | m2 |  | 40,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  | 18,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 8,00 |  |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 2,40 |  |  |
| 3 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 148,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 4,44 |  |  |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund betonogrund |  |  |  |  | kg |  |  | 22,20 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 7,40 |  |
| 4 | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  | 85,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 119,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 25,50 |  |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 892,50 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 2,55 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,59 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,34 |  |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,68 |  |  |
| 5 | CC03A |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp |  |  |  |  | kg |  | 110,80 |  |  |
|  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  | 4,43 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,55 |  |  |
|  | 2873122004100 |  |  | Plase sudate |  |  |  |  | kg |  |  | 111,91 |  |
|  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,55 |  |
|  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 1,11 |  |
|  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  |  |  |  | buc |  |  | 33,24 |  |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
| 6 | IzF55A |  |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren EPS -80 gr 50 mm cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm cornier n =0,3 |  |  |  |  | m2 |  | 103,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  | 187,46 |  |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 29,97 |  |  |
|  | 2462106110545 |  |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  |  |  | kg |  |  | 392,19 |  |
|  | 2462106110547 |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  |  |  | kg |  |  | 582,57 |  |
|  | 252130260290750 |  |  | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 50 mm eps 80 |  |  |  |  | m2 |  |  | 85,30 |  |
|  | 252130260290950 |  |  | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri gr 50 mm135 kg/m3* |  |  |  |  | m2 |  |  | 26,01 |  |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  | 114,43 |  |
|  | 2710703501057 |  |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  |  |  |  | m |  |  | 31,21 |  |
|  | 2874136313400 |  |  | Diblu din material plastic |  |  |  |  | buc |  |  | 624,18 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 2,58 |  |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,35 |  |  |
|  | 2940420007679 |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  |  | h-ut |  | 2,37 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 1,96 |  |  |
| 7 | IzF55C |  |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr 50 mm 135 kg/m3 |  |  |  |  | m2 |  | 8,70 |  |  |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  | 16,46 |  |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 3,64 |  |  |
|  | 2462106110545 |  |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  |  |  | kg |  |  | 35,15 |  |
|  | 2462106110547 |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  |  |  | kg |  |  | 43,93 |  |
|  | 2682162611370 |  |  | Placi vata minerala termoiz. cladiri gr 50 mm 135 kg/m3 |  |  |  |  | m2 |  |  | 9,40 |  |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  | 9,67 |  |
|  | 2710703501057 |  |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  |  |  |  | m |  |  | 0,00 |  |
|  | 2874136313400 |  |  | Diblu din material plastic |  |  |  |  | buc |  |  | 70,30 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  | 2940420007679 |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
| 8 | IzF55D |  |  | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de XPS gr 50 mm |  |  |  |  | m2 |  | 45,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  | 80,86 |  |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 17,01 |  |  |
|  | 2462106110545 |  |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  |  |  | kg |  |  | 181,80 |  |
|  | 2462106110547 |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  |  |  | kg |  |  | 181,80 |  |
|  | 2521302602907dsds |  |  | Placi termoizolante, placi XPS gr 50 mm |  |  |  |  | m2 |  |  | 48,63 |  |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  | 57,72 |  |
|  | 2874136313400 |  |  | Diblu din material plastic |  |  |  |  | buc |  |  | 272,70 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 1,12 |  |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  | 2940420007679 |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  |  | h-ut |  | 9,99 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,81 |  |  |
| 9 | CK26B |  |  | Glafuri latimea 10 cm tin tabla plana vopsita (tink-teracota) |  |  |  |  | m |  | 50,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 16,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 4,00 |  |  |
|  | 2743123549026257 |  |  | Glafuri latimea 10 cm tin tabla plana vopsita |  |  |  |  | m |  |  | 50,00 |  |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 200,00 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |  |
| 10 | CE23D2 |  |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm |  |  |  |  | m |  | 12,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  | 8,16 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,40 |  |  |
|  | 2710403642598 |  |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 39,94 |  |
|  | 2710403702180 |  |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  |  |  | kg |  |  | 2,50 |  |
|  | 2682132601626 |  |  | Carton bitumat |  |  |  |  | m2 |  |  | 12,48 |  |
|  | 2744125904770 |  |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  |  |  | kg |  |  | 1,00 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 51,17 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,16 |  |
|  | 2652102100713 |  |  | Var pasta |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |
|  | 2874115893300 |  |  | Bolt |  |  |  |  | buc |  |  | 99,84 |  |
|  | 2874117308500 |  |  | Cartus |  |  |  |  | buc |  |  | 99,84 |  |
|  | 2874115840603 |  |  | Piulita |  |  |  |  | buc |  |  | 99,84 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
| 11 | CN54B |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  |  |  | m2 |  | 111,70 |  |  |
|  | 7141020013301 |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  |  | h-om |  | 13,40 |  |  |
|  | 2430226101010 |  |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  |  |  | kg |  |  | 46,36 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 5,59 |  |
| 12 | CF30A |  |  | Tencuieli exterioare de 2 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti tink n=2,6 |  |  |  |  | m2 |  | 111,70 |  |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 136,27 |  |  |
|  | 26531021008311 |  |  | Tink |  |  |  |  | kg |  |  | 290,42 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,45 |  |
|  | 2952270007607 |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  |  | h-ut |  | 0,67 |  |  |
| 13 | IzF01B |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat tip Praimer |  |  |  |  | m2 |  | 40,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  | 1,60 |  |  |
|  | 2413317346000 |  |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  |  | kg |  |  | 12,00 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,04 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 14 | CE13A2 |  |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Tehnoelast EKP+Tehnoelast EPP |  |  |  |  | m2 |  | 10,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  | 4,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,30 |  |  |
|  | 2682132600470 |  |  | Membrane bituminoase Tehnoelast EKP+Tehnoelast EPP |  |  |  |  | m2 |  |  | 24,15 |  |
|  | 2320216201058 |  |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  |  | kg |  |  | 6,30 |  |
|  | 2921140007681 |  |  | Arzator cu flacara |  |  |  |  | h-ut |  | 2,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
| 15 | CE13D |  |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Tehnoelast EKP |  |  |  |  | m2 |  | 30,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  | 9,90 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 4,50 |  |  |
|  | 2682132600470851 |  |  | Membrane bituminoase Tehnoelast EKP |  |  |  |  | m2 |  |  | 37,80 |  |
|  | 2320216201058 |  |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  |  | kg |  |  | 9,45 |  |
|  | 2921140007681 |  |  | Arzator cu flacara |  |  |  |  | h-ut |  | 5,10 |  |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  |  |  | m2 |  | 16,85 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 3,54 |  |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 3,54 |  |  |
| 17 | RpCJ06C |  |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |  |  |  |  | m |  | 17,25 |  |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 8,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 5,69 |  |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 22,25 |  |
|  | 2652102100713 |  |  | Var pasta |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,02 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,15 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,04 |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 18 | CK57E |  |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi |  |  |  |  | m2 |  | 15,10 |  |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 21,34 |  |  |
|  | 2030112931108 |  |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) |  |  |  |  | m2 |  |  | 15,10 |  |
|  | 2051142950707 |  |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 98,15 |  |
|  | 2513736621482 |  |  | Banda izolanta |  |  |  |  | m |  |  | 38,05 |  |
|  | 2513736621483 |  |  | Banda de bariera de vapori |  |  |  |  | m |  |  | 39,86 |  |
|  | 2513736621484 |  |  | Banda hidroizolanta |  |  |  |  | m |  |  | 9,66 |  |
|  | 2416566101576 |  |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  |  |  | buc |  |  | 2,88 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,45 |  |  |
|  | 2940520007610 |  |  | Perforator electric |  |  |  |  | h-ut |  | 2,47 |  |  |
|  | 2952271004212 |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  |  | h-ut |  | 1,60 |  |  |
| 19 | CK26C |  |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=450 mm, grosimea 2 cm, culoare alba) |  |  |  |  | m |  | 10,15 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 0,81 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,10 |  |  |
|  | 25211067183931 |  |  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi 450 |  |  |  |  | m |  |  | 10,15 |  |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 60,90 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
| 20 | CK12A |  |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  |  |  | m2 |  | 1,80 |  |  |
|  | 7214210026800 |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  |  | h-om |  | 6,37 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,72 |  |  |
|  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  | 0,34 |  |  |
|  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  | 0,49 |  |  |
|  | 2812106306000 |  |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel |  |  |  |  | m2 |  |  | 1,80 |  |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  | 0,50 |  |
|  | 2873155900800 |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  |  | kg |  |  | 0,25 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 2,52 |  |
|  | 1421102200496 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 0,90 |  |
|  | 2430226100034 |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  |  | kg |  |  | 1,26 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,00 |  |
|  | 2410520006700 |  |  | Automacara |  |  |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 21 | CK33C |  |  | Broasca aplicata sistem Yalle mehanizm ,minere ,cilindru, |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,08 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 2,42 |  |  |
|  | 2863146310237 |  |  | Broasca Yalle |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |
| 22 | CK26B |  |  | Glafuri montate la ferestre confectionate din tabla prevopsite (l=250 mm, grosimea tablei 0,5 mm, vopsit culoare alba) |  |  |  |  | m |  | 10,50 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 3,36 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,84 |  |  |
|  | 2743123549026 |  |  | Glafuri dintabla vopsita 250 |  |  |  |  | m |  |  | 10,50 |  |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 42,00 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
| 23 | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre plane |  |  |  |  | m2 |  | 8,65 |  |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 12,85 |  |  |
|  | 2430226101021 |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  |  |  | kg |  |  | 2,60 |  |
|  | 2653102100834 |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 126,38 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,10 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,68 |  |  |
|  | 2952270007608 |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |  |
| 24 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  | 8,65 |  |  |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 3,89 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,87 |  |  |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  | 9,12 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 25 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 8,65 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,26 |  |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 1,30 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 0,43 |  |
| 26 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  | 8,65 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 4,76 |  |  |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  |  | 3,46 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 0,52 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 4,33 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 0,43 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Planseu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | RpCJ34A aplicat |  |  | Reparatii , prin spalarea manuala a invelitorii k sal 0,3 |  |  |  |  | m2 |  | 1.050,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 141,75 |  |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 28,88 |  |
| 28 | RpIzC19A aplicativ |  |  | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplera partiala a golurilor spre exterior sau interior, executate cu cilti de cinepa bitumata, lipiti cu bitum. (se exclude cilti lemne de foc,topitor_) tip Pasta bituminoasa Den Braven Denbit Repair U sau echivalent , pentru acoperisuri/subsol, |  |  |  |  | m |  | 220,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  | 28,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 44,00 |  |  |
|  | 23203226000481 |  |  | Pasta bituminoasa |  |  |  |  | kg |  |  | 69,30 |  |
|  | 2320166200676 |  |  | White spirit rafinat tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 27,72 |  |
|  | 2922140006705 |  |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,44 |  |  |
| 29 | RpIzC01D1 |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata la acoperisuri terase, pe acoperisuri orizontale , intr-un strat (Norma de consum material necesar grund vopsea 0,09 kg m2) |  |  |  |  | m2 |  | 1.050,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  | 31,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 31,50 |  |  |
|  | 2413317000002 |  |  | Emulsie material special |  |  |  |  | kg |  |  | 99,22 |  |
|  | 2922140006705 |  |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,31 |  |  |
| 30 | RpIzC18G aplicativ |  |  | Strat de protectie a hidroizolatiilor la acoperisuri, executat cu vopsea reflectorizanta cu vinarom aplicat in doua straturi tip vopsea tip SurfaPaint# ThermoDry Elastomeric Roof Hybrid sau echivalent ( norma materiale vopsea 0,45 kg/ m2) |  |  |  |  | m2 |  | 1.050,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  | 462,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 304,50 |  |  |
|  | 2430116104354 |  |  | Vopsea vinarom de orice culoare |  |  |  |  | kg |  |  | 496,13 |  |
|  | 2922140006705 |  |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 1,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Planseu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

Anexa nr. 25

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CONTRACT – MODEL

Contract DE ANTREPRIZĂ Nr. privind achiziţia prin cererea ofertelor de preț „___”_________2025 or. Sîngerei (municipiu, oraş) - PARTEA GENERALĂ - (OBLIGATORIU) PĂRŢILE CONTRACTANTE Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. din data .2025, între IMSP Spitalul Raional Sîngerei, cu sediul în or. Sîngerei, str. N. Testemițanu 51, MD-6201, telefon: , fax: 026284407, e-mail: srsingerei@ms.md, IDNO 1003602150743 reprezentat prin directorul Tabarcea Vitalie, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi_____________________________________________________________________________, (denumirea operatorului economic) cu sediul în _________________________________str._________________________________, (localitatea) telefon: ______________, fax: _____________, IDNO________________ autorizat pentru activitatea în construcţii: autorizaţia nr. _______ din „__”______________20__, eliberată de __________________,pe un termen de ____ ani, pentru genurile de activitate___________________________________, reprezentat prin _____________________________________, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. (numele şi funcţia conducătorului) 1. OBIECTUL CONTRACTULUI 1.1. Antreprenorul se obligă să execute Lucrări de reparatie a acoperișului secției AMSA (sercția consultativă), inclusiv termoizolarea etajului tehnic, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice. 2. PERIOADA DE EXECUŢIE 2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este 60 zile__-_după primirea ordinului de începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul contract. 2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze: - generate de Beneficiar; - datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor; - influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; - calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie pentru terminarea lucrărilor. 2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor, care constituie 5 ani. Antreprenorul în conformitate cu prevederile CUC434/2023. Pe durata termenului dat, în urma unei notificări transmise de către investitor, antreprenorul are obligația de a înlătura toate neajunsurile și defectele apărute în această perioadă din motivul nerespectării prevederilor proiectului de execuție, a normativelor tehnice în construcții în vigoare la data recepției construcției, precum și a clauzelor contractului, pe cheltuială proprie. 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de_________________________lei MD, inclusiv __________ TVA lei MD. (suma cu cifre şi litere) (suma cu cifre şi litere) 3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat. 3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. 3.6.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI 4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice. 4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţieşi prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor. 4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel: - un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iaraltul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat. 4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor. 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor. 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente. 4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie. 4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate. 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună execuţie a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit. 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit această obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă. 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract. 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice. 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat. 4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului. 4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar. 4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului. 4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. 4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse. 4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale. 4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris: - îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare; - înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare; - îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ. 4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării. 4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt. 4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii. 4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor. 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice. 6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII 6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative şi prezentului contract. 6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care aceştia le vor executa. 6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor. 6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 7. FORŢA DE MUNCĂ 7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei. 8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. 8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut îndocumentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar. 8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli. - 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc. - 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor. - 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor. - 8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de către aceştia. - 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat. - 8.9. Lucrările încep după 5 zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător şi primirea ordinului de execuţie. - 9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE - 9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări este de 60 luni. - 9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şipână la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol. - 9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar. - 10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR - 10.1. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. - 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. - 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale. - 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei. - 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină. - 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa. - 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului. - 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi dovedite. - 10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere. - 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. - 10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale. - 11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR - 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită. - 12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI 12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: - a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea; - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni; - c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. - 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: - a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru; - b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor; - c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; - d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. - 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract. - 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului. - 12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul. - 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea prevederilor legale. 12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: Beneficiarul are dreptul de a rezolva unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. - 13. DISPOZIŢII FINALE - 13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract: - a) Caietul de sarcini; - b) Propunerea tehnică; - c) Propunerea financiară; - d) Graficul de executare a lucrărilor ; - e) Garanția de bună execuție. - 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. - 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. - 13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2025./recepția finală a lucrărilor. - PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE - SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE) - RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR ANTREPRENORUL; BENEFICIARUL. Adresa poştală:; Adresa poştală: MD-6201 or. Sîngerei, str. Testemiţanu 51. Telefon:; Telefon: 0262/ 84407;. Cod fiscal:; Cod fiscal: 1003602150743. Banca:; Banca: MF-TS. Cod:; Cod:TREZMD2X. IBAN; IBAN MD71TRPCCV518430C00224AA. - SEMNĂTURILE PĂRŢILOR ANTREPRENOR; BENEFICIAR. Anexa nr. 1 la Contractul nr. ___________ Din „____” _____ 20_______ SPECIFICAŢII TEHNICE Nr.; Denumirea lucrărilor; Cod CPV; Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă; Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant; Standarde de referinţă. 1. TOTAL. SEMNĂTURILE PĂRŢILOR. ANTREPRENORUL; BENEFICIAR. Anexa nr. 2 la Contractul nr.__________ din “____” ________ 20__ din “____” ________ 20__ Nr.; Denumirea lucrărilor; Cod CPV; Unitatea de măsură; Cantitatea; Preţul unitar Inclusiv TVA; Sumalei MD, Inclusiv TVA; Termenii de executare. 1. TOTAL. SEMNĂTURILE PĂRŢILOR. ANTREPRENOR; BENEFICIAR.