| Reparatia drumurilor locale in s. Andrusul de Sus, r. Cahul. | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 96/05/2024

sistem rutier cu pietris si fundatii de beton

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Strada Vasile Alexandri -terasamente , fundatii de beton. |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03A2 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I |  | 100 m3 | 0,500 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 1,095 |  |  |
| 2 | DA04A |  | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului |  | 100 m3 | 0,480 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 1,013 |  |  |
| 3 | DA03A |  | Scarificarea manuala a platformei drumului |  | m3 | 6,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 20,760 |  |  |
| 4 | RCsA08A |  | Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc |  | m3 | 42,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 8,820 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc |  | h-ut | 2,461 |  |  |
| 5 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km |  | t | 63,000 |  |  |
|  | 341054000000621 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 1,462 |  |  |
| 6 | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (terasamentul se exclude) |  | 100 m3 | 0,630 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,239 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut | 0,265 |  |  |
| 7 | DA12C |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.31.5-63 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire gr=12cm |  | m3 | 24,360 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 7,308 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice fr.31.5 - 63mm |  | m3 | 30,937 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 1,218 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 1,023 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 5,310 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,122 |  |  |
| 8 | DA12C |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.8-31.5mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire gr=10cm |  | m3 | 20,300 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 6,090 |  |  |
|  | 14111222016721 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice fr.31.5 - 63mm |  | m3 | 25,781 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 1,015 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,853 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 4,425 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,102 |  |  |
| 9 | CB01B Kman=0,5 |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in strazi scindura 150x30 Ltotal 116.0 ml , V=0,52mc |  | m2 | 17,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,566 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 15,834 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 0,870 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 1,740 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 2,088 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 2,088 |  |  |
|  | 20101029034951 |  | Articole din scindura 150x30 Ltotal 116ml , V=0,52 |  | m3 | 0,520 |  |  |
| 10 | CC03C |  | Montare plase sudate la placi , cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp ( sirma Bр 4, pas150/150) |  | kg | 276,080 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 6,902 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,380 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate sirma Bp 4, pas 150x150mm |  | kg | 278,841 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 1,380 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 2,761 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 82,824 |  |  |
| 11 | DA14A |  | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile beton C22.5 M300 gr. Stotal 203.0 m2, grosimea =15cm. ( Strat hidroizolant Stotal =233.45 mp(inclusiv coieficientul de suprapunere 1.15) -pelicula p/u hidroizolare culoare intunecata 80mkr, 2 doua straturi, / Scinduri de rasinoase bitumate 3500x150x25 - 3buc , Stotal=1.6 mp.) |  | m3 | 30,450 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 94,090 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton C22.5 M300 |  | m3 | 30,694 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 2,923 |  |  |
|  | 26821326011301 |  | Strat hidroizolant Stotal =233.45mp(inclusiv coieficientul de suprapunere 1.15) -pelicula p/u hidroizolare (culoare intunecata 80mkr) |  | m2 | 233,450 |  |  |
|  | 2020212927745 |  | Scinduri de rasinoase bitumate 3500x150x25 - 3buc , Stotal=1.6mp. |  | m2 | 1,600 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 9,592 |  |  |
|  | 2952270004019 |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  | h-ut | 4,111 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,944 |  |  |
|  | 2952240000000 |  | Longrina metalica de 3 m lungime |  | h-ut | 142,811 |  |  |
| 12 | RpDC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi |  | m | 42,000 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 15,540 |  |  |
|  | 2881116002721 |  | Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1 |  | buc | 0,151 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | Apa |  | m3 | 1,730 |  |  |
|  | 2940520007684 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP |  | h-ut | 15,540 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 15,540 |  |  |
|  |  |  |  | Total Strada Vasile Alexandri -terasamente , fundatii de beton. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Strada Florilor - fundatii cu strat de piatra sparta. |  |  |  |  |  |
| 13 | TsC21B1 |  | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II |  | 100 m3 | 1,960 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 7,076 |  |  |
| 14 | DI134 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm |  | 100m2 | 9,800 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 48,412 |  |  |
|  | 1411122201661 |  | Piatra sparta 20-70 mm |  | m3 | 185,220 |  |  |
|  | 14111222017521 |  | Piatra sparta 10-20 |  | m3 | 14,700 |  |  |
|  | 1411122201645 |  | Piatra sparta 5-10 mm |  | m3 | 9,800 |  |  |
|  | 11202062010361 |  | Savura |  | m3 | 9,800 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 29,400 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,412 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  | h-ut | 2,528 |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  | h-ut | 10,976 |  |  |
|  | 29522400040101 |  | Compactor 10 t |  | h-ut | 26,558 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 4,057 |  |  |
|  | 29522700076111 |  | Distribuitor de criblura |  | h-ut | 1,039 |  |  |
| 15 | DH02B |  | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea |  | 100m2 | 12,000 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 1,584 |  |  |
| 16 | TsC17A |  | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I |  | 100 m | 2,900 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 4,002 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 2,204 |  |  |
|  |  |  |  | Total Strada Florilor - fundatii cu strat de piatra sparta. |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Transportarea cu tralul , masini si utilaje. |  |  |  |  |  |
| 17 | pret de piata |  | Transportarea cu tralul a compactorului auto cu rulouri pina la 25t.Nota- in calcul se va folosi norma adoptata p/u tral, a bazei normative DI70 = 0.14 ut-h(reese din suma a T150=0.07 ut-h si RUM8 =0.07 ut-h) |  | 1 km | 30,000 |  |  |
|  | 12504 |  | transportarea cu tralul a compactorului auto cu rulouri pina la 25 t |  | h-ut | 4,200 |  |  |
| 18 | pret de piata |  | Transportarea cu tralul a autogreiderului cu motor term 175 cp..Nota- in calcul se va folosi norma adoptata p/u tral, a bazei normative DI70 = 0.14 ut-h(reese din suma a T150=0.07 ut-h si RUM8 =0.07 ut-h) |  | 1 km | 30,000 |  |  |
|  | 12505 |  | transportarea cu tralul a autogreiderul cu motor term.175 cp |  | h-ut | 4,200 |  |  |
|  |  |  |  | Total Transportarea cu tralul , masini si utilaje. |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS (ПЗ) * 24 % |  |  |  |  |
|  | Cheltueli de regie (ПЗ+CAS) * 14,5 % |  |  |  |  |
|  | Beneficiul (ПЗ+CAS+Cheltu) * 6 % |  |  |  |  |
|  | TVA (ПЗ+CAS+Cheltu+Benefi) * 20 % |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |