Caiet de sarcini

pentru achiziția lucrărilor

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

nr. Lotului: PMI_2023  p. 14, cat B_Generare_I (Necesar 1)

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 p. 14 cat B Generare I |  |  |  |  |
| 1. | 50514200-3 | - Reparație capitală a rezervorului soluției concentrate de floculant nr.1 |  | 1 | Conform Listei cu cantitățile de lucrări nr. 1 anexat | - 125 000 lei |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 125 000 lei |

1 . Descriere generală. Termeni de execuție.

Livrarea materialelor și realizarea lucrărilor vor avea loc la STA – 1, al Serviciului Chimic, din str. Meșterul Manole, 3, și anume la gospodăria de rezervoare a Sectorului tratarea apei nr. 1. Lucrările constau în:

- Demontarea și apoi montarea conductelor de legătură a rezervorului,

- Demontarea  și apoi montarea robinetelor, deșurubarea flanșelor, îmbinarea flanșelor;

- Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor.

- Demontarea părții cilindrice a rezervorului și montarea elementului nou.

- Sudarea pe contur a placilor din otel;

- Lucrări de montare, de instalare (sudarea pe contur a plăcilor de oțel)

- Controlul sudurilor cu ultrasunete, la utilaje tehnologice. Rosturile (cordoanele) de sudură vor

fi verificate în volum de 100% cu metode nedistructive (ultrasunet/lichide penetrante).

Termenul de executare  - 30 zile. Perioada de executare iunie -iulie 2023. Materialele (metalul) vor fi livrate până la începerea lucrărilor.

2. Informații și proiectare.

Lucrarea constă în înlocuirea părții conice a rezervorului soluției concentrate de floculant nr.1. Volumul rezervorului este de 7 m3, Ø – 2300mm, Hconică -1,4 m.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Calitatea și conformitatea lucrărilor executate cât și a materialelor utilizate trebuie să fie la cel mai înalt nivel, cu respectarea cerințelor standardelor europene ISO 9001. Recepția lucrărilor va fi efectuată:

- în baza procesului verbal de recepționare a lucrărilor, doar după finalizarea acestora;

- după primirea și punerea în exploatare a obiectului;

- prezentarea pașapoartelor/certificatelor materialelor utilizate;

- concluzia privind verificarea cordoanelor de sudură;

- lăsarea locului de lucru în ordine.

Lucrările vor fi realizate timp de max. 30  de zile.

Responsabilitatea pentru realizarea în termenul a lucrărilor date, cât și pentru calitatea lucrărilor o poartă antreprenorul. În cazul nerespectării termenului de executare a lucrărilor, acesta își va asuma penalizarea.

Materialele necesare: metal oțel (Ст.3)  cu grosimea de 5 mm GOST 14637-89.

Lucrările vor fi realizate cu materialele executantului / antreprenorului.

4. Mostre

Nu este cazul

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Transportarea, manipularea, depozitarea materialelor utilizate se va efectua în strictă concordanță cu cerințele de securitate în muncă și cu cele din sectorul de producere, în apropierea rezervoarelor aflate în funcțiune și a conductelor de legătura a acestora. Păstrarea materialelor pentru instalații și a utilajelor, se va face în depozitele de materiale ale șantierului, cu respectarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor și în conformitate cu instrucțiunile furnizorului. Manipularea materialelor se va face ținând cont de prescripțiile din normativele tehnicei securității muncii. Lucrările vor fi realizate în așa mod încât să nu afecteze procesul tehnologic, cât și să nu deterioreze utilajul aflat în funcțiune, conductele de legătura, vanele de drenare, etc.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

După finalizarea lucrărilor de reparație, va fi necesar de aplicat stratul anticoroziv a suprafețelor interioare a rezervorului, după care  se va fi supune testării la presiune împreună cu conductele sale de legătură. Executantul/antreprenorul trebuie să garanteze calitatea lucrărilor realizate.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Termenul de garanție pentru lucrările date este de 5 ani, în caz de apariție a viciilor ascunse (defecte) pe perioada de garanție, executantul/antreprenorul își asumă remedierea acestora din surse proprii. Modalitatea de constatare a defectelor va fi în baza unui act de defectare și în prezenta comisiei formată din reprezentanții ambelor părți.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Nu este cazul

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Materialul, din care va fi confecționat partea conică a rezervorului nr.1 soluției concentrate de floculant va fi supus în mediul umed puțin acid, dar suprafețele interne ale acestui rezervor vor fi acoperite cu stratul chimic anticoroziv.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului

Nu este cazul

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

Nu este cazul

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor. Condiții specifice.

Montarea părții conice a rezervorului nr.1 soluției concentrate de floculant va fi efectuată conform volumelor de lucrări atașate în devizul de mai jos, cu materialele executantului/antreprenorului. Materiale  - oțel (Ст.3)  cu grosimea 5 mm. Lucrările vor fi îndeplinite în condiții de muncă strâmtorate și în prezenta utilajului aflat în funcțiune, fapt ce determină includerea coeficientului pentru condițiile strâmtorate de muncă  K=1,15.

Tehnologia de executare a sudurilor și verificarea cordoanelor de sudură trebuie să fie executate în conformitate cu РД 153-34.1-003-01.

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor

Confecționarea și montarea părții conice a rezervorului nr.1 soluției concentrate de floculant сu lungimea de 1,4 m și cu grosimea de 5 mm.

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Se vor utiliza numai materialele și echipamente, care corespund din punct de vedere calitativ prevederilor din standardele în vigoare și care posedă certificate. Materialele, utilajele utilizate la executarea instalațiilor vor avea caracteristicile și toleranțele prevăzute în standardele europene și ruse și vor satisface condițiile tehnice cerute în proiect. Lucrările vor fi realizate cu materialele, produsele, instrumentele executantului / antreprenorului. În cazul utilizării mecanismelor, instrumentelor, ustensilelor aflate în proprietatea beneficiarului, acestea nu vor fi incluse în procesul verbal de executare a lucrărilor.

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

La executarea lucrărilor vor fi necesare: mijloc de transport pentru transportarea materialelor, automacara, electrocompresor mobil, motocompresor mobil, aparat de sudură, convertizor de sudură, defectoscop ultrasonoric, macara fereastră, grup electrogen mobil.

Se vor utiliza: oțel (Ст.3)  δ = 5 mm -  element conic, oțel (Ст.3)  δ = 5 mm -  element cilindric,  oțel cornier 60x60x6 mm, electrozi p/u sudură, foaie de oțel δ = 5 mm, S=36m2, șuruburi, piulițe, discuri abrazive, gaz, oxigen tehnic, швеллер nr.12, sârmă, piatră, piatră polizoră, placă marsit, etc.

Se vor asigura lucrările cu apă, electricitate, mijloace antiincendiare din contul Beneficiarului.

Executantul lucrărilor este obligat să admită la executarea lucrărilor doar personal calificat, atestat pentru executarea lucrărilor date conform actelor normative și legislative în vigoare ale RM.

16. Definiții

Nu este cazul

17. Cerințe privind calculul costului

Estimarea costului lucrării date va fi realizată în conformitate cu Winsmeta.

18.  Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor de proiectare:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | CO 34.04.181-2003 | Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей |
|  | РД 03-606-03 | Инструкция по визуальному и измерительному контролю. |
|  | GOST 3242-79 | Соединения сварные. Методы контроля качества. |
|  | NRS 35-05-32:2001 | Reguli privind organizarea efectuării inofensive a lucrărilor cu foc la obiectele cu pericol de deflagrație şi inflamabilitate. |
|  | SM EN 13018:2016 | Examinări nedistructive. Examinare vizuală. Principii generale |
|  | HC de administrație al ANRE nr.155 | Norme minime de exploatare a centralelor și rețelor electrice |

19. Documente obligatorii la depunerea ofertei:

- Specificații tehnice;

- Specificații de preț pentru materiale, echipamente, lucrări;

- Documente ce permit executarea lucrărilor menționate, eliberate de organele abilitate ale statului (licența, autorizații);

- Dovadă de experiența similară în ultimii 3 ani;

- Lista și calificarea personalului preocupat de executarea lucrărilor;

- Declarația operatorului (DUAE)

- Garanția bancară (după caz, dar obligatorie pentru contractele > 2 mln lei fără TVA)

- Deviz de cheltuieli  сonform  ord. 190 din 31.12.2021

- Lista și calificarea personalului preocupat de executarea lucrărilor;

20. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

- Documente ce permit executarea lucrărilor menționate, eliberate de organele abilitate ale statului (licența, autorizații);

- Dovadă de experiența similară în ultimii 3 ani;

- Dotarea specifică, utilajul și echipamentul necesar.

- Lista și calificarea personalului preocupat de executarea lucrărilor;

- În rezultatul efectuării lucrărilor ofertantul este obligat să se conformeze caracteristicilor de

exploatare a utilajului în conformitate cu cerințele documentației tehnico-normative;

- Aviz tehnic, alte documente conform legislației în domeniu și obiectul achiziției.

- Subcontractanți, lista lucrărilor similare, etc

21.  Cerințe de mentenanță:

- Perioada de garanție va fi de  ___5 ani_  pentru lucrări, din data recepției finale.

- În cazul în care se vor constata existența unor defecte / vicii, acestea vor fi aduse la cunoștința executantului, stabilindu-se termenii necesari pentru remediere.

- După lichidarea de către executant a tuturor observațiilor / defectelor, părțile vor efectua din nou recepția.

- Acordarea suportului tehnic– după caz;

- Termenul maxim de efectuare a lucrărilor de reparații - 30 zile ;

| Reparatie capitala a rezervorului solutiei concentrate de floculant nr.1 la STA-1, SCh | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Scimbarea partea conica a Masuratorul de floculant solid Nr1. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Демонтаж - монтаж обвязки мерника - трубы. Для производства работ. Nr1 / К=1,15 п.3 Приказ №117 от 03 09 2007 Коэффициент к трудозатратам=1,1500 Коэффициент к машинам=1,1500 |  |  |
| 1 | RpIC20B1 | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 89 mm | m | 4,000 |
| 2 | RpIC20A1 | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 57 mm | m | 4,000 |
| 3 | RpIC19C1 | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 40mm | m | 15,000 |
| 4 | RpIC19B1 | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 32mm | m | 15,000 |
| 5 | RpIC19B1 | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 25mm | m | 6,000 |
| 6 | RpIC19A1 | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 20mm | m | 5,000 |
| 7 | M1M09E | Demontarea flanselor sudate pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de 3 m, avind diametrul de 80 mm | per | 1,000 |
| 8 | RpIC37C | Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 2"-3" | buc | 1,000 |
| 9 | RpID23B | Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 80 mm | buc | 1,000 |
| 10 | RpID23A | Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 50 mm | buc | 1,000 |
| 11 | RpID20A adaptat | Demontarea teu, cu flanse, cu diametrul 50 mm | buc | 3,000 |
| 12 | RpID23A adaptat | Demontarea coturi, cu flanse, cu diametrul 50 mm | buc | 2,000 |
| 13 | RpID23A | Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 40 mm | buc | 8,000 |
| 14 | RpID23A | Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 25 mm | buc | 2,000 |
| 15 | RpIC33D | Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de 50mm, Срезка штуцера Ду-50мм от конической части мерника | buc | 1,000 |
| 16 | TfA13A2 | Derivatie la 90 grade sau oblica, executata in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind Dn 50. Штуцер Д-50 Обратный монтаж | buc | 1,000 |
| 17 | RpIC37C | Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 89mm | buc | 2,000 |
| 18 | RpIA55C | Demontarea manometre cu sifon si robinet control. Демонтаж контрольных приборов | buc | 2,000 |
| 19 | RpIC19A1 | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4". Демонтаж импульсных трубок Д-15-20мм для контрольных приборов | m | 3,000 |
| 20 | RpIC08B1 | Montarea tevii, negre, pentru constructii, asamblate prin sudare in coloane de distributie, pentru constructii industriale, avind diametrul 89 mm. Обратный монтаж труб Ду80мм | m | 4,000 |
| 21 | RpIC08A1 | Montarea tevii, negre, pentru constructii, asamblate prin sudare in coloane de distributie, pentru constructii industriale, avind diametrul 57mm. Обратный монтаж труб Ду50мм | m | 4,000 |
| 22 | RpIC04B1 | Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in coloane, pentru constructii industriale, avind diametrul 1 1/4"-1 1/2". Обратный монтаж труб Ду40мм | m | 15,000 |
| 23 | RpIC04B1 | Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in coloane, pentru constructii industriale, avind diametrul 1 1/4"-1 1/2". Обратный монтаж труб Ду32мм | m | 15,000 |
| 24 | RpIC04A1 | Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in coloane, pentru constructii industriale , avind diametrul 1". Обратный монтаж труб Ду20-25мм | m | 4,000 |
| 25 | TfB03E2 | Montarea pe conducta a flansei rotunde , plate, pentru sudare, amplasata in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind Dn 80 | buc | 1,000 |
| 26 | TfB05E2 | Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1-3m sau suprateran pina la 3-15 m avind diametrul nominal Dn 80 | buc | 1,000 |
| 27 | RpID04C | Montarea robinetului cu sertar pana din otel , cu corp oval sau plat, pentru instalatii de incalzire centrala, cu flanse, cu diametrul nominal de 80-100 mm. Обратный монтаж задвижки Ду80 | buc | 1,000 |
| 28 | TfB05E2 | Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1-3m sau suprateran pina la 3-15 m avind diametrul nominal Dn 80 | buc | 2,000 |
| 29 | RpID04B | Montarea robinetului cu sertar pana din otel , cu corp oval sau plat, pentru instalatii de incalzire centrala, cu flanse, cu diametrul nominal de 50 mm. Обратный монтаж задвижки Ду50 | buc | 1,000 |
| 30 | TfB05C2 | Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1-3m sau suprateran pina la 3-15 m avind diametrul nominal Dn 50 | buc | 2,000 |
| 31 | RpID12D adaptat | Montarea teu, cu flanse, cu diametrul de 50 mm. Обратный монтаж тройников фланцевых Ду50 | buc | 3,000 |
| 32 | TfB05C2 | Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1-3m sau suprateran pina la 3-15 m avind diametrul nominal Dn 50 | buc | 9,000 |
| 33 | RpID04B adaptat | Montarea coturi, cu flanse, cu diametrul nominal de 50 mm. Обратный монтаж отводов фланцевых Ду50 | buc | 2,000 |
| 34 | TfB05C2 | Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1-3m sau suprateran pina la 3-15 m avind diametrul nominal Dn 50 | buc | 4,000 |
| 35 | RpID04A | Montarea robinetului cu sertar pana din otel , cu corp oval sau plat, pentru instalatii de incalzire centrala, cu flanse, cu diametrul nominal de pina la 40 mm. Обратный монтаж задвижек Ду-40мм | buc | 8,000 |
| 36 | TfB05B2 | Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1-3m sau suprateran pina la 3-15 m avind diametrul nominal Dn 40 | buc | 16,000 |
| 37 | RpID04A | Montarea robinetului cu sertar pana din otel , cu corp oval sau plat, pentru instalatii de incalzire centrala, cu flanse, cu diametrul nominal de pina la 40 mm. Обратный монтаж задвижек Ду-25мм | buc | 4,000 |
| 38 | TfB05A2 | Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind diametrul nominal Dn 25 | buc | 4,000 |
| 39 | RpIA16G | Montarea armaturilor fine la cazanele de incalzire centrala, boilere, schimbatoare de caldura etc : manometru cu sifon cu robinet de control. обратный монтаж | buc | 2,000 |
| 40 | RpIC04A1 | Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in coloane, pentru constructii industriale , avind diametrul 1". Обратный монтаж труб Ду15-20мм - для контрольного манометра | m | 3,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Различные демонтажные и монтажные работы, металлический каркас под мерник. К=1,15 п.3 Приказ №117 от 03 09 2007 Коэффициент к трудозатратам=1,1500 Коэффициент к машинам=1,1500 |  |  |
| 41 | RpIF03B | Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea de pina la 5 mm. Срезка приваренного уголка 63*63 крепления опоры по периметру мерника 3,14 х 2,2м =6,91м | m | 6,910 |
| 42 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor. (Демонтаж металлоконструкий - площадка, лестница -с повторным использованием материалов) | kg | 280,000 |
| 43 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. Обратный монтаж металлоконструкий с повторным использованием материалов - площадка, лестница, м/конструкции крепления трубопроводов к площадке | kg | 280,000 |
| 44 | RpCD07B | Sudarea pe contur a placilor din otel de 5-10 mm grosime. Приварка в качестве опоры гнутого швеллера №12к цилиндрической части мерника и к м/конструкции сущ опоры L=6.91м х 2=13.82м | m | 13,820 |
| 45 | материал | Швеллер №12 с учетом гнутья по радиусу R=1,1м L=6,95м | kg | 72,300 |
| 46 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. Монтаж металлической конструкции для временной поддержки мерника на период выполнения работ | kg | 250,000 |
| 47 | RpCP45B | Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminatoare, obloanelor etc. Демонтаж металлической конструкции для временной поддержки фильтра | kg | 250,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Различные работы К=1,15 п.3 Приказ №117 от 03 09 2007 Коэффициент к трудозатратам=1,1500 Коэффициент к машинам=1,1500 |  |  |
| 48 | M1L24A | Polizarea interioara a cordoanelor de sudura la utilaje, Притупление всех острых кромок в осветлителе после проведения работ, для устранения возможных мест сбора шлама и осадка, препятствующих качеству работы | m | 8,500 |
|  |  | Capitolul 1.4. Перемещение - материалов |  |  |
| 49 | RpCU09E | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime. Перемещение ручными средствами из зоны работ | t | 0,530 |
| 50 | RpCU09E1 | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga. Перемещение ручными средствами по площадке парка резервуаров к месту складирования расст 25м. K=2.5 | t | 0,530 |
| 51 | RpCU09E | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime. Перемещение ручными средствами в зону работ | t | 0,530 |
| 52 | RpCU09E1 | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga. Перемещение ручными средствами по площадке парка резервуаров от месту складирования расст 25м. K=2.5 | t | 0,530 |
|  |  | Новые элементы конической части мерника |  |  |
| 53 | RpCU09E | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime. Перемещение ручными средствами в зону работ | t | 0,200 |
| 54 | RpCU09E1 K=2.5 | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga. Перемещение ручными средствами по площадке парка резервуаров от месту складирования расст 25м. K=2.5 | t | 0,200 |
|  |  | Capitolul 1.5. УЗД контроль сварных стыков - 100%. К=1,15 п.3 Приказ №117 от 03 09 2007 Коэффициент к трудозатратам=1,1500 Коэффициент к машинам=1,1500 |  |  |
| 55 | M1L43A | Controlul sudurilor de colt, cu ultrasunete, la utilaje tehnologice. УЗД контроль каждого проложенного шва (6,91м х 3шт + 1,6 - на конусе) | m | 22,330 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare echipamante. К=1,15 п.3 Приказ №117 от 03 09 2007 Коэффициент к трудозатратам=1,1500 Коэффициент к машинам=1,1500 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Demontare |  |  |
| 56 | M1M03A | Demontarea in subansamble a utilajelor, montate prin simpla asezare sau fixare pe pardoseala, fundatii sau schelete metalice, utilajul avind greutatea pina la 2 t (Демонтаж цилиндрической части Н=0,05м мерника Д-2,2м - 0,35м2, сталь б=5мм и конуса 4,75м2) | t | 0,200 |
|  |  | Capitolul 2.2. Montare |  |  |
| 57 | M1A05A | Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine) din otel carbon, livrate in tole prelucrate (sanfrenate si valtuite), asamblate si montate prin sudare la locul de montaj, utilajul avind greutatea de pina la 10 t (Монтаж новых элементов мерника) | t | 0,200 |
| 58 | RpCD07B | Sudarea pe contur a placilor din otel de 5-10 mm grosime. Дополнительный наружный сварной шов на цилиндрической части мерника L=6.91м | m | 6,910 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 59 | pret | Элемент конический Н=1,4м для мерника Д-2,2м | t | 0,185 |
| 60 | pret | Элемент цилиндрический Н=0,05м для мерника | t | 0,015 |