Programul Operaţional Comun „Bazinul Mării Negre” 2014 - 2020

Obiectivul tematic - Promovarea afacerilor şi a antreprenoriatului în Bazinul Mării Negre

Prioritatea - Creşterea oportunităţilor comerciale transfrontaliere şi modernizarea sectorului agricol şi a celor conexe

Proiect „Comerț și Inovație în Industria Vinului – WINET”, ID BSB638

CAIET DE SARCINI

Studiu privind sectorul vitivinicol din Republica Moldova

Iulie 2019

1. Informații generale

Specificațiile fac parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant, propunerea tehnică. Acestea definesc, după caz, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, ambalare etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea. Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. Vor fi luate în considerare toate ofertele care îndeplinesc cel puțin cerințele minime din acest caiet de sarcini. Specificațiile tehnice care  indica o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau  de  comerț, un  brevet de  invenție, o licență de  fabricație, sunt menționate doar  pentru identificarea cu  ușurință a tipului de  produs şi NU  au  ca  efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor  fi considerate cu mențiune de “sau echivalent”.

Autoritatea contractantă

| - Denumire: Agenţia de Investiţii |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adresă: Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 134, MD2012 |  |  |
| Persoana de contact: | Ţara: Moldova |  |
| E-mail: | Telefon: 022 273 654 |  |

Denumirea proiectului: Comerț și Inovație în Industria Vinului - WINET

Denumirea proiectului în limba engleză: Trade and Innovation in Wine Industry - WINET

Durata proiectului: 24 luni

Detalii despre proiect: Proiectul urmărește să stabilească:

- Contacte transfrontaliere consolidate în bazinul Mării Negre, inclusiv rețele, forumuri și stabilirea unor parteneriate durabile;

- Îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților, inclusiv schimbul de experiență și de bune practici;

- Rezultate concrete și vizibile, inclusiv instrumente de comunicații și tehnologii de comunicare, online, resurse cu acces liber, tranzacționare online.

Abordarea proiectului se bazează pe o combinație de rețele și tehnologii moderne, care sunt în concordanță cu tendințele actuale și sprijinite de strategiile de dezvoltare a sectorului vitivinicol din țările participante.

Scopul proiectului este de a spori cooperarea în sectorul vitivinicol între Moldova, România și Bulgaria prin crearea unei rețele comune care leagă producătorii, distribuitorii, autoritățile locale / regionale / naționale, ONG-urile și dezvoltarea altor afaceri agențiilor și implicarea acestora în activități comune.

Rețeaua este susținută și îmbunătățită în mediul online printr-o platformă comercială care permite colaborarea, cooperarea și operațiunile de tranzacționare prin crearea de pagini de prezentare pentru vinării sau alte grupuri țintă, schimb de experiențe, bune practici și cunoștințe.

Obiectul achiziției:

Realizarea în cadrul proiectului  „Comerț și inovație în industria vinului – WINET”, proiect co-finanțat prin Programul Operațional Bazinul Mării Negre 2014-2020, a unui studiu privind sectorul vitivinicol din Republica Moldova. Studiul va fi realizat în limba română şi limba engleză.

De asemenea Prestatorul va avea responsabilitatea realizarii unei sinteze, sub forma unei Carti Albe (White Paper), a datelor colectate de partenerii din Romania si Bulgaria cu privire la situatia sectorului vitivinicol din tarile/regiunile respective. Partenerii vor utiliza o structura similara pentru studiile realizate in tarile respective.

Prestatorul va asigura traducerea Cartii Albe rezultate in toate limbile proiectului (romana, rusa, bulgara si engleza) si organizarea acesteia intr-o forma potrivita atat pentru publicarea on-line in site-ul proiectului cat si pentru imprimare. Prestatorul va realiza un sumar executiv ce va insoti livrabilul si se va constitui in prezentarea acestuia. Sumarul executiv va fi realizat in toate limbile proiectului mentionate anterior.

2. Descrierea serviciilor necesare pentru realizarea studiului

Contractul are ca obiectiv furnizarea de servicii de realizare studiu inițial privind sectorul vitivinicol din Republica Moldova, care va conține informații cu privire la următoarele subiecte principale:

- Prezentarea detaliilor relevante privind sectorul vitivinicol din Moldova;

- Analiza stadiului actual în care se află sectorul vitivinicol din Moldova;

- Actorii relevanți din sectorul vitivinicol vor fi aleși dintre: autorități locale și centrale, întreprinderi, producători de vin și comercianți cu amănuntul, universități, organizații comerciale, asociații profesionale, ONG-uri, etc.;

- Legăturile existente și inițiativele de colaborare dintre acești actori, la nivel local și regional;

- Analiza SWOT cu privire la colaborarea transfrontalieră şi comerţ;

- Agregarea informatiilor din studiile realizate in Moldova, Romania si Bulgaria si realizarea unei Carti Albe (White Paper) a domeniului vitivinicol din bazinul Marii Negre, inclusiv traducerea Cartii Albe si pregatirea acesteia pentru publicare on-line si imprimare.

Componentele studiului:

Studiul se va baza pe un cuprins oferit de autoritatea contractantă cu descrierea fiecărui punct separat (anexa 1). Toată informația oferită în anexa 1 la acest contract urmează a fi abordată în cadrul studiului respectiv.

Cuprinsul studiului poate fi ajustat, în caz de necesitate, doar cu acordul contractantului.

Etapa I - Analiza de surse principale și secundare (portaluri, pagini de internet oficiale), date statistice oficiale din Republica Moldova, privind sectorul vitivinicol pentru a elabora:

- Istoria vinului moldovenesc;

- Cadrul instituțional privind domeniul vitivinicol;

- Zonele vitivinicole din Republica Moldova și soiurile locale de struguri;

- Profilul cramelor;

- Analiza producției de vin;

- Tendințele vânzărilor;

- Turismul vinicol;

- Perspective viitoare prin crearea unei rețele de actori relevanți din sectorul vitivinicol.

Etapa 2 - Elaborarea unui set de date structurat cu minim 100 de actori relevanți din sectorul vinicol, cu date de contact, activități principale și descriere succintă.

Etapa 3 – Realizarea unor recomandări privind modalitățile de contactare și conectare a actorilor relevanți și configurarea rețelei de actori relevanți.

Durata de realizare a studiului: maxim 45 zile calendaristice de la semnarea contractului.

Agregarea datelor si realizarea Cartii Albe

Prestatorul va realiza:

- Agregarea datelor studiilor realizate de cei trei parteneri, fiecare in tara/regiunea corespunzatoare. Studiile realizate de parteneri sunt in limba nationala a acestora si urmaresc aceasi structura, prezentata mai sus;

- Realizarea Cartii Albe a domeniului vitivinicol din bazinul Marii Negre (cele 3 tari/regiuni a parteneriatului);

- Traducerea Cartii Albe in limbile proiectului: romana, rusa, bulgara, engleza;

- Pregatirea Cartii Albe pentru publicare on-line si imprimare (tipografie);

- Realizarea sumarului executiv a Cartii Albe si traducerea acestuia in limbile proiectului. Sumarul va fi realizat astfel incat sa poata fi utilizat pentru prezentarea livrabilului catre alti parteneri din tarile bazinului Marii Nege, finantator sau foruri de conducere din tarile partenere.

Durata de realizare a Cartii Albe şi traducerea: 3 săptămâni de la furnizarea studiilor realizate de toti partenerii.

Resurse necesare:

În vederea desfășurării eficiente a contractului, prestatorul va pune la dispoziție minim 3 experți-cheie care se vor implica în această activitate:

- Coordonator studiu, sociolog cu studii absolvite nivel ISCED 7 în domeniul științelor sociale, politice sau economice, experiență generală de minim 8 ani, experiența specifica minimă - participarea la elaborarea a minim 5 studii de cercetare.

Responsabilități:

- Menținerea legăturii cu achizitorul;

- Coordonarea activității de elaborare a studiului;

- Elaborarea studiului final;

- Realizarea Cartii Albe și traducerea acesteia;

- Asigurarea realizării sarcinilor în termenii indicați.

- Expert documentare, studii în științele umaniste, științe sociale sau științe economice. experiență generală de minim 5 ani.

Responsabilități:

- Elaborarea inventarului de date statistice oficiale din Republica Moldova privind sectorul vitivinicol;

- Identificarea surselor principale și secundare, din etapa 1;

- Contributia la realizarea studiului final;

- Realizarea Cartii Albe și traducerea acesteia.

- Expert elaborare set de date, studii economice, experiență generală de minim 3 ani.

Responsabilități:

- Elaborarea unui set de date cu minim 100 de actori relevanți din sectorul vinicol, cu date de contact și descriere succintă;

- Contributia la realizarea studiului final;

- Realizarea Cartii Albe și traducerea acesteia.

Livrabile

Rezultate vizate:

- Studiu privind situația sectorului vitivinicol în Republica Moldova.

De asemenea, Prestatorul va preda Achizitorului următoarele documente/baze de date aferente studiului:

- Inventar de date statistice oficiale;

- Inventar de pagini de internet și portaluri relevante pentru rețeaua de actori din domeniul vitivinicol;

- Set de date structurat în format xml şi csv cu minim 100 de actori relevanți din sectorul vitivinicol.

- Cartea Alba a domeniului vitivinicol din bazinul Marii Negre, inclusiv sumarul executiv (tradus în limbile romana, rusa, bulgara, engleza) în formatul necesar pentru plasare.

3. Modul de prezentare a Ofertei Tehnice

Oferta tehnica va conține:

- Detaliile metodologice,

- Termene de prestare,

- CV-urile experților, împreună cu documentele suport,

- Exemple de studii similare elaborate anterior (minim 5),

- Alte informații considerate relevante.

Oferta va răspunde, punct cu punct, tuturor cerințelor caietului de sarcini. De asemenea va include metodologiile si procedurile după care Ofertantul va desfășura serviciile solicitate.

4. Modul de prezentare a Ofertei financiare

Oferta financiară va cuprinde valoarea contractului în LEI si in EURO (fără TVA), iar separat se va evidenția TVA-ul aferent. Prețul nu poate fi modificat.

5. Modul de atribuire a contractului

Contractul va fi atribuit ofertantului a cărui ofertă îndeplinește toate cerințele și care prezintă cele mai multe avantaje tehnice și financiare, în raport cu celelalte oferte primite și care răspunde cel mai bine realizării scopului proiectului.

Anexa 1

Table of content

- Moldova – a gateway between East and West

- Moldovan wine history

- Institutional framework

- Wine regions and local grape varieties

- Wineries profile

- Production analysis

- Sales trends

- Wine tourism

- Future perspectives

| No. | Chapter title | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Moldova – a gateway between East and West | The information needs to be collected from the data held by Investment Agency Geographic position |
| 2 | - Moldovan wine history | The history of winemaking that started in the Black Sea Basin Fundamental of global winemaking Historical roots |
| 3 | - Institutional framework | Short description of the legal framework (new amendments) Mapping key institutional actors State - Ministry of Agriculture Rural Development and Environment - National Office for Vine and Wine - National Agency for Food Safety - Investment Promotion Agency Private - Wine associations and other forms of organizations - 4 PGI associations ( Ştefan Vodă, Codru, Valul lui Traian, Divin) |
| 4 | - Wine regions and local grape varieties | Description of 4 PGI regions (update) Information on surface and varieties Description of local grape varieties |
| 5 | - Wineries profile | List of wineries Description by category of production Description by vines owned/rented Description of unique grape varieties Volume of production |
| 6 | Production analysis evolution | Area planted surface Production by volumes Stocks Consumption - Domestic market - Export – top 10 countries |
| 7 | - Sales trends | Increase / decrease of wine exports Type of exported wines (variety, quality, price) Key export markets (bottled and bulk wine) Chains used for export Top wine brands by sales Moldovan evolution of wine sales |
| 8 | - Wine tourism | Description of wine tourism potential (Moldova’s underground cellars, list and short description of wineries offering oenoturism opportunities) Touristic offer of wine producers Travel journalist reviews and stories Wine events Education (sommelier courses/master classes/university courses) |
| 9 | - Future perspectives | Will it increase or decrease - Surface under vines - Wine production - Sales Perspective of new type of wines – ecological, biodynamic, etc. Digitalization and globalization (creating online trade promotion platforms) Challenges - Climate change - Immigration impact |