| Obiect Lucrari de inlocuire a invelitorii acoperisului, bloc C 1 (partea stinga si spate ) | Investitor LT Petre Stefanuca, or. Ialoveni |
| --- | --- |

Borderou de resurse

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Partea stinga |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 1 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi | m | 24,90 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 2 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - burlane | m | 12,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 3 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment - foi de ardezie | m2 | 321,20 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
| 4 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 321,20 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
| 5 | RpCH32D | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente | m2 | 14,90 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0150 |
| 6 | TrB05A2-1 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m | t | 3,5 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3000 |
| 7 | TrB22F3A | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0-0,5 t | t | 3,5 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4000 |
|  | 2410520006711 | Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,1300 |
| 8 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 3,5 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 |
| 9 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 3,5 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0640 |
|  |  | 1.2. Invelitoarea acoperisului |  |  |
| 10 | CE30A | Indreptarea capriorilor din lemn rotund cu scinduri de rasinoase: 100x30 - 1.2m3 | m2 | 321,20 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
| 11 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030 | m2 | 321,20 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 12 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase : 100x30mm-2.12m3 , 50x30 - 0.6m3 | m2 | 321,20 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
| 13 | CN51E | Tratamentul lemnariei pe suprasete aparente cu paste bioignifuga 2 in 1 | 100m2 | 3,52 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 10,4000 |
|  | 2462106110601 | Paste bioignifuga 2 in1 | kg | 90,0000 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0700 |
| 14 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata ( profnastil) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) - 0.47 mm , Se exclude: coame metalice, profil pentru etansare Material marunt=1,050 | m2 | 321,20 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,1500 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |
| 15 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 | 74,70 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,6000 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0001 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0005 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0004 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0150 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 10,0000 |
| 16 | CB14C1 K=-12 | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore), рentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus, se adauga sau se scade Коэффициент к машинам=12,000 | m2 | -74,70 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 0,8000 |
| 17 | CE07A | Stresina din placi din tabla amprentata (profnastil) - culoarea alba, Se exclude: coame metalice, profil pentru etansare ) Material marunt=1,050 | m2 | 19,90 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,1500 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |
| 18 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv, d - 150 mm, alb. Se exclude: cot de jgheab Material marunt=1,030 | m | 24,90 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,0500 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 19 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv, d - 100 mm, alb Material marunt=1,020 | m | 12,0 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |
| 20 | CK26B apl. | Protectie din tabla 0.45mm, protejata anticoroziv - opritor de zapada | m | 24,50 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 2743123549026 | Opritori de zapada din tabla protejata anticorozv 0.45mm | m | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | 1.3. Termoizolarea planseu |  |  |
| 21 | TsH85A | Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi | 100m2 | 3,0 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,4100 |
| 22 | IzF04J1 apl. | Pelicula 60 mk asezata sub si peste stratul termoizolant din vata minerala ( Se exclude: carton bitumat. Se include: pelicula 60 mk ) | m2 | 600,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 |
|  | 2682132601626 | Pelicula 60 mk | m2 | 1,0800 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 |
| 23 | IzF10H K=2 | Strat termoizolator , din placi de vata minerala, simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale cu gros.200mm - 2 str 100mm si densitatea 45 kg/m3 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 | m2 | 300,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0700 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0500 |
|  | 2521302602904 | Placi din material termoizolant cu energie redusa, 45kg/m3, 100mm-gros. | m2 | 1,0200 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0040 |
|  |  | 2. Partea din spate |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 24 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi | m | 37,60 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 25 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - burlane | m | 15,60 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 26 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment - foi de ardezie | m2 | 248,90 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
| 27 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 248,90 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
| 28 | RpCH32D | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente | m2 | 15,20 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0150 |
| 29 | TrB05A2-1 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m | t | 3 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3000 |
| 30 | TrB22F3A | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0-0,5 t | t | 3 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4000 |
|  | 2410520006711 | Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,1300 |
| 31 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 3 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 |
| 32 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 3 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0640 |
|  |  | 2.2. Invelitoarea acoperisului |  |  |
| 33 | CE30A | Indreptarea capriorilor din lemn rotund cu scinduri de rasinoase, 100x30 mm - 0.81 m3 | m2 | 248,90 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
| 34 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030 | m2 | 248,90 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 35 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase : 100x30 mm - 1.64 m3 , 50x30 mm - 0.4 m3 | m2 | 248,90 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
| 36 | CN51E | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste bioignifuga 2 in 1 | 100m2 | 2,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 10,4000 |
|  | 2462106110601 | Paste bioignifuga 2 in1 | kg | 90,0000 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0700 |
| 37 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (profnastil) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) - 0.47 mm. Se exclude : coame metalice , profil pentru etansare Material marunt=1,050 | m2 | 248,90 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,1500 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |
| 38 | RpCR13A | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (capetele capriorilor), in constructii existente, la interior si exterior, intr-un strat | m2 | 4,20 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6400 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1000 |
|  | 2430226101350 | Chit de cutit alchidic C 895-7 | kg | 0,2000 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 |
|  | 2430226109456 | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 | kg | 0,1500 |
|  | 2430226100981 | Grund alchid orce culoare | kg | 0,1750 |
|  | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 0,1250 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0100 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |
| 39 | CE07A | Stresina din placi din tabla amprentata (profnastil - culoare alba. Se exclude : coame metalice, profil pentru etansare Material marunt=1,050 | m2 | 3,98 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,1500 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |
| 40 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv, d - 150 mm , alb. Se exclude : cot de jgheab Material marunt=1,030 | m | 37,60 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,0500 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 41 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv , d - 100 mm, alb Material marunt=1,020 | m | 15,60 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |
| 42 | CK26B | Protectie din tabla 0.45 mm , protejata anticoroziv - opritor de zapada | m | 37,0 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 2743123549026 | Opritori de zapada din tabla protejata anticorozv 0.45mm | m | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | 2.3. Termoizolare panseu |  |  |
| 43 | TsH85A | Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi | 100m2 | 2,24 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,4100 |
| 44 | IzF04J1 | Pelicula 60 mk, asezate sub si peste stratul termo izolant din vata minerala ( se exclude: carton bitumat, Se inclide : pelicula 60 mk. | m2 | 448,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 |
|  | 2682132601626 | Pelicula 60 mk | m2 | 1,0800 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 |
| 45 | IzF10H K = 2 | Strat termoizolator , din placi de vata minerala simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale cu grosimea de 200 mm- 2 strat. a cite 100 mm si densitatea 45 kg/m3 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 | m2 | 224,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0700 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0500 |
|  | 2521302602904 | Placi din material termoizolant cu energie redusa, 45kg/m3, 100mm-gros. | m2 | 1,0200 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0040 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.