| Comunitatea pentru advocacy şi politici publice „WatchDog.MD” C.f. 1012620006381 | Adresa juridică: str. A. Sciusev 68, Chişinău, Republica Moldova www.watchdog.md Tel: +373 68 069 704 contact@watchdog.md; valeriu.pasha@gmail.com |
| --- | --- |

Vă prezentăm mai jos oferta Asociației Obștești Comunitatea pentru advocacy și politici publice ”WatchDog.MD” în cadrul cererii de oferte pentru achiziția cu valoare mică de servicii de consultanță desfășurată de Parlamentul Republicii Moldova (https://achizitii.md/ro/public/tender/21010085/).

Comunitatea Watchdog.md consideră că investigația necesară este mai pertinent să fei întreprinsă de o echipă, decât de experți individuali, pentru a avea o gamă mai largă de abilități și a asigura o reflectare multidisciplinară a subiectelor – politici publice, relații juridice, drepturi patrimoniale, economie, finanțe si contabilitate, administrare publică și guvernanță corporativă. Vă propunem o echipa de experți bine pregătită pentru investigarea privatizării Air Moldova și a concesiunii ÎS ”Gările și Stațiile Auto”, deoarece:

- Ambii experți vin cu formare teoretică (masterat) la școli occidentale.

- Ambii experți au o vastă experiență de management corporativ, inclusiv la nivel internațional, inclusiv la Air Moldova și la ÎS ”Gările și Stațiile Auto”

- Ambii experți cunosc bine, din propria practică, administrarea afacerilor publice – elaborarea și promovarea actelor normative, relațiile între autoritățile publice centrale și întreprinderile subordonate, atribuțiile consiliilor de administrare, APP.

- Ambii experți cunosc problematica privatizării și a concesiunilor, inclusiv la nivel internațional.

- Ambii experți se bucură de o reputație ireproșabilă și de o autoritate recunoscută în domeniul transporturilor.

Echipa de experți propune următorul plan de lucru, care urmează a fi coordonat cu Beneficiarul:

| Acțiunile | Volum de lucru (om-ore)* | Termen | Comentarii |
| --- | --- | --- | --- |
| Recepționarea și analiza datelor | 64 | 5 septembrie | Cu condiția că documentele necesare sunt prezentate nu mai târziu de 20 august. |
| Participarea la Ședințele comisiei Parlamentare la subiectul respectiv | 20** | continuu |  |
| Întocmirea Raportului preliminar | 28 | 15 septembrie |  |
| Redactarea raportului final | 8 | 25 septembrie |  |
| Total | 120 |  |  |

*Numărul estimat de ore necesare pentru executarea lucrărilor include lucrul atît în incăperile părții contractante, cît și în oficiul executantului. Orele de lucru estimate se împart proporțional pentru cele două loturi - Air Moldova și la ÎS ”Gările și Stațiile Auto”

**Inclusiv timpul necesar pentru deplasare și pregătire

STRUCTURA RAPORTULUI

- Argumentarea juridică:

- etapa pre-anunț de pregătire a privatizării/concesiunii, modul de evaluare a bunului supus privatizării, modul de definire a cerințelor.

- etapa de anunț/pre-tender: promovarea anunțului prin mijloacele de informare în masa, procedura evaluării ofertelor din punct de vedere financiar și calitativ; selectarea câștigătorului.

- etapa pregătire și semnare contract: elaborarea textului contractului, coordonarea contractului, negocierea contractului, modificările la contract în urma negocierilor, semnarea contractului.

- etapa post-semnare contract: respectarea condițiilor contractului, respectarea angajamentelor părților contractante, executarea lucrărilor și serviciilor - calitate, respectarea costurilor, respectarea termenilor de timp.

- condiții specifice care au influențat procesul de privatizare/concesionare: d.e. modificare cadrului legal la momentul anunțului, care au facilitat deciziile de privatizare/concesionare pentru părțile implicate. Consultanții trebuie să evalueze dacă au fost sau nu respectate toate procedurile legale.

2. Argumentarea economică:

- oportunitatea financiar-economică: era decizia de privatizare/concesiune o soluţie optimă pentru Guvern sau scopul putea fi atins prin alte mijloace;

- criteriile tehnice de participare: studiul de fezabilitate prezentat de ofertant, analiza corespunderii studiului criteriilor prevăzute de lege şi existența conflictelor de interese între autorii studiului şi factorii decizionali la momentul pregătirii deciziilor de privatizare/concesionare;

- gradul de implementare: consultantul va analiza modul în care au fost respectate condițiile contractuale post privatizare sau post-concesiune, respectarea de către concesionarul/beneficiarul privatizării a angajamentelor prevăzute în contractul semnat cu autoritățile responsabile ale statului.

3. Concluzii finale și recomandări:

- evaluarea rezultatului privatizării/concesionării: determinarea avantajului sau dezavantajului interesului public, determinarea avantajului  sau dezavantajului intereselor private și confruntarea rezultatelor;

- definirea gradului de responsabilitate: stabilirea persoanelor responsabile de rezultatul obținut, stabilirea existenței prejudiciului suportat de stat.

Raportul se va încheia cu recomandările Consultantului: (a) cu privire la modificările care necesită a fi operate la legislația în vigoare, (b) cu privire la sesizarea organelor de drept pentru fiecare caz evaluat, inclusiv în privința funcţionarilor publici implicați în cazurile evaluate, și (c) stabilirea necesității rezilierii contractului de concesiune/privatizare pe cazurile evaluate.

Dreptul de proprietate. Raportul şi documentele relevante care îl însoţesc vor deveni proprietatea Beneficiarului. Contractantul va furniza aceste documente pe suport de hârtie. Raportul menționat va fi datat şi semnat de către Contractant .

După recepția de către Beneficiar, raportul devine proprietate a Beneficiarului, care îşi rezervă dreptul de utilizare ulterioară a acestuia, Contractantul neputându-l folosi, transmite sau comunica altcuiva decât Beneficiarului.

Oferta financiară:

- Pentru lotul - Servicii de consultanță în materie de evaluare a modului de pregătire și desfășurare a concesionării Î.S. „Gările și Stațiile Auto” – 50000 lei (cinci zei mii lei);

- Pentru lotul - Servicii de consultanță în materie de evaluare a modului de pregătire și desfășurare a privatizării Î.S. Compania Aeriană „Air Moldova” - 50000 lei (cinci zei mii lei).

Rechizite bancare:

Denumirea: Asociaţia Obştească (A.O.) Comunitatea Watchdog.md

Cod Fiscal: 1012620006381

Cod IBAN MDL: MD46MO2224ASV19027347100

BC "Mobiasbancă - Groupe Societe Generale" SA

Codul Băncii: MOBBMD22

Cu respect, Sergiu Tofilat, președinte.

23 iulie 2019