CAIET DE SARCINI

TERMENII DE REFERINȚĂ PRIVIND SELECTAREA

unui companii sociologice/instituții pentru realizarea unui studiu privind evaluarea cantitativă și calitativă a situației privind drepturile omului în Republica Moldova

Organizaţia: Oficiul Avocatului Poporului

Tipul serviciilor prestate: Evaluarea cantitativă și calitativă a situației privind drepturile omului în Republica Moldova

# Descrierea spectrului de servicii

Activitatea presupune realizarea următoarelor sarcini:

Compania / instituția contractată va fi responsabilă pentru următoarele sarcini:

1. Efectuarea unei analize/cercetări de birou pentru a defini drepturile și grupurile vulnerabile care trebuie abordate în timpul studiului. Studiul Percepții asupra drepturilor omului în Republica Moldova din 2018, și politicile publice relevante în domeniul drepturilor omului trebuie luate în considerare pentru o astfel de analiză.

2. În consultare cu Oficiul Avocatului Poporului, elaborarea și prezentarea spre aprobare a metodologiei de studiu, a chestionarului pentru colectarea datelor cantitative, a ghidurilor de întrebări pentru grupurile de interese și a interviurilor aprofundate - toate incluzând conținutul, dimensiunea eșantionului, distribuția geografică și alte informații relevante;

3. Efectuarea colectării de date pe teren, utilizând un eșantion din care pot fi trase concluzii semnificative din punct de vedere statistic (similar sau îmbunătățit în raport cu Studiul ”Percepții asupra drepturilor omului în Republica Moldova din 2018);

4. Revizuirea calității datelor colectate, efectuarea unei analize aprofundate și elaborarea unui studiu complex de colectare a datelor;

5. Elaborarea Studiului Percepții asupra drepturilor omului în Republica Moldova, inclusiv metodologia, analiza cantitativă și calitativă a datelor, reprezentarea grafică a rezultatelor, concluziile și recomandările cuprinzătoare pentru acțiuni ulterioare. Datele colectate, constatările și recomandările studiului ar trebui să servească drept informații valoroase și profesionale pentru elaborarea viitoarelor politici în domeniul drepturilor omului de către principalele părți interesate.

Compania va participa la prezentarea studiului la o dată stabilită ulterior.

În vederea elaborării studiului, compania sociologică/instituția va ține cont de următoarele elemente:

Se așteaptă ca studiul să fie în conformitate cu principiile fundamentale de bază, printre care:

- responsabilitatea națională (prin implicarea părților interesate cheie relevante și dezvoltarea capacităților naționale ale celor care contribuie la elaborarea raportului);

- independența analizei;

- calitatea analizei;

- pregătire participativă și incluzivă;

- flexibilitate și creativitate în prezentare (mod clar și ușor de utilizat); și

- opțiuni clare de continuare sustenabilă, inclusiv strategii explicite de diseminare.

# Sarcini specifice/Rezultate așteptate

| Nr. | Sarcini specifice | Rezultate | Termen limită |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Efectuarea unei analize/cercetări de birou pentru a defini drepturile și grupurile vulnerabile care trebuie abordate în timpul studiului. Studiul privind drepturile omului din 2018 și politicile publice relevante în domeniul drepturilor omului trebuie luate în considerare pentru o astfel de analiză. - În consultare cu Oficiul Avocatului Poporului, elaborarea și prezentarea spre aprobare a metodologiei de studiu, a chestionarului pentru colectarea datelor cantitative, a ghidurilor de întrebări pentru grupurile de interese și a interviurilor aprofundate - toate incluzând conținutul, dimensiunea eșantionului, distribuția geografică și alte informații relevante; | Concept aprobat | 10.08.20 |
| 2 | - Efectuarea colectării de date pe teren, utilizând un eșantion din care pot fi trase concluzii semnificative din punct de vedere statistic. - Revizuirea calității datelor colectate, efectuarea unei analize aprofundate și elaborarea unui studiu complex de colectare a datelor. - Elaborarea Studiului privind Percepția Drepturilor Omului în Republica Moldova, inclusiv metodologia, analiza cantitativă și calitativă a datelor, reprezentarea grafică a rezultatelor, concluziile și recomandările cuprinzătoare pentru acțiuni ulterioare. Datele colectate, constatările și recomandările studiului ar trebui să servească drept informații valoroase și profesionale pentru elaborarea viitoarelor politici în domeniul drepturilor omului de către principalele părți interesate. | Sondaj realizat Date interpretate | 21.09.20 |
| 3 | Examinarea, discutarea și comentarea studiului | Conținut aprobat | 15.10.20 |
| 4 | Definitivarea Studiului | Studiu definitivat | 15.11.20 |

# Aranjamente instituționale

Compania sociologică/ instituția va încheia un contract de prestări servicii cu OAP, conform condițiilor indicate în termenii de referință.

Contractul intră în vigoare în momentul înregistrării acestuia de către Trezoreria de Stat.

În procesul de prestare a serviciilor, Compania sociologică/ instituția selectată va comunica direct cu persoanele responsabile desemnate din cadrul  OAP.

Plata companiei sociologice/ instituției va fi efectuată, după prestarea serviciilor în baza facturii prezentate spre plată;

Produsele și cronologia pot fi modificate/specificate în scopul alocării.

# Cerințele față de compania sociologică/instituție

- Competențe legate de companie / instituție

- Experiență corporativă dovedită anterior de cel puțin 5 ani în cercetare;

- Experiență profesională de cel puțin 5 ani în realizarea studiilor / studiilor sociale cantitative și calitative cu parametrii similari;

- Experiența anterioară în studii sociologice pe grupuri vulnerabile (persoane cu dizabilități, persoane vîrstnice, persoane din minorități etno-lingvistice și religioase, etc) .

- Competențele legate de echipa de cercetare (vor fi evaluate și CV-urile membrilor echipei individuale)

Liderul de echipă

- Educație și calificări generale (Master în Științe Sociale, Economie, Științe Politice, Drepturile Omului sau alte domenii relevante)

- Experiența în supervizarea / conducerea echipei, abilitatea de a analiza, de a planifica, de a comunica în mod eficient pe cale orală și în scris, de rapoarte, de a rezolva probleme, de a organiza și de a satisface rezultatele așteptate (o experiență dovedită de cel puțin 5 ani)

Experții

- Educație și calificări generale (gradul de Master în Științe Sociale, Economie, Științe Politice, Drepturile Omului sau alte domenii relevante, la minim)

- Cel puțin 5 ani de experiență profesională în efectuarea de sondaje/ studii sociale cantitative și calitative. Experiența în efectuarea studiilor / sondajelor în domeniul drepturilor omului va fi un avantaj.

Diversitatea echipei sub aspect de gen, vîrstă, statut de dizabilitate, apartenență etno-lingvistică și religioasă va constitui un avantaj (pentru a beneficia de acest avantaj aspectele ce țin de diversitate urmează a fi clar indicate în documentele depuse).

# Conținutul dosarului de participare la concurs

1.Viziunea companiei/instituției privind realizarea studiului sociologic si planul de acțiuni;

2. CV-ul companiei/instituției si CV-urile echipei de cercetare - cu indicarea linkurilor la lucrări elaborate sau alte surse care demonstrează experiența deținută în domeniu;

3. Actele indicate în Anunțul de participare