|  |  |  | Anexa 3 la CS Pag. 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reparație a Sistemului Automat de Reglare și protecție al turbine ПТ 98/110-130/13-1M Nr.1 Înlocuirea pieselor defectate |  |  |  |  |
| Обоснование трудозатрат: ТРУДОЕМКОСТЬ К "БАЗОВЫМ ЦЕНАМ НА РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, АДЕКВАТНЫМ УСЛОВИЯМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА УСЛУГ ПО РЕМОНТУ И ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЮ". ЧАСТЬ 2. РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ПАРОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК |  |  |  |  |
| Nr. | Denumirea lucrărilor | UM | Argumentare utilizată p/u estimare | Timpul maximum. ore |
| 1 | Разборка, очистка, дефектация узлов системы регулирования конденсационной турбины с двумя регулируемыми отборами. Устранение дефектов, наладка, сборка, промывка рабочей жидкостью, настройка. В том числе: - Промывка системы рабочей жидкостью; - Разборка, очистка, дефектация узлов системы регулирования и защиты. Устранение дефектов или замена изношенных деталей. Сборка. -Снятие статических характеристик системы регулирования. Настройка по заводским данным с подгонкой узлов: Подготовка и установка приспособлений и приборов; Снятие характеристик; Анализ причин, вызывающих нарушение работы; Наладка, подгонка узлов; Корректировка настройки в соответствии с данными завода-изготовителя; Заполнение формуляров, составление акта и отчета.) Dezasamblarea, curățarea, verificarea componentelor sistemului de reglare. Lichidarea defectelor, ajustarea, asamblarea, spălarea cu lichid de lucru, reglarea (cu două prize reglabile). (Inclusiv: - Spălarea sistemului cu lichid de lucru; - Demontarea, curățarea, verificarea componentelor sistemului de reglare și protecție. Înlăturarea defectelor sau înlocuirea pieselor uzate. Asamblarea. -Construirea caracteristicilor statice ale sistemului de reglare. Reglarea conform datelor din fabrică cu reglajul componentelor: Pregătirea și instalarea echipamentelor și dispozitivelor; Construirea caracteristicilor; Analiza cauzelor de funcționare defectuoasă; Reglarea, ajustarea componentelor; Reglarea conform datelor din fabrică; Completarea formularelor, întocmirea raportului tehnic). | sistema | 0112010302 | 2842,4 |
|  |  |  | Anexa 3 Pag. 2 |  |
| 2 | Ремонт блока золотников регулятора скорости. Reparația blocului de sertare a regulatorului de turații. | bloc | 0112020401 | 179,7 |
| 3 | Ремонт блока золотников автомата безопасности. Reparația blocului de sertare a regulatorului de siguranță. | bloc | 0112020601 | 137,1 |
| 4 | Ремонт блока суммирующих золотников Reparația blocului sertarelor de însumare. | bloc | 0112021701 | 430,5 |
| 5 | Снятие динамических характеристик системы регулирования и защиты с целью определения временных параметров: Установка датчиков и подготовка приборов. Проведение замеров. Оформление техдокументации. Ajustarea sistemului automat de reglare dinamică după conectarea turbinei cu scopul de a determina parametrii de sincronizare: Instalarea senzorilor și pregătirea aparatelor. Efectuarea măsurătorilor. Întocmirea documentației tehnice. | sistemа | 0112011802 | 493,6 |
|  | Трудозатраты, всего максимум- Total maximum |  |  | 4083,3 |