Întreprinderea de Stat

„MOLDELECTRICA”

Caiet de sarcini

Lucrări de reparație a fundamentelor defectate din beton armat

la LEA 110-400 kV ( condiționată )

mun. Chișinău 2023

- Denumirea lucrărilor

Reparaţia fundamentelor defectate din beton armat a pilonilor LEA 110 – 400 kV (condiţionată).

- Baza de executare a lucrărilor

Reparaţia fundamentelor defectate din beton armat la  LEA 110 – 400 kV prevăzută în Programul de producție pentru anul 2023.

- Documentația tehnico – normativă

Accesul în şantier (punct de lucru) pentru executarea lucrărilor se va admite conform Normelor de Securitate la Exploatarea Instalaţiilor Electrice NE1-02:2019 cap. XIII. (HANRE 394/2019 din 01.11.2019)

La executarea Lucrărilor, Antreprenorul va respecta toate exigențele normativelor tehnice în vigoare aplicate în domeniu, cum ar fi:

- Normele de Amenajare a Instalaţiilor Electrice;

- Normele de Exploatare a Instalaţiilor Electrice;

- Normele de Securitate și Sănătate în Muncă;

- Normele Anti – incendiare;

sau orice alte norme, cerințe, exigențe obligatorii pentru procesul de executare a Lucrărilor, inclusiv celor executate în instalațiile electrice, precum și toate procedurile tehnice elaborate de Beneficiar și aduse la cunoștință Antreprenorului.

- Termenul de realizare a lucrărilor

Termenul de realizare a lucrărilor:  perioada august – noiembrie  anul 2023.

- Cerințe față de ofertă

5.1  Întocmirea documentației de deviz, per lot, prin metoda de resurse cu utilizarea normelor de deviz (CP L.01.01. – 2012)

5.2  De prezentat devizul cu toate costurile aferente:

costurile asociate admisibile:

- Transportarea utilajelor, mecanismelor speciale și cheltuielile de deplasare (punctul de plecare – punctul parcării);

- Mobilizarea autotransportului și a tehnicii de la locul de lucru pe

traseu pînă la locul parcării de noapte sau a staționării permanente

şi înapoi, dar nu mai mult de 10 km;

- Ataşaţi calculul adausului la cota tarifară;

- Costuri suplimentare sub formă de cheltuieli neprevazute - 1,5 %; (se include obligatoriu în devizul de ofertă)

- Cerințe față de oferta tehnică

  - În oferta tehnică se indică informații despre experiența la efectuarea lucrărilor  similare (analogice), cu indicarea locului (instalației) și perioada  de îndeplinire a lucrărilor.

  - Atașati lista personalului calificat pentru executarea lucrărilor, cu indicarea grupelor de securitate electrică, drepturile deținute la lucru în instalații electrice, copii ale taloanelor de autorizare.

  - Lista utilajelor, mecanismelor și tehnicii ce va fi utilizată, cu atașarea copiilor a pașapoartele  tehnice.

  - Antreprenorul, la etapa semnării contractului, va fi obligat să prezinte copia contractului cu laboratorul de încercări.

- Volumul lucrărilor necesare a fi executate, pe loturi:

Lot 1:	pilon I (coord. GPS - 48.162149; 28.26674) (1 fundament), pilon II (coord. GPS - 48.160443; 28.267798)  (1 fundament) – 2 fundamente;

Lot 2:	pilon I (coord. GPS - 48.180249; 28.302341)  (1 fundament) – 1 fundament;

Lot 3: 	pilon I (coord. GPS - 48.046871; 28.519695) (1 fundament), pilon II (coord. GPS - 48.03616; 28.506427)  (2 fundamente)  – 3 fundamente;

Lot 4:	pilon I (coord. GPS - 47.581808; 28.552563) (4 fundamente) – 4 fundamente;

Lot 5: 	pilon I (coord. GPS - 47.003236; 28.533284) (4 fundamente), pilon II (coord. GPS - 46.976238; 28.477202) (4 fundamente), pilon III (coord. GPS - 46.84364; 28.579551) (4 fundamente) – 12 fundamente;

Total: 22 fundamente.

Volumele de lucrări estimate pentru un fundament:

| Nr. | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum de lucru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Defrișarea arbuștilor în jurul fundamentelor | 100 m2 | 0.04 |
| 2 | Săpătură manuală a solului | m3 | 1,2 |
| 3 | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace clasice şi curăţirea suprafeţei | m2 | 0.80 |
| 4 | Înlăturarea ruginii la armaturi și elemente din oțel | m2 | 0.06 |
| 5 | Prelucrarea armaturii și elementelor din oțel cu substanţe anti-corozive | m2 | 0.06 |
| 6 | Spălarea suprafeței cunstrucției din beton supuse betonării | m2 | 0.96 |
| 7 | Confecţionarea şi montarea cofrajului | m2 | 1.44 |
| 8 | Instalarea plaselor armate | kg | 1.74 |
| 9 | Îngrijirea betonului cu adausuri speciale pentru a mări rezistenţa | m3 | 0,19 |
| 10 | Beton turnat la fundații cu mijloace clasice clasa C20/16, (vibrat) | m3 | 0.19 |
| 11 | Îngrijirea suprafeţei betonate cu peliculă din polietilenă | m2 | 1.44 |
| 12 | Strat hidroizolant aplicat pe suprafețe din beton (2 straturi) | m2 | 1.44 |
| 13 | Umpluturi la fundație | m3 | 1,2 |
| 14 | Curăţirea de rugină a bazei piciorului de pilon | m2 | 8.5 |
| 15 | Tratarea bazei piciorului de pilon cu convertor de rugină | m2 | 8.5 |
| 16 | Grunduirea şi vopsirea bazei piciorului de pilon | m2 | 8.5 |
| 17 | Curăţirea bazei piciorului de pilon | buc | 1.00 |
| 18 | Lucrari încarcare-descărcare | t | 0.45 |

- Cerințe pentru îndeplinirea lucrărilor:

8.1 Antreprenorul va preda obiectivul supus lucrării în stare curată și amenajat cu înlăturarea moluzului și resturilor defrișate.

8.2	Asigurarea tehnicii, echipamentului, utilajelor, mecanismelor, instrumentelor și lucrătorilor se efectuează de către antreprenor. Beneficiarul nu va pune la dispoziția Antreprenorulu nici un fel de utilaje.

8.3 Antreprenorul trebuie să deţină personal calificat.

8.4 Personalul organizației de antrepriză trebuie să dețină drepturile de emitent de autorizaţie de lucru, de conducător de lucrări, şef de lucrări, precum și a certificatului de verificare a cunoștințelor de protecție a muncii în timpul efectuării lucrărilor în instalațiile electrice de formă stabilită.

8.5 În cazul apariţiei oricăror circumstanțe care încetinesc progresul lucrărilor sau fac imposibilă continuarea lucrărilor, Antreprenorul se obligă să notifice imediat Beneficiarul cu privire la acest lucru.

8.6 Antreprenorul se angajează să asigure implementarea măsurilor necesare de securitate a muncii (Normele de protecţie a muncii în instalațiile electrice), de securitate anti-incendiară, protecție a mediului și respectarea normelor sanitare în timpul executării lucrărilor la obiectivele Beneficiarului.

Predarea-recepția tuturor lucrărilor descrise în capitolul 7 Beneficiarului vor fi însoțite de:

- Proces verbal de verificare a lucrărilor ce devin ascunse, pentru fiecare fundație în parte.

- Raportul de încercări de laborator a betonului.

La modificarea volumului de lucrări, antreprenorul coordonează modificările cu clientul înainte de a executa lucrările suplimentare, pentru a face modificări în documentele de deviz.

Î.S. ,,Moldelectrica” își rezervă dreptul de a alege separat câștigătorul licitației pentru fiecare lot.

În cazul în care Antreprenorul întâmpină dificultăți pentru identificarea căilor de acces și poziția geografică a obiectelor, Î.S. ,,Moldelectrica” recomandă ca printr-o scrisoare Antreprenorul să solicite un reprezentant al beneficiarului pentru identificarea acestora.