## Functionalites
Development
Front-Office
Portal WEB Smart Edinet: Paginile publice
Pagina principala
Sectiune Asistenta utilizatori : FAQ, Jivo Chat
Instituțional: afișare informații sumare specifice instituțiilor furnizorilor publici locali cu hyperlink-ul de acces (ex. regia de apă);
Abonare newsletter
Abonare Notificări de interes public: ex. Lucrări în stradă, intervenții energie electrică ș.a.
Portal WEB Smart Edinet: Bugetare participativa
Pagina principala
Depunere proiect idei
Votare proiect idei
Despre bugetare
Istoric
Portal WEB Smart Edinet: Informatii utile
Transport public - cu afișarea datelor specifice stațiilor, respectiv ale altor rute pornind de la punctul de plecare la destinație;
Informații de mediu (aer, apă, deșeuri);
Informații privind locurile de parcare cu plată;
Informații privind planul urbanistic general;
Acces la camere video destinate accesului public.
Cabinetul cetățeanului
| Inregistrare | Inregistrare
Autentificare
Restabilire parola
| Profil | Profilul utilizatorului
Back-Office
Back-Office: Managementul continutului
Instalare si configurare
Creare pagini
Creare formulare
Creare voting
Creare noutati
Creare anunturi/alerte
Integrari
Interoperabilitate cu platforma de monitorizare a transportului public;
Interoperabilitate cu planul urbanistic general;
Interoperabilitate cu sistemul de supraveghere video a spațiilor publice;
Interoperabilitate cu harta senzorilor de mediu.
Plasare JivoChat

## Gantt
 | time axis 2024-01-03 to 2024-04-21
Milestones | Type | Task list | Start Date | End Date | # days | 2024-01-03: Week 1; 2024-01-08: Week 2; 2024-01-15: Week 3; 2024-01-22: Week 4; 2024-01-29: Week 5; 2024-02-05: Week 6; 2024-02-12: Week 7; 2024-02-19: Week 8; 2024-02-26: Week 9; 2024-03-04: Week 10; 2024-03-11: Week 11; 2024-03-18: Week 12; 2024-03-25: Week 13; 2024-04-01: Week 14; 2024-04-08: Week 15; 2024-04-15: 17.04.2024 - 28.02.2025
M1 | Analysis | Existing requirements analysis | 2024-01-03 | 2024-01-04 | 1 | 2024-04-15: Maintenance
|  | Entity base analysis/system actors | 2024-01-04 | 2024-01-05 | 1
|  | Mind-map creation | 2024-01-05 | 2024-01-08 | 1
|  | Business flow details | 2024-01-08 | 2024-01-10 | 2
|  | Functional details | 2024-01-10 | 2024-01-12 | 2
|  | Non-functional details | 2024-01-12 | 2024-01-15 | 1
|  | Detailed business requirements document | 2024-01-15 | 2024-01-18 | 3
|  | Client meetings | 2024-01-18 | 2024-01-22 | 2
|  | Feedback | 2024-01-22 | 2024-01-24 | 2
| Design | Client account design | 2024-01-22 | 2024-02-08 | 13
|  | Responsive design | 2024-02-08 | 2024-02-13 | 3
| Technical Documentation | Technical Documentation | 2024-02-13 | 2024-02-16 | 3
| Infrastructure | Infrastructure | 2024-02-16 | 2024-02-22 | 4
|  | CI/CD | 2024-02-22 | 2024-02-27 | 3
| Development | Portal WEB Smart Edinet : Paginile publice | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 3
|  | Portal WEB Smart Edinet : Bugetare participativa | 2024-03-01 | 2024-03-08 | 5
|  | Portal WEB Smart Edinet : Informatii utile | 2024-03-08 | 2024-03-18 | 6
|  | Cabinetul cetățeanului | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 4
|  | Back-Office: Managementul continutului | 2024-03-22 | 2024-03-29 | 5
|  | Back-Office: Management cereri | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 0
|  | Integrari | 2024-03-29 | 2024-04-17 | 13
| Testing | Testing | 2024-04-02 | 2024-04-17 | 11
]
3.5
Formulas:
End Date = WORKDAY([Start Date],G4)
Start Date = [End Date, row above]