Перечень работ для капитального ремонта турбогенератора ТВФ 120-2

- Проверка турбогенератора на газоплотность

- Подготовка к ремонту и разборка турбогенератора

- Устранение неплотностей турбогенератора с проверкой на газоплотность

- Снятие и установка щеточно-контактного аппарата

- Ремонт щеточного аппарата  без шлифовки контактных колец, снятия и установка

- Проточка и шлифовка контактных колец

- Ремонт уплотняющей поверхности половины торцевого щита (4 шт.)

- Ремонт диффузора, промвтулки, перепускного кожуха внутреннего и промежуточного щитов и внутренних маслоуловителей с одной стороны турбогенератора

- Промывка лобовых частей моющими жидкостями с естественной сушкой

- Снятие и установка верхних половин торцевых щитов (наружных, промежуточных, внутренних

щитов)

- Снятие и установка нижних половин торцевых щитов

- Снятие, ремонт и установка лопаток вентилятора

- Замена лопатки вентилятора

- Вывод и ввод ротора (транспортировка, установка рельсового пути и приспособлений. Вывод и ввод ротора с транспортировкой на ремонтную площадку и обратно)

- Осмотр статора.

- Усиления крепления ребра статора относительно сердечника

- Уплотнение активной стали статора гайками нажимных плит

- Уплотнение активной стали статора вставками

- Ремонт повреждённого зубца активной стали статора в зоне верхнего стержня с приготовлением

заполнителя

- Испытание активной стали статора

- Ремонт статора с переклиновка пазов статора до 10 %, перебандажировкой до 10 шнуровых

бандажей

- Замена шнурового бандажа лобовой части верхнего слоя обмотки обмотки

- Устранения течей системы водяного охлаждения с испытанием на гидравлическую плотность

- Перепайка головок обмотки статора с переизолировка

- Замена шнурового бандажа лобовой части верхнего слоя обмотки

- Снятие и установка кронштейнов и бандажных колец крепления обмотки с одной стороны

турбогенератора

- Снятья и установка выводных и соединительных шин обмотки без перепайки и

переизолировки

- Замена верхнего стержня с переклиновкой, переизолировкой головок, перепайкой,

перебандажировкой

- Покраска обмотки обмотки статора (частично)

- Ремонт газоохладителей (выемка, разборка, чистка замена уплотняющей резины, сборка, опрессовка и установка)

- Ремонт концевого вывода (снятие, разборка, замена дефектных деталей, сборка, опресовка и установка)

- Рашиновка и ошиновка вывода со стороны обмотки

- Ремонт компенсатора (без серебрения)

- Ремонт газовой системы (проверка на плотность газового поста, газовой панели и газопроводов с устранением утечек) без ремонта арматуры

- Подготовка к вводу ротора

- Ремонт ротора со снятием и установка бандажных и центрирующих колец и с их

дефектоскопией, ремонтом, покрытию эмалью …….

- Проверка продуваемости вентиляционных каналов обмотки ротора

- Ремонт токоподводов контактных колец  и обмотки ротора с заменой дефектных уплотняющих

деталей с испытанием на газоплотность

- Замена изоляции центрального токоподвода

- Переклиновка паза при снятым бондажных колец

- Ремонт бандажных колец со снятием и установкой

- Замена подбондажной изоляции бандажного кольца

- Испытания ротора на газоплотность с устранением утечек

- Проверка обмоток ротора на отсутствии межвитковых замыканий

- Измерение сопротивления изоляции обмотки ротора

- Измерения сопротивления изоляции подшипников генератора

- Балансировка ротора