## Anexa 1.1
Anexa nr.1.1 la Caiet de Sarcini nr.2023/____ din ___________2023
PMI-2023. Supliment 1. tab.B-G-I, cod 2023220005. Costul achiziționării și înlocuire a aparatelor și echipamentelor învechite ale sistemelor de excitație cu tiristoare de tip UNITROL-5000 pentru turbogeneratorare de tip ТВФ-120-2УЗ nr.2, nr.3
Lista cu cantitaţile de echipamentelor necesare și de lucrări nr.2, nr.3
nr. | Denumirea bunurilor și lucrărilor . | Unitate de măsură. | Canti-tate | *** | Preț./UM | Suma, Total
I. ECHIPAMENTE. Оборудование
1. | Sistema de excitație cu tiristoare ABB de curent continuu cu reglare automată. În intervalul de la 20 la 12000 A, pentru regimuri de funcționare normal și de avarie a turbogeneratorului. Cтатическая тирристорная система возбуждения АВВ с автоматическим регулированием постоянного тока в диапазоне от 20 до 12000 А для нормальных и аварийных режимов работы турбогенератора. | sistema | 2 | *** | 0 | 0
1..1 | Pentru dulapurile
| 1) Interfețe CSI, (Converter Signal Interface). | buc. | 6 | *** | 0 | 0
| 2) Interfețe CCI, (Converter Control Interface). | buc. | 6 | *** | 0 | 0
| 3) Interfețe GDI, (Gate Driver Interface). | buc. | 6 | *** | 0 | 0
| 4) Convertoare CCP, (Converter Control Panel). | buc. | 6 | *** | 0 | 0
| 5) Transformatoare de curent CT, a câte 3x pe convertor inclusiv cablaj | buc. | 18 | *** | 0 | 0
1..2 | Dulap de comandă
| 1) Placi de controlere. | buc. | 4 | *** | 0 | 0
| 2) Placi de măsurare. | buc. | 6 | *** | 0 | 0
| 3) Placi de unități combinate de intrare/ieșire. | buc. | 6 | *** | 0 | 0
| 4) Fise, relee, întrerupător-automat miniatural (MCB). | set | 2 | *** | 0 | 0
| 5) Sursă de alimentare (PSU) inclusiv Input Coupling Unit si Power Pack. | buc. | 4 | *** | 0 | 0
Materiale auxiliare
| 1) 1xECT Excitation Control Terminal. | buc. | 2 | *** | 0 | 0
| 2) Switch ethernet. | buc. | 2 | *** | 0 | 0
| 3) Sursa de alimentare (источник питания) | buc. | 2 | *** | 0 | 0
| Total ,p.1.1 - p.1.2 |  |  |  |  | 0 | 0
| Cheltuieli de achiziționare-depozitaret, 1,0 % de la costul echipamentului |  |  |  |  | 0
I | Costul echipamentelor. Стоимость оборудования
| II. LUCRĂRI. Работа | UM | Canti-tate | Funcția | Numărul de persoane | Timpul estim.oră/1 pers.
2..1 | Demontare echipamentelor existente Демонтаж существующего оборудования
2..1.1 | Luarea cunoștinței cu documentația tehnică, inspectarea vizuală a locului de instalare a echipamentului. Ознакомление с технической документацией, визуальный осмотр места установки оборудования. | sistema | 2 | specialist | 1 | 24
|  |  |  | lăcatuș cat.VI | 2 | 24
2..1.2 | Marcarea conductorilor, deconectarea barelor. Demontarea automatului de stingerea câmpului magnetic, bare colectoare, plăci electronice etc. Mаркировка токопроводов, отсоединение токоведущих шин. Демонтаж автомата гашения поля, шинопроводов, электронных плат и пр. | dulap | 8 | specialist | 1 | 4
|  |  |  | lăcatuș cat.VI | 2 | 4
2..1.3 | Verificarea stării dulapului. Curățarea interiorului dulapului. Проверка состояния шкафа. Чистка внутренней поверхности шкафа. | dulap | 8 | specialist | 1 | 2
|  |  |  | lăcatuș cat.VI | 2 | 2
Demontare echipamentelor existente, total
2..2 | Montare echipamentelor noi , (Монтаж нового оборудования)
2..2.1 | Montarea 1x interfețe CSI, (Converter Signal Interface). | interf. | 6 | specialist | 1 | 2
|  |  |  | lăcatuș cat.VI | 2 | 2
2..2.2 | Montarea 1x interfețe CCI, (Converter Control Interface). | interf. | 6 | specialist | 1 | 2
|  |  |  | lăcatuș cat.VI | 2 | 2
2..2.3 | Montarea 1x interfețe GDI, (Gate Driver Interface). | interf. | 6 | specialist | 1 | 2
|  |  |  | lăcatuș cat.VI | 2 | 2
2..2.4 | Montarea 1x convertoare CCP, (Converter Control Panel). | panel | 6 | specialist | 1 | 2
|  |  |  | lăcatuș cat.VI | 2 | 2
2..2.5 | Montarea transformatoarelor de curent CT, a câte 3x pe convertor inclusiv cablaj | transform. | 18 | specialist | 1 | 4
|  |  |  | lăcatuș cat.VI | 2 | 4
2..2.6 | Montarea Plăcilor de control | placă | 4 | specialist | 1 | 1.5
|  |  |  | lăcatuș cat.VI | 2 | 1.5
2..2.7 | Montarea Plăcilor de unități combinate de intrare/ieșire. | placă | 6 | specialist | 1 | 1
|  |  |  | lăcatuș cat.VI | 2 | 1
2..2.8 | Montarea Plăcilor de măsurae | placă | 6 | specialist | 1 | 1
|  |  |  | lăcatuș cat.VI | 2 | 1
2..2.9 | Montarea fișelor, relee, întrerupător-automat miniatural (MCB). | set | 2 | specialist | 1 | 4
|  |  |  | lăcatuș cat.VI | 2 | 4
2..2.10 | Montarea sursei de alimentare (PSU) inclusiv Input Coupling Unit si Power Pack. | sursa de alim. | 4 | specialist | 1 | 4
|  |  |  | lăcatuș cat.VI | 2 | 4
2..2.11 | Montarea ECT Excitation Control Terminal. | buc. | 2 | specialist | 1 | 2
|  |  |  | lăcatuș cat.VI | 2 | 2
2..2.12 | Montarea Switch ethernet. | comutator | 2 | specialist | 1 | 2
|  |  |  | lăcatuș cat.VI | 2 | 2
2..2.13 | Montarea Sursei de alimentare | sursa de aliment. | 1 | specialist | 1 | 4
|  |  |  | lăcatuș cat.VI | 2 | 4
Montare echipamentelor noi, total
| III. Încercări / Măsurări (Ajustarea). Испытания/ измерения, наладка | UM | Canti-tate | Funcția | Numărul de persoane | Timpul estim.oră/1 pers.
3..1 | Punerea în funcțiune nr.1: mers în gol (Se vor efectua conform programei alcătuită de către executant și coordonată cu ,,S.A. TERMOELECTRICA’’ și ,,Î.S. MOLDELECTRICA’’)
3..1.1 | Executarea programei și coordonarea cu ,,S.A.TERMOELECTRICA’’ și ,,Î.S. MOLDELECTRICA’’ | programa | 1 | specialist | 1 | 24
3..1.2 | Punerea în funcțiune nr.1: mers în gol, Total | sistema | 2 | specialist | 1 | 40
|  |  |  | lăcatuș cat.VI | 2 | 40
Încercări/Măsurări, Ajustarea, Total
3..2 | Punerea în funcțiune nr.2: sub sarcină (Se vor efectua conform programei alcătuită de către executant și coordonată cu ,,S.A. TERMOELECTRICA’’ și ,,Î.S.MOLDELECTRICA’’)
3..2.1 | Executarea programei și coordonarea cu ,,S.A.TERMOELECTRICA’’ și ,,Î.S. MOLDELECTRICA’’ | programa | 1 | specialist | 1 | 24
3..2.2 | Punerea în funcțiune nr.2: sub sarcină | sistema | 2 | specialist | 1 | 40
|  |  |  | lăcatuș cat.VI | 2 | 40
Încercări/Măsurări, Ajustarea, Total
Salariu al muncitorilor,
| Asigurări sociale | 24% |  |  |  | 0
| Cheltuieli directe, Total |  |  |  |  | 0
| Cheltuieli de regie, ( din cheltuieli directe) | max.13,5% |  |  |  | 0
| Beneficiu de deviz, (din suma cheltuieli directe și cheltuieli indirecte) | max.2,0% |  |  |  | 0
Сostul Lucrărilor /serviciilor, II+III
TOTAL, Costul achiziționării și înlocuire a aparatelor și echipamentelor învechite ale sistemelor de excitație cu tiristoare de tip UNITROL -5000 pentru turbogeneratoarelor de tip ТВФ-120-2УЗ nr.2 si nr.3 fără TVA, I+II+III
| TVA | 20% |  |  |  | 0
| TOTAL cu TVA |  |  |  |  | 0
Notă : La etapa de prezentare a ofertei obligatoriu vor fi prezentate soluția prin care se va executa lucrarea cu listele și cantitățile de materiale și lucrări pentru fiecare punct în parte