FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„„Lucrări de construcție pentru finalizarea uni bloc de locuit din or. Cahul””

(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Luna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |  |
| 1. | Organizarea lucrarilor | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Lucrări de construcții: demolarea | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Lucrari de constructii: rezistenta |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Lucrari de constructii: pereti, pardoseli, finisarea interioara si exterioara, timplaria |  |  | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |
| 5. | Amenajarea teritoriului |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |
| 6. | Rețele gaze exterioare |  |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |