| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ - Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție 21078861 din 20.04.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Festivalul DeVin & DeGust, ediția a IV-a, 03-04 iunie 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 Servicii de asigurare tehnică a evenimentului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Servicii de închiriere, montare/demontare a Scenei |  |  |  |  |  | Scena cu dimensiunea de 10x8m + portale audio de 3,3 m; Scena urmează să fie dotată cu acoperiș; Termenul de livrare și montare 02.06.2023 Termenul de închiriere 03.06.2023-04.06.2023 Demontarea va avea loc la data de 05.06.202 |  |  |  |  |
| - Servicii de închiriere, montare/demontare a echipamentului audio |  |  |  |  |  | Echipamentul audio trebuie să conțină următoarele caracteristici: PA 30 KW; Termenul de livrare și montare : 02.06.2023; Termenul de închiriere: 03.06.2023-04.06.2023 La data de 05.06.2023 va avea loc demontarea. |  |  |  |  |
| - Servicii de închiriere, montare/demontare a backline-ului |  |  |  |  |  | Backline necesar pentru formatul evenimentului și conform riderului tehnic al artiștilor invitați la eveniment coordonat în prealabil cu ONVV - Monitoare suficiente în dependență de formatul evenimentului; - Microfoane suficiente conform riderului tehnic al artiștilor; - Combiuri chitara; - Set de tobe; - Mixer 32 canale; Termenul de livrare și montare 02.06.2023 Termenul de închiriere 03.06.2023-04.06.2023 Demontarea va avea loc la 05.06.2023 |  |  |  |  |
| - Servicii de închiriere, montare/demontare a echipamentului pentru iluminarea scenei |  |  |  |  |  | Moving LED head – minim un Set; - 20 Spoturi, PAR LED; - Follow spot – 2 bucăți. Termenul de livrare și montare: 02.06.2023 Termenul de închiriere: 03.06.2023-04.06.2023 Demontarea va avea loc la 05.06.2023 |  |  |  |  |
| - Serviciu de închiriere, montare/demontare a gardurilor |  |  |  |  |  | 1. Gard “HERAS” ( 2,0x3,5) – 100 m ( în dependență de necesarul locației); 2. Gard de aluminiu (1,1x2,0)- cantitatea necesară pentru asigurarea securității scenei; Termenul de livrare și montare: 02.06.2023; Termenul de închiriere: 03.06.2023-04.06.2023 Demontarea va avea loc la data de 05.06.2023 |  |  |  |  |
| - Servicii de închiriere, montare/demontare a conexiunii la rețeaua electrică |  |  |  |  |  | Minim 30 de surse destinate pentru scenă; Minim 100 KW electricitate pentru toate zonele evenimentului; Conectarea la sursa de energie electrică a minim 30 de standuri; Coordonarea cu Primăria or. Chișinău referitor la conexiunea la rețeaua electrică (aviz de racordare); În cazul că nu este posibilă racordarea la energia electrică se vor asigura generatoare, 1 – maxim 2. Termenul de livrare și montare: 02.06.2023 Termenul de închiriere: 03.06.2023 - 04.06.2023 Demontarea va avea loc 05.06.2023 |  |  |  |  |
| - Servicii de deservire a echipamentului tehnic |  |  |  |  |  | Deservirea tehnică urmează a fi asigurată de: - O echipă tehnică de regie audio; - O echipă tehnică de montare/demontare a echipamentului tehnic Termenul de deservire: 03.06.2023-04.06.2023 |  |  |  |  |
| - Servicii de închiriere corturi pentru Info Point și amenajarea-asigurarea brandingului pentru acestea |  |  |  |  |  | .Servicii de închiriere transportare, montare/demontare: a) 2 corturi cu 2 laterale închise de dimensiunea 3x3m; b) Mese – 4 unități (1,5x0,9m); c) Scaune – 8 unități; 2.Operatorul economic câștigător va asigura: a) Designul și brandingul corturilor, la necesitate carcasă de lemn cu banere, branding plăcuțe, fusta mesei, indicatoare preț. b) prezența la standuri a 8 persoane, maturi, vorbitori de limbi română, rusă, engleză în mod obligatoriu. Responsabilitățile personalului – oferirea informației referitor la orarul evenimentului, vânzarea materialelor corporative, vânzarea biletelor cu degustare, distribuirea leafletelor, ș.a. Personalul va activa în perioada 03-04.06.2023 în intervalul orelor 11.00-20.00 3. Fiecare cort va fi dotat cu minim 4 butelii (de 20 litri) cu pompă pentru apă potabilă, dotate cu pahare bio de unică folosință din hârtie netratată cu clor. Termenul de livrare și montare: 02.06.2023 Termenul de închiriere: 03.06.2023-04.06.2023 Demontarea va avea loc 05.06.2023 |  |  |  |  |
| - Serviciu de închiriere a unui cort pentru ONVV și asigurarea brandingului pentru acesta. |  |  |  |  |  | Închirierea, transportarea montarea / demontarea unui cort cu dimensiunea de 3mx3m cu 3 laterale închise de culoare albă care va servi drept info point de distribuire a materialelor promo ONVV. Asigurarea brandingului acestuia format din banere, branding plăcuțe, fusta mesei. Dotarea acestuia cu 1 masă și 2 scaune. Termenul de livrare și montare: 02.06.2023 Termenul de închiriere: 03.06.2023-04.06.2023 Demontarea va avea loc 05.06.2023 |  |  |  |  |
| - Servicii de asigurare și amenajare a standului destinat pentru Școala Vinului |  |  |  |  |  | 1. Servicii de închiriere, transportare montare/demontare: - 1 Cort alb din pânză cu 3 laterale închise cu o singură intrare dimensiunea 10x10m. 2. Școala Vinului va fi compusă din 3 zone: - ZONA VINIFICAȚIEI: În această zonă se vor regăsi elemente specifice (elemente de decor specifice vinificației – mini teasc, butoi, coșuri din lozie, etc - ZONA PARCURSUL SENZORIAL/ ROATA AROMELOR: În această zonă va fi expusă informație despre parcursul senzorial, roata aromelor, vor fi amplasate dispozitivele olfactive sub formă de butoaie care vor fi ridicate de la sediul ONVV. - ZONA DEDICATĂ DEGUSTĂRILOR DE VIN: În această zonă un expert ONVV va face degustări a vinurilor cu IGP; a) Amenajarea cortului prin producerea unui Banner imprimat în stilistica evenimentului cu inele pe post de plăcuță Școala Vinului semicerc 10*1m (1 buc); Producerea 1 baner pe fundalul cortului cu dimensiunea de 10x5m. Asigurarea transportului, montării și demontării acestuia. b) Asigurarea a 50 banchete simple (destinate pentru mese) din euro paleți acoperite cu material dvp de 3mm de culoare albă și 35 banchete cu spetează din euro paleți, toate acestea vor fi amenajate la stand ce vor servi drept zonă de relaxare și interactiv cu un expert de la ONVV. Toate aceste banchete vor fi repartizate uniform în toate cele 3 zone din cadrul Școlii Vinului; c) Asigurarea cu 1 ecran LED dimensiunea de 2m în diagonală cu suport suspensie; d) Laptop care să asigure transmisia informației pe ecranele LED; e) 2 boxe; f) Masă pentru un expert de la ONVV, dimensiunile mesei 2,5x0,8 în Școala Vinului Decorarea cu flori vii (vazoane) – 10 bucăți; g) Asigurarea unei stații de sunet, microfon casca pentru expertul ONVV; h) Asigurarea unui frigider pentru depozitarea vinurilor cu capacitatea de 60 vinuri, 1 bucată ( va fi ridicat de la ONVV); i) Personal: 2 voluntari la înregistrarea vizitatorilor conform orarului evenimentelor, aceștia vor servi oaspeții, vor amenaja și curăța mesele după fiecare master class oferit de către expertul ONVV. Personalul va activa în perioada 3-4 iunie 2023, în intervalul orelor 11.00 – 18.00. j) 6 frapiere vor fi ridicate de la ONVV; k) Tasting Mats, pahare, recuzita necesară pentru degustare vor fi ridicate de la sediul ONVV înainte de eveniment; l) Conexiunea la rețeaua electrică; m) Iluminare, set de lumini. n) Butelie cu apă de 20 l dotată cu pompă – 4 bucăți. o)Asigurarea mănușilor, pungi de gunoi și salubrizarea totală pe toată durata evenimentului, 03-04.06.2023. p) Asigurarea 2 agenți de pază privată la Standul ONVV/Școala Vinului. Aceștia vor activa în perioada 03-04.06.202. Aceștia vor activa în două schimburi (de noapte și zi) pentru a asigura ordinea și păstrarea bunurilor aflate la stand. Termenul de livrare și montare: 02.06.2023 Termenul de închiriere: 03.06.2023-04.06.2023 Demontarea va avea loc 05.06.2023 |  |  |  |  |
| - Servicii de închiriere corturi și recuzită pentru participanții evenimentului |  |  |  |  |  | Operatorul economic câștigător va asigura participanții evenimentului cu: 1) Corturi cu 3 laterale închise de mărimea 6*4 m închiriere, transportare, montare/demontare incluse – 15 unități 2) Mese de lungimea 2,20 m închiriere, transportare, montare/demontare– 30 unități 3) Scaune de lungimea 2,20 m închiriere, transportare, montare/demontare– 30 unități 4) Servicii de branduire plăcuțe dimensiuni 1 * 0,5 m tipar, transportare, montare/demontare – 30 unități Termenul de livrare și montare: 02.06.2023 Termenul de închiriere: 03.06.2023-04.06.2023 Demontarea va avea loc 05.06.2023 5) Asigurarea participanților cu gheață pentru ambele zile de eveniment – 500 kg |  |  |  |  |
| - Serviciul de asigurare a zonei de spălare a paharelor |  |  |  |  |  | Serviciul de chirie stații formate din chiuvete cu robinet și vase de stocare – 4 unități. Branduirea cu banere de informare. Termenul de livrare și montare: 02.06.2023 Termenul de închiriere: 03.06.2023-04.06.2023 Demontarea va avea loc 05.06.2023 |  |  |  |  |
| Lotul 2 Servicii creație și de printare a materialelor promoționale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Crearea conceptului evenimentului |  |  |  |  |  | Crearea conceptului evenimentului, printr-un moodboard visual. Acesta va fi coordonat cu ONVV și va suferi toate modificările necesare până la definitivarea și aprobarea finală. Visualul final, precum și toate materialele de design elaborate în proces vor fi transmise în varianta .ai .psd și alte variante editabile la solicitarea ONVV. |  |  |  |  |
| 2.2. Serviciu de design și producere planului/harta evenimentului |  |  |  |  |  | Harta evenimentului cu dimensiunea de 3x4 m + carcasa de montare a acesteia Termen de livrare și montare: 02.06.2023 Demontarea va avea loc 05.06.2023 |  |  |  |  |
| 2.3. Serviciu de design și producere a hărții turistice care să include toate 4 regiuni IGP |  |  |  |  |  | Harta turistică comună a celor 4 regiuni IGP cu indicarea tuturor locațiilor vitivinicole, monumentelor și atracțiilor istorice, turistice. Dimensiune 3x4 m + carcasa și montarea acesteia. Informația privind conținutul hărții va fi elaborat împreună cu agentul economic cu aprobarea finală a ONVV. Termen de livrare și montare: 02.06.2023 Demontarea va avea loc 05.06.2023 |  |  |  |  |
| 2.4 Servicii de design și producere banere pentru branding scenă |  |  |  |  |  | N.B. In contextul punctului 1.1, operatorul economic va asigura tiparul și instalarea bannerelor cu logo-ul și conform stilisticii și laitmotivul evenimentului pe construcțiile scenei (conform designului aprobat în prealabil cu ONVV) Termen de livrare și montare: 02.06.2023 |  |  |  |  |
| 2.5. Serviciu de design și tipar a photowallului |  |  |  |  |  | Elaborare photowall-ului cu dimensiunea de 4x3 m cu carcasa inclusa cu elemente volumetrice în stilistica evenimentului |  |  |  |  |
| 2.6. Serviciu de decor a evenimentului |  |  |  |  |  | Este necesară asigurarea serviciilor de decor în stilistica evenimentului, cu accent pe promovarea celor 4 regiuni IGP, pot fi folosite accesorii din crenguțe și plante decorative. Totul se va coordona și aproba în prealabil cu ONVV. Termen de livrare și montare: 03-04.06.2023 |  |  |  |  |
| 2.7. Serviciu design și tipar invitații |  |  |  |  |  | Tipărirea invitațiilor cu următoarele date tehnice: - Cantitate: 300 bucăți - Format 20x9,5 cm, hârtia de dorit ECO sau reciclată 250 gr, mat, 4+4 Termen de livrare: 23.05.2023 |  |  |  |  |
| 2.8. Serviciu de design și tipar bilete cu degustări perforabi |  |  |  |  |  | Designul aprobat cu ONVV și tiparul biletelor de intrare cu degustarea tematică, cu următoarele date tehnice: - Cantitate 3500 - Volum – 1-2 pagini - Format A6 sau alt format recomandat pentru a include 10 degustări perforate. - hârtia de dorit ECO sau reciclată - 250 gr, mat, 4+4 Termenul limită de printare a biletelor de acces cu degustare este 31 mai 2023 |  |  |  |  |
| 2.9. Serviciul design broșura tematica |  |  |  |  |  | Designul broșurii tematice, cu un volum de 40 pagini care va include detalii despre companie și produsele care vor fi oferite spre degustare, format A-6. Informații despre cele cele 4 regiuni IGP. Generarea unui cod QR pentru a informa vizitatorii despre broșură în format electronic. Tiparul codului QR pe plăcuță prezentabilă pentru a oferi posibilitatea de scanare cu telefonul – 4 plăcuțe. |  |  |  |  |
| 2.10. Servicii de design și tipar diplome |  |  |  |  |  | Designul și tiparul diplomelor pentru participanți cu următoarele date tehnice: - Cantitate: 12 bucăți - Format A4, - hârtia 250 gr, mat, 4+4 - Rame pentru diplome: 12 bucăți Termen de livrare: 01.06.2023 |  |  |  |  |
| 2.11. Servicii de amenajare zonă de relaxare |  |  |  |  |  | Zona de relaxare va include mobilier din paleți sau bean bags, decorată și asigurarea mini seturi de mese pentru confortul consumatorilor. Perioada de montare 02.06.2023 Demontarea va avea loc 05.06.2023 |  |  |  |  |
| Lotul 3 Servicii de organizare și logistică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Serviciu de asigurare filmare |  |  |  |  |  | 1 cameraman profesionist cu experiență în filmarea evenimentelor similare în ziua evenimentului. Montarea și realizarea unui film de minim 4 minute din materialul filmat la eveniment. Filmul va fi transmis pe suport digital în calitate Full HD. Termen de livrare 03.06.2023-04.06.2023. Termen de prezentare a filmului post eveniment 09.06.2023. |  |  |  |  |
| 3.2. Servicii foto la eveniment |  |  |  |  |  | Asigurarea cu 1 fotograf cu experiența pe parcursul evenimentului. Aceștia urmează a fotografia toate activitățile tematice. Aceștia urmează a fi instruiți de către un expert din cadrul ONVV cu minim o zi înainte de eveniment. Raportul foto va conține un dosar de minim 100 fotografii calitate 300 dpi care va fi transmise pe un USB sau CD la data de 8 iunie 2023. |  |  |  |  |
| 3.3. Servicii de asigurare și gestionare a vinăriilor |  |  |  |  |  | Conlucrarea și invitarea vinăriilor cu vinuri IGP din cele 4 regiuni la eveniment. Asigurarea a minim 30 de vinării ce produc vinuri cu IGP. Gestionarea tuturor participanților: - Indicarea locului fiecărei vinării conform planului de amplasare; - Oferirea suportului informațional privitor scenariul evenimentului la solicitarea acestora. - Asigurarea cu curent electric de minim 2 kw pentru fiecare vinărie. |  |  |  |  |
| 3.4. Serviciu de asigurare a hamalilor și transportului tehnic |  |  |  |  |  | Asigurarea și transportarea recuzitei la eveniment. Asigurarea a 4 hamali pe tot parcursul evenimentului pentru transportarea recuzitei. Termen de livrare 03.06.2023-04.06.2023. |  |  |  |  |
| 3.5. Asigurare Toalete BIO |  |  |  |  |  | Asigurarea a minim 6 BIO Toalete pentru eveniment. Asigurarea curățeniei pe parcursul evenimentului. Termen de montare 03.06.2023-04.06.2023 |  |  |  |  |
| 3.6. Servicii de închiriere, salubrizare și triere a deșeuri |  |  |  |  |  | 1. 10 persoane pentru efectuarea permanentă a curățeniei pe toată durata evenimentului. 2. Servicii de asigurare a minim 10 seturi de urne mobile din carton pentru trierea separată a deșeurilor, hârtie, sticlă, plastic cu dimensiunea de 0,8mx1m, în zonele special amenajate de colectare a deșeurilor; 3. Salubrizarea totală a tuturor zonelor și evacuarea gunoiului după eveniment. 4. Asigurarea participanților cu urne pentru lichide la eveniment – 30 unități. Stabilirea locației unice pentru eliberarea lor. Termen de executare: 03 - 04.06.2023, orele 8:00 dimineața. |  |  |  |  |
| 3.7. Asigurare paza |  |  |  |  |  | Asigurarea a 4 agenți de pază în perioada montării, începând cu 02.06.2023, ora 20.00 – 8.00 și pe perioada evenimentului la necesitate. |  |  |  |  |
| 3.8. Servicii gestionare agenți comerciali |  |  |  |  |  | Asigurarea la eveniment a minim 7-10 restaurante, care vor presta servicii în alimentație publică și oferirea unor bucate care se asociază cu vinurile. Conform specificului evenimentului punem accent pe mâncarea tipică din regiunile IGP ale RM. Recomandabil de invitat un bucătar renumit pentru crearea unui show culinar de asociere a vinului IGP cu bucate. Asigurarea ustensilelor și a bucatelor pentru show-ul culinar. Meniurile vor fi coordonate și aprobate de ONVV. Termen de livrare 03.06.2023-04.06.2023 |  |  |  |  |
| 3.9. Servicii asigurarea de asistență medicală |  |  |  |  |  | Asigurarea serviciului de asistență medicală pe parcursul evenimentului. Termen de livrare 03.06.2023-04.06.2023 |  |  |  |  |
| Lotul 4 Servicii de implementare a scenariului, regiei și părții artistice a evenimentului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Servicii de organizare a părții artistice a evenimentului |  |  |  |  |  | Scenariu și regie asigurate de operatorul economic câștigător. Operatorul va elabora desfășurătorul evenimentului. Asigurarea și gestionarea a 5-6 vedete sau ansambluri renumite la nivel național sau din regiunile IGP acompaniate de minim o trupă renumită din Republica Moldova. Asigurarea unui DJ cunoscut la nivel național pe parcursul celor 2 zile de eveniment. Asigurarea unor ateliere de divertisment pentru public în tematica evenimentului. Termen de prezentare 18 mai 2023 Termen de livrare 03.06.2023-04.06.2023 |  |  |  |  |
| 4.2. Servicii de asigurare a unui cort pentru artiști |  |  |  |  |  | Închirierea unui cort de 3x3 destinat pentru artiști. Acesta urmează a fi iluminat! Termen de livrare și montare 03.06.2023-04.06.2023 |  |  |  |  |
| 4.3. Serviciul de asigurare a unui moderator |  |  |  |  |  | Asigurarea a unui moderator vorbitor de limba română, rusă și engleză cu o experiență minimă de 2 ani. Orele în care trebuie să fie prezent vor fi stabilite conform scenariului preventiv între orele 12.00 – 20.00. Moderatorul va fi aprobat de ONVV. Propunerea a minim 3 candidați la deschiderea ofertelor. Termen de livrare 03.06.2023-04.06.2023 |  |  |  |  |
| 4.4. Întocmirea și prezentarea raportului post eveniment |  |  |  |  |  | Întocmirea și prezentarea raportului post eveniment care sa conțină date fixe despre: - număr persoane la eveniment; - număr de companii prezente; - Număr de SKU; - Număr de sticle degustate; - Număr de sticle vândute; - Vinuri noi; - Număr de dopuri colectate - Număr de artiști; - Număr total de organizatori. - Alte date importante ce urmează a fi coordonate cu ONVV. Termen de livrare 8 iunie 2023 |  |  |  |  |
| 4.5. Serviciu de gestionare documentară a evenimentului |  |  |  |  |  | Coordonarea tuturor autorizațiilor necesare cu primăria orașului Chișinău. - Autorizație de conectare la curentul electric; - Autorizație de comercializare a vinului la solicitarea vinăriilor. |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ - Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție 21078861 din 20.04.2023. Obiectul de achiziției: Festivalul DeVin & DeGust, ediția a IV-a, 03-04 iunie 2023. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri/servicii; MD98TRPCCC518430A00053AA. LOTUL 1 Servicii de asigurare tehnică a evenimentului. - Servicii de închiriere, montare/demontare a Scenei; Serviciu; 1; Termenul de livrare și montare 02.06.2023 Termenul de închiriere 03.06.2023-04.06.2023 Demontarea va avea loc la data de 05.06.2023. 1.2. Servicii de închiriere, montare/demontare a echipamentului audio; Serviciu; 1; Termenul de livrare și montare : 02.06.2023; Termenul de închiriere: 03.06.2023-04.06.2023 La data de 05.06.2023 va avea loc demontarea. - Servicii de închiriere, montare/demontare a backline-ului; Serviciu; 1; Termenul de livrare și montare 02.06.2023 Termenul de închiriere 03.06.2023-04.06.2023 Demontarea va avea loc la 05.06.2023. 1.4. Servicii de închiriere, montare/demontare a echipamentului pentru iluminarea scenei; Serviciu; 1; Termenul de livrare și montare: 02.06.2023 Termenul de închiriere: 03.06.2023-04.06.2023 Demontarea va avea loc la 05.06.2023. 1.5. Serviciu de închiriere, montare/demontare a gardurilor; Serviciu; 1; Termenul de livrare și montare: 02.06.2023; Termenul de închiriere: 03.06.2023-04.06.2023 Demontarea va avea loc la data de 05.06.2023. 1.6. Servicii de închiriere, montare/demontare a conexiunii la rețeaua electrică; Serviciu; 1; Termenul de livrare și montare: 02.06.2023 Termenul de închiriere: 03.06.2023 - 04.06.2023 Demontarea va avea loc 05.06.2023. 1.7. Servicii de deservire a echipamentului tehnic; Serviciu; 1; Termenul de livrare și montare: 02.06.2023 Termenul de închiriere: 03.06.2023 - 04.06.2023 Demontarea va avea loc 05.06.2023. 1.8. Servicii de închiriere corturi pentru Info Point și amenajarea-asigurarea brandingului pentru acestea; Serviciu; 1; Termenul de livrare și montare: 02.06.2023 Termenul de închiriere: 03.06.2023-04.06.2023 Demontarea va avea loc 05.06.2023. 1.9. Serviciu de închiriere a unui cort pentru ONVV și asigurarea brandingului pentru acesta; Serviciu; 1; Termenul de livrare și montare: 02.06.2023 Termenul de închiriere: 03.06.2023-04.06.2023 Demontarea va avea loc 05.06.2023. 1.10. Servicii de asigurare și amenajare a standului destinat pentru Școala Vinului; Serviciu; 1; Termenul de livrare și montare: 02.06.2023 Termenul de închiriere: 03.06.2023-04.06.2023 Demontarea va avea loc 05.06.2023. 1.11. Servicii de închiriere corturi și recuzită pentru participanții evenimentului; Serviciu; 1; Termenul de închiriere: 03.06.2023-04.06.2023 Demontarea va avea loc 05.06.2023. 1.12 Serviciul de asigurare a zonei de spălare a paharelor; Serviciu; 1; Termenul de livrare și montare: 02.06.2023 Termenul de închiriere: 03.06.2023-04.06.2023 Demontarea va avea loc 05.06.20. Lotul 2 Servicii creație și de printare a materialelor promoționale. 2.1. Crearea conceptului evenimentului; Serviciu; 1. 2.2. Serviciu de design și producere planului/harta evenimentului; Serviciu; 1; Termen de livrare și montare: 02.06.2023 Demontarea va avea loc 05.06.2023. 2.3 Serviciu de design și producere a hărții turistice care să include toate 4 regiuni IGP; Serviciu; 1; Termen de livrare și montare: 02.06.2023 Demontarea va avea loc 05.06.2023. 2.4. Servicii de design și producere banere pentru branding scenă; Serviciu; 1; Termen de livrare și montare: 02.06.2023. 2.5. Serviciu de design și tipar a photowallului; Serviciu; 1. 2.6. Serviciu de decor a evenimentului; Serviciu; 1; Termen de livrare și montare: 03-04.06.2023. 2.7. Serviciu design și tipar invitații; Serviciu; 1; Termen de livrare: 23.05.2023. 2.8. Serviciu de design și tipar bilete cu degustări perforabile; Serviciu; 1; Termenul limită de printare a biletelor de acces cu degustare este 31 mai 2023. 2.9. Serviciul design broșura tematica; Serviciu; 1. 2.10. Servicii de design și tipar diplome; Serviciu; 1; Termen de livrare: 01.06.2023. 2.11. Servicii de amenajare zonă de relaxare; Serviciu; 1; Perioada de montare 02.06.2023 Demontarea va avea loc 05.06.2023. Lotul 3 Servicii de organizare și logistică. 3.1. Serviciu de asigurare filmare; Serviciu; 1; Termen de livrare 03.06.2023-04.06.2023. Termen de prezentare a filmului post eveniment 09.06.2023.. 3.2. Servicii foto la eveniment; Serviciu; 1. 3.3. Servicii de asigurare și gestionare a vinăriilor; Serviciu; 1. 3.4. Serviciu de asigurare a hamalilor și transportului tehnic; Serviciu; 1; Termen de livrare 03.06.2023-04.06.2023.. 3.5. Asigurare Toalete BIO; Serviciu; 1; evenimentului. Termen de montare 03.06.2023-04.06.2023. 3.6. Servicii de închiriere, salubrizare și triere a deșeurilor; Serviciu; 1; Termen de executare: 03 - 04.06.2023, orele 8:00 dimineața. 3.7. Asigurare paza; Serviciu; 1. 3.8. Servicii gestionare agenți comerciali; Serviciu; 1; Termen de livrare 03.06.2023-04.06.2023. 3.9. Servicii asigurarea de asistență medicală; Serviciu; 1; Termen de livrare 03.06.2023-04.06.2023. Lotul 4 Servicii de implementare a scenariului, regiei și părții artistice a evenimentului. 4.1. Servicii de organizare a părții artistice a evenimentului; Serviciu; 1; Termen de prezentare 18 mai 2023 Termen de livrare 03.06.2023-04.06.2023. 4.2. Servicii de asigurare a unui cort pentru artiști; Serviciu; 1; Termen de livrare și montare 03.06.2023-04.06.2023. 4.3. Serviciul de asigurare a unui moderator; Serviciu; 1; Termen de livrare 03.06.2023-04.06.2023. 4.4. Întocmirea și prezentarea raportului post eveniment; Serviciu; 1; Termen de livrare 8 iunie 2023. 4.5. Serviciu de gestionare documentară a evenimentului; Serviciu; 1. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |