## 3 Babit Расшифровка
| Investitor | ”TERMOELECTRICA” SA
| Antreprenor | ”HORUS” SRL
| Obiect | Sursa nr.1, ScCTg-1, ПТ 80/100-130/13 Nr.3
| Contract | nr.2025-298 din 28.07. 2025
Deviz local № 2
Lot 1. „Returnarea babitului lagărelor defecte ale turbinei ПТ-80/100-130/13 Nr. 2 – 3 buc”
Valoarea de deviz 670 511,21 cu TVA
| Baza de calcul: cheltuieli prognozate antreprenorului |  |  |  |  | 1 подшипник
nr. | Denumirea lucrărilor | Categoria | Numărul de pers., total | Timpul estimat, ora | Timpul estimat, ora | Tarif, lei/1 oră | Suma total, lei
1. | Подготовительные работы.
1..1 | Ознакомление с документацией. Визуальнный осмотр турбины, вскрытие подшипников | VI | 3 | 8 |  | 94.6 | 2270.4
1..2 | Определение размеров и конструкции баббитовой заливки | VI | 3 | 8 | 8 | 94.6 | 2270.4
1..3 | Определение характера и степени износа баббитовой заливки, плотности прилегания вкладышей к посадочным гнездам подшипников | VI | 3 | 8 | 8 | 94.6 | 2270.4
1..4 | Проверка радиальных и боковых зазоров между баббитовой заливкой вкладыша и шейкой ротора турбины | VI | 3 | 8 | 8 | 94.6 | 2270.4
1..5 | Разработка и изготовление чертежей, рабочих эскизов с указанием геометрических размеров приспособления для заливки | VI | 3 | 24 | 24 | 94.6 | 6811.2
2. | Изготовление приспособления ( рабочей формы) для перезаливки подшипников | VI | 5 | 48 | 48 | 94.6 | 22704
3. | Перезаливка вкладышей подшипников
3..1 | Выплавка старого баббита | VI | 4 | 24 | 24 | 94.6 | 9081.6
3..2 | Механическая очистка внутренней поверхности вкладыша после нагрева шлиф машинкой, металлическими стальными щетками, наждачной шкуркой, шабером | VI | 4 | 24 | 24 | 94.6 | 9081.6
3..3 | Обезжиривание, обеспыливание, удаление следов масла и керосина перезаливаемого вкладыша | VI | 4 | 24 | 24 | 94.6 | 9081.6
3..4 | Травление, промывка горячей проточной водой и сушка вкладыша | VI | 3 | 5.6 | 5.6 | 94.6 | 1589.28
3..5 | Изоляция поверхностей | VI | 3 | 16 | 16 | 94.6 | 4540.8
3..6 | Флюсование рабочей поверхности вкладыша | VI | 3 | 8 | 8 | 94.6 | 2270.4
3..7 | Лужение (нагрев вкладыша,покрытие сухим нашатырем и оловом) | VI | 3 | 8 | 8 | 94.6 | 2270.4
3..8 | Вторичное травление поверхности вкладыша хлористым цинком с добавлением хлористого аммония | VI | 3 | 8 | 8 | 94.6 | 2270.4
3..9 | Перезаливка вкладышей подшипников
3..9..1 | Подготовка комплекта приспособлений и инструментов и их подогрев до температуры 250-300 °С | VI | 3 | 5 | 5 | 94.6 | 1419
3..9..2 | Опускание и выдержка вкладыша в подготовленный сосуд с полудой | VI | 3 | 2 | 2 | 94.6 | 567.6
3..9..3 | Охлаждение по наружному корпусу залитого подшипника до 180-200 °С. | VI | 3 | 8 | 8 | 94.6 | 2270.4
3..9..5 | Контроль качества заливки путем внешнего осмотра и пробы на звук | VI | 3 | 2 | 2 | 94.6 | 567.6
4. | Расточка и шабровка подшипника после перезаливки
4..1 | Расточка наружной и торцевой поверхности половинок вкладыша на токарном станке с помощью индикаторов по контрольным пояскам | VI | 3 | 36 | 36 | 94.6 | 10216.8
4..2 | Поведение шабровки для получения гладкой поверхности | VI | 4 | 36 | 36 | 94.6 | 13622.4
4..3 | Промыка вкладыша и укладка ротора на подшипники | VI | 3 | 16 | 16 | 94.6 | 4540.8
4..4 | Смазка плоскости раъема корпуса подшипника , установка крышки подшипника, затяжка болтов и шпилей. | VI | 4 | 16 | 16 | 94.6 | 6054.4
5. | Заключительная сдача работы | VI | 4 | 8 | 8 | 94.6 | 3027.2
| Всего трудовых затрат по частичной перезаливе вкладыша одного подшипника турбины | [5 empty] | 121069.08
Calcul costului lucrarilor:
| Total manopera | [5 empty] | 121069.08
| Asigurarea sociala |  |  |  |  | 24% | 29056.5792
| Total | [5 empty] | 150125.6592
| Costuri materiale |  |  |  |  | anexa la devizul 2 | 46656.31
| Total | [5 empty] | 196781.9692
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  | 13.5% | 26565.5658
| Total | [5 empty] | 223347.535
| Beneficiu de deviz |  |  |  |  | 2% | 4466.9507
| Total pentru returnarea babitului unui lagăr a turbinei | [5 empty] | 227814.4857
| Total pentru returnarea babitului a trei lagăre ale turbinei (în Proces -verbal- conform actului defectare) |  |  |  |  | 3 | 683443.4572
| TVA |  |  |  |  | 20% | 136688.6914
| „Returnarea babitului lagărelor defecte ale turbinei ПТ-80/100-130/13 №2”, total cu TVA | [5 empty] | 820132.1487

## 3 Babit Mater.
Anexa nr.3-2
Lot 1. Materiale pentru „Returnarea babitului lagărelor defecte ale turbinei ПТ-80/100-130/13 Nr. 2 – 3 buc”
1 подшипник
Nr | Materiale Antreprenorului | UM | Cantitatea | Cantitatea | Pret, lei/um | Suma, lei
I | Материалы на половину подшипника | половина
1 | Каустическая сода | кг | 15 | 15 | 30 | 450
2 | Соляная кислота | кг | 2 | 2 | 55 | 110
3 | Асбест | кг | 32.5 | 32.5 | 85 | 2762.5
4 | Баббит. Б-83 ГОСТ 1320-74 | кг | 25 | 25 | 600 | 15000
5 | Мел молотый | кг | 2.1 | 2.1 | 100 | 210
6 | Жидкое стекло | кг | 5.2 | 5.2 | 15 | 78
7 | Сжатый воздух | баллон | 1 | 1 | 235 | 235
8 | Аммоний хлористый | кг | 2 | 2 | 256 | 512
9 | Листовая сталь (для изготовления сосуда) | лист | 0.5 | 0.5 | 1932 | 966
10 | Порошок сухого нашатыря | кг | 1.5 | 1.5 | 685 | 1027.5
11 | Металлический кругляк диаметром 325 мм | кг | 321 | 321 | 25 | 8025
12 | Металлический кругляк диаметром 360 мм | кг | 394 | 394 | 25 | 9850
13 | Электроды сварочные ФНО-6 ГОСТ 9467-75 | кг | 2.5 | 2.5 | 35 | 87.5
| Итого |  |  |  |  | 39313.5
| Транспортные расходы |  | 5% | 5% |  | 1965.675
| Складские расходы |  | 1% | 1.5% |  | 393.135
| Материалы, всего на 1 подшипник |  |  |  |  | 41672.31
| Материалы, всего на перезаливку 3 подшипников ( по факту -согласно акту дефектации) |  | 3 |  |  | 125016.93
II | Энергия для технологических целей на 1 подшипник, (preț-conform Hot ANRE) | квт.ч | 1400 | 1400 | 3.56 | 4984
| Энергия для технологических целей на 3 подшипника ( în Proces -verbal- conform actului defectare), (preț-conform Hot ANRE) | квт.ч | 4200 |  | 3.56 | 14952
| Costul materialelor pentru 3 lagare , lei fara TVA |  |  |  |  | 139968.93
| Intocmit : _______ | Verificat: _____________
Coordonat :
| Șef serviciu în industria prelucrătoare (SPIOM) | Veaceslav HELBETI __________________________
| Șef secție în industria prelucrătoare (ScCTg-1) | Sergiu ABABII __________________________
| Șef serviciu în industria prelucrătoare (STm) | Oleg MANCAȘ __________________________

## 12 Контроль TG 3 (hidden)
Anexa nr.12
Reparația capitală a blocului energetic nr.2.
Deviz local nr. 1
Descifrarea lucrărilor și materialelor: „Controlul metalului și prelungirea resursei de exploatare a turbinei ПТ-80/100-130/13 Nr.2”
Обоснование цен : Прескурант № 4. "Работы по контролю металла энергетического оборудования", вып. 1995г., г. Кишинев. Прейскурант 1/98 "Оптовые цены на ремонт и модернизацию паровых, водогрейных котлов и вспомогательного котельного оборудования"
Nr. | Denumirea lucrărilor | UM, cantitate | Argumentare utilizată p/u estimare | Timpul estimat, ore | Preț unitar | Suma,lei
I | Подготовительные работы по контролю металла с применением отжига от окалины на поверхности и последуюшей зачистки механическим способом | 1 дм² | калькуляция nr.12-2022 | 505.8 | #REF! | #REF! | зачистка поверхностй до металлического блеска | 1dm2 | 32198
| Всего без НДС, п.1 |  |  |  |  | #REF! | цветная дефектоскопия | 1dm2 | 3840.72
II | ”Контроль металла корпуса стопорных регулирующих, защитных клапанов, паровпускные патрубки ЦВД” | [5 empty] | УЗК | 1dm2 | 5971.7
1 | Визуальный осмотр и цветная дефектоскопия входа пара в коробки клапанов автоматического затвора | 10 дм² | 0106020101 | 6.31 | 12 | 75.72
2 | Магнитопорошковая дефектоскопия входа пара в коробки клапанов автоматического затвора | 10 дм² | 0103010101 | 6.31 | 9 | 56.79
3 | Визуальный осмотр и цветная дефектоскопия нижней части коробки клапанов автоматического затвора | 10 дм² | 0106020101 | 5.41 | 12 | 64.92
4 | Магнитопорошковая дефектоскопия нижней части коробки клапанов автоматического затвора | 10 дм² | 0103010101 | 5.41 | 9 | 48.69
5 | Визуальный осмотр и цветная дефектоскопия верхней части коробки клапанов автоматического затвора | 10 дм² | 0106020101 | 8.17 | 12 | 98.04
6 | Магнитопорошковая дефектоскопия верхней части коробки клапанов автоматического затвора | 10 дм² | 0103010101 | 8.17 | 9 | 73.53
7 | Визуальный осмотр и цветная дефектоскопия штуцеров перепускных труб коробки клапанов автоматического затвора | 10 дм² | 0106020101 | 5.98 | 12 | 71.76
8 | Магнитопорошковая дефектоскопия штуцеров перепускных труб коробки клапанов автоматического затвора | 10 дм² | 0103010101 | 5.98 | 9 | 53.82
9 | Визуальный осмотр и цветная дефектоскопия регулируюших клапанов (4 шт.) ЦВД | 10 дм² | 0106020101 | 7.12 | 12 | 85.44
10 | Магнитопорошковая дефектоскопия регулируюших клапанов (4 шт.) ЦВД | 10 дм² | 0103010101 | 7.12 | 9 | 64.08
11 | Визуальный осмотр и цветная дефектоскопия гибов паровпускных коробок ЦВД (2 шт.) | 10 дм² | 0106020101 | 8.16 | 12 | 97.92
12 | Магнитопорошковая дефектоскопия гибов паровпускных коробок ЦВД (2 шт.) | 10 дм² | 0103010101 | 8.16 | 9 | 73.44
13 | Визуальный осмотр и цветная дефектоскопия фланцевых соединений паровпускных коробок ЦВД (4 шт.) | 10 дм² | 0106020101 | 9.43 | 12 | 113.16
14 | Магнитопорошковая дефектоскопия фланцевых соединений паровпускных коробок ЦВД (4 шт.) | 10 дм² | 0103010101 | 9.43 | 9 | 84.87
15 | Иследование микросруктуры металла корпусов стопорных регулирующих, защитных клапанов, паровпускных патрубков ЦВД | образец | 0304010201 | 27 | 33.9 | 915.3
16 | Подготовительные работы для взятия реплик металла (зачистка поверхностй до металлического блеска). | 100 дм² | 1/98 1501010101 | 0.1 | 86 | 8.6
| Всего без НДС, п.1-16 |  |  |  |  | 1986.08
III | ”Контроль металла гибов подвода пара к ЦВД (перепускные трубы турбины)”
1 | Визуальный осмотр и цветная дефектоскопия гибов подвода пара (16 шт.) | 10 дм² | 0106020101 | 92.7 | 12 | 1112.4
2 | Магнитопорошковая дефектоскопия труб подвода пара (16 шт.) | 10 дм² | 0103010101 | 92.7 | 9 | 834.3
3 | УЗК гибов подвода пара (16 шт.) на наличие продольных трещин | 10 дм² | 0103030101 | 92.7 | 11.25 | 1042.875
4 | УЗК гибов подвода пара (16 шт.) на наличие поперечных трещин | 10 дм² | 0103030101 | 92.7 | 11.25 | 1042.875
5 | Контроль твердости гибов и сварных стыков труб подвода пара | измерение | 0202010201 | 140 | 18.6 | 2604
6 | Измерение овальности гибов подвода пара в 3-х сечениях | измерение | 0102020301 | 96 | 10.62 | 1019.52
7 | УЗТ гибов и прямых участков трубопроводов подвода пара | 100 точек | 0102010102 | 1.2 | 262.5 | 315
8 | ВИК сварных стыков гибов подвода пара (Ø219мм) | м.п. | 0101020101 | 6.87 | 2.62 | 17.9994
9 | ВИК сварных стыков гибов подвода пара (Ø273мм) | м.п. | 0101020101 | 8.57 | 2.62 | 22.4534
10 | УЗК сварных стыков (Ø219мм и 273мм) гибов подвода пара | 10 дм² | 0103010101 | 30.9 | 11.25 | 347.625
11 | Подготовительные работы по контролю металла (зачистка поверхностй до металлического блеска). | 100 дм² | 1/98 1501010101 | 12.36 | 86 | 1062.96
| Всего без НДС, п.1-11 |  |  |  |  | 9422.0078
IV | ”Контроль металла корпусов цилиндров, сопловые коробки”
1 | Визуальный осмотр и цветная дефектоскопия наружной поверхности верхней части ЦВД | 10 дм² | 0106020101 | 102.85 | 12 | 1234.2
2 | Магнитопорошковая дефектоскопия наружной поверхности верхней части ЦВД | 10 дм² | 0103010101 | 102.85 | 9 | 925.65
3 | Визуальный осмотр и цветная дефектоскопия внутреней поверхности верхней части ЦВД | 10 дм² | 0106020101 | 137.12 | 12 | 1645.44
4 | Магнитопорошковая дефектоскопия внутреней поверхности верхней части ЦВД | 10 дм² | 0103010101 | 137.12 | 9 | 1234.08
5 | Визуальный осмотр и цветная дефектоскопия внутреней поверхности нижней части ЦВД | 10 дм² | 0106020101 | 137.12 | 12 | 1645.44
6 | Магнитопорошковая дефектоскопия внутреней поверхности нижней части ЦВД | 10 дм² | 0103010101 | 137.12 | 9 | 1234.08
7 | Визуальный осмотр и цветная дефектоскопия наружной поверхности верхней части ЦНД | 10 дм² | 0106020101 | 95.41 | 12 | 1144.92
8 | Магнитопорошковая дефектоскопия наружной поверхности верхней части ЦНД | 10 дм² | 0103010101 | 95.41 | 9 | 858.69
9 | Визуальный осмотр и цветная дефектоскопия внутреней поверхности верхней части ЦНД | 10 дм² | 0106020101 | 65.4 | 12 | 784.8
10 | Магнитопорошковая дефектоскопия внутреней поверхности верхней части ЦНД | 10 дм² | 0103010101 | 65.4 | 9 | 588.6
11 | Визуальный осмотр и цветная дефектоскопия внутреней поверхности нижней части ЦНД | 10 дм² | 0106020101 | 65.4 | 12 | 784.8
12 | Магнитопорошковая дефектоскопия внутреней поверхности нижней части ЦНД | 10 дм² | 0103010101 | 65.4 | 9 | 588.6
13 | Контроль твердости корпусов цилиндров | измерение | 0202010201 | 48 | 18.6 | 892.8
14 | Подготовительные работы по контролю металла (зачистка поверхностй до металлического блеска). | 100 дм² | 1/98 1501010101 | 60.33 | 86 | 5188.38
| Всего без НДС, п.1-14 |  |  |  |  | 18750.48
V | ”Контроль металла ремонтных заварок”
1 | Визуальный осмотр и цветная дефектоскопия ремонтных заварок нижней части внутреней стороны ЦВД | 10 дм² | 0106020101 | 30 | 12 | 360
2 | УЗК ремонтных заварок нижней части внутреней стороны ЦВД | 10 дм² | 0103010101 | 30 | 9 | 270
3 | Магнитопорошковая дефектоскопия ремонтных заварок нижней части внутренней стороны ЦВД | 10 дм² | 0103010101 | 30 | 11.25 | 337.5
4 | Контроль твердости заварок нижней части внутреней стороны ЦВД | 10 дм² | 0202010201 | 20 | 18.6 | 372
5 | Подготовительные работы по контролю металла (зачистка поверхностй до металлического блеска). | 100 дм² | 1/98 1501010101 | 3 | 86 | 258
| Всего без НДС, п.1-5 |  |  |  |  | 1597.5
VI | ”Контроль металла цельнокованого ротора ВД”
1 | Визуальный осмотр и цветная дефектоскопия цельнокованого ротора ВД | 10 дм² | 0106020101 | 68.04 | 12 | 816.48
2 | Магнитопорошковая дефектоскопия ротора ВД | 10 дм² | 0103010101 | 68.04 | 9 | 612.36
3 | Контроль твердости цельнокованого ротора ВД | 10 дм² | 0103030101 | 16 | 18.6 | 297.6
4 | Подготовительные работы по контролю металла (зачистка поверхностй до металлического блеска). | 100 дм² | 1/98 1501010101 | 6.8 | 86 | 584.8
| Всего без НДС, п.1-4 |  |  |  |  | 2311.24
VII | ”Контроль металла осевого канала цельнокованого ротора ВД (Ø - 95мм)”
1 | Перескопический осмотр канала ротора турбины | 10 дм² | 0101040101 | 59.18 | 8.5 | 503.03
2 | Контроль твердости торцевых частей цельнокованого ротора ВД | анализ | 0202010201 | 16 | 18.6 | 297.6
3 | Контроль остаточной деформации осевого канала | измерение | 0102030101 | 8 | 3 | 24
4 | Подготовительные работы по контролю металла (зачистка поверхностй до металлического блеска). | 100 дм² | 1/98 1501010101 | 0.6 | 86 | 51.6
| Всего без НДС, п.1-4 |  |  |  |  | 876.23
VIII | ”Контроль металла рабочих лопаток, бандажей, демпферных связей”
1 | ВИК и ЦД рабочих лопаток 1÷27 ступеней | 10 дм² | 0106020101 | 610 | 12 | 7320
2 | ВИК и ЦД рабочих лопаток 28, 29 и 30 ступеней | 10 дм² | 0106020101 | 408.8 | 12 | 4905.6
3 | УЗК сбегаюших краёв рабочих лопаток 28, 29 и 30 ступеней | 10 дм² | 0103030101 | 327.4 | 11.25 | 3683.25
4 | ВО и ЦД насадных дисков 1÷27 ступеней | 10 дм² | 0106020101 | 610.5 | 12 | 7326
5 | ЦД разгрузочных отверстий дисков 1÷27 ступеней | 10 дм² | 0106020101 | 10.8 | 12 | 129.6
6 | УЗК разгрузочных отверстий дисков 1÷27 ступеней | 10 дм² | 0103030101 | 10.8 | 11.25 | 121.5
7 | Подготовительные работы по контролю металла (зачистка поверхностй до металлического блеска). | 100 дм² | 1/98 1501010101 | 101.88 | 86 | 8761.68
| Всего без НДС, п.1-7 |  |  |  |  | 32247.63
IX | ”Контроль металла диафрагм ЦВД и ЦНД”
1 | Визуальный осмотр и цветная дефектоскопия металла диафрагм ЦВД-26 шт. и ЦНД-43 шт. | 10 дм² | 0106020101 | 1356 | 12 | 16272
2 | Подготовительные работы по контролю металла (зачистка поверхностй до металлического блеска). | 100 дм² | 1/98 1501010101 | 135.6 | 86 | 11661.6
| Всего без НДС, п.1-2 |  |  |  |  | 27933.6
X | ”Контроль металла шпилек и гаек разъёма ЦВД”
1 | Определения твердости металла шпилек М140 (с обеих торцов) | анализ | 0202010201 | 28 | 18.6 | 520.8
2 | Определения твердости металла шпилек М100 (с обеих торцов) | анализ | 0202010201 | 32 | 18.6 | 595.2
3 | Определения твердости металла шпилек М76 (с обеих торцов) | анализ | 0202010201 | 24 | 18.6 | 446.4
4 | Определения твердости металла шпилек М56 (с обеих торцов) | анализ | 0202010201 | 168 | 18.6 | 3124.8
5 | Определения твердости металла шпилек (с одной стороны) | анализ | 0202010201 | 14 | 18.6 | 260.4
6 | Определения твердости металла гаек М100 (с одной стороны) | анализ | 0202010201 | 16 | 18.6 | 297.6
7 | Определения твердости металла гаек М76 (с одной стороны) | анализ | 0202010201 | 12 | 18.6 | 223.2
8 | Определения твердости металла гаек М56 (с одной стороны) | анализ | 0202010201 | 168 | 18.6 | 3124.8
9 | УЗК шпилек М140 (с обеих торцов) | 10 дм² | 0103030101 | 4.31 | 11.25 | 48.4875
10 | УЗК шпилек М100 (с обеих торцов) | 10 дм² | 0103030101 | 2.53 | 11.25 | 28.4625
11 | УЗК шпилек М76 (с обеих торцов) | 10 дм² | 0103030101 | 1.08 | 11.25 | 12.15
12 | УЗК шпилек М56 (с обеих торцов) | 10 дм² | 0103030101 | 4.75 | 11.25 | 53.4375
13 | Подготовительные работы по контролю металла крепежа (зачистка поверхностй до металлического блеска). | 100 дм² | 1/98 1501010101 | 1.31 | 86 | 112.66
| Всего без НДС, п.1-13 |  |  |  |  | 8848.3975
| Итого по работам по прейскурантам 1/98 и №4 |  |  |  |  | 103973.1653
| С учетом коэффициента К=4,07 к оптовым ценам |  |  |  |  | 423170.7828
| С учетом коэффициента К=1,032 к оптовым ценам |  |  |  |  | 436712.2478
| Всег работам по прейскурантам 1/98 и №4, лей с НДС |  |  |  |  | 436712.2478
XI | Отжиг поверхности гибов, стыков труб, тройников от окалины | 505,8 дм² | фактический |  |  | #REF!
XII | Технический отчет
1 | Составление технического отчета | отчет | том4, р.12, п.12.5.13.08 | 1 | 339 | 339
2 | Составление технического отчета по продлению срока эксплуатации турбины | отчет | том4, р.12, п.12.5.13.08 | 1 | 100000 | 0
| С учетом коэффициента К=1,38 к оптовым ценам |  |  |  |  | 467.82
| Всег работам по прейскуранту ОРГРЭС |  |  |  |  | 467.82
| Всег работам по контролю металла и продлению эксплуатационного ресурса |  |  |  |  | #REF!
Материалы для контроля металла
1 | Bunbac de șters | kg |  | 150 | 40 | 6000
2 | Dizolvant 646 | kg |  | 140 | 30 | 4200
3 | Disc abraziv 230x6x22,2 | buc. |  | 450 | 50 | 22500
4 | Disc abraziv 125x6x22,2 | buc. |  | 200 | 30 | 6000
5 | Disc abraziv cu petale 125x22,2 (P120) | buc. |  | 250 | 30 | 7500
6 | Penetrant (6 ml/dm2) | l. |  | 57 | 1035 | 58995
7 | Developant (5,5 ml/dm2) | l. |  | 53 | 966 | 51198
8 | Purificator (4,5 ml/dm2) | l. |  | 43 | 1012 | 43516
9 | Gel pentru UT | kg |  | 210 | 210 | 44100
| Итого материалов |  |  |  |  | 244009
| Транспортные расходы |  |  | 0.05 |  | 12200.45
| Складские расходы |  |  | 0.015 |  | 3660.135
| Материалы, всего |  |  |  |  | 259869.585
| Всего работы и материалы для контроля металла и продления эксплуатационного ресурса, лей без НДС |  |  |  |  | #REF!
| НДС, 20,0% |  |  |  |  | #REF!
| Всего по контролю металла и продлению эксплуатационного ресурса, лей без НДС |  |  |  |  | #REF!
Întocmit __________________ |  | Verificat | ___________________