Conform Anexei nr.23

la Documentația standard aprobată prin

Ordinul ministrului finanțelor nr.69 din 7 mai 2021

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul:  Lucrări de reparație a sistemului antiincendiar cu hidranți interiori

Autoritatea contractantă: Banca Națională a Moldovei, MD-2005, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1.

1 . Descriere generală

Lucrările care urmează a fi efectuate sunt:

- Lucrări de reparație a sistemului antiincendiar cu hidranți interiori;

- Lucrări de demontare în cadrul reparației capitale a  sistemului antiincendiar cu hidranți interiori (sistemul vechi).

2. Informaţii

Înlocuirea materialelor de construcții și a procedeelor prevăzute de deviz cu altele care îndeplinesc condițiile prestabilite se efectuează numai în baza soluțiilor stabilite/acceptate de către Beneficiar.

Antreprenorul va asigura o comunicare eficientă prin intermediul Responsabilului tehnic desemnat pentru organizarea și coordonarea lucrărilor.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Toate materialele şi bunurile folosite la executarea lucrărilor trebuie să corespundă cerințelor Codului urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023 și proiectului de execuție a modernizarii alimentării interne cu apă pentru stingerea incendiilor în sediul BNM.

Înlocuirea produselor și procedeelor prevăzute în deviz cu altele care îndeplinesc condițiile precizate se efectuează numai pe baza soluțiilor stabilite de Beneficiar. Antreprenorul va stabili și prezenta grupului de lucru răspunderea tuturor participanților la procesul de producție (factori de răspundere, colaboratori, subcontractanți) în corespundere cu sistemul propriu de asigurare a calității adoptat cu prevederile legale în vigoare.

Se solicită obligatoriu:

- Gestionarea deșeurilor din demolări;

- Creșterea durabilității materialelor și reducerea necesităților de întreținere, emisiile fonice mai reduse în etapa de construcție, utilizare și întreținere;

- Reducerea și gestionarea rațională a deșeurilor.

Recepția materialelor și a lucrărilor pe șantier: efectuarea zilnică a monitorizării și controlului conformității lucrărilor de construcție, materialelor utilizate, utilajul livrat va respecta cerințele, normele și regulamentele în construcție, indicațiile metodologice și tehnologice, cu obligațiile din contract stipulate.

Responsabilitatea pentru termenele și calitatea lucrărilor revine primordial Antreprenorului, pentru acțiunile întreprinse de către personalul angajat executoriu răspunde direct și inechivoc Antreprenorul.

La toate materialele, utilajele și lucrările de construcție parametrii tehnici ale cărora diferă sau care nu sunt prevăzute de către producător, antreprenorul va prezenta probele necesare de laborator şi о cantitate de marfă necesară pentru aprecierea parametrilor tehnici la cererea autorității contractante.

4. Mostre

Mostrele la produsele/materialele preconizate a fi utilizate se vor prezenta la solicitarea autorității contractante în termen de 3 zile, din data recepționării solicitării.

Antreprenorul va prezenta certificatele de conformitate/calitate a materialelor, contracte sau facturi ce atestă proveniența materialelor/bunurilor care urmează a fi utilizate/livrate, fotografii a elementelor propuse pentru instalare, care vor fi aprobate de Beneficiar.

Mostra ofertantului și certificatul vor rămâne la autoritatea contractantă pentru a putea fi comparată cu cele instalate, precum și cu materialele folosite la executarea lucrărilor.

Lista materialelor ce urmează a fi utilizate la efectuarea lucrărilor cu prezentarea ulterioară a mostrelor, precizarea tipului, producătorului, certificatului de conformitate/calitate și a termenului de garanție:

- Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 2" (D50x3,5 GOST3262-75 cu conexiune filetate si mufa);

- Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2 1/2" (D65x4 GOST3262-75 cu conexiune filetate si mufa);

- Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 3" (D80x4 GOST3262-75 cu conexiune filetate si mufa);

- Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm  (Vana fluture cu flansa din fonta D65);

- Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 80 mm  (Vana fluture cu flansa din fonta D80);

- Robinet de incendiu tip 15kc11p D50.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Furnizarea materialelor și bunurilor pentru realizarea lucrărilor va fi efectuată de către antreprenor conform parametrilor tehnici stipulaţi în pașaportul tehnic al materialelor și bunurilor, antreprenorul purtând răspundere de calitatea produselor transportate, manipulate, depozitate şi protecția lor.

Antreprenorul efectuează protecția şi securitatea lucrărilor executate, construcţiilor şi teritoriilor aferente în funcţie de condiţiile atmosferice până la semnarea procesului verbal de recepţie a lucrărilor executate, în conformitate cu cerințele cadrului normativ în vigoare.

Antreprenorul este obligat pentru supunerea la recepţie numai a lucrărilor care corespund cerinţelor de calitate şi pentru care au predat beneficiarului documentele necesare. Antreprenorul trebuie să respecte obligațiile generale ce îi revin în conformitate cu prevederile din legislația națională privind tehnica securității muncii. Lucrările de construcție trebuie să fie conduse, în mod obligatoriu, de cadre tehnice cu experiență și care răspund direct de personalul care execută aceste lucrari.

Întregul personal care ia parte la execuția lucrării va fi instruit asupra procesului tehnologic, succesiunea operațiilor şi fazelor de execuție, asupra modului de utilizare a mijloacelor tehnice şi asupra măsurilor specifice de protecția muncii decurgând din natura acestor operații.

Antreprenorul trebuie să adopte acele măsuri care să asigure protecția persoanelor aflate pe șantierul de lucru: semnalizarea şi marcarea corespunzătoare a lucrărilor, semnalizarea şi devierea circulației în zonă, izolarea zonelor aflate sub raza de riscuri aparente a cablurilor electrice, demolării etc.

Antreprenorul va evalua factorii de risc sub propria răspundere, până la inițierea lucrărilor în cadrul BNM și va întreprinde măsurile corespunzătoare întru exluderea factorilor de risc și accidentare.

Beneficiarul va sesiza în timp de 24 de ore Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică, în cazul producerii unor accidente tehnice în timpul execuției lucrărilor.

Cerințe privind achiziții de tip durabile/verzi/sustenabile:

a) pe toata durata realizării lucrării, antreprenorul trebuie să ia toate măsurile impuse de normele de mediu în ceea ce privește: praful și zgomotul pe durata activităților de construcții, evacuarea molozului rezultat, manipularea materialelor de construcții;

b) antreprenorul va livra materialele de construcție în formă concentrată și diluarea lor pe șantier;

c) antreprenorul va livra materialele de construcție înafara orelor de vârf ale traficului;

d) antreprenorul va dispune de containere reutilizabile pentru transportul materialelor/produselor la șantier;

e) toate materialele utilizate, ieșite din uz, sau ambalajele acestora sunt ridicate de către antreprenor pentru reutilizare, reciclare sau eliminarea corespunzătoare;

f) antreprenorul va menționa/specifica lista materialelor utilizate pentru amenajare și finisaje care reduc la minimum emisiile periculoase pentru aerul din interior.

g) antreprenorul va specifica lista instalațiilor de tehnologii de economisire a apei, tehnologii/metode de reducere a consumului de energie.

h) antreprenorul va prezenta procesul de optimizare a managementului substanțelor chimice (ex. managementul riscului în timpul vopsirii, substituirea substanțelor cotidiente chimice utilizate cu altele inofensive);

i) antreprenorul va livra pe șantierul de lucru materiale prime împachetate în materii ecologice sau ușor reciclabile.

6. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

În cazul în care, calitatea lucrărilor este necorespunzătoare sau sunt depistate defecțiuni, acestea se vor restabili/înlocui fără costuri suplimentare, pe cheltuiala Antreprenorului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înaintării pretenției.

Antreprenorul în conformitate cu prevederile prevederile Codului urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023, răspunde potrivit obligaţiilor ce-i revin pentru viciile ascunse ale lucrărilor, ivite într-un interval de 5 ani de la recepţia lucrărilor, precum şi pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea normelor de proiectare şi execuţie în vigoare la data realizării ei.

Lucrările de remediere vor fi coordonate și aprobate în prealabil cu reprezentantul Beneficiarului, anterior întreprinderii măsurilor de remediere.

În toate cazurile, în care, la verificarea unei lucrări ascunse și/sau în faze determinante, se constată abateri peste limitele admise sau neîncadrarea în prevederile din documentele normative, proiecte și prescripții tehnice, urmează procedura remedierilor, fiind strict interzis de a se executa în continuare orice lucrare, care ar ascunde, prin acoperire sau înglobare, lucrarea defectuoasă în cauză, sau care ar împiedica accesul la ea.

7. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Mărimea nivelului admis al zgomotului şi vibrației pentru spații trebuie să corespundă normelor şi cerinţelor tehnice în vigoare.

Transportarea bunurilor sau a lucrătorilor pentru executarea lucrărilor se vor efectua în afara orelor de vârf (ambuteiaje).

Toate operațiunile de evacuare a deșeurilor se vor face în baza unui contract cu o companie de salubrizare autorizată sau direct către o groapă de gunoi autorizată dar în baza de contract preplătit.

Criterii pentru achiziții de tip durabile/verzi/sustenabile:

- transportarea bunurilor sau a lucrătorilor pentru executarea lucrărilor se vor efectua în afara orelor de vârf;

- antreprenorul va stabili reguli specifice pe perioada desfășurării șantierului astfel încât să se evite contaminarea terenului, contaminarea apelor curgătoare, freatice învecinate, poluarea fonică a vecinătății, degajarea de noxe sau substanțe în suspensie în atmosferă.

- antreprenorul va selecta resturile pentru reutilizare, și cele de distrugere, prezentând în acest sens actele confirmative.

8. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Amplasarea tuturor instalațiilor interioare, modul şi locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele şi produsele utilizate trebuie să corespundă normativelor tehnice în vigoare.

Antreprenorul este obligat pe parcursul executării lucrărilor să planifice, să monteze și să asigure funcționalitatea permanentă a sistemului de stîngere a incendiului cu apă în sediul BNM prin montarea robinetelor și țevilor de ocolire la porțiunile de apeduct, unde se desfășoară lucrările de reparație.

9. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; toleranțele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări trebuie să corespundă standardelor, normelor tehnice în vigoare.

10. Articole, materialele şi piese necesare instalaţiilor

Lista materialelor ce urmează a fi utilizate la efectuarea lucrărilor cu prezentarea certificatelor de calitate sau conformitate:

- Fișa tehnica si certificat de calitate/conformitate pentru Statie de pompare anti-incendiu Wilo-Helix FIRST V 602-5/16/E/S/400-50  3 pompe(2+1), dulap electric Q-10 l/c (36m3/ч) Н-17,50m  P2-1,5kW sau echivalent;

- Certificat de calitate/conformitate pentru cablurile electrice;

- Certificat de calitate/conformitate furtun pentru hidrant de incendiu;

- Certificat de calitate/conformitate pentru exttinctor OP-5;

- Fiecare furtun de inсendiu va avea presiunea de lucru până la 1,6MPa, l=20m, va fi însoțit de fișa înscripționată cu data de fabricare începând cu anul 2025 și datele tehnice conform SR EN 671-1, SR EN 671-2 sau Г О С Т Р 5 1 0 4 9-2019, ГОСТР 58540-2019.

11. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Pentu respectarea strictă a tehnologiilor de execuție și într-o abordare globală a lucrărilor se vor executa lucrări de organizare pe șantier care presupun:

- împrejmuirea provizorie a amplasamentului și asigurarea accesului;

- amenajarea unui depozit provizoriu pentru depozitarea utilajului pentu construcții, sculelor, crearea condițiilor necesare pentru muncitori etc;

- responsabilitatea pentru securitatea muncii, antiincendiară și utilajului industrial periculos conform legislației în vigoare о poartă executantul lucrărilor de construcție până la finalizarea lor;

- amenajarea   zonei   de   depozitare   provizorie   a   materialelor   și   produselor semifabricate.

Responsabilitatea pentru securitatea muncii, antiincendiară și funcționalitatea utilajului industrial periculos, conform legislației în vigoare, o poartă Antreprenorul până la finalizarea lucrărilor.

Întru confirmarea disponibilității de personal instruit în domeniul securității și sănătății în muncă, eliminării factorilor de risc şi accidentare, antreprenorul va prezenta la etapa de executare a contractului, la solicitare:

- certificate de atestare a persoanelor responsabile în domeniul securității și sănătății în muncă;

- fișe personale de instruire a lucrătorilor în domeniul SSM.

Antreprenorul va dota în procesul de execuție a lucrărilor, personalul cu echipament specializat individual și colectiv, conform necesităților și prevederilor normelor corespunzătoare de acordare şi utilizare a echipamentului de protecție din ramura construcțiilor NCM A.08 .02 -2014.

Din categoria de echipament individual: haine de lucru cu indicarea denumirii companiei, încălțăminte, echipament de protecție, centuri de siguranță, cască, și alte mijloace sigure de ancorare etc.

Din categoria de echipament colectiv: conuri, scară, balustrade, platforme, plase de prindere, bandă de securizare a zonei de lucru, sfoară, carabină etc.

Criterii pentru achiziții de tip durabile/verzi/sustenabile:

- antreprenorul va asigura lucrătorii implicați în procesul de executare a lucrărilor cu îmbrăcăminte de lucru de nivel ridicat de calitate, pe toată perioada contractuală;

- antreprenorul va utiliza produse textile cu toxicitate scăzută, de preferință produse și fibre cu impact limitat asupra mediului.

12. Cerinţe privind calculul costului

Calcularea costului deviz - ofertă se efectuează în baza listei cu cantitățile de lucrări parte integrantă a caietului de sarcini, conform NCM L.01. 01-2005 „Reguli de determinare a valorii obiectivelor de construcții", CP L.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcție-montaj prin metoda de resurse", CP L.01.03-2000 „Instrucțiuni cu privire la calcularea cheltuielilor de regie, la determinarea valorii obiectivelor", CP L.01.05-2001 „Instrucțiuni privind determinarea valorii beneficiului de deviz la formarea prețurilor la producția de construcții" .

Totodată, normativele cheltuielilor de regie, beneficiul de deviz, cheltuielile pentru transportarea materialelor și salariul mediu pe ramură pentru muncitori-constructori nu poate fi mai mare decât cel stabilit de Ministerul economiei și infrastructurii.

Atenție! Cheltuielile pentru apă și energie electrică vor fi suportate de Beneficiar și vor fi excluse din devizele prezentate de Ofertant!

13. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Se prezintă documentele conform pct. 16 subpct.1-4 din Anunțul de participare.

14. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Se prezintă documentele conform pct. 16 subpct. 5-23 din Anunțul de participare.

15. Durata maximă de finalizare a lucrărilor de executare trebuie să fie de cel mult 120 zile calendaristice. Lucrările vor începe la data indicată în solicitarea de începere a lucrărilor emisă de Beneficiar, la sediul BNM pe adresa: mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1.

Termen recomandat de autoritatea contractantă. Ofertantul poate indica alte termene, cu indicarea argumentelor de rigoare dar nu mai mult de termenul indicat mai sus.

Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

16. Recepția și garanția lucrărilor

1. Antreprenorul este obligat să notifice Beneficiarul despre data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract, printr-un document scris, confirmat de reprezentantul Beneficiarului pe şantier.

2. Recepția la terminarea lucrărilor se efectuează în conformitate cu actele normative în vigoare.

3. La terminarea verificării lucrărilor executate, comisia îşi va consemna obiecţiile şi concluziile în procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi îl va înainta Beneficiarului în termen de 3 zile lucrătoare împreună cu recomandarea de admitere cu sau fără obiecţii a recepţiei, amânarea sau respingerea ei. Nu se va accepta recepţia parţială a lucrărilor.

4. Garanţia pentru lucrările executate, inclusiv a bunurilor și materialelor este de minimum 5 ani. Termenul de garanţie poate fi mai mic de 5 ani pentru materialele şi produsele pentru construcţii pentru care uzura naturală, firească, indicată de producător conform standardelor, are un termen mai mic.

5. Este obligațiunea Antreprenorului de a întocmi, semna și a prezenta Actele la lucrările ascunse, Probele de etanșare, Actele de montare și punerea în fucțiune a sistemului de apeduct, Actele de montare și punerea în fucțiune a stației de pompare.

17. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului

Conform Anexei nr.3 la Caietul de sarcini Partea II. din Contractul-model.

Conducătorul grupului de lucru:

Petru ROTARU

(semnat electronic)

Anexa nr.1

la Caietul de sarcini

Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lotul - Lucrări de reparație a sistemului antiincendiar cu hidranți interiori (sediul BNM)

Autoritatea contractantă: Banca Națională a Moldovei

Deviz-oferta  № 2-1-1 – Al.

Retele interne de alimentare cu apa pentru incendiu (marca RAC.SU)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Sistemul A2 |  |  |  |
| 1 | SD17B |  | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) (Robinet de incendiu tip 15kc11p D50, cap de conectare detahet conexiunea D50, cap de manson de conectare D50 = 2buc, duza manuala de incendiu RS-50, furtun de inсendiu сu presiune =20m, maneta pentru deschiderea valvei, Dulap de inсendiu pentru hidrant si pentru 2 stingatoare) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, ipsos etc)=1,05 |  | buc | 41,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 164,00 |
|  | 2913137324302h50 |  | Robinet de incendiu tip 15kc11p D50 |  | buc | 43,05 |
|  | 2513736607551c1 |  | cap de conectare detahet conexiunea D50 цапк. |  | buc | 43,05 |
|  | 2513736607551c2 |  | cap de manson de conectare D50 рукавн. |  | buc | 86,10 |
|  | 2513736607551c3 |  | duza manuala de incendiu RS-50 ствол пожарный |  | buc | 43,05 |
|  | 252214733140050 |  | Furtun pt. hidrant de incendiu 50 |  | m | 861,00 |
|  | 2513736607551c4 |  | maneta pentru deschiderea valvei рычаг |  | buc | 43,05 |
|  | 28112373250501 |  | Dulap de inсendiu pentru hidrant si pentru 2 stingatoare (co cтеклом 320 f-ma Focteh sau echivalent) |  | buc | 43,05 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 2 | 10-06-037-13 |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Capac decorativ si alte confectii marunte (fara conectarea conductorilor) (Indicator hidrant) |  | 100 buc | 0,41 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,53 |
|  | 1010115 |  | Suruburi, cap semirotund, lungime 50 mm |  | t | 0,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 3 | pret |  | Indicator hidrant de incendiu u strat luminescent |  | buc | 41,00 |
|  | 721001 |  | Indicator hidrant de incendiu u strat luminescent |  | buc | 41,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 4 | SD20C |  | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2" (Saiba interflans a clapeta de accelerat Do20 Dn107 b=2mm pentru hidrant de incendiu) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,01 |  | buc | 30,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 9,00 |
|  | 2721204122300s107 |  | Saiba interflans a clapeta de accelerat Do20 Dn107 b=2mm pentru hidrant de incendiu Дроссельная межфланцевая шайба - втулка |  | buc | 30,30 |
|  | 2513206621870 |  | Placa marsit 3 mm |  | kg | 1,52 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 5 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Aerisire automat D15) |  | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,20 |
|  | 291313450000015 |  | Aerisire automat D15 DEZAERATOR |  | buc | 2,00 |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  | buc | 0,20 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul A2 |  |  |
|  |  |  | 1.2. Aimentarea cu apa pentru stingerea incendiilor |  |  |  |
| 6 | SA07F |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 2" (D50x3,5 GOST3262-75 cu conexiune filetate si mufa) (exlusive fitinguri) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,02 |  | m | 40,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 78,00 |
|  | 272210330600050 |  | Teava din otel, zincata D50x3,5 GOST3262-75 cu conexiune filetate si mufa |  | m | 41,21 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 7 | SA03G |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2 1/2" (D65x4 GOST3262-75 cu conexiune filetate si mufa) (exlusive fitinguri) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,01 |  | m | 100,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 160,00 |
|  | 272210330600065 |  | Teava din otel, zincata D65x4 GOST3262-75 cu conexiune filetate si mufa |  | m | 102,01 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 8 | SA07G |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 2 1/2" (D65x4 GOST3262-75 cu conexiune filetate si mufa) (225m-100m) (exlusive fitinguri) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,02 |  | m | 125,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 312,50 |
|  | 272210330600065 |  | Teava din otel, zincata D65x4 GOST3262-75 cu conexiune filetate si mufa |  | m | 128,77 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 9 | SA03H |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 3" (D80x4 GOST3262-75 cu conexiune filetate si mufa) (exlusive fitinguri) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,01 |  | m | 95,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 237,50 |
|  | 272210330600080 |  | Teava din otel, zincata D80x4 GOST3262-75 cu conexiune filetate si mufa |  | m | 96,91 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 10 | SF01A |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  | m | 40,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 6,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 11 | SF01B |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" |  | m | 320,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 64,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 12 | SF02A |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  | 10 m | 4,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,40 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 13 | SF02B |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" |  | 10 m | 32,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 4,80 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 14 | SF05A |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" |  | m | 40,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,40 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 15 | SF05B |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4" |  | m | 320,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 25,60 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 16 | SD11C |  | Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (Vana fluture cu flansa din fonta D65) Material marunt (surub, saiba, piulita, etc)=1,04 |  | buc | 12,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 9,72 |
|  | 2913124503200vp65 |  | Vana cu poarta cu flansa din fonta D65 |  | buc | 12,48 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 17 | SD11D |  | Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 80 mm (Vana fluture cu flansa din fonta D80) Material marunt (surub, saiba, piulita, etc)=1,03 |  | buc | 10,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 10,00 |
|  | 2913124503200vp80 |  | Vana cu poarta cu flansa din fonta D80 |  | buc | 10,30 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 18 | SD20C |  | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2" (Cot, teu si reductie din otel cu conexiune filetate si mufa) montare Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,01 |  | buc | 226,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 67,80 |
|  | 2513206621870 |  | Placa marsit 3 mm |  | kg | 11,41 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 19 | Pret |  | Cot de otel zincat 90* D57x3 cu conexiune filetate si mufa Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02 |  | buc | 115,00 |
|  | 2875274110150c57 |  | Cot de otel zincat 90* D57x3 cu conexiune filetate si mufa |  | buc | 117,30 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 20 | Pret |  | Cot de otel zincat 90* D76x3.5 cu conexiune filetate si mufa Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02 |  | buc | 20,00 |
|  | 2875274110150c76 |  | Cot de otel zincat 90* D76x3.5 cu conexiune filetate si mufa |  | buc | 20,40 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 21 | Pret |  | Cot de otel zincat 90* D89x3.5 cu conexiune filetate si mufa Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02 |  | buc | 12,00 |
|  | 2875274110150c89 |  | Cot de otel zincat 90* D89x3.5 cu conexiune filetate si mufa |  | buc | 12,24 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 22 | Pret |  | Teu de otel zincat D76x3.5 cu conexiune filetate si mufa Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02 |  | buc | 5,00 |
|  | 2875274110150t76 |  | Teu de otel zincat D76x3.5 cu conexiune filetate si mufa |  | buc | 5,10 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 23 | Pret |  | Teu de otel zincat D76x3.5-57x3 cu conexiune filetate si mufa Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02 |  | buc | 30,00 |
|  | 2875274110150t7657 |  | Teu de otel zincat D76x3.5-57x3 cu conexiune filetate si mufa |  | buc | 30,60 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 24 | Pret |  | Teu de otel zincat D89x3.5-57x3 cu conexiune filetate si mufa Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02 |  | buc | 25,00 |
|  | 2875274110150t8957 |  | Teu de otel zincat D89x3.5-57x3 cu conexiune filetate si mufa |  | buc | 25,50 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 25 | Pret |  | Teu de otel zincat D89x3.5 cu conexiune filetate si mufa Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02 |  | buc | 10,00 |
|  | 2875274110150t89 |  | Teu de otel zincat D89x3.5 cu conexiune filetate si mufa |  | buc | 10,20 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 26 | Pret |  | Reductie din otel zincat D76x3-57x3 cu conexiune filetate si mufa Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02 |  | buc | 6,00 |
|  | 2875274110150r7657 |  | Reductie din otel zincat D76x3-57x3 cu conexiune filetate si mufa |  | buc | 6,12 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 27 | Pret |  | Reductie din otel zincat D89x3.5-76x3.5 cu conexiune filetate si mufa Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02 |  | buc | 3,00 |
|  | 2875274110150r8976 |  | Reductie din otel zincat D89x3.5-76x3.5 cu conexiune filetate si mufa |  | buc | 3,06 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 28 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa 1-65-10) Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,05 |  | buc | 24,00 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 21,36 |
|  | 2875274400100f65 |  | Flansa din otel 1-65-10 |  | buc | 25,20 |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  | h-ut | 9,60 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 29 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa 1-80-10) Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,05 |  | buc | 20,00 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 17,80 |
|  | 2875274400100f80 |  | Flansa din otel 1-80-10 |  | buc | 21,00 |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  | h-ut | 8,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 30 | SD07D |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (Robinet cu golire cu suport pentru furtun si furtun L=8m, D 20) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,02 |  | buc | 2,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,80 |
|  | 287527420100020 |  | Robinet cu golire cu suport pentru furtun si furtun L=8m, D20 |  | buc | 2,04 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 31 | SB30A |  | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)=1,05 |  | kg | 200,00 |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 22,00 |
|  | 7212030022750 |  | Sudor electric |  | h-om | 22,00 |
|  | 2812106306050 |  | Profile din otel |  | kg | 220,50 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 32 | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  | t | 0,20 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 0,33 |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 0,68 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,05 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 33 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  | t | 0,20 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 0,76 |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg | 1,04 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,07 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 34 | IzA08B k=2 |  | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm, 2 strat (D50/D65/D80) (vopsea rosie) 4.71+38.78+18.84 Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00 |  | m2 | 62,33 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 69,81 |
|  | 24301161030003 |  | Vopsea pe baza de ulei (vopsea rosie) |  | kg | 12,47 |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  | kg | 18,70 |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 2,49 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 35 | AcE51B |  | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 80 mm Material marunt=1,04 |  | piesa | 5,00 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 8,75 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 7,00 |
|  | 252121670100080 |  | Teava din otel D80 |  | m | 2,08 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,53 |
|  | 2411115904520 |  | Acetilena |  | m3 | 0,14 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,50 |
|  | 2735725900310 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,95 |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 5,15 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 36 | IzI21D |  | Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu pelicula (folie) din PVC pe coturi si curbe (Izolatie anticondens din otel cu folie conducte orizontale dy65) 15m Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,03 |  | m2 | 3,50 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 0,60 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,84 |
|  | 0000005121 |  | Pelicula Izolatie anticondens din otel cu folie conducte orizontale |  | m2 | 5,84 |
|  | 2734113805578 |  | Sirma moale zincata D=1,25 |  | kg | 0,56 |
|  | 11111000100135 |  | Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband) |  | kg | 0,22 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 37 | IzI21D |  | Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu pelicula (folie) din PVC pe coturi si curbe (Izolatie anticondens din otel cu folie conducte orizontale dy80) 27m Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,03 |  | m2 | 7,80 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 1,33 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,87 |
|  | 0000005121 |  | Pelicula Izolatie anticondens din otel cu folie conducte orizontale |  | m2 | 13,02 |
|  | 2734113805578 |  | Sirma moale zincata D=1,25 |  | kg | 1,25 |
|  | 11111000100135 |  | Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband) |  | kg | 0,49 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 38 | RCsB31F |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm (pentru teava D65) |  | buc | 13,00 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 5,99 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 2,57 |
|  | 500100010013565 |  | Freza cu carota diamanta D70 |  | buc | 0,14 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,36 |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  | h-ut | 4,03 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 39 | RCsB31H |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm (pentru teava D80) |  | buc | 13,00 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 6,56 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 2,82 |
|  | 500100010013590 |  | Freza cu carota diamanta D90 |  | buc | 0,14 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,50 |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  | h-ut | 4,55 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 40 | SA40B |  | Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu (D65) |  | buc | 13,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 7,80 |
|  | 287527733052265 |  | Mufa antiincendiara tip РТМК D65 |  | buc | 13,00 |
|  | 2664102102017 |  | Mortar ciment M-200 |  | m3 | 0,16 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 41 | SA40B |  | Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu (D80) |  | buc | 13,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 7,80 |
|  | 287527733052280 |  | Mufa antiincendiara tip РТМК D80 |  | buc | 13,00 |
|  | 2664102102017 |  | Mortar ciment M-200 |  | m3 | 0,16 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Aimentarea cu apa pentru stingerea incendiilor |  |  |
|  |  |  | 1.3. Aimentarea cu apa potabila menajera А1 |  |  |  |
| 42 | SA02D |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la conducte de legatutra, la obiecte sanitare pentru cladiri de locuit si social - culturale si in conducte de legatura la hidranti, avind diametrul de 2" (D32x3,2 cu conexiune filetate si mufa) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,03 |  | m | 15,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 37,50 |
|  | 272210330600032 |  | Teava din otel, zincata D32x3,2 cu conexiune filetate si mufa |  | m | 15,60 |
|  | 272120411780032 |  | Cot de otel zincat cu filete D32 |  | buc | 33,99 |
|  | 272120411500032 |  | Teu de otel zincat cu filete D32 |  | buc | 6,95 |
|  | 272120412010032 |  | Mufa de otel zincat cu filete, D32 |  | buc | 0,62 |
|  | 272120412310032 |  | Niplu de otel zincat cu filete D32 |  | buc | 1,54 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 43 | SF01A |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  | m | 15,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,25 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 44 | SF02A |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  | 10 m | 1,50 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,15 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 45 | SF05A |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" |  | m | 15,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,90 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Aimentarea cu apa potabila menajera А1 |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 46 | SE55A k=3 |  | Grup compact de ridicare a presiunii si pompare, cuprinzind electropompa, recipient hidropneumatic cu membrana si presostat, cu debit maxim de 2 l/sec. (Statie de pompare anti-incendiu, 3 pompe) Коэффициент к трудозатратам=3,00 Коэффициент к материалам=3,00 Коэффициент к машинам=3,00 |  | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 13,80 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,04 |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  | kg | 0,10 |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,04 |
|  | 2513206621870 |  | Placa marsit 3 mm |  | kg | 0,12 |
|  | 1450337323543 |  | Grafit concentrat |  | kg | 0,03 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  |  | 3. Lucrari de reglare-demarare |  |  |  |
| 47 | calcul |  | Punere in functiune - Statie de pompare |  | buc | 1,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor |  | h-om. | 44,05 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reglare-demarare |  |  |
|  |  |  | 4. Utilaj |  |  |  |
| 48 | Pretul firmei |  | Extinctor OP-5 |  | Buc | 82,00 |
|  | 9700001 |  | Extinctor OP-5 |  | Buc | 82,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 49 | Pretul firmei |  | Statie de pompare anti-incendiu Wilo-Helix FIRST V 602-5/16/E/S/400-50 3 pompe(2+1), dulap electric Q-10 l/c (36m3/ч) Н-17,50m P2-1,5kW sau echivalent |  | buc | 1,00 |
|  | 9700003 |  | Statie de pompare anti-incendiu Wilo-Helix FIRST V 602-5/16/E/S/400-50 3 pompe(2+1), dulap electric Q-10 l/c (36m3/ч) Н-17,50m P2-1,5kW sau echivalent |  | buc | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |

Deviz-oferta  № 2-1-1 – Ch.

Retele interne de alimentare cu apa pentru incendiu (marca RAC.SU)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Tavane |  |  |  |
| 1 | CK29FKh-om,h-ut=0.8 |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (exclusiv sistemul-grila, Kh-om, h-ut=0.8) Коэффициент к трудозатратам=0,80 Коэффициент к машинам=0,80 |  | m2 | 250,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 30,00 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 410,00 |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  | buc | 1 000,00 |
|  | 27321036461511 |  | Panouri "Armstrong" (негорюч. материал) |  | m2 | 262,50 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |
|  |  |  | 1.2. Lucrari de demontare |  |  |  |
| 2 | SB30A k=0,4 |  | Demontareа Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg Коэффициент к трудозатратам=0,40 |  | kg | 100,00 |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 4,40 |
|  | 7212030022750 |  | Sudor electric |  | h-om | 4,40 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 3 | RpSA03B |  | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" |  | m | 220,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 83,60 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 4 | RpSD16B |  | Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2"montat ingropat cu rama |  | buc | 22,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 5,28 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 5 | CK29F к=0,4 |  | Demontarea Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" Коэффициент к трудозатратам=0,40 Коэффициент к машинам=0,40 |  | m2 | 250,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 15,00 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 205,00 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,50 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demontare |  |  |
|  |  |  | 1.3. Alte lucrari |  |  |  |
| 6 | RpCU06C1 |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata |  | m | 100,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 20,00 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 70,00 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 25,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 7 | RpCU07D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  | m | 100,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 14,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 10,00 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 170,00 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,05 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,00 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 1,50 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 2,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 8 | CN12A |  | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa |  | m2 | 20,00 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 7,00 |
|  | 2430226101400 |  | Chit pe baza de aracet |  | kg | 15,00 |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  | kg | 2,40 |
|  | 2430116104100 |  | Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice |  | kg | 34,00 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,10 |
|  | 2952270003825 |  | Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora |  | h-ut | 1,20 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de demontare utilaj |  |  |  |
| 9 | SE55A k=1.2 |  | Demontare (K=3x0.4=1.2) Grup compact de ridicare a presiunii si pompare, cuprinzind electropompa, recipient hidropneumatic cu membrana si presostat, cu debit maxim de 2 l/sec. (Statie de pompare anti-incendiu, 3 pompe) Коэффициент к трудозатратам=1,20 |  | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 5,52 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demontare utilaj |  |  |

Deviz-oferta  № 2-1-2

Echipament electric de forta (marca  EEF.SU)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |
| 1 | 08-03-532-1 |  | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 3 |  | buc | 45,00 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 84,15 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 2,25 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,90 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,18 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 45,00 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,45 |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  | 100 buc | 2,74 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,54 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 5,40 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 2 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  | 100 m | 1,80 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 12,13 |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 0,56 |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 1,44 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 21,96 |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 0,09 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,04 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,29 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 3 | 08-02-402-1 |  | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 |  | 100 m | 1,10 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 16,83 |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 0,18 |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,02 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,45 |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,06 |
|  | 5009719 |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  | 100 buc | 0,33 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,18 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 3,80 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 4 | 08-02-401-1 |  | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 |  | 100 m | 0,70 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 36,12 |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  | t | 0,00 |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  | t | 0,01 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 3,15 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 1,75 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 3,15 |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 11,55 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 17,08 |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,00 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,29 |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,02 |
|  | 5009719 |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  | 100 buc | 0,58 |
|  | 5009816 |  | Fisie de montaj |  | m | 23,80 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 4,22 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 5 | Pret |  | Cablu ВВГнг-FRLS-0.66 3х1,5 mm2 |  | m | 320,00 |
|  | 7787303001,5 |  | Cablu ВВГнг-FRLS-0.66 3х1,5 mm2 |  | m | 320,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 6 | Pret |  | Cablu ВВГнг-FRLS-0.66 4х1,5 mm2 |  | m | 20,00 |
|  | 7787304001,5 |  | Cablu ВВГнг-FRLS-0.66 4х1,5 mm2 |  | m | 20,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 7 | Pret |  | Cablu ВВГнг-FRLS-0.66 3х2,5 mm2 |  | m | 20,00 |
|  | 7787303002,5 |  | Cablu ВВГнг-FRLS-0.66 3х2,5 mm2 |  | m | 20,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 8 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  | 100 m | 1,80 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 42,84 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,00 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 24,12 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 24,12 |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  | kg | 0,36 |
|  | 5009030 |  | Flanse |  | 10 buc | 1,80 |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 12,06 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 32,40 |
|  | 5009070 |  | Racordari |  | 10 buc | 3,24 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 8,71 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 9 | Pret |  | Teava PVC D20 mm |  | m | 180,00 |
|  | 75444020 |  | Teava PVC D20 mm |  | m | 180,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 10 | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. |  | 100 m | 1,10 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 17,92 |
|  | 101-1485 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  | kg | 1,10 |
|  | 101-2202 |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  | buc | 220,00 |
|  | 134041 |  | Dispozitiv de insurubare |  | h-ut | 6,69 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 6,69 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 11 | Pret |  | Canal de cablu 10x7mm |  | m | 110,00 |
|  | 75444027 |  | Canal de cablu 10x7mm |  | m | 110,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |
| 12 | Pretul firmei |  | Buton de comanda ПКЕ-222-1У3 sa echivalent |  | buc | 45,00 |
|  | 900031 |  | Buton de comanda ПКЕ-222-1У3 |  | buc | 45,00 |

Semnături autorizate:

Eugeniu PRODAN,

Director Departamentul Securitate și Administrare

(semnat electronic)

Dmitri SALTÎSKI,

Șef Direcția administrarea patrimoniului şi servicii sociale

(semnat electronic)

Ion BUȘILA,

Expert consultant, Direcţia administrarea patrimoniului şi servicii sociale

(semnat electronic)

Anexa nr.2

la Caietul de sarcini

PROPUNEREA FINANCIARĂ

| Nr. d/o | Denumirea lucrărilor | Cod CPV | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Termenii de executare | Suma fără TVA (MDL) | Suma inclusiv TVA (MDL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ### Lucrări de reparație a sistemului antiincendiar cu hidranți interiori (sediul BNM) | ### 45453000-7 | ### lucrare | ### 1 | ### în cel mult 120 zile calendaristice și vor începe la data indicată în solicitarea emisă pe e-mail de către Beneficiar |  |  |
| ### TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Semnătura electronică a ofertantului

Anexa nr.3

la Caietul de sarcini

- CONTRACT – MODEL

- Contract DE ANTREPRIZĂ nr.___________

- PARTEA GENERALĂ

- (OBLIGATORIE)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

| Beneficiar | Antreprenor |
| --- | --- |
| _________________________reprezentat legal prin___________________, în calitate de Beneficiar, IDNO, pe de o parte, | _______________________reprezentat legal prin___________________, în calitate de Antreprenor, IDNO, pe de altă parte, |

ambii (denumiţi în continuare Părţi), au încheiat prezentul contract referitor la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI Antreprenorul se obligă să execute Lucrările de reparație a sistemului antiincendiar cu hidranți interiori, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice, achiziționate conform procedurii de achiziție publică nr. ________________ din ___________________, în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului nr. _____________ din ___________________. 2. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 2.1. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului: - Formularul contractului; - Propunerea tehnică și propunerea financiară; - Caietul de sarcini; - Garanția de bună execuție a contractului; - Acordul de asociere (după caz); - Contractele încheiate cu subcontractanții (după caz); - Graficul de execuție a contractului aprobat de ambele părți. 3. PREȚUL CONTRACTULUI ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 3.1. Prețul lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este stabilit în MDL. 3.2. Prețul prezentului contract este de_________ MDL, fără TVA, la care se adaugă cota legală de TVA, după cum urmează: – valoarea fără TVA:_________ MDL; – TVA _________%: _________ MDL; – valoarea totală cu TVA: _________ MDL. 3.3. Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor-verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar, în decurs de 30 zile. 3.4. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 30 zile de la primirea acestora de la Antreprenor. 3.5. Plata facturii finale se va efectua imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat. 3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. 4. DURATA DE EXECUȚIE 4.1. Durata de execuţie a prezentului contract este de 120 de zile, începând de la data prevăzută în Ordinul de începere. 4.2. Antreprenorul va începe lucrările în cel mult 14 zile de la ordinul de începere, va acționa cu promptitudine și fără întârziere și va finaliza lucrările în termenul stabilit. Antreprenorul se obligă să execute lucrările contractate în concordanță cu graficul de îndeplinire a contractului. Emiterea ordinului de începere a lucrărilor este condiționată de îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: - obținerea autorizației de construire de către Beneficiar (nu se aplică); - constituirea garanției de bună execuție a contractului; - semnarea procesului–verbal de predare - primire a amplasamentului, liber de orice sarcini care împiedică realizarea obiectului prezentului contract. 4.3. Executarea lucrărilor se va face în succesiunea și termenele stabilite prin graficul de execuție, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie, anexă la contract și parte integrantă a acestuia. 4.4. Antreprenorul are dreptul la modificarea duratei de execuţie doar dacă aceasta nu se datorează din culpa sa. 4.5. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată, cu modificarea graficului de execuție aprobat de ambele părți, dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze: a) generate de Beneficiar; b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor; c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 4.6. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră oportun. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 4.7. Lipsa informării Beneficiarului face inopozabila decizia Antreprenorului de sistare a lucrărilor, cu consecinţa exercitării de către Beneficiar a dreptului de a refuza prelungirea duratei de execuţie a lucrărilor contractate. 5. RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE EXECUŢIE 5.1. Terminarea lucrărilor 5.1.1. Totalitatea lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte din acestea, prevăzute a fi finalizate într-un termen stabilit prin graficul de execuție a contractului, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care curge împotriva Antreprenorului de la data precizata în Ordinul de începere a lucrărilor. 5.2. Înştiinţarea de Recepţie 5.2.1. Antreprenorul are obligaţia de a notifica în scris Beneficiarul cu privire la îndeplinirea condiţiilor de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie conform prevederilor art.196 din Codul urbanismului și construcțiilor al Republicii Moldova nr. 434/2023. Notificarea va fi avizată de către dirigintele de șantier. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție la terminarea lucrărilor, în termenii stabiliți de legislație. 5.2.2. În cazul în care Comisia de recepție constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi consemnate într-un proces-verbal şi notificate Antreprenorului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare din contul Antreprenorului, sub sancțiunea perceperii de penalități în condițiile punctului 15 din prezentele condiții contractuale. 5.2.3. Comisia de recepţie are obligaţia de a constata executarea completă a tuturor lucrărilor prevăzute în prezentul contract, prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările specifice, cu respectarea exigenţelor prevăzute de lege. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul are dreptul de a admite, cu sau fără obiecții, a amâna sau de a respinge recepţia. 5.2.4. Beneficiarul va proceda la recepţia lucrărilor potrivit actelor normative şi va înştiinţa Antreprenorul referitor la decizia sa, transmiţând acestuia o copie a procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. 5.2.5. Antreprenorul va finaliza cu promptitudine lucrările neterminate sau necorespunzătoare din punct de vedere calitativ indicate de comisia de recepţie şi va elibera șantierul, conform termenului stabilit în procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 5.2.6. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor actelor normative. 6. REMEDIEREA DEFECTELOR 6.1. În orice moment înainte de expirarea perioadei stabilite la punctul 13 din prezentele condiții contractuale, Beneficiarul poate să înştiinţeze Antreprenorul cu privire la orice defecte, fie ele aparente sau ascunse, sau lucrări nefinalizate. 6.2. Antreprenorul va remedia, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar, orice defecte datorate faptului că materialele, echipamentele sau calitatea execuţiei nu sunt în conformitate cu prevederile Contractului. 6.3. Remedierea defectelor calitative apărute din vina Antreprenorului, atât în perioada de execuţie, cât şi în perioada de garanţie stabilită, se face pe cheltuiala acestuia potrivit actelor normative. 7. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI 7.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare. 7.2. Antreprenorul are obligaţia să execute și să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, cu respectarea proiectului, documentaţiei de execuţie şi prevederilor actelor normative aplicabile în domeniul construcţiilor, (precum și a Certificatului de urbanism pentru proiectare și a Autorizației de construire – nu se aplică). 7.3. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, utilajele de construcţii, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate. 7.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel: a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, b) un exemplar va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru consultare de către Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv dirigintele de șantier. 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor, conform cerințelor stabilite în contract. 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile care se solicită şi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente. 7.7. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată va avea cel puțin caracteristicile tehnice și calităţile stipulate în contract și declarate de către Antreprenor în ofertă, va corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract. 7.8. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice. 7.9. Beneficiarul va asigura supraveghea desfăşurării lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin diriginți de șantier atestaţi, inclusiv prin intermediul altor angajați ai Befeciarului desemnați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat. 7.10. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai Antreprenorului şi responsabilului tehnic, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele Responsabilului tehnic atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului. 7.11. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar. 7.12. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi limitelor terenului pus la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului. 7.13. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. 7.14. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse. 7.15. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale. 7.16. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris: - îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare; - înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare; - îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ. 7.17. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 4.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării. 7.18. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă şi să comunice Beneficiarului și autorităților de specialitate responsabile. 7.19. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii și va readuce în stare inițială toate sectoarele pe care le-a utilizat în legătură cu executarea contractului. 7.20. Lucrările suplimentare față de cele contractate, considerate necesare de Antreprenor, nu pot fi demarate sau executate fără modificarea prin Acord adițional a prezentului contract. 7.21. Antreprenorul răspunde pentru defectele ascunse ale construcției, în conformitate cu prevederile actelor normative. 7.22. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor. 8. MODIFICĂRI 8.1. Modificarea contractului de achiziţie publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se va efectua conform prevederilor actelor normative aplicabile în domeniul achiziţiilor publice, prin acord adiţional la prezentul contract. 9. AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI 9.1. Ajustarea prețului contractului pe parcursul derulării contractului aflat în perioada sa de valabilitate se va efectua conform prevederilor actelor normative aplicabile în domeniul achiziţiilor publice. 9.2. Ajustarea valorii prezentului contract de achiziție se va efectua ținând cont de rata inflației sau deflației/în baza actualizării prețurilor de cost (modalitate stabilită de comun acord între părți la semnarea acestuia și nu poate fi modificată pe durata executării, potrivit Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1129/2018). 10. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII 10.1. La încheierea contractului sau atunci când se introduc noi subcontractanţi, este obligatorie furnizarea către Beneficiar a contractelor încheiate de către Antreprenor cu subcontractanţii nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în contract devenind anexe ale acestuia. Ele trebuie să cuprindă obligatoriu, însa fără a se limita: denumirea subcontractanţilor, reprezentanţii legali ai noilor subcontractanţi, datele de contact, activităţile ce urmeazã a fi sucontractate, valoarea aferentă prestaţiilor, opțiunea de a fi plătiți direct de către Beneficiar. 10.2. Antreprenorul nu va avea dreptul de a înlocui/implica niciun subcontractant, în perioada de execuție a contractului fără acordul prealabil al Beneficiarului. Orice solicitare privind înlocuirea/implicarea de noi subcontractanţi, va fi înaintată de catre Antreprenor în vederea obţinerii acordului Beneficiarului într-un termen rezonabil şi care nu va putea fi mai mic de 15 zile înainte de momentul începerii activităţii de către noii subcontractanţi. 10.3. În vederea obţinerii acordului Beneficiarului, noii subcontractanţi sunt obligati sã prezinte la solicitare, informații cu privire la activitățile ce urmează a fi subcontractate, proporționale cerințelor impuse inițial prin documentația de atribuire. 10.4. Înlocuirea/implicarea de noi subcontractanţi nu diminueaza în nici o situaţie răspunderea Antreprenorului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a contractului. 10.5. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 11. FORȚA DE MUNCĂ - 11.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile actelor normative în domeniul securității şi sănătății în muncă. 12. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR 12.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. 12.2. Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar. 12.3. Costul probelor neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli. 12.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate. 12.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea dirigintelui de șantier atestat şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa dirigintele de șantier atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. dirigintele de șantier atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor. 12.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor. 12.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de către aceştia. 12.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat. 13. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 13.1. Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și este de 60 luni. 13.2. În perioada de garanţie Antreprenorul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de Beneficiar, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale, conform prevederilor actelor normative. 13.3. Intervenţiile efectuate în perioada de garanţie, aflate în sarcina Antreprenorului, se realizează pe cheltuiala acestuia, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a: a) utilizării de materiale, instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului și/sau cu prevederile documentației tehnico-economice; b) neglijenţei sau neîndeplinirii de către Antreprenor a oricăreia dintre obligaţiile care îi revin în baza contractului. 13.4. Defectele şi lipsurile constatate de Beneficiar, în perioada de garanţie, trebuie aduse la cunoştinţa Antreprenorului, iar acesta, este obligat să remedieze defecţiunea în cel mai scurt timp posibil, potrivit naturii și gravității defecţiunii. Remedierea defectelor va fi urmată, obligatoriu, de o recepție cantitativă și calitativă a lucrărilor, va fi consemnată într-un proces-verbal/notă de constatare încheiat între Părți. 14. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 14.1. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu actele normative a Republicii Moldova. 14.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecăruia în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. 14.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de Beneficiar pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale. 14.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei. 14.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină. 14.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa. 14.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului. 14.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi dovedite. 14.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 15. RECLAMAŢII ŞI SANCŢIUNI 15.1. Toate lucrările contractate vor fi finalizate de Antreprenor în cadrul termenului convenit de părți potrivit punctului 4.1., sub sancţiunea aplicării unor penalitați de întârziere în cuantum de: 0,1% / zi din valoarea restului de executat dar nu mai mult de 10% din suma totală a prezentului contract, în conformitate cu prevederile Codului civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002, în situația epuizării duratei de execuţie, pentru fiecare zi de întârziere, de la data scadenței obligaţiei Antreprenorului și până la data îndeplinirii efective a obligaţiei de finalizare a lucrărilor contractate, potrivit graficului de execuție. 15.2. Beneficiarul va notifica Antreprenorul în scris cu privire la deducerea acestor penalități și modul de calcul. 15.3. Plata sumelor datorate de către Beneficiar se efectuează după achitarea de către Antreprenor a sumelor datorate. La solicitarea Antreprenorului, Beneficiarul are dreptul să deducă penalitățile calculate din plăți, în conformitate cu actele normative, notificând Antreprenorul în scris cu privire la deducerea acestor penalități și modul de calcul. 15.4. Antreprenorul nu datorează penalități de întârziere atunci când întârzierile sunt urmare a lipsei frontului de lucru, datorate culpei Beneficiarului. În această ipoteză termenul de execuţie ce curge împotriva Antreprenorului va fi prelungit cu durata acestui impediment, constatat în scris de către părți și încheierea unui acord adiţional la contract (nu se aplică). 15.5. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul contract, Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 10% din prețul contractului, în conformitate cu prevederile Codului civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002. 15.6. În cazul în care Beneficiarul, din vina sa exclusivă, nu își onorează obligația de plată a facturii în termenul prevăzut la punctul 3.3, Antreprenorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare, aplicată la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 66/2025 privind combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată în temeiul contractelor încheiate între profesionaliști sau între profesioniști și autoritățile publice. 15.7. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 16. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI 16.1. Antreprenorul va furniza Beneficiarului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului, o garanţie de bună execuţie constituită conform actelor normative, pentru realizarea corespunzătoare a contractului, în cuantumul solicitat în anunțul de participare. 16.2. Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă 10% din valoarea de deviz a contractului de achiziţii publice şi se va constitui fie: a) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare, emis, în condiţiile legii, de o societate bancară, care devine anexă la contract. Garanţia trebuie să fie irevocabilă. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanţiei se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, sau b) reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, într-un cont disponibil distinct. Suma iniţială care se va depune de către Antreprenor, nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din valoarea de deviz a contractului. 16.3. În cazul în care pe parcursul executării contractului, se suplimentează valoarea acestuia, Antreprenorul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare de deviz a contractului de achiziţie publică. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, Antreprenorul are obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat. 16.4. Antreprenorul se va asigura că garanţia de bună execuţie este valabilă și acoperă terminii stabiliți de Codul urbanismului și construcțiilor al Republicii Moldova nr. 434/2023. Dacă termenii garanţiei de bună execuţie specifică data de expirare a acesteia, Antreprenorul va prelungi valabilitatea garanţiei de bună execuţie, cu 20 de zile înainte de data de expirare a acesteia. 16.5. Beneficiarul va executa garanţia de bună execuţie, în eventualitatea în care: a) oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în conformitate cu actele normative; b) Antreprenorul nu reuşeşte să prelungească valabilitatea garanţiei de bună execuţie, aşa cum este prevăzut la pct. 16.4., sau să completeze garanţia de bună execuţie aşa cum este prevăzut la pct. 16.3, situaţii în care Beneficiarul poate revendica întreaga valoare a garanţiei de bună execuţie. 16.6. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Beneficiarul are obligaţia de a notifica atât Antreprenorul cât şi emitentul instrumentului de garantare pretenţia sa, precizând obligaţiile care nu au fost respectate şi modul de calcul al prejudiciului în cazul nesoluționării pretențiilor. - 16.7. Restituirea garanţiei de bună execuţie a contractului se va face în conformitate cu prevederile Codul urbanismului și construcțiilor al Republicii Moldova nr. 434/2023. - SOLUŢIONAREA LITIGIILOR - 17.1. Beneficiarul și Antreprenorul vor face eforturi pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînţelegere sau litigiu care se poate ivi intre ei, în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului. - 17.2. În ipoteza în care părţile nu reusesc o soluţionare amiabila în termen de 30 zile, fiecare dintre acestea poate solicita ca litigiul să se soluţioneze de către instanțele judecătoreşti competente. - 17.3. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să solicite verificarea, măsurarea și testarea, conform normativelor. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită. 18. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI 18.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea; b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni; - c) Beneficiarul notifică Antreprenorul că datorită unor conjuncturi economice din motive neimputabile Beneficiarului, este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. 18.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: - a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru; - b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termenul stabilit de la primirea dispoziţiei scrise de începere/reîncepere a lucrărilor; - c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; - d) Antreprenorul nu furnizează/menține garanția de bună execuție în condițiile solicitate prin prezentul contract; - e) Antreprenorul notifică Beneficiarul că datorită unor conjuncturi economice din motive neimputabile Antreprenorului, este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. - 18.3. Contractul poate fi reziliat cu efecte depline, după acordarea unui preaviz de 15 zile. Dacă înainte de expirarea termenului de preaviz, situațiile invocate ca motiv al rezilierii sunt remediate, înștiințarea încetează să aibă efect, iar partea solicitantă nu va mai fi îndreptățită să rezilieze contractul. 18.4. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 18.1. şi 18.2. din prezentul contract. 18.5. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului. 18.6. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul. 18.7. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea prevederilor legale. 18.8. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 19. DISPOZIȚII FINALE 19.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii și valabilității contractului să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul contract sunt valabile doar în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi, conform actelor normative. 19.2. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul contract unor terţe persoane, fără acordul în scris al celeilalte părţi. 19.3. Prezentul contract este întocmit în limba de română, în două exemplare de valoare juridică egală, câte un exemplar pentru Beneficiar și Antreprenor. 19.4. Prezentul contract reprezintă acordul de voinţă al ambelor părţi, se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți, este încheiat şi intră în vigoare la data semnării, fiind valabil până la îndeplinirea integrală și corespunzătoare a obligaţiilor de către ambele părţi. 19.5. Contractul operează valabil între parți, potrivit legii, ofertei și documentatiei de atribuire, de la data intrării sale în vigoare și până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce. - PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE - SPECIALE ALE CONTRACTULUI Pe tot textul Contractului: a) prin proiect tehnic, documente de execuție, desenele, calculele, verificările calculelor, caiete de măsurări (atașamente) se subînțelege Caietul de sarcini al Beneficiarului și devizele de cheltuieli (Formularele nr. 3, 5, 7 desfășurat); b) prin diriginte de șantier atestat se subînțelege persoana responsabilă contractată de către Beneficiar, care va efectua toate verificările privind executarea corespunzătoare a lucrărilor; c) prin „comisia de recepție”, „comisia” se subînțelege reprezentanții din partea Beneficiarului și Antreprenorului pentru semnarea proceselor-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor executate. Completare la Capitolul 3. PREȚUL CONTRACTULUI ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 3.7. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului Contract este orientativă. Suma totală a Contractului va fi determinată în funcție de cantitatea lucrărilor executate și recepționate de către Beneficiar, dar nu va depăși valoarea totală orientativă a prezentului Contract. 3.8. Documentația de însoțire a lucrărilor recepționate include: a) Factura fiscală; b) Proces-verbal de recepție a lucrărilor executate; c) Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor executate; d) Garanția lucrărilor, inclusiv a bunurilor și materialelor utilizate. 3.9. Antreprenorul are obligația întocmirii corecte a facturii fiscale, indicând toate elementele de identificare ale acesteia și datele bancare corecte, inclusiv ale Beneficiarului. 3.10 Transmiterea documentelor enumerate la pct.3.8 cu elemente greşite şi/sau greşeli de calcul, identificate de Beneficiar, urmare recepționării acestora, atrage după sine obligaţia Antreprenorului de a le anula şi de a transmite documente noi. 3.11. Beneficiarul va efectua plata, după executarea tuturor lucrărilor, în baza procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate, semnat de reprezentanții ambelor părți, procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor executate semnat de către Comisia de recepție, fără obiecții, certificatul de garanție pentru lucrările executate (inclusiv copiile certificatelor de garanție pentru bunurile instalate (după caz)) și facturii fiscale, în termen de 30 zile din data recepționării și acceptării documentelor de către Beneficiar. 3.12. Cheltuielile pentru apă și energie electrică vor fi suportate de Beneficiar și vor fi excluse din procesele-verbale a lucrărilor executate prezentate de Antreprenor. 3.13.Cheltuielile pentru încărcarea, selectarea, transportarea deșeurilor menajere, de construcții sau demolării vor fi suportate din contul Antreprenorului. Completare la Capitolul 4. DURATA DE EXECUŢIE 4.1.1. Termenul prevăzut la pct.4.1. include numărul de zile în care Antreprenorul urmează să execute lucrările. 4.8. Suspendarea temporară și reluarea executării lucrărilor prevăzute în prezentul Contract se efectuează conform actelor de suspendare temporare semnate de către reprezentanții părților. 4.9. Data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în prezentul Contract este data din notificarea Antreprenorului, dacă Beneficiarul a răspuns în scris la această notificare privind întrunirea condiţiilor pentru anunţarea comisiei de recepţie. 4.10. Data recepției este data semnării de comisia de recepție a procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor executate, fără obiecții. Recepţia se va realiza de către comisia de recepție în prezența Antreprenorului. 4.11. La terminarea verificării lucrărilor executate, comisia îşi va consemna obiecţiile şi concluziile în procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor executate şi îl va înainta președintelui comisiei al Beneficiarului în termen de 3 zile lucrătoare împreună cu recomandarea de admitere cu sau fără obiecţii a recepţiei, amânarea sau respingerea ei. Nu se va accepta recepţia parţială a lucrărilor. 4.12. Beneficiarul va notifica Antreprenorul despre decizia luată în baza procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor executate, în interval de 3 zile lucrătoare, din data semnării. 4.13. Antreprenorul are la dispoziție 10 zile de la data primirii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor executate cu obiecții, pentru remedierea obiecțiilor/neajunsurilor prevăzute, dacă un alt termen nu este prevăzut în procesul verbal respectiv. Completare la Capitolul 5. RECEPȚIA LUCRĂRILOR DE EXECUȚIE 5.2.6. Recepția finală se va efectua după 6 luni de la semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Perioada de la recepţia la terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală nu poate fi mai mare de un an. Termenul de un an poate fi prelungit doar din motive argumentate, precum prezenţa unor evenimente în afara controlului, a unor obiective complexe, executate pe tranşe, sau a unor litigii de judecată. Completare la Capitolul 12. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR 12.9. În cazul în care lucrările nu se inițiază în termenul indicat în ordinul de execuție, următoarele zile calendaristice vor fi calculate ca zile de întârziere pentru care se va aplica penalitatea corespunzătoare. Completare la Capitolul 13. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 13.5. Termenul de garanție a lucrărilor executate începe să curgă din data semnării procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor executate, fără obiecții. 13.6. În perioada de garanţie stabilită pentru lucrări și, după caz, bunuri, în conformitate cu legislația în vigoare, Antreprenorul va remedia lucrările neconforme, executa lucrări suplimentare și va schimba sau repara bunurile defectate din contul său în termen de 10 zile lucrătoare din momentul înștiințării de către Beneficiar. 13.7. Recepţia în faza de terminare a lucrărilor executate se va realiza de către comisia de recepție a Beneficiarului în prezența Antreprenorului. Completare la capitolul 14. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 14.2.1. Antreprenorul răspunde pentru orice deteriorare, avarie sau pierdere cauzată pe durata execuției lucrărilor, precum și pentru remedierea integrală a prejudiciilor produse. Completare la Capitolul 15. RECLAMAȚII ȘI SANCȚIUNI 15.1.1. În cazul în care întârzierea depășește 5 zile, Antreprenorul prezintă Beneficiarului o explicație în formă scrisă. Dacă Beneficiarul acceptă, Antreprenorul continue executarea lucrărilor, aplicându-se penalitate pentru fiecare zi de întârziere, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract. 15.2.1. Suma penalităţii calculate Antreprenorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reţinută) de către Beneficiar din suma plăţii pentru lucrările executate. 15.5.1. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 10% din suma totală orientativă a prezentului Contract, după caz, i se va reține garanția de bună execuție. 15.6.1. Pentru achitarea cu întârziere a lucrărilor executate, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din suma totală a lucrărilor executate. Completare la Capitolul 16. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI 16.2.1. Garanţia de bună execuție a contractului se depune prin transfer la contul Beneficiarului. 16.8. Restituirea garanției de bună execuție se efectuează în termen de cel mult 21 de zile calendaristice de la data semnării și aprobării procesului-verbal de recepție finală, cu condiția îndeplinirii tuturor obligațiilor contractuale de către Antreprenor. Capitolul 20. CONFIDENȚIALITATE 20.1. Oricare dintre Părțile contractante se obligă în termenii și condițiile prezentului Contract să păstreze strict confidențiale toate datele și informațiile divulgate în orice manieră de către cealaltă Parte pe durata executării prezentului Contract, cu excepția cazului în care divulgarea este necesară pentru executarea Contractului și numai cu consimțământul scris prealabil al celeilalte Părți sau divulgarea este solicitată în mod legal de către autoritățile în drept a avea acces la informația prezentată în Contract. - RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR BENEFICIAR; ANTREPRENOR. Adresa poştală:; Adresa poştală:. Telefon:; Telefon:. Cod fiscal:; Cod fiscal:. Banca:; Banca:. Cod IBAN:; Cod IBAN:. SEMNĂTURILE PĂRŢILOR BENEFICIAR; ANTREPRENOR.