Volumul 2

Secțiunea 3

CONDIȚII SPECIALE

- Cuprins

- Aceste condiții amplifică și completează Condițiile generale care reglementează contractul. Cu excepția cazului în care condițiile speciale prevăd altfel, Condițiile generale rămân pe deplin aplicabile. Numerotarea articolelor din Condițiile Speciale nu este consecutivă, ci urmează numerotarea Condițiilor Generale. După aceea trebuie indicate alte condiții speciale.

Cum se finalizează aceste condiții speciale:

Unde vezi < ... > , introduceți informațiile relevante pentru condițiile speciale. Parantezele pătrate [] și părțile umbrite în gri indică opțiunile de alegere: acestea ar trebui eliminate atunci când este cazul, dar nu ar trebui modificate. Toate celelalte părți ale acestor instrucțiuni standard trebuie să rămână neschimbate. În versiunea finală a instrucțiunilor pentru ofertanți, vă rugăm să nu uitați să ștergeți acest alineat, orice alt text cu accent galben și să suprime parantezele gri, după caz.

A se ține cont de faptul că Condițiile Speciale prevăd abateri permise de la condițiile generale. Utilizarea altor abateri de la condițiile generale necesită acordarea unei excepții de către serviciile relevante ale Comisiei Europene.

Articolul 2	Limba de procedură a contractului

2,1	Limba utilizată este română

Articolul 4	Comunicare

4,1	Pentru Autoritatea Contractantă:

- Serghei Albu – responsabil administrativ

Adresa: str. Petricani 19, Chișinău, Republica Moldova, MD-2059

Tel: +373 69 585 099, e-mail: serghei.albu@border.gov.md;

- Oleg Brînza – responsabil tehnic

Adress: str. Petricani 19, Chișinău, Republica Moldova, MD-2059

Tel: +373 069216332, e-mail: oleg.brinza@border.gov.md

4.2 Pentru Contractant:

Articolul 5	Supervizorul și reprezentantul supervizorului

5.1     Supraveghetorul este numit de către Autoritatea Contractantă.

5.2	Supraveghetorul are obligația de a superviza și inspecta executarea lucrărilor și de a respecta condițiile contractuale. Contractantul trebuie să informeze și să se coordoneze cu Supraveghetorul cu privire la realizarea lucrărilor, programul lucrărilor, îndeplinirea sarcinilor conform planului de lucrări, originea și calitatea materialelor și echipamentelor utilizate, calificarea personalului contractat, orice alte atribuții care să asigure respectarea condițiilor contractuale și a programului de realizare a lucrărilor. Supraveghetorul poate delega anumite funcții reprezentantului Supraveghetorul. Toate acțiunile întreprinse de Supraveghetor trebuie să fie aprobate de reprezentantul legal al Autorității Contractante.

5.3	Supraveghetorul are capacitatea de a emite ordine administrative și instrucțiuni obligatorii pentru Contractant în scopul executării corecte și complete a acestui Contract.

5.4	Supraveghetorul și reprezentantul Supraveghetorul au acces la orice șantier, depozit de materiale și echipamente utilizate în scopul prezentului Contract de lucrări.

Articolul 8	Documentele care trebuie furnizate

8,1	Autoritatea Contractantă va furniza Contractantului o copie a proiectului tehnic de execuție a lucrărilor și a autorizației de construire în conformitate cu prezentul Contract pentru începerea lucrărilor.

Articolul 9	Accesul la șantier

9,1	Contractantului i se reamintește că există un șef al delegației Comisiei Europene în statul Autorității contractante. Antreprenorul este obligat să ofere șefului delegației acces gratuit la site-urile, fabricile, atelierele sale, etc. și să ajute în general șeful delegației, precum supraveghetorul proiectului, în îndeplinirea sarcinilor sale. Aceleași dispoziții se aplică și reprezentanților desemnați ai șefului delegației.

Toată corespondența dintre Contractant și Autoritatea Contractantă sau Supraveghetor trebuie să fie copiată, pentru informații, șefului delegației Comisiei Europene la următoarea adresă oficială:

Strada M. Kogălniceanu nr. 12, Chișinău MD-2001, Republica Moldova

Tel : (+373 22) 505210 Fax: (+373 22) 272622

Email: Delegation-Moldova@eeas.europa.eu

Articolul 12 	Obligații Generale

12,9	Contractantul urmează să asigure instalarea materialelor de vizibilitate care va fi pusă la dispoziția acestuia de către Autoritatea contractantă.

Articolul 15	Garanția de bună execuție

15,1	Valoarea garanției de execuție va fi de 5% din valoarea Contractului și a oricăror acte adiționale la acesta.

Articolul 16	Răspunderi și Asigurări

16.2     Prin derogare de la Articolul 16.2, a) primul paragraf din condițiile generale, pentru perioada de implementare a sarcinilor, Contractantul trebuie să se asigure că el însăși, personalul său, subcontractorii săi și orice persoană pentru care Contractantul este răspunzător, sunt asigurate în mod corespunzător cu societățile de asigurare recunoscute pe piața internațională de asigurări, cu excepția cazului în care Autoritatea Contractantă și-a dat consimțământul în scris expres asupra unei anumite societăți de asigurare.

Articolul 17	Programul de punere în aplicare a sarcinilor

În cazul în care va fi necesară introducerea unor modificări în graficul de execuție a lucrărilor după semnarea Contractului, Contractantul va depune spre aprobare Autorității Contractante, cu respectarea cerințelor art. 15 din Condițiile generale, programul de execuție modificat în termen de 15 zile de la data semnării Contractului de către ambele părți. Autoritatea Contractantă va decide aprobarea în termen de 15 zile de la data primirii graficului de execuție modificat.

Articolul 19	Desenele și studiile de execuție ale Contractantului

19.1	Înainte de primirea provizorie a lucrărilor, Contractantul va preda manualele de operare și întreținere, împreună cu schițele, schemele de execuție a lucrărilor, care trebuie să fie suficient de detaliate pentru a permite Autorității Contractante să opereze, să mențină, să ajusteze și să repare toate părțile a lucrărilor. Toată documentația tehnică necesară pentru recepție și completată de Contractant va fi pregătită în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

19.7	Manualele și desenele tehnice pot fi întocmite în limba română.

Articolul 20	Suficiența prețurilor de licitație

Nu există dispoziții suplimentare

Articolul 21	Riscuri excepționale

21.4	Temperaturile atmosferice excepțional de scăzute pot afecta execuția contractului.

Articolul 24	Interferența cu traficul

N/A

Articolul 27	Materiale demolate

27.2	Materialele demolate nu devin proprietatea Autorității Contractante.

27.4	În conformitate cu prevederile articolului 27 din Condițiile Generale.

Articolul 29	Lucrări temporare

29.2	Autoritatea Contractantă nu este responsabilă pentru proiectarea lucrărilor temporare.

Articolul 30	Studii de sol

30.1	Nu este cazul (sunt furnizate de beneficiar în dosarul ofertei).

Articolul 32	Brevete și licențe

32.1	În conformitate cu dispozițiile articolului 32 din Condițiile Generale.

Articolul 34	Perioada de punere în aplicare a sarcinilor

34.1	Perioada de executare a sarcinilor este de 5 (cinci) luni

Articolul 36	Întârzieri în punerea în aplicare a sarcinilor

36.1

Rata daunelor pentru întârzierile la finalizarea lucrărilor este de 0,1% din prețul contractului pentru fiecare zi sau parte a acesteia care se scurge între sfârșitul perioadei de punere în aplicare a sarcinilor și data efectivă de executare, până la o sumă maximă de 10% din prețul contractului

Articolul 39	Registrul de lucru (Cartea tehnciă)

39.1	Registrul de lucru va fi păstrat, completat în conformitate cu cerințele, normele și legislația Republicii Moldova.

Articolul 40	Originea și calitatea lucrărilor și materialelor

## Toate mărfurile cumpărate în baza Contractului trebuie să provină din orice țară sursă eligibilă, astfel cum este definit în Programul Operațional Comun România - Republica Moldova 2014 - 2020, finanțat de Uniunea Europeană prin ENI (Instrumentul european de vecinătate). Cu toate acestea, mărfurile care vor fi achiziționate pot provine din orice țară, ori de câte ori prețul total al cantității estimate a mărfurilor respective, așa cum este reflectat într-un articol separat din Defalcarea prețului sumei forfetare (Volumul 4.2.3) este sub 100.000 €.

## O categorie de bunuri similare care trebuie achiziționate nu poate fi împărțită în mai mult de 1 articol din Defalcarea prețului forfetar (Volumul 4.2.3).

## În aceste scopuri, „origine” înseamnă locul în care mărfurile sunt minate, crescute, produse sau fabricate și / sau din care sunt furnizate servicii. Originea mărfurilor trebuie determinată conform Codului vamal al UE sau al acordului internațional aplicabil.

La importul mărfurilor, orice modificare a originii specificate trebuie să fie indicată Supraveghetorului de proiect și aprobată de acesta.

40.2	Lucrările și obiectele, aparatele, echipamentele sau materialele utilizate în construcția lor trebuie să respecte:

• Parametrii tehnici prevăzuți în proiectul de execuție.

• Cerințele Legii Republicii Moldova nr.721 din 02.02.96, privind calitatea în construcții, normele compartimentelor A.02 „Sistemul de calitate în construcții”, A.03. Calitatea lucrărilor executate trebuie să corespundă cerințelor, A.02. „Sistemul de calitate în construcții”, A.08. "Executarea și recepția construcțiilor, precum și în conformitate cu normele de execuție și recepție a elementelor de construcție și a lucrărilor în vigoare".

40.3	Înlocuirea produselor și procedurilor prevăzute în proiect cu altele care îndeplinesc condițiile specificate se va efectua numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectanți cu acordul Autorității Contractante. Este obligatoriu verificarea calității și recepției lucrărilor ascunse și / sau în determinarea fazelor la construcțiile și instalațiile aferente prevăzute în proiectul de execuție. Executantul va stabili și va prezenta grupului de lucru responsabilitatea tuturor participanților la procesul de execuție (factori de răspundere, colaboratori, subcontractanți) în conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calității cu prevederile legale.

Calitatea lucrărilor și a bunurilor va fi asigurată conform prevederilor art. 40 din Condițiile Generale pentru contractele de lucrări finanțate de Comunitatea Europeană (vol. 2 secțiunea 2).

## Articolul 41	Inspecție și testare

Contractantul va asigura accesul Supraveghetorului la șantier pentru inspecția, examinarea și verificarea procesului de construcție.

Pentru toate materialele, utilajele și lucrările de construcție, ai căror parametri tehnici diferă sau nu sunt incluși în proiectul de execuție, Contractantul va prezenta probele de laborator necesare și o cantitate necesară de marfă pentru a evalua parametrii tehnici la cererea Autorității Contractante.

Pentru toate materialele din beton monolit, mortar, beton armat și pentru stratul de sol compactat de fundație, vor fi prezentate certificatele de testare de laborator conform NCM F.01.03-2009, NCF.02.03-2005, NCM F.03.03-2004. Sudarea elementelor metalice se efectuează de către lucrători certificați confirmați prin certificatul de competență. Toate testele vor fi efectuate de laboratoarele autorizate și acreditate, conform NCM A.03.06-96. Nivelul de calitate va fi asigurat în conformitate cu cerințele esențiale stabilite în propriul sistem de calitate, realizat de propriul personal, cu managerul de șantier certificat.

Articolul 43	Proprietatea asupra plantelor și materialelor

43.2	În conformitate cu Articolul 43 din Condițiile Generale.

Articolul 44:	Principii generale de plată

44.1	Plățile se efectuează în MDL.

44.2	Plățile vor fi efectuate în contul bancar menționat în formularul de identificare financiară completat de Contractant. Același formular, anexat la cererea de plată, trebuie utilizat pentru a raporta modificările contului bancar.

44.3	Termenul limită pentru asigurarea, de către Autoritatea contractantă, a transferului plăților pentru executarea contractului către Contractant este 30.06.2023.

Articolul 46	Pre-finanțare

46.1	Valoarea totală a pre-finanțării nu va depăși 10% din prețul total al contractului

- -

Articolul 47	Fonduri de retenție

47.1	Suma care trebuie reținută din plățile provizorii pentru a garanta implementarea obligațiilor Contractantului în perioada de răspundere pentru defecte este de 5% din fiecare tranșă. Plata sumei reținute se va face în același timp cu plata finală.

Articolul 48	Revizuirea prețurilor

48.1	Prețurile conținute în oferta Contractantului sunt fixe și nu vor fi revizuite.

Articolul 49	Măsurarea

49.1	Lucrările vor fi verificate și inspectate de către Supraveghetor și aprobate de reprezentantul Autorității Contractante.

(*)	Metoda și condițiile de măsurare a lucrărilor sunt reglementate de cadrul normativ-legislativ al Republicii Moldova.

-

Articolul 50	Plăți intermediare

50.1	Nu sunt prevăzute

Articolul 51	Extras de cont final

51.1	Contractantul va transmite Supraveghetorului o notificare cu privire la recepția lucrărilor executate, atunci când solicită raportul de recepție la finalul lucrărilor. Pentru a permite Supraveghetorului să pregătească proiectul raportului de recepție la sfârșitul lucrărilor, Contractantul trebuie să prezinte toate documentele justificative care să prezinte în detaliu valoarea lucrărilor efectuate în conformitate cu contractul și toate sumele suplimentare pe care Contractantul le consideră fiind datorate acestuia în temeiul contractului.

51.2	În termen de 30 de zile de la eliberarea certificatului de acceptare finală menționat la articolul 62, Supraveghetorul pregătește și semnează extrasul de cont final.

Articolul 60	Acceptarea provizorie

60.1	În plus față de articolul 60.1 din Condițiile Generale, se vor aplica cerințele legislației naționale.

Articolul 61	Răspunderea pentru defecțiuni

61.1	Perioada de răspundere pentru defecte este definită ca perioada care începe la data acceptării provizorii, timp în care Contractantul este obligat să remedieze orice defect sau daună la orice parte a lucrării, care poate apărea sau produce în această perioadă, astfel cum este notificată de Supraveghetor sau Autoritatea Contractantă. Drepturile și obligațiile părților cu privire la acest termen de răspundere pentru defecte sunt stabilite la articolul 61 din Condițiile Generale.

61.7	Perioada de garanție este de 5 ani (60 de luni). Contractantul este responsabil din punct de vedere al lucrărilor de execuție și va trebui să înlăture toate defectele apărute după semnarea raportului provizoriu de acceptare.

Articolul 68	Soluționarea litigiilor

68.4	Orice litigiu apărut sau legat de acest Contract care nu poate fi soluționat altfel, va fi trimis jurisdicției exclusive a Republicii Moldova, în conformitate cu legislația națională a statului Autorității Contractante.

Articolul 72	Protecția Datelor

În conformitate cu legislația națională.

Articolul 73	Alte clauze suplimentare

Articolul 73	Alte clauze suplimentare

73.1	Contractantul va trimite periodic Autorității Contractante diferite dovezi cu privire la progresul lucrărilor executate în formă de materiale foto, video etc.

73.2	Contractantul va asigura instalarea elementelor de vizibilitate propuse de Autoritatea Contractantă.

73.3	Următoarele rechizite bancare vor fi utilizate pentru plăți în cadrul prezentului contract:

| Contractant | Autoritatea contractantă |
| --- | --- |
| Adresa: | Adresa poştală: str. Petricani 19, or. Chișinău |
| Tel: | Telefon: 259-610 |
| IBAN: | IBAN: Cod obiect: 13915 |
| BC | Banca: MF – Trezoreria de Stat |
| c/b: | Cod: TREZMD2X |
| Cod fiscal: | Cod fiscal: 1006601000196 |

* * *

| Pentru Contractant |  |  | Pentru Autoritatea Contractantă |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nume: |  |  | Nume: |  |
| Funcția: |  |  | Funcția: Șef Inspectorat General |  |
| Semnătura: |  |  | Semnătura: |  |
| Data: |  |  | Data: |  |

* * *