Caiet de sarcini

pentru înlocuirea pilonilor defectați și lichidarea negabaritelor la

LEA 110 – 330 kV.

mun. Chișinău 2023

- Denumirea lucrărilor

Înlocuirea pilonilor defectați și lichidarea negabaritelor la LEA 110 – 330 kV.

- Baza de executare a lucrărilor

Înlocuirea pilonilor defectați și lichidarea negabaritelor la LEA 110 – 330 kV prevăzută în Programul de producție pentru a.2023.

- Documentația tehnico-normativă

La executarea Lucrărilor, Antreprenorul va trebui să se conducă şi să respecte toate exigențele normativelor tehnice în vigoare aplicate în domeniu, cum ar fi:

- Normele de Amenajare a Instalaţiilor Electrice;

- Normele de Exploatare a Instalaţiilor Electrice;

- Normele de Securitate și Sănătate în Muncă;

- Normele Anti-incendiare;

sau orice alte norme obligatorii pentru procesul de executare a Lucrărilor și Serviciilor, inclusiv celor executate în instalațiile electrice, precum și toate procedurile tehnice elaborate de Beneficiar și aduse la cunoștință Antreprenorului.

- Termenul de realizare a lucrărilor

Termenul de realizare a lucrărilor – perioada septembrie – noiembrie  anul 2023.

- Cerințe față de deviz

5.1 Întocmirea documentației de deviz, per lot, în baza metodei de resurse cu utilizarea normelor de deviz (CP L.01.01. – 2012)

5.2 De prezentat devizul cu toate costurile asociate:

costurile asociate admisibile:

- Transportarea tehnicii și costurile de deplasare (locul de plecare – locul parcării);

- Transportarea autotransportului și a tehnicii de la locul de lucru pe traseu pînă la locul parcării de noapte sau a staționării permanente şi înapoi;

- Ataşaţi calculul adaosului la cota tarifară;

- Costuri suplimentare sub formă de cheltuieli neprevazute - 1,5 %;

- Cerințe față de oferta tehnică

  - Prezentați copii ale, legitimației și certificatului dirigintelui de șantier și legitimației electricianului autorizat, care au dreptul sa execute lucrări în instalații electrice 35 – 330 kV.

  - Atașati lista cu persoanele responsabile în exploatarea macaralelor și exploatarea instalațiilor de ridicat (turlelor).

  - Atașati lista cu mecanismele necesare pentru execuția lucrărilor date, din gestiune sau contract de chirie.

  - Atașati lista tuturor uneltelor și accesoriilor necesare pentru execuția lucrărilor date cu indicația datei ulterioare de testare.

- Volumul lucrărilor necesare a fi executate, pe loturi:

7.1 Lot 1, LEA-330 kV CHE Dnestrovsc – Bălți 330 (înlocuirea pilonilor defecți)

Este necesar de a înlocui următorii piloni din zona FNV RETÎ:

Înlocuirea pilonului nr 597 ПБ330-7И cu ПБ330-7Н;

Înlocuirea pilonului nr 737 ПБ330-7Н cu ПБ330-7Н;

Înlocuirea pilonului nr 746 ПБ330-7И cu ПБ330-7Н;

Conductor 2АСО-400/51; firul de gardă 2*С-70; tronson mai mult de 1 km.  Lucrări de montare și de demontare a conductorului și a firului de gardă –  0,763 km., intersecții lipsesc.

Livrarea materialelor şi transportul lor se efectuează de către beneficiar.

Piloni defecți ПБ330-7И (pilon СК26.1-6.0) – 2*2,5m3; ПБ330-7Н (pilon СК26.2-1.0) – 2*2,5m3

Instalații de legare la pămînt (două prize de pămînt verticale L=5+1 m. fiecare pilon); Săpătură mecanică cu buldozerul, inclusiv împingerea pămîntului pînă la 10 m - 64 m3  ( la fiecare pilon);

7.2 Lot 2, LEA-330 kV Strășeni 330 – Bălți 330 (înlocuire a pilonului defectat)

Este necesar de a înlocui următorii piloni din zona FNV RETÎ:

Înlocuirea pilonului nr 344 П330-2 cu ПБ330-7Н;

Înlocuirea pilonului nr 347 ПБ330-2 cu ПБ330-7Н;

Înlocuirea pilonului nr 349 П330-2 cu ПБ330-7Н;

Conductor 2АСО-300/39; cablu de paratrăsnet 2*С-70; tronson mai mult de 1 km.  Lucrări de montare si de demontare a conductorului și a cablului de paratrăsnet –  0,775 km., intersecțiile lipsesc.

Livrarea materialelor şi transportul lor se efectuiază de către beneficiar.

Piloni defectați П330-2 (pilon CHB220) – 2*2,4 m3

Instalații de legare la pămînt (două prize de pămînt verticale L=5+1 m. fiecare pilon);                             Săpătură mecanică cu buldozerul, inclusiv împingerea pămîntului pînă la 10 m - 64 m3 (la fiecare pilon);

7.3 Lot 3, LEA-330 kV Strășeni 330 – Bălți 330 (lichidarea negabariturilor)

Este necesar de a înlocui următorii piloni din zona FN RETÎ:

Înlocuirea pilonului nr 350 П330-2 cu ПБ330-7Н;

Înlocuirea pilonului nr 359 П330-2 cu ПБ330-7Н;

Înlocuirea pilonului nr 419 П330-2 cu ПБ330-7Н;

Înlocuirea pilonului nr 513 П330-2 cu ПБ330-7Н;

Conductor 2АСО-300/39; cablu de paratrăsnet 2*С-70; tronson mai mult de 1 km.  Lucrări de montare si de demontare a conductorului și a cablului de paratrăsnit –  0,987 km., intersecțiile lipsesc.

Livrarea materialelor şi transportul lor se efectuează de către beneficiar.

Piloni defectați П330-2 (pilon СНВ220) - 2,4m3;

Instalații de legare la pămînt (două prize de pămînt verticale L=5+1 m. fiecare pilon);                              Săpătură mecanică cu buldozerul, inclusiv împingerea pămîntului pînă la 10 m - 64 m3 (la fiecare pilon);

7.4 Lot 4, LEA-330 kV Strășeni 330 – Bălți 330 (lichidarea negabaritelor)

Este necesar de a înlocui următorii piloni din zona FC RETÎ:

Înlocuirea pilonului nr 22 ПБ330-1 cu ПБ330-7Н;

Înlocuirea pilonului nr 201 П330-2 cu ПБ330-7Н;

Înlocuirea pilonului nr 289 П330-2 cu ПБ330-7Н;

Conductor 2АСО-300/39; cablu de paratrăsnet 2*С-70; tronson mai mult de 1 km.  Lucrări de montare si de demontare a conductorului și a cablului de paratrăsnet –  0,768 km., intersecțiile lipsesc.

Livrarea materialelor şi transportul lor se efectuează de către beneficiar.

Piloni defectați П330-2 (pilon СНВ220) - 2,4 m3; ПБ330-1 (pilon СК26) -  2,5 m3

Instalații de legare la pămînt (două prize de pămînt verticale L=5+1 m. fiecare pilon);                              Săpătură mecanică cu buldozerul, inclusiv împingerea pămîntului pînă la 10 m - 64 m3 (la fiecare pilon);

7.5 Lot 5, LEA-330 kV Chișinău 330 – SERMS 330 II (lichidarea negabaritelor)

Este necesar de a înlocui următorii piloni din zona FС RETÎ:

Înlocuirea pilonului nr 13 ПВС330-АМ cu ПБ330-7Н;

Înlocuirea pilonului nr 34 ПВС330-АМ cu ПБ330-7Н;

Înlocuirea pilonului nr 199 ПВС330-АМ cu ПБ330-7Н;

Înlocuirea pilonului nr 160 ПВС330-АМ cu ПБ330-7Н;

Înlocuirea pilonului nr 254 ПВС330-АМ cu ПБ330-7Н;

Conductor 2АСО-500/64; cablu de paratrăsnet 2*С-70; tronson mai mult de 1 km.  Lucrări de montare si de demontare a conductorului și a cablului de paratrăsnet –  1,185 km., intersecțiile lipsesc.

Livrarea materialelor şi transportul lor se efectuează de către beneficiar.                                                         Piloni defectați ПВС330-АМ  (pilon СК6) - 2,5 m3;

Instalații de legare la pămînt (două prize de pămînt verticale L=5+1 m. fiecare pilon);                              Săpătură mecanică cu buldozerul, inclusiv împingerea pămîntului pînă la 10 m - 64 m3 (la fiecare pilon);

7.6 Lot 6, la LEA-110 kV Gura Galbena – Cimislia (înlocuire a pilonilor defectați)

Este necesar de a înlocui la LEA-110 kV Gura Galbena – Cimislia pilonii defectați nr. 2, 3, 35, 38, 39, 40, 41 de tip ПБ 110-8 cu piloni de tip ПБ 110-8; nr. 72 de tip ПБ 110-15 cu pilon de tip ПБ 110-15. conductor АС-185/29; cablul de paratrăsnet С-50; Lucrări de montare și de  demontare a conductorului și a cablului de paratrăsnet în tronsonul mai mic de 1 km.– 0,597 km., în tronsonul mai mult de 1 km.– 0,668 km.

Livrarea materialelor şi transportul lor se efectuează de către beneficiar.

Piloni defectați ПБ110-15 (pilon СК2) – 2,0 m3 ; ПБ110-8 (pilon CК4)  - 2,5 m3

Instalații de legare la pămînt (două prize de pămînt verticale L=5+1 m. fiecare pilon);                             Săpătură mecanică cu buldozerul, inclusiv împingerea pămîntului pînă la 10 m - 48 m3 (la fiecare pilon);

Predarea-recepția tuturor lucrărilor descrise în capitolul 7 cu prezentarea către Beneficiar a întregului set de procese verbale și verificarea în natură, elaborate conform NAIE pentru instalația 35 – 330 kV nou montată.

La modificarea volumului de lucrări, antreprenorul coordonează modificările cu clientul, (înainte de a executa lucrările suplimentare), pentru a face modificări în documentele de deviz, lucrările se vor îndeplini în septembrie-noiembrie 2023.

Î.S. ,,Moldelectrica” își rezervă dreptul de a alege separat câștigătorul licitației pentru fiecare lot.