CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

Denumirea obiectului:  lucrări  de amenajare a teritoriului Centrului de Sănătate nr. 1 Orhei (repetat)

Amplasarea obiectului:  mun. Orhei, str. Vasile Lupu 127

Cod CPV: 45233000-9

Autoritatea contractantă: IMSP Centrul de Sănătate Nr.1 Orhei, mun. Orhei, str. Vasile Lupu 127

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Reparație intrări 1.1. Demolare |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - tabla (acces subsol) | m2 | 10,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 3,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,60 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,20 |
| 2 | RpCH32E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. | m3 | 0,10 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,04 |
| 3 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la tavane din plastic | m2 | 8,50 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4,00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,00 |
| 4 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg | 65,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,30 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,30 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,05 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,06 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,20 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,32 |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 28,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,36 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,20 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,40 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,28 |
| 6 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton | m2 | 9,50 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 3,70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,70 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,48 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,48 |
| 7 | TRI1AA06C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 1,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,98 |
| 8 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 1,50 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,11 |
|  |  | 1.2. Copertina intrare in edificiu |  |  |
| 9 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava metalica 80x80x3mm) | kg | 42,50 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 8,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,42 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,42 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,42 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 42,50 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,21 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,34 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,64 |
| 10 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t | 0,04 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,29 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,48 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,24 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,03 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,12 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,06 |
| 11 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,05 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 1,01 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,11 |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 0,38 |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,00 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,05 |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,01 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 0,17 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 0,15 |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 0,13 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 0,15 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 0,07 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,01 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,02 |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,01 |
| 12 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 0,10 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 2,17 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,24 |
|  | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,02 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,01 |
|  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 0,08 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 0,72 |
|  | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 0,44 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 0,34 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 0,20 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,80 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,02 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,04 |
| 13 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: astereala | m3 | 0,15 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,04 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 0,29 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,00 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,00 |
| 14 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 0,15 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,31 |
|  | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | 1,47 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,76 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,00 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,00 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,00 |
| 15 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 15,00 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 3,15 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 15,76 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,30 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,15 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,20 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,15 |
| 16 | CE30C | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 12 mm grosime | m2 | 8,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,84 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,80 |
|  | 2020132920527-1 | Placi OSB grosime 12 mm | m2 | 8,40 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,24 |
| 17 | CE03A | Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv (Sindrila bituminoasa) | m2 | 8,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 4,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,60 |
|  | 2416202602100-1 | Sindrila bituminoasa | m2 | 19,74 |
|  | 2875276312500 | Accesorii pentru prinderi mecanice | kg | 0,92 |
|  | 2682132600450 | Folie PVC sau polietilena | m2 | 9,41 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,40 |
| 18 | CE31D2 | Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m | m2 | 6,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 25,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,40 |
|  | 2020132920073 | Lambriu | m3 | 0,04 |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,27 |
|  | 2030112947000 | Pervaz de rasinoase | m | 42,00 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2,70 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,18 |
| 19 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (jgheab d 125mm) | m | 6,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,80 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d 125mm | m | 6,49 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 8,65 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 1,24 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,62 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 1,24 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 1,24 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 61,80 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,12 |
| 20 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (D100mm) | m | 4,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,40 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass D100mm | m | 4,28 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan D100mm | buc | 2,04 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura D100mm | buc | 1,02 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 2,04 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 1,02 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat D100mm | buc | 1,02 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 1,02 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,06 |
|  |  | 1.3. Copertina intrare in subsol |  |  |
| 21 | CL18A aplicativ | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Executia copertinei din teava profilata de INOX lucios: 60x40x2mm- 32m.l.; 20x10x1mm- 33m.l.) | kg | 115,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 21,85 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,15 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,15 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 1,15 |
|  | 2775276309886-1 | Confectii metalice din inox lucios | kg | 115,00 |
|  | 2873155901200-1 | Electrozi pentru sudura inox | kg | 0,58 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,92 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,72 |
| 22 | CE06A aplicativ | Invelitori din policarbonat ondulat transparent, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Policarbonat monolit 3mm grosime, culoare transprenta, rezistent la grindina, si raze ultraviolente) | m2 | 7,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 7,70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,70 |
|  | 2710403642000-2 | Policarbonat monolit3mm grosime, culoare transprenta, rezistent la grindina, si raze ultraviolente | m2 | 8,45 |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 4,41 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 36,75 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 36,75 |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 2,39 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,73 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,15 |
| 23 | CH06A | Mina curenta metalica montata pe suporti de 100 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada de inox 1000mm innaltime pentru persoane cu dizabilitati, bara superioara in 2 rinduri) | m | 6,60 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 5,94 |
|  | 2812106305714-1 | Balustrada de inox 1000mm innaltime | m | 6,60 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,66 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,40 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,62 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,16 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,32 |
|  |  | 1.4. Lucrari de reparatie |  |  |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioara a peretilor cu betonocontact | m2 | 28,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,84 |
|  | 2416586105303-2 | betonocontact | kg | 4,20 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,40 |
| 25 | CF11A | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 28,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 44,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,60 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,73 |
|  | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,17 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 173,60 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 98,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,09 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,28 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,25 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,08 |
| 26 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 72,00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 8,64 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 29,88 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,60 |
| 27 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 | 72,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 32,40 |
|  | 2430116104070 | Vopsea pe baza de polimeri acrilici | kg | 46,08 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 3,60 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 36,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 3,60 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,22 |
| 28 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 4,50 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,45 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 58,50 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,19 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,04 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,13 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,05 |
| 29 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Intrare in subsol cu Placi portelanat minim 10 mm grosime, cu suprafata rezistenta la abraziune si alunecare) | m2 | 4,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 17,35 |
|  | 2670112202052-1 | Placi portelanat minim 10 mm grosime, cu suprafata rezistenta la abraziune si alunecare | m2 | 4,59 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 26,10 |
|  | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 0,68 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,90 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,09 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,02 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 1,54 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,16 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,03 |
| 30 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 10,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 6,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 130,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,42 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,10 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,30 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,12 |
| 31 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (trepte la prag, cu Placi portelanat minim 10 mm grosime, cu suprafata rezistenta la abraziune si alunecare) | m2 | 5,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 19,28 |
|  | 2670112202052-1 | Placi portelanat minim 10 mm grosime, cu suprafata rezistenta la abraziune si alunecare | m2 | 5,10 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 29,00 |
|  | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 0,75 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 1,00 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,10 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,02 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 1,72 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,18 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,04 |
| 32 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi portelanat minim 10 mm grosime, cu suprafata rezistenta la abraziune si alunecare) | m2 | 5,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 13,05 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,45 |
|  | 2661112800700-1 | Placi portelanat minim 10 mm grosime, cu suprafata rezistenta la abraziune si alunecare | m2 | 5,15 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 20,25 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 1,50 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 100,00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 4,50 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,22 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,06 |
| 33 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | 13,00 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 3,90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,30 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 13,92 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 4,78 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 81,90 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 1,36 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 3,90 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,65 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,01 |
|  |  | 2. Amenajare 2.1. Demolari |  |  |
| 34 | RpCS19D | Demontari: pavaje din piatra sau pavele | m2 | 434,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 73,78 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 78,12 |
| 35 | RpCS19G | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton | m | 180,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 46,80 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 46,80 |
| 36 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta inclusiv fundatia si bordurile | m3 | 65,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 9,30 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,55 |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,90 |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,90 |
| 37 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I/ incarcarea deseurilor | 100 m3 | 1,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,95 |
| 38 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 200,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 15,20 |
| 39 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,30 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,00 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,33 |
|  |  | 2.2. Amenajare |  |  |
| 40 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 5,04 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 45,51 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 5,04 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 6,05 |
| 41 | TsD16B1 | Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 200mm | m3 | 100,80 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 108,86 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 18,14 |
|  | 1421402200393-1 | Piatra spart | m3 | 126,00 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 10,08 |
|  | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 5,04 |
| 42 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Caramida culoare sura gr.80 mm | m2 | 256,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 148,53 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,04 |
|  | 2661112800655-11 | Pavaj Caramida cloare sura gr.80 mm | m2 | 259,84 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 409,60 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 2014,72 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 1,28 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 10,96 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 5,12 |
| 43 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Caramida culoare sura gr.60 mm | m2 | 248,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 143,89 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,92 |
|  | 2661112800655-10 | Pavaj Caramida cloare sura gr.60 mm | m2 | 251,72 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 396,80 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 1951,76 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 1,24 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 10,61 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 4,96 |
| 44 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12 | m | 55,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,35 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 28,05 |
|  | 2663102100001-2 | Beton clasa.C12 | m3 | 2,92 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 192,50 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,55 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,33 |
|  | 2666122800284-1 | Bordura 100x15x30h | m | 55,28 |
| 45 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm/ Bordura 1000x8x20h pe beton C12/15 | m | 183,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 21,96 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 32,94 |
|  | 2663102100001-1 | Beton clasa.C12/15 | m3 | 8,78 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 186,66 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,55 |
|  | 2666122800325-1 | Bordura 1000x8x20h pe beton C12/15 | m | 183,92 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,55 |
| 46 | DE09B aplicativ | Uluc OL-21 din beton pentru trotuare, avind dimensiunile 35x24x8cm, pe fundatie de nisip 35x20 cm | m | 97,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 15,52 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 47,53 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 121,25 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,29 |
|  | 2666122800310 | Uluc OL-21 | m | 97,48 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,26 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 8,73 |

Documente obligatorii la depunerea ofertei

Conform pct. 16 în anunțul de participare

Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Conform pct. 16 în anunțul de participare

Autoritatea contractantă  ___________              Data "_11_"__11.2024__