CAIET DE SARCINI

Obiect:  cazan ПТВМ-100 nr.2  și  ПТВМ-100 nr.4.

| nr. | Cod CPV | Denumirea lucrării | UM | Cantitatea | Standarde de referință | Valoarea estimată, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45255400-3 | Reparaţia parțială prin schimbarea metalului a canalelor de evacuare a gazelor de ardere a cazanelor ПТВМ-100 nr.2 și ПТВМ-100 nr.4. Restabilirea izolației termice. | m2 | partea metalică – 80 m2, izolarea termică -165 m2, | Puncte 2,3,6 Anexe nr.1,2 |  |
| Valoarea totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 720.000,00 |

Notă: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii

- Descrierea generală. Termeni de execuție.

Locul  de executare a lucrărilor este Centrala Termică Vest, str. Prunului 24.

Termenul de realizare a lucrărilor este perioada lunilor: august - septembrie, anul 2025.

Executantul lucrărilor înainte de începerea lucrărilor de reparație, va prezenta și coordona cu beneficiarul graficul de executare a lucrărilor. Aici vor fi prezentate informațiile clare cu privire la consecutivitatea executării lucrărilor, mecanismele utilizate, măsurile tehnice organizatorice de executare, norme și măsuri de protecție a muncii.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Supravegherea tehnică se va executa de către serviciile responsabile ale Beneficiarului. Toate materialele utilizate de către executor în procesul de reparație și restabilire a izolației termice trebuie să fie însoțite de certificate de calitate, să corespundă standardelor și tuturor normativelor în vigoare.

Cerințe față de izolație:

| Nr. ord. | Specificații tehnice | u.m. | Valoarea |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Material | Saltele din vata minerală,mm | 100 |
|  | Densitatea (nu mai puțin) | kg/m3 | 75 |
|  | Conductivitatea termică | W/m*K | 0,032 |

- Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente.

  - Beneficiarul, din stocurile de materiale, va pune la dispoziție Executantului foile de metal cu grosimea de 4 mm ce necesită a fi montate, va sigura transportarea metalului  demontat (vechi) spre Depozitul Central.

  - Dacă în timpul executării lucrărilor, apar careva defecte la utilajul și clădirile adiacente (distrugerea stratului hidroizolant de pe acoperiș, a ferestrelor și/sau al altor construcții, etc.), Executantul este obligat să înlăture defectele cu forțele și din cont propriu.

  - La finalizarea lucrărilor, Executantul evacuează toate deșeurile apărute în urma lucrărilor de reparație.

- Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor.

  - Executantul va efectua lucrările de reparație cu forța de muncă, materialele, dispozitivele și instrumentele proprii,  (cu  excepția   foile de metal ).

- Cerințe privind calculul costului

  - Costul lucrărilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executant. Costul

serviciilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA și va rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

5.2 Modalitatea de calculare a costului lucrărilor, se va efectua prin prezentarea devizelor de cheltuieli.

  - Determinarea  valorilor de  deviz a lucrărilor efectuate de către antreprenori se efectuează  cu  respectarea  cerințelor al  Ordinului intern nr. 195 din 26.12.2024 ”Termoelectrica” SA:

https://termoelectrica.md/ordin-cu-privire-la-determinarea-valorii-de-deviz-a-lucrarilor-efectuate-de-catre-antreprenor/

  - Pentru executarea lucrărilor șantierul va fi asigurat cu apă, electricitate și aer comprimat din contul Beneficiarului, (p.6 ordinul nr.195). Foile de metal cu grosimea de 4 mm care urmează a fi montate sunt furnizate de către Beneficiar.

  - Condiții de executare a lucrărilor sunt  normale. O parte din lucrări vor fi efectuate la înălțime și  și în spațiu de manevră  limitat, (punct 5 și punct 5.2 ordinul nr.195).

  - La utilizarea materialelor, mecanismelor, ustensilelor și instrumentelor din proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A., costul  lor vor fi excluse din devizele de cheltuieli și procesul- verbal de recepție a lucrărilor.

  - Сostului   lucrarilor  trebuie  nu  să  depășească suma planificată.

- Documentația  tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor:

| Nr. | Codul Documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1. | NRS 35-03-59:2003 | Reguli de construcție și exploatare inofensivă a cazanelor de abur și cazanelor de apă fierbinte. |
| 2. | CP G.04.10-2012 | Instrucțiune – tip de exploatare tehnică a reţelelor termice ale sistemelor centralizate de termoficare |
| 3. | Legea nr. 151 din 09.06.2022 | Cu privire la funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase |
| 4. | HANRE 155 din 01.04.2022 | Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice |
| 5. | NCM A. 8.02:2014 | Securitatea și sănătatea muncii în construcții |
| 6. | Codul nr.434 din 28.12.2023 | Codul urbanismul și construcțiilor RM |
| 7. | NCM G.04.08-2018 | Izolația termică a echipamentelor și conductelor |
| 8. | РД 153-34.1-003-01 | Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования |

- Volumul lucrărilor de reparație

Executantul  în mod obligatoriu trebuie să îndeplinească:

  - Pregătirea locului de muncă, construirea platformelor temporare și montarea schelelor pentru demontarea termoizolației existente de pe canalul de gaze  (înălțimea  totală h = 25 m).

  - Demontarea izolației termice existente pe sectoare și coborârea materialelor rezultante la cota zero. Evacuarea deșeurilor rezultate de pe teritoriul CT Vest.

  - Înlocuirea parțială a metalului vechi al canalelor de evacuare a gazelor de ardere ale cazanelor de apă fierbinte ПТВМ-100 nr.2 și ПТВМ-100 nr.4 cu metal nou.

  - Lucrările de sudură vor fi executate în conformitate cu cerințele РД 153-34.1-003-01 și obligator trebuie executate în două straturi pe extern și un strat pe intern.

  - Montarea cârligelor pe canalul de gaze nou montat (minim 20 buc/m2) pe care se va așeza stratul/straturile de vată minerală;

  - Izolarea termică canalului de gaze prin învelirea lui cu vată minerală.

8.7  Lista cu cantitățile de lucrări este prezentată în:

-Lista cu  cantitățile  de    lucrări nr.1 – Anexa nr.1;

-Lista  cu  cantitățile  de  lucrări  nr.2 – Anexa nr.2.

8.9  În rezultatul efectuării lucrărilor ofertantul este obligat să se conformeze caracteristicilor de exploatare a utilajului în conformitate cu cerințele documentației tehnico-normative.

- Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

  - Oferta va fi prezentată în limba română.

  - Date generale despre participant.

  - Certificat de înregistrare a întreprinderii.

  - Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului.

  - Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (echipamentele și instrumentele trebuie să dețină buletine de verificare metrologică/etalonare cu termen valabil pentru perioada efectuării lucrărilor).

  - Declarație privind experiență similară.

  - Declarație privind lista principalelor lucrări asemănătoare executate în ultimii 5 ani de activitate.

  - Devizele de cheltuieli.

- Cerințe organizaționale și de mentenanță

  - Perioada de garanție, pentru rosturile de sudură și elementele de agățare, va fi de 5 ani începând cu data de recepție a lucrării.

  - Termenul maxim de efectuare a lucrărilor de reparație – de 60 zile.

Anexa nr.1

| Obiect: CT Vest, ПТВМ-100 nr.2 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări  nr.1

Reparatia partiala prin schimbarea metalului a canalului de evacuare

a gazelor  de ardere a cazanului ПТВМ-100 nr.2

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontare. |  |  |
| 1 | RpIzF02B | Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din schela metalica tubulara si dulapi de rasinoase | m2 | 150,000 |
| 2 | RpIzD39D | Desfacerea protectiilor, ecranarilor si izolatiilor termice, la conducte si aparate executate din izolatii termice la conducte si aparate de orice fel (din tencuiele de azbest si ciment) | m2 | 40,000 |
| 3 | RpIzD47C | Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu vata izolatoare in carcase din impletitura de sirma | m2 | 40,000 |
| 4 | RpIF03B | Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea de pina la 5 mm | m | 91,800 |
| 5 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor 40m2*7.85kg*3mm=942kg | kg | 942,000 |
| 6 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Demontarea musterilor) | kg | 29,000 |
| 7 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (izolatie) | t | 2,200 |
| 8 | TsH92A | Incarcarea in auto: gunoi ( (izolatie) | t | 2,200 |
| 9 | TsI50C10 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km (izolație) | t | 2,200 |
|  |  | Capitolul 1.2. Montare |  |  |
| 10 | CH10C adaptat | Confectionare canalului de gaze din foi de metal, 40m2*7.85kg*4mm=1256kg | kg | 1.256,000 |
| 11 | CL10D adaptat | Montare canalului de gaze gata confectionate (p.10). | t | 1,256 |
| 12 | IzJ04C adaptat | Sustinerea termoizolatiei la aparate cu inele din platbanda de otel, cu mustati din sirma neagra cu diam. de 4-6 mm (Montarea musterilor din Br d=4 мм in loc de o banda, norma-0.45kg/m2, fara Suruburi si Placi din azbest) | m2 | 40,000 |
| 13 | IzJ04D adaptat | Sustinerea termoizolatiei la aparate cu inele din antiglisante si antitasante (Montarea inelelor din banda 3x30mm, norma-2.2kg/m2, sirma d=5.5mm, norma-0.199kg/m2, fara Suruburi, Nit cu cap si Placi din azbest) | m2 | 40,000 |
| 14 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 40,000 |
| 15 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi | m2 | 40,000 |
| 16 | RpIzD06F1 | Termoizolarea din vata minerala, avind grosimea de 100 mm. Pentru executie in spatii inguste, | m2 | 40,000 |
| 17 | RpIzD50A | Armarea termoizloatiei in vederea tencuirii, executata cu plasa "Rabit" la canale de gaz | m2 | 40,000 |
| 18 | IzI20C | Tencuirea cu mortar de azbest si ciment, grosime 30 mm, aparate | m2 | 40,000 |
| 19 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 2,230 |

Anexa nr.2

| Obiect: CT Vest, ПТВМ-100 nr.4 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări   nr.2

Reparatia partiala prin schimbarea metalului a canalului de evacuare a gazelor  de ardere a cazanului ПТВМ-100 nr.4

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontare. |  |  |
| 1 | RpIzF02B | Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din schela metalica tubulara si dulapi de rasinoase | m2 | 270,000 |
| 2 | RpIzD39D | Desfacerea protectiilor, ecranarilor si izolatiilor termice, la conducte si aparate executate din izolatii termice la conducte si aparate de orice fel (din tencuiele de azbest si ciment) | m2 | 125,000 |
| 3 | RpIzD47C | Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu vata izolatoare in carcase din impletitura de sirma | m2 | 125,000 |
| 4 | RpIF03B | Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea de pina la 5 mm | m | 91,800 |
| 5 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor 40m2*7.85kg*3mm=942kg | kg | 942,000 |
| 6 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Demontarea musterilor) | kg | 29,000 |
| 7 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (izolatie) | t | 6,875 |
| 8 | TsH92A | Incarcarea in auto: gunoi (izolatie) | t | 6,875 |
| 9 | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km (izolatie) | t | 6,875 |
|  |  | Capitolul 1.2. Montare |  |  |
| 10 | CH10C adapt | Confectionare canalului de gaze din foi de metal, 40m2*7.85kg*4mm=1256kg | kg | 1.256,000 |
| 11 | CL10D adaptat | Montare canalului de gaze gata confectionate (p.10). | t | 1,256 |
| 12 | IzJ04C adaptat | Sustinerea termoizolatiei la aparate cu inele din platbanda de otel, cu mustati din sirma neagra cu diam. de 4-6 mm (Montarea musterilor din Br d=4 мм in loc de o banda, norma-0.45kg/m2, fara Suruburi si Placi din azbest) | m2 | 125,000 |
| 13 | IzJ04D adaptat | Sustinerea termoizolatiei la aparate cu inele din antiglisante si antitasante (Montarea inelelor din banda 3x30mm, norma-2.2kg/m2, sirma d=5.5mm, norma-0.199kg/m2, fara Suruburi, Nit cu cap si Placi din azbest) | m2 | 125,000 |
| 14 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 125,000 |
| 15 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi | m2 | 125,000 |
| 16 | RpIzD06F1 | Termoizolarea din vata minerala, avind grosimea de 100 mmr.Pentru executie in spatii inguste, | m2 | 125,000 |
| 17 | RpIzD50A | Armarea termoizloatiei in vederea tencuirii, executata cu plasa "Rabit" la canale de gaz | m2 | 125,000 |
| 18 | IzI20C | Tencuirea cu mortar de azbest si ciment, grosime 30 mm, aparate | m2 | 125,000 |
| 19 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 6,970 |