Caiet de sarcini
1. Denumerea beneficiarului de stat   Consiliul raional Florești
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Consiliul raional Florești
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de constructie a trotuarului din zona drumului L 176.2 (Drumul de acces spre or. Floresti Vest)
	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     
	U.M. 
	Cantitate

	
	
	
	
	pe unitate de măsură


	Volum


	1
	2
	3
	4
	6
	7

	
	
	1. Capitolul I: Lucrari pregatitoare
	
	
	

	
	
	1.1. Demolarea trotuarului existent
	
	
	

	1
	PJ05B


	(demontarea fundatiei din beton ciment)  Darimarea betoanelor fara exploziv, cu ciocan  cu aer comprimat
	m3
	
	3,700

	
	7111020030200
	Miner
	h-om
	4,6400
	

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min
	h-ut
	0,6120
	

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,3060
	

	 2
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea betonului demolat)
	100 m3
	
	0,037

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	

	 3
	TsI51A5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
	t
	
	13,700

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	

	 4
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea materialului demolat
	100 m3
	
	0,037

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752-31.5
	Piatra split fr. 8-63 LA/30
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 
	
	1.2. Demolarea bordurii existente
	
	
	

	5
	DC04B


	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri
	m
	
	596,000

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,2900
	

	
	2681116002000
	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm 
	buc
	0,0035
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,0400
	

	
	2952270004204
	Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrazive 
	h-ut
	0,2940
	

	 6
	DG04B


	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton
	m
	
	596,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3200
	

	 7
	PJ05B


	(demontarea fundatiei din beton)  Darimarea betoanelor fara exploziv, cu ciocan  cu aer comprimat
	m3
	
	20,860

	
	7111020030200
	Miner
	h-om
	4,6400
	

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min
	h-ut
	0,6120
	

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,3060
	

	 8
	TsC02D1


	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea betonului demolat si a bordurilor)
	100 m3
	
	0,471

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,7700
	

	 9
	TsI51A5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
	t
	
	113,040

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	

	 10
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea materialului demolat
	100 m3
	
	0,471

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752-31.5
	Piatra split fr. 8-63 LA/30
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 11
	DI155B


	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (se exclude autocamion 5t)
	m2
	
	202,000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0581
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,0530
	

	
	2940420007200
	Freza cu latimea tamburului 1000 mm
	h-ut
	0,0303
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0303
	

	 12
	TsI51A5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
	t
	
	44,440

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	

	 13
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea materialului demolat
	100 m3
	
	0,202

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752-31.5
	Piatra split fr. 8-63 LA/30
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 
	
	1.3. Demolarea casetei sistemului rutier existent
	
	
	

	14
	TsC02D1


	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea petrisului de calcar si a marginii din beton asfaltic taiate)
	100 m3
	
	0,069

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,7700
	

	 15
	TsI51A5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
	t
	
	15,180

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	

	 16
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea materialului demolat
	100 m3
	
	0,069

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752-31.5
	Piatra split fr. 8-63 LA/30
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 
	
	1.4. Demolarea drumurilor laterale
	
	
	

	17
	PJ05B


	(demontarea fundatiei din beton)  Darimarea betoanelor fara exploziv, cu ciocan  cu aer comprimat
	m3
	
	7,200

	
	7111020030200
	Miner
	h-om
	4,6400
	

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min
	h-ut
	0,6120
	

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,3060
	

	 18
	TsC02D1


	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea betonului demolat si a bordurilor)
	100 m3
	
	0,072

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,7700
	

	 19
	TsI51A5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
	t
	
	17,280

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	

	 20
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea materialului demolat
	100 m3
	
	0,072

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752-31.5
	Piatra split fr. 8-63 LA/30
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 21
	TsC02D1


	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea petrisului de calcar si a marginii din beton asfaltic taiate)
	100 m3
	
	0,108

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,7700
	

	 22
	TsI51A5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
	t
	
	17,280

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	

	 23
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea materialului demolat
	100 m3
	
	0,108

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752-31.5
	Piatra split fr. 8-63 LA/30
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 
	
	1.5. Reamenajarea fantanilor la cotele de proiect la trotuar- 9 buc.
	
	
	

	24
	RpAcF34A


	Demontarea capacelor la camine
	buc
	
	9,000

	
	7129090010600
	Drenor-canalist
	h-om
	1,2000
	

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,2200
	

	 25
	Dl119


	Fundatii monolite din beton C 20/25  la edificiile artificiale
	m3
	
	1,100

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,1900
	

	
	2663102100000-2025
	Beton C20/25
	m3
	1,0200
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0370
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,4280
	

	 26
	AcE08C


	Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP 1-15-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil (Capace din fibrobeton 12t)
	buc
	
	9,000

	
	7129090010600
	Drenor-canalist
	h-om
	2,2000
	

	
	1232345654345224-f
	Capac fibrobeton 12t
	buc
	1,0000
	

	
	2651122100402
	Ciment 
	kg
	36,0000
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,1300
	

	
	2661126420769-16
	Placa din beton CTP 1-15-1
	m3
	0,2700
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0350
	

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,1500
	

	 
	
	2. Capitolul II: Lucrari de terasamente si consolidare
	
	
	

	
	
	2.1.  Lucrari de terasament
	
	
	

	27
	TsC18B1


	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (taierea treptelor)
	100 m3
	
	2,650

	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	2,7400
	

	 28
	DI96


	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei casetei) (Doar compactorul)
	100 m3
	
	2,650

	
	2952240004125
	Compactor 25 t
	h-ut
	1,1920
	

	 
	
	2.2. Lucrari de consolidare
	
	
	

	29
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului vegetal din depozit, y=1.5 t/m3), k=0,8
	100 m3
	
	1,416

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	

	 30
	TsI51A5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
	t
	
	212,400

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	

	 31
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului
	100 m3
	
	1,416

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752-31.5
	Piatra split fr. 8-63 LA/30
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 32
	TsD01A


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor ( Amenajarea stratului vegetal pe taluzuri, si zonelor verzi (acostamente)), h=15cm
	m3
	
	141,600

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1800
	

	 33
	TsH09A


	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%
	100m2
	
	9,440

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	4,8200
	

	
	0221107204435
	Seminte de plante-graminee perene (pm)
	kg
	3,9600
	

	 34
	TsH12B


	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna
	100m2
	
	9,440

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,6600
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	1,0000
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,3860
	

	 
	
	3. Capitolul III. Accese la drum
	
	
	

	
	
	3.1.  Amenajarea si constructia trotuarelor
	
	
	

	35
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea terasamentului din fundatia trotuarului)
	100 m3
	
	3,248

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	

	 36
	TsA20B


	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3
	
	81,200

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,0600
	

	 37
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea), k=0,8
	100 m3
	
	0,812

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	

	 38
	TsI51A5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
	t
	
	755,160

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	

	 39
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea materialului
	100 m3
	
	4,060

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752-31.5
	Piatra split fr. 8-63 LA/30
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 40
	TsE01B


	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, finisarea sub fundament manual
	100m2
	
	15,600

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,3800
	

	 41
	TsD05B


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (compactarea platformei)
	100 m3
	
	3,120

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	9,4300
	

	 42
	Dl111


	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta LA 30  fr.16-31.5 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010), la trotuare , h=10cm
	m2
	
	1 560,000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,2560
	

	
	14211022004-8329
	Piatra sparta LA 30  fr.16-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010
	m3
	0,1740
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,0200
	

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	0,0146
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0055
	

	 43
	DI112


	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111, k= -2
	m2
	
	-1 560,000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0135
	

	
	14111222016601
	Piatra sparta LA 30  fr.16-32mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010
	m3
	0,0057
	

	 44
	DE18A


	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm  (Piatra de pavaj vibropresata, h= 6 cm, pavaj tip <<tip Caramida cu suprafata de granit>> 
	m2
	
	1 376,000

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	

	
	266111280065-56
	Piatra de pavaj vibropresata, h= 6 cm  << tip Caramida cu suprafata de granit >>
	m2
	1,0150
	

	
	26511221000271
	Ciment  CEM II 32.5R
	kg
	1,6000
	

	
	2651122100442
	Ciment  CEM II 32.5R
	kg
	7,8700
	

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	

	 45
	DE18A


	Amenajarea pavajului tactil tip caramida pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat tip caramida tactil h-6 cm culoare galbena), placa 10x20 cm;
	m2
	
	16,600

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	

	
	2661112800655-61
	Pavaj din beton, la trotuar (Pavaj tactil  tip caramida H= 6 cm culoare galbena)
	m2
	1,0150
	

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,6000
	

	
	26511221004022
	Ciment 
	kg
	7,8700
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0050
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0428
	

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	

	 46
	TsC54B


	Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN  13242+A1, sub bordura, h=10cm
	m3
	
	25,450

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	

	
	1411122201752-00078
	Piatra sparta  LA 30 fr. 16-31.5 mm, conform SM SR EN  13242+A1
	m3
	1,1500
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	

	 47
	DE11A


	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton (Bordure mici 100х20x8 cm,  pe fundatie de beton C16/20, conform SM EN 206+A1)
	m
	
	909,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1200
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	

	
	26511221000241
	Ciment 
	kg
	1,0200
	

	
	266310210000-1620
	Beton clasa C16/20 XF2
	m3
	0,0480
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0030
	

	
	2666122800325-12
	Bordura din beton  C30/37 XF4,  de tip 100х20x8 cm
	m
	1,0050
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0030
	

	 48
	DI127


	Montarea parapetului metalic pietonal, 308,0 ml)
	t
	
	2,310

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	31,4000
	

	
	28111063013001-2
	Parapet metalic pietonal
	t
	1,0000
	

	 
	
	3.2. Montarea bordurii
	
	
	

	49
	TsC54B


	Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN  13242+A1, sub bordura, h=10cm
	m3
	
	24,400

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	

	
	1411122201752-00078
	Piatra sparta  LA 30 fr. 16-31.5 mm, conform SM SR EN  13242+A1
	m3
	1,1500
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	

	 50
	DE10E


	Borduri prefabricate din beton,  (bordure din beton 100.30.15 pe fundatie de beton din beton monolit C16/20,XF2)
	m
	
	697,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1700
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5100
	

	
	2663102100001-1620
	Beton clasa C16/20, XF2
	m3
	0,0530
	

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	3,5000
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0100
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0060
	

	
	2666122800284
	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15cm
	m
	1,0050
	

	 51
	
	Beton C16/20 XF2 (se scade din  norma DE10E), conform proiectului
	m3
	
	-2,040

	
	2663102100001-1620
	Beton clasa C16/20, XF2
	m3
	1,0000
	

	 
	
	3.3.  Amenajarea si constructia drumurilor laterale, 3 unit.
	
	
	

	
	
	3.3.1. Terasament
	
	
	

	52
	TsC03F1 (k=0,8)


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Decaparea covatei drumului,  y=1.86 t/m3)
	100 m3
	
	0,420

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	

	 53
	TsI51A5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
	t
	
	78,200

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	

	 54
	TsC51B


	Lucrari la descarcare
	100 m3
	
	0,420

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752
	Piatra sparta LA 30, fr.8- 31.5mm
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 55
	TsE05C


	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III
	100m2
	
	0,930

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,3120
	

	 56
	DI96


	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei drumului) (Doar compactorul)
	100 m3
	
	0,230

	
	2952240004125
	Compactor 25 t
	h-ut
	1,1920
	

	 
	
	3.3.2. Amenajarea si constructia sistemului rutier la drumurile laterale
	
	
	

	57
	DA18B


	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (Strat suport din agregat de amestec fr. 0-63 mm, GA80, conform SM SR EN 13285 , H=10 cm)
	m3
	
	9,300

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,3100
	

	
	2653102000000-032
	Balast amestec optimal  fr. 0-63 mm, GA80, conform SM EN 13285
	m3
	1,2200
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,0500
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,2320
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0050
	

	
	2952240005000
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp
	h-ut
	0,0770
	

	 58
	DA12C


	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire ( piatra sparta  LA30, fr. 31,5-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,16 m)
	m3
	
	14,880

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,3000
	

	
	1411122201672
	Piatra  sparta  LA30, fr. 31,5 - 63mm conform SM SR EN 13242+A1
	m3
	1,2700
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,0500
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0420
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,2180
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0050
	

	 59
	DA12B


	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta  LA30, fr. 8-31.5mm conform SM SR EN 13242+A1, h=0,12 m)
	m3
	
	11,160

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,6000
	

	
	14
	Piatra  sparta  LA30, fr. 8-31,5mm conform SM SR EN 13242+A1
	m3
	0,2030
	

	
	14111222016721-463
	Piatra  sparta  LA30, fr. 8 - 63 mm conform SM SR EN 13242+A1
	m3
	1,2190
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,1500
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0420
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,2580
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0150
	

	 60
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,7 l/m2
	t
	
	0,065

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	

	 61
	DB19G


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica  (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se excluce
	m2
	
	93,000

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0600
	

	
	111100010001310
	Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021
	t
	0,1410
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0079
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0079
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0079
	

	 62
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2
	t
	
	0,028

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	

	 63
	DB16H


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se excluce
	m2
	
	93,000

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0500
	

	
	11110001000-16
	Mixtura asfaltica, BA16, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021
	t
	0,0940
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0053
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0053
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0053
	

	 64
	material


	Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului
	t
	
	0,190

	
	11110001000-16
	Mixtura asfaltica, BA16, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021
	t
	1,0000
	

	 
	
	3.4. Amenajarea trecerilor suprainaltate
	
	
	

	65
	DI107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic,  0.4l/m2 ( bitum)
	t
	
	0,021

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	

	 66
	DB16H


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16, h-5 cm conform CP D.02.25:2021, k-1,25);nisipul bituminos se exclude;
	m2
	
	24,000

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0500
	

	
	11110001000-16
	Mixtura asfaltica, BA16, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021
	t
	0,0940
	

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0053
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0053
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0053
	

	 67
	material


	Beton asfaltic deschis cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului
	t
	
	0,060

	
	11110001000-16
	Mixtura asfaltica, BA16, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021
	t
	1,0000
	

	 68
	DB16H


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 la rampe, hmed-2,5 cm conform CP D.02.25:2021, k-0,625);nisipul bituminos se exclude;
	m2
	
	28,000

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0500
	

	
	11110001000-16
	Mixtura asfaltica, BA16, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021
	t
	0,0940
	

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0053
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0053
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0053
	

	 69
	DI119


	Fundatii monolite din beton C16/20 XF2 la edificiile artificiale
	m3
	
	0,380

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,1900
	

	
	2663102100000-16/20
	Beton monolit C16/20 XF2
	m3
	1,0200
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0370
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,4280
	

	 70
	DE16A


	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv (Rigola DN-100 cu grilaj din fonta, L=1m, 1buc=49.88kg)
	buc
	
	8,000

	
	7123030012500
	Montator P.B
	h-om
	0,3000
	

	
	2666122800611-150
	Rigola DN-100 cu grilaj din fonta, L=1m, 1buc=49.88kg
	buc
	1,0000
	

	 
	
	3.5. Amenajarea casetei din beton asfaltic
	
	
	

	71
	DI141A


	Curatirea  imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual 697ml pe latimea de 0,5 m
	m2
	
	348,500

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0500
	

	
	2875277410003
	Compresor manual
	h-ut
	0,0500
	

	 72
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,4 l/m2 (suprafata cuprinde si suprafetele verticate)
	t
	
	0,028

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	

	 73
	DB16D, k=2,5


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (beton asfaltic cu criblura BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se excluce, Hmed=10cm (amenajat in 2 straturi), k=2,5
	m2
	
	69,700

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1200
	

	
	111100010001311-16
	Mixtura asfaltica, BA16, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021
	t
	0,0940
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0114
	

	 
	
	4. Capitolul IV. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje, semne rutiere).
	
	
	

	74
	DF18A


	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM2.35) (13,0 kg/buc.)
	buc
	
	9,000

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,3300
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,7600
	

	
	2663102100001-1620
	Beton clasa C16/20, XF2
	m3
	0,0760
	

	
	2811106301794-135
	Stilp metalic confectionat industrial  SCM 2.35
	buc
	1,0000
	

	 75
	DF18A


	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM2.45)
	buc
	
	16,000

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,3300
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,7600
	

	
	2663102100001-1620
	Beton clasa C16/20, XF2
	m3
	0,0760
	

	
	281110630994-135
	Stilp metalic confectionat industrial  SCM 2.45
	buc
	1,0000
	

	 76
	DF19A


	Montarea indicatoarelor  rutiere noi pe stilpi noi de forma triunghiulara, A-700
	buc
	
	2,000

	
	7124010010700
	Montator PB
	h-om.
	0,2200
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2200
	

	
	2615107326105-7001
	 Indicator de forma triunghiulara, A-700
	buc
	1,0000
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,0000
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,0000
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0000
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,0000
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,0200
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,0400
	

	 77
	DF19A


	Montarea indicatoarelor  rutiere noi pe stilpi noi  de forma dreptunghiulara,  B-700
	buc
	
	35,000

	
	7124010010700
	Montator PB
	h-om.
	0,2200
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2200
	

	
	2615107326105-70016
	 Indicator de forma dreptunghiulara, B-700
	buc
	1,0000
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,0000
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,0000
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0000
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,0000
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,0200
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,0400
	

	 78
	DF19A


	Montarea indicatoarelor  rutiere noi pe stilpi noi  de forma circulara D-700
	buc
	
	4,000

	
	7124010010700
	Montator PB
	h-om.
	0,2200
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2200
	

	
	26151073105-700
	 Indicator de forma Circulara D-700
	buc
	1,0000
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,0000
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,0000
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0000
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,0000
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,0200
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,0400
	

	 79
	DF19A


	Montarea indicatoarelor  rutiere noi pe stilpi noi  de forma dreptunghiulara,  BH-700x350mm
	buc
	
	2,000

	
	7124010010700
	Montator PB
	h-om.
	0,2200
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2200
	

	
	26151073105-70016
	 Indicator de forma dreptunghiulara, BH-3500x1500mm
	buc
	1,0000
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,0000
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,0000
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0000
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,0000
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,0200
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,0400
	

	 80
	DF57B


	Montarea separator orange- yellow 100x20x8 reflectorizante cu stilpi din material plastic 75 cm pentru direjarea circulatiei rutiere
	buc
	
	94,000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,4500
	

	
	2666122800612-10
	Separator orange- yellow 100x20x8 reflectorizante cu stilpi din material plastic 75 cm
	buc
	1,0000
	

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	0,1900
	

	
	28752774100000
	Compresor 5m3/min
	h-ut
	0,1900
	

	 81
	DF17A


	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba)
	m2
	
	577,800

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3800
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om.
	0,0900
	

	
	1243454657
	Microbile
	kg
	0,3500
	

	
	24301261087201
	Email alb
	kg
	0,7300
	

	
	2430226109418
	Diluant pt.produse de marcare 
	kg
	0,3500
	

	
	2940340004200
	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp
	h-ut
	0,0480
	

	 82
	DF17A


	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare rosie)
	m2
	
	17,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3800
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om.
	0,0900
	

	
	1243454657
	Microbile
	kg
	0,3500
	

	
	24301261087201r
	Email rosu
	kg
	0,7300
	

	
	2430226109418
	Diluant pt.produse de marcare 
	kg
	0,3500
	

	
	2940340004200
	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp
	h-ut
	0,0480
	

	 83
	DF58A


	Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu termoplast (benzi rezonatoare)
	m2
	
	7,700

	
	7141020013302
	Zugrav-muncitor
	h-om
	0,0320
	

	
	1111000100038-3
	Termoplast Alb
	kg
	6,3000
	

	
	1111000100062
	Microbile
	kg
	0,4000
	

	
	2682162608364
	Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm
	kg
	0,0050
	

	
	2430126108729
	Vopsea PF-115 alba
	kg
	0,0100
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0005
	

	
	2940340004201
	Masina de trasat bennzi cu termoplast "Hofman" 
	h-ut
	0,0085
	

	 84
	DF58A


	Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu termoplast (Amenajarea covorului antiderapant de culoare rosie)
	m2
	
	180,000

	
	7141020013302
	Zugrav-muncitor
	h-om
	0,0320
	

	
	1111000100038-3r
	Termoplast rosu
	kg
	6,3000
	

	
	1111000100062
	Microbile
	kg
	0,4000
	

	
	2682162608364
	Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm
	kg
	0,0050
	

	
	2430126108729
	Vopsea PF-115 alba
	kg
	0,0100
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0005
	

	
	2940340004201
	Masina de trasat bennzi cu termoplast "Hofman" 
	h-ut
	0,0085
	


	

	


