## Checklist CA v3
ANEXA B — LISTA DE VERIFICARE PENTRU ACCEPTANȚA SISTEMELOR INFORMAȚIONALE DE STAT (v3.1)
Legendă: ✓ = Obligatoriu ¦ ○ = Recomandat ¦ — = Nu se aplică ¦ C = Conform ¦ NC = Neconform ¦ N/A = Nu se aplică ¦ Criticitate: Critic / Major / Mediu
Nr | Pilon / Categorie | Criteriu | Descriere / Cerință | TIP I | TIP II | TIP III | Responsabil verificare | Etapa | Rezultat (C/NC/N/A) | Argumentare neconformitate (dacă e aplicabil)
CAPITOL 0: CONFORMITATE CU STIVA TEHNOLOGICĂ GUVERNAMENTALĂ (STG)
0.1 | Conformitate STG | Stack tehnologic conform STG | Limbaje, frameworks, SGBD, OS, web servere — toate din categoriile «Golden Path» sau «Alternativă Acceptată» din STG (PMDU-002). | ✓ | ✓ | ✓ | AGE | Arhitectură
0.2 | Conformitate STG | Abateri documentate | Orice abatere de la STG justificată documentar (absența alternativelor, compatibilitate legacy) și aprobată scris de AGE înainte de implementare. | ✓ | ✓ | ○ | AGE | Arhitectură
CAPITOL I: CLASIFICAREA CONTRACTELOR
1.1 | Clasificare | Tipul contractului definit | Contractul este clasificat corect ca TIP I (Dezvoltare Completă), TIP II (Mentenanță Adaptivă) sau TIP III (Staff Augmentation). | ✓ | ✓ | ✓ | AGE / Beneficiar | Contract
1.2 | Clasificare | Precondiții TIP III verificate | Beneficiarul dispune de Product Owner tehnic, min. 1 arhitect, 1 inginer senior; CI/CD funcțional înainte de start; contract max 12 luni. | — | — | ✓ | AGE | Contract
1.3 | Clasificare | Mentenanță adaptivă fără modificări arhitecturale | TIP II nu include migrare framework, schimbare arhitectură monolith/microservices sau rescriere module majore (altfel → TIP I). | — | ✓ | — | AGE | Arhitectură
PILONUL 1: INFRASTRUCTURĂ CLOUD ȘI SUVERANITATE DIGITALĂ
1.1.1 | Pilon 1 — Cloud | Planificarea capacității MCloud | Cerere formală de alocare resurse MCloud (compute, storage, networking) transmisă STISC cu estimări de trafic, cerințe scalare. Aviz STISC emis în 15 zile lucrătoare. | ✓ | ✓ | ✓ | STISC / Beneficiar | Pre-proiect
1.1.2 | Pilon 1 — Cloud | Strategie Cloud Agnostic | Sistemul nu depinde de servicii proprietare (AWS Lambda, Azure Functions) care nu pot fi replicate în MCloud. | ✓ | ✓ | ○ | AGE / STISC | Arhitectură
1.1.3 | Pilon 1 — Cloud | Containerizare standardizată | Livrabile sub formă de imagini Docker, însoțite de manifeste Kubernetes/Helm și cod sursă complet. | ✓ | ✓ | ✓ | STISC | Deploy
1.1.4 | Pilon 1 — Cloud | Deploy automatizat | Build și deploy exclusiv prin pipeline-uri automate (fără FTP/SCP manual). Suport Rolling Updates sau Blue-Green. | ✓ | ✓ | ✓ | STISC | Deploy
1.1.5 | Pilon 1 — Cloud | Granularitate arhitecturală | Microservicii cu Bounded Contexts (STG Principiul 6) sau monolit modular bine structurat (pentru sisteme mici). Alegere documentată prin ADR, validată de AGE. | ✓ | ○ | ○ | AGE | Arhitectură
1.1.6 | Pilon 1 — Cloud | Operațiuni exclusiv în MCloud | Build, test securitate și deploy în staging/producție — exclusiv în infrastructura MCloud (STISC). Furnizorul nu deține acces direct la medii de execuție. | ✓ | ✓ | ✓ | STISC | Deploy
PILONUL 2: DEZVOLTARE, LIVRARE ȘI AUTOMATIZARE
2.1 | Pilon 2 — Dezvoltare | Repozitoriu unic guvernamental | Codul sursă livrat în repozitoriul guvernamental cu istoric complet al commit-urilor și toate branch-urile relevante. Nu se acceptă livrare pe stick/CD. | ✓ | ✓ | ✓ | STISC / AGE | Dezvoltare
2.2 | Pilon 2 — Dezvoltare | SBOM (Software Bill of Materials) | Generare automată la fiecare Build: inventar complet dependențe (directe + tranzitive). Format CycloneDX sau SPDX. Arhivat ca artefact pipeline, însoțește fiecare Release. | ✓ | ✓ | ✓ | Furnizor / STISC | Build
2.3 | Pilon 2 — Dezvoltare | Container Security | Imagini minimizate (.NET: Chiselled Ubuntu; Node.js: Alpine/Distroless; Go: scratch/distroless). Scanare automată vulnerabilități (Trivy, Snyk, SonarQube). | ✓ | ✓ | ✓ | STISC / Furnizor | Build
2.4 | Pilon 2 — Dezvoltare | Dependency Management | Dependențe declarate explicit, versiuni pinned (fără * sau latest). Scanare automată vulnerabilități (Dependabot, Snyk). | ✓ | ✓ | ✓ | Furnizor | Dezvoltare
2.5 | Pilon 2 — Dezvoltare | Licențiere și excluziuni tehnologice | Licențe permisive preferate (MIT, BSD, Apache 2.0). Copyleft (GPL, AGPL) — aprobare prealabilă scrisă + documentare în SBOM. Excluse: licențe proprietare, tech fără LTS. | ✓ | ✓ | ✓ | AGE / Furnizor | Dezvoltare
2.6 | Pilon 2 — Dezvoltare | Securitate și protecție Anti-Bot | Rate limiting per IP/utilizator/endpoint. Autentificare MPass. Validare IDNP, detecție duplicate. CAPTCHA fallback pentru endpoint-uri publice. Secrete injectate runtime (Vault/K8s Secrets). | ✓ | ✓ | ✓ | Furnizor / STISC | Dezvoltare
2.7 | Pilon 2 — Testare | Nivel 1 — Unit Tests | Verificate prin executarea în pipeline STISC. Coverage minim 80% pentru business logic. | ✓ | ✓ | ✓ | Furnizor → STISC | Test
2.8 | Pilon 2 — Testare | Nivel 2 — Integration Tests | Teste pentru toate integrările externe (MConnect, MPass, servicii terțe) și fluxurile critice de business. Executate în pipeline STISC. | ✓ | ✓ | ✓ | Furnizor → STISC | Test
2.9 | Pilon 2 — Testare | Nivel 3 — End-to-End Tests (E2E) | Simulare fluxuri complete utilizator (interfață → baza de date → retur). Obligatorii pentru fluxurile critice din Conceptul sistemului. | ✓ | ○ | ○ | Furnizor | Acceptanță
2.10 | Pilon 2 — Testare | Nivel 4 — Performance & Load Tests | Validare conformitate SLA contractual (timp răspuns, throughput, comportament sub sarcină). Executate pe staging MCloud. Rezultate anexate la dosarul de acceptanță. | ✓ | ○ | ○ | Furnizor / STISC | Acceptanță
2.11 | Pilon 2 — Integrări | Documentarea serviciilor terțe | Toate API-urile terțe documentate (vendor, scop, date transmise, endpoint-uri), aprobate de beneficiar. Monitorizate pentru disponibilitate. | ✓ | ✓ | ✓ | Furnizor / Beneficiar | Dezvoltare
2.12 | Pilon 2 — API | Documentare API (OpenAPI 3.1 / gRPC) | OpenAPI 3.1 pentru REST publice/MConnect. gRPC cu Protocol Buffers pentru comunicare internă. Spec-first. Descrieri, exemple, coduri eroare, auth schemes, changelog semantic. | ✓ | ✓ | ✓ | Furnizor | Dezvoltare
2.13 | Pilon 2 — Documentație | README.md în repozitoriu | Descriere proiect, stack tehnologic, instrucțiuni setup local, arhitectură high-level, ADRs pentru decizii tehnice majore. | ✓ | ✓ | ✓ | Furnizor | Dezvoltare
2.14 | Pilon 2 — GenAI | Cod generat prin IA Generativă | Permis conform STG §5.1. Respectă aceleași standarde de calitate, testare, review și securitate. Furnizorul rămâne responsabil integral. | ✓ | ✓ | ✓ | Furnizor | Dezvoltare
2.15 | Pilon 2 — Observabilitate | Error Handling și logging structurat | Loguri JSON structurate transmise la MLog (FluentBit → Kafka → Elasticsearch → Kibana). Separare 5xx/4xx. Alerting automat. Error dictionary centralizat. Fără stack traces către utilizatori. | ✓ | ✓ | ✓ | Furnizor / STISC | Dezvoltare
2.16 | Pilon 2 — i18n | Localizare și internaționalizare | i18n obligatoriu: ro-RO, ru-RU, en-US. Texte UI în fișiere resurse externe. Formatare CultureInfo (date, numere, monede, diacritice). Validare IDNP, IBAN MD, telefon. | ✓ | ✓ | ✓ | Furnizor | Dezvoltare
2.17 | Pilon 2 — CI/CD | Pipeline CI/CD complet | Proprietate STISC. Etape: Build → Test → SBOM → Container Build & Scan → Deploy (Helm Charts). Pipeline livrat ca YAML, documentat tehnic. | ✓ | ✓ | ✓ | STISC / Furnizor | Deploy
PILONUL 3: INTEROPERABILITATE (M-SERVICES)
3.1 | Pilon 3 — MConnect | Integrare MConnect | Schimb de date cu alte registre exclusiv prin MConnect. Conexiuni punct-la-punct interzise. Active semantice publicate pe semantic.gov.md. | ✓ | ✓ | ✓ | AGE / Furnizor | Dezvoltare
3.2 | Pilon 3 — MPass | Autentificare prin MPass | Integrare obligatorie cu MPass. Interzisă crearea bazelor de date locale pentru stocarea parolelor utilizatorilor. | ✓ | ✓ | ✓ | Furnizor | Dezvoltare
3.3 | Pilon 3 — MSign | MSign | Integrare cu MSign unde este necesară semnarea/validarea documentelor electronice. | ✓ | ✓ | ○ | Furnizor | Dezvoltare
3.4 | Pilon 3 — Shared | Platforme partajate | Integrare obligatorie cu platformele enunțate în Conceptul sistemului (MLog, MNotify, MPay, etc.). | ✓ | ✓ | ✓ | Furnizor / Beneficiar | Dezvoltare
PILONUL 4: SECURITATE CIBERNETICĂ (ISO 27001)
4.1 | Pilon 4 — Securitate | Penetration Testing | Obligatoriu înainte de prima punere în producție. Entitate independentă acreditată. Raport transmis STISC/CERT-Gov. Repetat anual sau la fiecare release major. | ✓ | ✓ | ○ | Beneficiar / CERT-Gov | Pre-producție
4.2 | Pilon 4 — Securitate | Patch Management | Pe durata contractului de mentenanță, Furnizorul verifică lunar și raportează statutul patch-urilor (OS, middleware, dependențe) către Beneficiar și CERT-Gov. | ✓ | ✓ | ✓ | Furnizor / CERT-Gov | Mentenanță
4.3 | Pilon 4 — Securitate | Protecția logurilor | Logurile protejate împotriva modificării. Nivelul de detaliere adecvat pentru investigare. | ✓ | ✓ | ✓ | STISC / Furnizor | Deploy
4.4 | Pilon 4 — Continuitate | Backup configurat și testat | Backup configurat, testat regulat. Procedură de restaurare documentată. | ✓ | ✓ | ✓ | STISC / Beneficiar | Deploy
4.5 | Pilon 4 — Continuitate | RTO/RPO definite | Recovery Time Objective și Recovery Point Objective definite în SLA și validate prin teste de restaurare. | ✓ | ✓ | ○ | Beneficiar / STISC | Contract
PILONUL 5: USABILITY ȘI MODELUL UNITAR DE DESIGN
5.1 | Pilon 5 — UX | Conformitate Modelul Unitar de Design (MUD) | Interfețele grafice respectă strict ghidurile vizuale (culori, tipografie, componente UI) din MUD. Avizul AGE obținut. Nu se acceptă teme generice neadaptate. | ✓ | ✓ | ○ | AGE / Furnizor | UX Review
5.2 | Pilon 5 — UX | Accesibilitate WCAG 2.1 AA | Conformitate WCAG 2.1 Level AA. Validabil prin Lighthouse Score > 90. | ✓ | ✓ | ○ | Furnizor | Test
PILONUL 6: SEO & FINDABILITY (DESCRIPTIBILITATE)
6.1 | Pilon 6 — SEO | Indexare corectă | Implementare /sitemap.xml, /robots.txt pentru pagini publice. /ai.txt pentru rezervarea față de agenți AI. Blocarea indexării (noindex) pentru interfețe administrative. | ✓ | ✓ | ○ | Furnizor | Staging
6.2 | Pilon 6 — SEO | Meta-date optimizate | Titluri și descrieri unice per pagină, optimizate pentru căutări uzuale cetățeni (ex: «Achitare impozit», nu «Serviciu V1.2»). | ✓ | ✓ | ○ | Furnizor | Content
PILONUL 7: COMPONENTE MOBILE (dacă este cazul)
7.1 | Pilon 7 — Mobile | Dezvoltare nativă obligatorie | iOS: Swift (SwiftUI/UIKit). Android: Kotlin (Jetpack Compose/Views). Excluse: Cordova, Ionic, Capacitor (STG §6.3). PWA preferat când capabilități native nu sunt necesare. | ✓ | ○ | ○ | AGE / Furnizor | Arhitectură
7.2 | Pilon 7 — Mobile | Publicare în magazine oficiale | Aplicațiile publicate în App Store și Google Play. Procesul de build și semnare documentat și reproductibil. | ✓ | ○ | ○ | Furnizor | Release
CAPITOL III: EXIT STRATEGY ȘI MIGRARE
E.1 | Exit Strategy | Testul «Deploy Independent» (Bus Factor) | Un inginer terț, cu acces doar la documentație și repozitoriu, execută deploy complet în mediu MCloud nou. Fără dependențe de echipamente locale ale dezvoltatorilor. | ✓ | ✓ | — | AGE / STISC | Acceptanță
E.2 | Exit Strategy | Sanitizarea datelor | Furnizorul prezintă dovezi verificabile (log-uri/certificate) că toate datele de producție au fost șterse de pe mediile sale de dezvoltare. | ✓ | ✓ | — | Beneficiar | Acceptanță
E.3 | Exit Strategy | Predarea cheilor (Break-Glass) | Resetarea tuturor parolelor administrative, predare securizată către Beneficiar. Revocare imediată a oricărui acces remote al Furnizorului. | ✓ | ✓ | — | Beneficiar / STISC | Acceptanță
CAPITOL IV: DOCUMENTAȚIE ȘI LIVRABILE
D.1 | Documentație | Documentație tehnică completă | Arhitectura sistemului, diagrame, descriere componente, fluxuri de date, dependențe externe, configurări medii. | ✓ | ✓ | ✓ | Furnizor | Acceptanță
D.2 | Documentație | Manual de utilizare | Manual de utilizare actualizat pentru utilizatorii finali, cu capturi de ecran și instrucțiuni pas-cu-pas. | ✓ | ✓ | ○ | Furnizor | Acceptanță
D.3 | Documentație | Release notes | Documentație de modificări per versiune/release. Obligatorie la TIP II (mentenanță adaptivă). | ✓ | ✓ | ✓ | Furnizor | Release
D.4 | Documentație | Architecture Decision Records (ADRs) | ADRs pentru toate deciziile tehnice majore (alegeri arhitecturale, framework, pattern-uri). | ✓ | ○ | ○ | Furnizor | Dezvoltare
D.5 | Documentație | Documentația pipeline-ului | Documentație tehnică a pipeline-ului CI/CD și structurii Helm, permițând beneficiarului să modifice parametrii de deployment fără asistența furnizorului. | ✓ | ○ | ○ | Furnizor / STISC | Deploy

## Instrucțiuni de utilizare
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE A CHECKLISTULUI
1. SCOP | Acest checklist servește drept instrument de verificare pentru acceptanța sistemelor informaționale de stat, conform Standardului Național v3.1.
2. CINE COMPLETEAZĂ
• AGE | Verifică conformitatea cu STG, clasificarea contractului, arhitectura, interoperabilitatea și designul.
• STISC | Verifică infrastructura MCloud, pipeline CI/CD, containerizare, IaC, logging și backup.
• Beneficiar | Verifică testele de acceptanță, documentația, exit strategy, RTO/RPO.
• Furnizor | Livrează dovezile de conformitate pentru fiecare criteriu.
• CERT-Gov | Validează penetration testing și patch management.
3. COMPLETARE
• Coloana «Rezultat» | Se completează cu: C (Conform), NC (Neconform) sau N/A (Nu se aplică).
• Coloana «Observații» | Se adaugă detalii, număr document justificativ, sau motivul NC/N/A.
• Coloanele TIP I/II/III | ✓ = obligatoriu, ○ = recomandat, — = nu se aplică pentru acel tip de contract.
4. CRITICITATE
• Critic | Blocant la acceptanță — sistemul NU poate fi acceptat dacă criteriul este NC.
• Major | Necesită plan de remediere cu termen — acceptanță condiționată.
• Mediu | Recomandat — se documentează ca observație pentru versiuni viitoare.
5. FLUXUL DE VERIFICARE
Pas 1: | Furnizorul completează coloana «Rezultat» cu dovezi pentru fiecare criteriu aplicabil tipului de contract.
Pas 2: | Instituția responsabilă (din coloana «Responsabil verificare») validează rezultatul.
Pas 3: | AGE consolidează checklistul și emite decizia de acceptanță / acceptanță condiționată / respingere.
6. REFERINȚE
• | Standardul Național — Criterii de Acceptanță
• | Stiva Tehnologică Guvernamentală
• | ISO 27001 — Securitate informațională
• | WCAG 2.1 Level AA — Accesibilitate

## Matrice responsabilitate
MATRICEA DE RESPONSABILITATE PENTRU VERIFICARE
Instituție | Rol | Domenii verificate | Acțiune | Termen | Observații
AGE | Autoritate de reglementare | Conformitate STG, clasificare contracte, arhitectură, interoperabilitate, UX/MUD, componente mobile | Avizare și validare | La etapele: Arhitectură, UX Review, Acceptanță | Emite decizia finală de acceptanță
STISC | Operator infrastructură | MCloud, pipeline CI/CD, containerizare, IaC, logging, backup, container security | Configurare, operare, validare tehnică | Aviz alocare: 15 zile lucrătoare; Pipeline: pe durata proiectului | Proprietar pipeline CI/CD
Beneficiar | Posesor de sistem | Cerere alocare MCloud, teste acceptanță, documentație, exit strategy, RTO/RPO, SLA | Inițiere, recepție, validare business | Pe durata ciclului de viață | Product Owner la TIP III
Furnizor | Dezvoltator/Integrator | Cod sursă, SBOM, teste (N1-N4), API, dependențe, securitate, i18n, documentație, GenAI | Livrare dovezi conformitate | Conform contract și sprint-uri | Responsabil integral pentru cod livrat
STISC | Autoritate securitate cibernetică în sectorul guvernamental | Penetration testing, patch management, rapoarte securitate | Validare și audit securitate | Pre-producție + anual/release major | Entitate independentă acreditată