Anexa nr.23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul “Reparația podului de pe str.Babinski din mun.Bălţi”

Autoritatea contractantă Primăria mun.Bălți (Direcţia Gospodăriei Comunale)

1 . Descriere generală

- Podul este amplasat în mun. Bălţi pe strada Babinski şi reprezintă un pod destinat circulaţiei rutiere şi de pietoni, care asigură continuitatea străzii urbane de importanţă locală în zonă locativă la travesarea rîului Răuţel. Clasa de importanţă a podului este CC-2, cu nivel normal de importanţă.

- Podul proiectat traversează râul Răuţel, afluentul drept al r.Răut. Până la terenul de amplasament al podului bazinul hidraulic constituie 198 km2 , cu lungimea de 23 km. Panta hidraulică medie amonte de pod ί = 0,006, la pod 0,004.

Pentru asigurarea scurgerii line a apelor r. Răuţel, lucrările de execuţie a podului vor fi

organizate pe etape.

La prima etapă, pe malul drept va fi parţial demolat podul existent şi reparată pila 2 şi

culeea 3, la etapa 2, pe malul stâng va fi reparată cul 1.

- Reamplasarea rețelelor de comunicații electronice, de pe podul din  str. Babinski            din mun. Bălți:

-instalarea a doi stîlpi din beton armat cu înălțimile de 9,5m și 7,5m;

-suspendarea pe aceștia, a cablurilor de fibră optică cu o lungime de 142,0m;

-instalarea subterană a cablurilor de fibră optică într-o teacă de oțel pe o lungime de 42,0m.

- Lucrări de reparație a podului si succesiunea lor:

- -  Organizarea circulației rutiere și de pietoni prin ocolire pe alte traversări;

- - Amenajarea șantierului de desfășurare a lucrărilor de reparație;

- - Demolarea parțială a podului existent și curățareaalbiei răului;

- - Trasarea axelor podului;

- - Execuția platformei pentru reparația pilei 2 și culeei 3;

- - Reparația pilei 2 și culeei 3;

- - Reparația   culeei 1;

- Reparația grinzilor existente și montarea suprastructurii, demolarea platformei;

- Montarea racordării la început și sfîrșit de pod;

- Consolidarea suprafețelor taluzurilor albiei;

- Execuție de bază a căii podului, amenajarea acceselor spre pod;

- Așternerea îmbrăcămintei din beton asfaltic pe partea carosabilă a podului și racordării cu strada;

- Montarea elementelor parapeților pietonale și de siguranță a vehiculelor;

- Curățare, nivelare teren din preajma pod, cu încărcarea și transportarea molozului și gunoiului în locuri autorizate, înebrurirea taluzurilor.

2. Informaţii şi proiectare

- Culee și pilă

Culeele şi pila intermediare sunt alcătuite dintr-un rând de piloţi existenţi din beton armat prefabricat cu secţiunea de 35x35 cm, înfipţi în pământ prin batere şi rigidizaţi la partea superioară cu o riglă nouă din beton armat monolit. Piloţii pilei sunt protejaţi prin cămăşuire cu beton armat. Din necesitatea asigurării rezemării corecte a grinzilor, riglele pilei şi culeelor sunt înlocuite cu altele noi. Pe riglele culeelor sunt amenajaţi zidul de gardă şi cuzineţii, iar pe rigla pilei cuzineţi din beton armat monolit.

- Suprastructura

- În secţiunea transversală a suprastructuri sunt 6 grinzi existente din beton armat prefabricat, reparate, îmbinate între ele pentru asigurarea conlucrării. Din necesitatea modificării riglelor se cere demontarea grinzilor suprastructurii, reparaţia lor şi după reparaţia culeelor şi pilei, montarea grinzilor. Pe grinzi se execuţia o plăcii suprabetonată din beton armat, care permite anenajara căii podului cu carosabilul şi trotuarele solicitate, precum şi obţinerea capacităţii portante la sarcinile normative actuale în vigoare: A11 cu pietoni şi HK-80. Conlucrarea plăcii suprabetonate cu grinzile este asigurată de conectori. Suprafaţa grinzilor se acoperă cu vopsea polimerică

- Calea podului

- Calea podului conţine partea carosabilă cu lăţimea de 8,0 m, trotuar cu lăţimea de 1,50 m şi trecere de serviciu cu lăţimea de 0,75 m. De ambele părţi a carosabilului sunt instalate pe soclu parapete metalice de siguranţă, cu înălţimea de 0,75 m şi parapete pietonale, înălţimea de 1,10 m.

- Îmbrăcămintea părţii carosabile a podului se execută din două straturi: Strat de uzură, h = 4 cm, din mixtură asfaltică stabilizată de tip MAS16   şi Strat de legătură, h = 4 cm, din beton asfaltic tip BAP16, cu bitum 50/70.   Amorsarea suprafeţelor suport se execută cu emulsie bituminoasă cationică.

- Stratul de protecţie din beton armat este de 4cm grosime;  stratul hidroizolant din membrană armată cu grosimea minimă de 0,5cm, aşternută prin lipire de placa suprabetonată  din beton armat. Hidroizolaţia reprezintă o membrană armată de tip DERBIGUM GC (se acceptă şi altă membrană similară), h ≥ 5mm, lipită prin încălzire.

- Plăcile trotuarelor sunt executate din beton armat,   acoperite cu îmbrăcăminte, h = 4,0 cm, din beton asfaltic BA8.

- Partea carosabilă este amenajată cu parapet metalic de siguranţă a circulaţiei rutiere, cu înălțimea de h = 0,90 m,  iar trotuarele la exterior cu parapete de siguranţă pietonală, cu inaltimea de h=1,10 m.

- Glisierele (profilul lisă), amortizatorul şi butoanele sunt zincate termic, h = 120 μm (mkm), (butoanele 60μm).

- Stâlpii, soclurile, ţevile de ghidare a parapetului direcţional şi elementele parapetului sunt protejate anticoroziv prin vopsire la unitatea care uzinează parapetele, cu excepţia zonelor de îmbinare pe şantier.

- Reieşind din durata de folosinţă precum şi clasa de agresivitate a mediului, se stabileşte categoria de protecţie I (durată lungă), ceea ce corespunde unei durate de viaţă a acoperirii protectoare de 8-15 ani.

- Sistemul de protecţie anticorozivă este alcătuit din 3 straturi:

- • grund epoxidic bicomponent bogat în zinc, h = 60 μm;

- • strat intermediar de protecţie epoxidic bicomponent, h = 60 μm;

- • strat de finisare acrilo-poliuretanic de înaltă performanţă, cu grad ridicat de luciu, cu durabilitate mare, h = 60 μm. Grosimea totală a sistemului de protecţie este de 180 μm.

- Rosturile de dilataţie sunt de tip închis, cu armarea îmbrăcămintei.

- Evacuarea apelor pluviale este organizată pe sub trotuare

- Racordarea podului cu drumul. Consolidari

- Pentru asigurarea de trecere lină a unităţii de transport servesc plăcile de racordare de beton armat cu lungimea de 4,0 m.

- Construcţia sistemului rutier: stratului de legătură, h = 6 cm, din beton asfaltic BAD22,4

- şi strat de uzură, h-4 cm, din mixtură asfaltică MAS16. Trotuarele sunt acoperite cu îmbrăcăminte, h = 4,0 cm, din beton asfaltic.

- Albia râului

- Pentru  asigurarea scurgerii liniştite a cursului de apă şi evitarea eroziunilor de pământ, proiectul prevede curăţarea albiei din preajma podului de stuf, arbori şi tufari, refacerea malurilor, nivelarea taluzurilor şi terenului, consolidarea suprafeţelor taluzurilor malurilor în zona podului.

- Taluzurile albiei sunt protejate cu un strat cu grosimea de 12 cm din beton armat monolit, aşternut pe un strat de piatră spartă.  Armarea betonului este realizată cu o plasă cu ochiurile de 20x20 cm, din armatură cl. A240Ø6 mm.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- Materialele trebuie să corespundă calității prevăzute în documentația tehnică.  La procurarea utilajului și materialelor de respectat existența certificatelor și Agrimentelor RM

- Standartele aplicate SM SR EN 10080:2014,  SM EN 1090-2:2018,  CP H.04.04:2018, SM 324:2017, SM EN 206*A1:2017,  SM SR EN 15050*A1:2014.

- Valoarea verificărilor și încercărilor la achită Antreprenor

- Durata de execuție de lucrărilorde reparație capitală a podului  pînă la data de 01.12.2025,  inclusiv perioada de pregătire.

- Este prevăzut faptul, că înainte de a iniția executarea lucrărilor, de a prezenta agentului economic câștigător, informația generală a obiectului în cauză cu ieșirea la fața locului, după încheierea contractului între  Beneficiar - primăria municipiului Bălți și Antreprenorul general - agentul economic câștigător.

4. Mostre

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Antreprenorul pe șantier este obligat din cont propriu:

- de a limita acces la șantier

- de a instala indicătoare temporare și panou informațional pe obiectul str.Babinski

- de a asigura lucrările executate și utilajul de care dispune, de la distrugere și furt până la transmiterea lucrărilor Beneficiarului. Acesta ia măsuri pentru a proteja lucrările împotriva distrugerii în urma impactului atmosferic și apă și îndepărtează zăpada și gheața.

- în timpul executării lucrărilor Antreprenor se obligă de a păstra drumurile de acces libere, de a îndepărta echipamentele, de a evacua excesul de materiale, deșeuri și orice tip de lucrări temporare care nu sunt necesare și, la finalizarea lucrărilor de a scoate de pe șantier toate echipamentele de construcție, materialele în exces, deșeurile și lucrările temporare.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Antreprenorul este obligat să prezinte documentația de executare pentru toate rețelele cu indicarea mărcilor geodezice și geologice pe hârtie și suport electronic.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

În caz de depistare – se constatează în prezența autorului proiectului și reprezentantului  supravegherii tehnice  și se introduce înscrierea în cartea tehnica

Lucrări ascunse nu  sunt acoperite fără aprobarea unui responsabil tehnic pentru supraveghere și proiectant autorizat, Antreprenorul le va oferi posibilitatea de a inspecta și urmări orice lucrare care trebuie ascunsă. Responsabil tehnic pentru  supraveghere tehnică certificat și proiectantul participă la inspecția și măsurarea lucrărilor.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Pînă la începerea lucrărilor Beneficiarul predă reperi. Antreprenorul este obligat să aibă un geodezist cu echipamentul controlat.

Trasarea axelor principale,  stâlpilor,  liniilor de comunicație și a limitelor terenului prezentat Antreprenorului, precum și materializarea semnelor de înălțime în imediata apropiere a terenului,  este responsabilitatea Antreprenorului.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Zona climaterică a raionului de amplasare a obiectului este III, cu regimul de umiditate a terenului I.

În plan podul este amplasat în aliniament şi se intersectează cu albia râului sub un unghi de 90°.

În profilul longitudinal podul se află în aliniament Lungimea podului constitue 27,87 m, cu schema statică de 2x11,36 m.

Gabaritul podului constituie 8,00+1x1,50+1x0,75 m şi asigură amplasarea drumului cu lăţimea parţii carosabile de 6,0 m, pentru două banzi de circulaţie a unităţilor de transport, două benzi de siguranţă de 1,00 m.

Sarcinile de calcul a podului sunt A11 şi HK80.

Categoria de importanta pod –Deosibită ”B”

Seismicitatea de calcul a podului constituie 7 grade.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

De respectat nivel admisibil de zgomot și vibrație.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Ordinea și tipurile lucrărilor de construcție trebuie  să corespundă Indicațiilor tehnice de proiectare și construcție a drumuri și poduri.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Procedura și tipurile de lucrări de construcție trebuie să fie conforme proiectului organizarea construcției.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Excavatorul de 0,40-0,70 mc,  Buldozer 79kw,Vibrator de suprafața, Compactor 25t,14t.

În timpul executării lucrărilor, Antreprenorul se obligă să păstreze drumurile de acces libere, să îndepărteze echipamentele, să îndepărteze materialele în exces, deșeurile și lucrările temporare de orice tip care nu sunt necesare și, la finalizarea lucrărilor, să îndepărteze toate echipamentele de construcție, materialele în exces, deșeuri și lucrări temporare de pe șantier.

Cheltuielile pentru serviciile comunale, precum și pentru contoare sau alte dispozitive de măsurare, sunt achitate de către Antreprenor.

Asigurarea lucrătorilor cu încăperi pentru odihnă, cu apă potabilă și viceu, cu mijloacele de protecție contra incendiilor.

16. Definiții

17. Cerințe privind calculul costului

- calculare a costului ofertei, prin metoda de resurse în corelare cu CPL.01.01-2012 A1-2021, «Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda resurse».

- Prețuri stabilite acoperă toate obligațiunile prevăzute în contract și toate operațiunile pentru finalizarea sau întreținerea corespunzătoare a lucrărilor, inclusiv:

- executarea și demontarea clădirilor și construcțiilor provizorii

- conectarea la rețelele provizorii

- plata pentru energie electrică și apă

- executarea lucrărilor pe timp friguros

- cheltuieli pentru organizarea circulației temporare

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________