Caiet de sarcini

Crearea plantaţiei forestiere de protecţie

PRIMĂRIA  FILIPENI

rAIONUL LEOVA

Toate suprafețele destinate împăduririi sunt situate în cadrul primăriei Filipeni, raionul Leova, proprietar fiind Primăria Filipeni.  Sectoarele sunt amplasate în partea de nord-vest  de la satul Filipeni la o distanță de 1100 m de la  sediul primariei. (Fig. 3.1). Din punct de vedere geomorfologic teritoriul primăriei Filipeni aparține Câmpiei Moldovei de Sud.  Relieful este puternic fragmentat de o reţea deasă de văi, vâlcele şi hârtoape. Densitatea fracţionării erozionale este 1,6-3 km/km2, iar adâncimea 150-200 m. Eroziunea cauzată de apă și vânt are loc pe aproape tot teritoriul primăriei şi este mai pronunţată în sud-estică a primăriei.

Fig. 3.1. Vedere satelit a zonei de proiectare.

Compoziția de împădurire

| Sector | Specia (prescurtare) | % de participare |
| --- | --- | --- |
| 1 | Frasin comun (FR) | 70 |
|  | Ulm de câmp (ULC) | 10 |
|  | Paltin de câmp (PAC) | 10 |
|  | Vișin turcesc (Diverse tari) (DT) | 10 |
| TOTAL |  | 100 |

Schema de împădurire

SECTORUL 1. Pentru sectorul dat, cu suprafaţa de 8,1 ha, se proiectează crearea plantației forestiere de protecție cu specia principală – Frasin comun (FR) cu specii de amestec Ulm de câmp (ULC), Paltin de câmp (PAC) și Vișinul turcesc (VIT) și din categoria Diverse tari (DT).  Se recomandă plantarea puieţilor de doi ani, cu schema amplasării 2,5 m x 0,7 m.  Schema amplasării puieţilor este prezentată în Fig. nr 5.6.1.   Formula de împădurire:

67% FR  11%ULC  11%PAC  11% VIT (DT)

Plantația forestieră de protecție se va constitui din mai multe rânduri de arbori și arbuști amplasate în mod stabilit. Primul rând de la drum este planificat să fie plantat în secțiuni de 9 puieți. Secțiunea din primul rând reprezintă o alternare  între  2 puieți de paltin  de câmp și 1 puiet de vișin turcesc (diverse tari), iar în interval dintre arbori după fiecare puiet de paltin  de câmp este necesar să plantați câte un puiet de dracilă. Al doilea și al treilea rând vor fi compuse din rânduri pure de frasin comun. Al patrulea rând va fi plantat la fel ca și primul rând în secțiuni de 9 puieți, cu exepție că o să fie alternare  între  2 puieți de ulm de câmp și 1 puiet de vișin turcesc (diverse tari), iar în interval dintre arbori după fiecare puiet de paltin  de câmp este necesar să plantați câte un puiet de măcieș. Al cincelea și al șaselea rând vor fi compuse din rânduri pure de frasin comun. În continuare schema va fi repetată

Fig. 5.6.1.    Schema de plantare pentru sectorul  1.

- Frasin;        - Paltin de câmp;       - Ulmde câmp;        - vișin turcesc (DT) ;        -  arbuști.

Formula de împădurire:

SPECTRUL ȘI VOLUMELE LUCRĂRILOR

| SECTORUL 1 Crearea plantațiilor forestiere pe suprafața de 8,1 ha |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pregatirea solului mecanizat, termenul de crestere - 5 ani, inclinarea terenurilor >10 grade, sol mijlociu, îmburuinit mijlociu. Schema pentru plantare 2,5 x 0,7 m. Compoziția arborilor 70%Fr+10%Ul+10%Pl+10%Vit . |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Denumirea si continutul operatiei | Unitatea de masura | Volumul lucrarilor | Cantitatea necesara |  |
|  |  |  |  | Agregatului schimb | Zile-om |
| 1 | Extragerea arborilor şi arbuştilor preexistenti | m3 | 5 | - | 3,33 |
| 2 | Grămădirea şi scoaterea la margine a resturilor vegetale | ha | 8,1 | - | 2,00 |
| 3 | Boronirea pentru îndepărtarea vegetației | ha | 8,1 | 1,08 | - |
| 4 | Aratul suprafeţei integral | ha | 8,1 | 2,45 | - |
| 5 | Discuirea solului | ha | 8,1 | 0,80 | - |
| 6 | Cultivatul suprafeţei înainte de plantare | ha | 8,1 | 0,74 | - |
| 7 | Transportarea materialului săditor la distanţa de 30 km | buc | 56562 | 2,00 | - |
| 8 | Îngropatul provizoriu a materialului săditor | mii. buc | 56,562 | - | 0,97 |
| 9 | Pregătirea puieţilor pentru plantare şi transportarea la locul de sădit | mii. buc | 56,562 | - | 4,96 |
| 10 | Plantarea puieţilor mecanizat | ha | 8,41 | 2,27 | - |
|  |  | ha | 8,41 | - | 2,27 |
| 11 | Transportarea apei tehnice la distanța - 5 km | tone | 565,62 | 10,00 | - |
| 12 | Udatul manual (10 litre/puiet) | buc | 56562 | - | 88,38 |
| 13 | Confecţionarea şi instalarea stîlpilor | buc | 4 | - | 0,35 |
| 14 | Transportarea lucrătorilor pentru plantare la distanţa 3-5 km | unit | 1 | 15,00 | - |
| 15 | Cultivatul solului între rînduri de 3 ori | ha | 21,4 | 2,46 | - |
| 16 | Prăşitul în jurul puietului de 3 ori (0,7 m) | m2 | 68040 | - | 105,00 |
| 17 | Transportarea lucrătorilor pentru îngrijire la distanţa 3-5 km | unit | 1 | 5,00 | - |
| 18 | Transportarea materialului săditor pentru completare | buc | 9258 | 1,00 | - |
| 19 | Săpatul gropilor pentru completare | buc | 9258 | 22,04 | - |
| 20 | Completarea cu material săditor, 20% | buc | 9258 | - | 19,49 |
| 21 | Transportarea apei tehnice pentru completare la distanța - 5 km | tone | 92,58 | 5,00 | - |
| 22 | Udatul manual la completare (10 litre/puiet) | buc | 9258 | - | 14,47 |
| 23 | Transportarea lucrătorilor la distanţa 3-5 km | unit | 1 | 3,00 | - |
|  | TOTAL GENERAL PE HARTA |  |  | 72,86 | 251,22 |

| Crearea fîșiilor antiincendiare |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prelucrarea mecanizată a solului în fîșiie cu o lățime de 1,4 m |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Denumirea si continutul operatiei | Unitatea de masura | Volumul lucrarilor | Cantitatea necesara |  |
|  |  |  |  | Agregatului schimb | Zile-om |
| ANUL 1 |  |  |  |  |  |
| 1. | Trasarea traseului | km | 3,2 | - | 2,00 |
| 2. | Planarea suprafetei | ha | 0,44 | 0,20 | - |
| 3. | Aratul fisiei | ha | 0,44 | 0,07 | - |
| 4. | Cultivarea fisiei | ha | 0,44 | 0,02 | - |
| 5. | Discuirea suprafetei | ha | 0,44 | 0,03 | - |
| 6. | Costrucția panoului informativ antiincendiar și panoului informativ despre donator | buc. | 2 | - | 2,00 |
| 7. | Transportarea lucrătorilor la distanţa 3-5 km |  | 1 | 2,00 | - |
|  | TOTAL GENERAL PE HARTA |  |  | 2,32 | 4,00 |

HĂRȚILE TEHNOLOGICE

| HARTA TEHNOLOGICA SECTORUL 1 |  |  |  | Crearea plantațiilor forestiere pe suprafața de 8,1 ha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Date initiale: |  |  |  | Pregatirea solului mecanizat, termenul de crestere - 5 ani, inclinarea terenurilor >10 grade, sol mijlociu, îmburuinit mijlociu. Schema pentru plantare 2,5 x 0,7 m. Compoziția arborilor 70%Fr+10%Ul+10%Pl+10%Vit . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Denumirea si continutul operatiei | Unitatea de masura | Volumul lucrarilor | Componenta agregatului |  | Categoria de salarizare | Cantitatea necesara |  | Tariful zilnic, lei | Salariu total | Fondul asigurari sociale/medicale | Consumul de materiale (l/kg) |  |  |  | Total general,lei |
|  |  |  |  | Factorul | Utilajul |  | Agregatului schimb | Zile-om |  |  |  | Motorină | Ulei | Solidor | Benzină |  |
| Lucrările de pregătire a solului și plantare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Extragerea arborilor şi arbuştilor preexistenti | m3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Grămădirea şi scoaterea la margine a resturilor vegetale | ha | 8,1 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Boronirea pentru îndepărtarea vegetației | ha | 8,1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Aratul suprafeţei integral | ha | 8,1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Discuirea solului | ha | 8,1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Cultivatul suprafeţei înainte de plantare | ha | 8,1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Transportarea materialului săditor la distanţa de 30 km | buc | 56562 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Îngropatul provizoriu a materialului săditor | mii. buc | 56,562 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pregătirea puieţilor pentru plantare şi transportarea la locul de sădit | mii. buc | 56,562 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Plantarea puieţilor mecanizat | ha | 8,41 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ha | 8,41 |  |  | , | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Transportarea apei tehnice la distanța - 5 km | tone | 565,62 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Udatul manual (10 litre/puiet) | buc | 56562 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Confecţionarea şi instalarea stîlpilor | buc | 4 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Transportarea lucrătorilor pentru plantare la distanţa 3-5 km | unit | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Motorina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ulei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Solidol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Benzină |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Material săditor | frasin comun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ulm de câmp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | paltin de câmp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | diverse tari (visin turcesc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | arbuști (măceș) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | arbuști (dracilă) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stilpi pentru marcare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lucrările de pregătire a solului și plantare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Total lucrările de pregătire a solului și plantare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HARTA TEHNOLOGICA |  |  |  | Crearea fîșiilor antiincendiare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Date initiale: |  |  |  | Prelucrarea mecanizată a solului în fîșiie cu o lățime de 1,4 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Denumirea si continutul operatiei | Unitatea de masura | Volumul lucrarilor | Componenta agregatului |  |  |  | Categoria de salarizare | Cantitatea necesara |  | Tariful zilnic, lei | Salariu total | Fondul asigurari sociale/medicale | Consumul de materiale (l/kg) |  |  |  | Total general,lei |
|  |  |  |  | Factorul |  | Utilajul |  |  | Agregatului schimb | Zile-om |  |  |  | Motorină | Ulei | Solidor | Benzină |  |
| ANUL 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Trasarea traseului | km | 3,2 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Planarea suprafetei | ha | 0,44 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Aratul fisiei | ha | 0,44 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Cultivarea fisiei | ha | 0,44 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Discuirea suprafetei | ha | 0,44 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Costrucția panoului informativ antiincendiar și panoului informativ despre donator | buc. | 2 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | , |  |  |  |  |
| 7. | Transportarea lucrătorilor la distanţa 3-5 km |  | 1 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Motorina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ulei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Solidol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Benzină |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiale | cherestea pentru panou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | stîlpi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | imprimarea baner (m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL PE HARTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |