## Sheet2 (2) (hidden)
Task Name | Duration | Manager
Dezvoltarea și implementarea sistemtemului informațional | 758 days
Semnarea contractului | 0 days
Etapa de planificare | 108 days
Sedinta de kick-off | 1 day
Elaborarea si aprobarea planului de management al proiectului | 20 days | PM
Detalierea planului de comunicare | 5 days
Detalierea planului de management al modificărilor | 5 days
Detalierea planului de management al riscurilor | 5 days
Detalierea planului de implementare | 15 days
Definirea fazelor proiectului (roadmap) | 5 days
Actualizarea și detalierea metodologiei | 5 days
Actualizarea și detalierea graficului de lucru | 5 days
Sedinta de prezentare a planului de management al proiectului | 2 days | PM
Pregatirea materialelor | 1 day
Organizarea sedinței | 1 day
Analiza și proiectare | 85 days
Elaborarea si aprobarea sarcinii tehnice si arhitecturii | 52 days
Elaborare backlog | 33 days
Identificare epicilor care vor acoperi funcționalitățile SI | 15 days
Crearea și detalierea la user stories | 15 days
Organizarea sedintelor de clarificare | 15 days
Etapa de dezvoltare | 535 days
Dezvoltare faza 1 - Lucrări tehnice de setare si configurare proiect, infrastructura.Gestiunea utilizatorilor. Gestiunea consumatorilor. Gestiunea locurilor de consum. | 128 days
Sprint 1 | 15 days
Sprint 2 | 15 days
Sprint 3 | 15 days
Sprint 4 | 15 days
Sprint 5 | 15 days
Sprint 6 | 14 days
Sprint 7 | 15 days
Sprint 8 | 15 days
Validarea fazei | 9 days | PM
Review faza 1 | 1 day
Pregatirea planului testării de acceptanță | 5 days
Testarea de acceptanță | 4 days
Dezvoltare faza 2 - Gestionarea acrodurilor tehnice. Planificare consum. Volumul de consum. Integrare cu sisteme terte. | 130 days
Planificare faza 2 | 4 days | PM
Sprint 1 | 15 days
Sprint 2 | 15 days
Sprint 3 | 12 days
Sprint 4 | 15 days
Sprint 5 | 15 days
Sprint 6 | 15 days
Sprint 7 | 15 days
Sprint 8 | 13 days
Validarea fazei | 11 days | PM
Review faza 2 | 1 day
Pregatirea planului testării de acceptanță | 5 days
Testarea de acceptanță | 5 days
Dezvoltare faza 3 - Gestiune sarcini. Verificarea metrologică a echipamentelor de măsurare. Rapoarte. Integrare cu sisteme terte. | 134 days
Planificare faza 3 | 6 days
Sprint 1 | 15 days
Sprint 2 | 15 days
Sprint 3 | 15 days
Sprint 4 | 13 days
Sprint 5 | 15 days
Sprint 6 | 14 days
Sprint 7 | 15 days
Sprint 8 | 15 days
Validarea fazei | 11 days
Review faza 3 | 1 day
Pregatirea planului testării de acceptanță | 5 days
Testarea de acceptanță | 5 days
Dezvoltare faza 4 - Rapoarte. Notificarea consumatorilor. Integrari cu sisteme terțe. Migrare | 121 days
Planificare faza 4 | 4 days
Sprint 1 | 15 days
Sprint 2 | 12 days
Sprint 3 | 15 days
Sprint 4 | 15 days
Sprint 5 | 14 days
Sprint 6 | 15 days
Sprint 7 | 15 days
Sprint 8 | 15 days
Review faza 4 | 1 day
Tetarea de acceptanță a intregului SI | 22 days | PM
Review faza 1, 2, 3,4 | 2 days
Pregatirea planului testării de acceptanță | 10 days
Testarea de acceptanță | 10 days
Etapa de livrare finala a SI | 115 days
Ajustarea documentației curente (ex. Sarcina tehnica, Arhitectura, Backlog, etc.) | 21 days
Pregatirea serviciului de suport | 20 days
Elaborarea documentației aferente ultimei versiuni a sistemului | 20 days
Pregatirea mediului de producție | 20 days
Instruirea personalului | 30 days
Exploatarea experimentală a SI | 95 days
Etapa de mentenanță | 258 days

## Sheet2 (hidden)
Task Name | Duration | Start | Finish
Dezvoltarea și implementarea sistemtemului informațional | 758 days | Mon 27.01.25 | Fri 28.01.28
Semnarea contractului | 0 days | Mon 27.01.25 | Mon 27.01.25
Etapa de planificare | 108 days | Mon 27.01.25 | Wed 02.07.25
Sedinta de kick-off | 1 day | Mon 27.01.25 | Tue 28.01.25
Elaborarea si aprobarea planului de management al proiectului | 20 days | Tue 28.01.25 | Tue 25.02.25 | PM
Detalierea planului de comunicare | 5 days | Tue 28.01.25 | Tue 04.02.25
Detalierea planului de management al modificărilor | 5 days | Tue 04.02.25 | Tue 11.02.25
Detalierea planului de management al riscurilor | 5 days | Tue 04.02.25 | Tue 11.02.25
Detalierea planului de implementare | 15 days | Tue 04.02.25 | Tue 25.02.25
Definirea fazelor proiectului (roadmap) | 5 days | Tue 04.02.25 | Tue 11.02.25
Actualizarea și detalierea metodologiei | 5 days | Tue 11.02.25 | Tue 18.02.25
Actualizarea și detalierea graficului de lucru | 5 days | Tue 18.02.25 | Tue 25.02.25
Sedinta de prezentare a planului de management al proiectului | 2 days | Tue 25.02.25 | Thu 27.02.25 | PM
Pregatirea materialelor | 1 day | Tue 25.02.25 | Wed 26.02.25
Organizarea sedinței | 1 day | Wed 26.02.25 | Thu 27.02.25
Analiza și proiectare | 85 days | Thu 27.02.25 | Wed 02.07.25
Elaborarea si aprobarea sarcinii tehnice si arhitecturii | 52 days | Thu 27.02.25 | Fri 16.05.25
Elaborare backlog | 33 days | Fri 16.05.25 | Wed 02.07.25
Identificare epicilor care vor acoperi funcționalitățile SI | 15 days | Fri 16.05.25 | Fri 06.06.25
Crearea și detalierea la user stories | 15 days | Fri 06.06.25 | Fri 27.06.25
Organizarea sedintelor de clarificare | 15 days | Wed 11.06.25 | Wed 02.07.25
Etapa de dezvoltare | 535 days | Wed 02.07.25 | Fri 13.08.27
Dezvoltare faza 1 - Lucrări tehnice de setare si configurare proiect, infrastructura.Gestiunea utilizatorilor. Gestiunea consumatorilor. Gestiunea locurilor de consum. | 128 days | Wed 02.07.25 | Wed 31.12.25
Sprint 1 | 15 days | Wed 02.07.25 | Wed 23.07.25
Sprint 2 | 15 days | Wed 23.07.25 | Wed 13.08.25
Sprint 3 | 15 days | Wed 13.08.25 | Thu 04.09.25
Sprint 4 | 15 days | Thu 04.09.25 | Thu 25.09.25
Sprint 5 | 15 days | Thu 25.09.25 | Fri 17.10.25
Sprint 6 | 14 days | Fri 17.10.25 | Thu 06.11.25
Sprint 7 | 15 days | Thu 06.11.25 | Thu 27.11.25
Sprint 8 | 15 days | Thu 27.11.25 | Thu 18.12.25
Validarea fazei | 9 days | Thu 18.12.25 | Wed 31.12.25 | PM
Review faza 1 | 1 day | Thu 18.12.25 | Fri 19.12.25
Pregatirea planului testării de acceptanță | 5 days | Thu 18.12.25 | Thu 25.12.25
Testarea de acceptanță | 4 days | Thu 25.12.25 | Wed 31.12.25
Dezvoltare faza 2 - Gestionarea acrodurilor tehnice. Planificare consum. Volumul de consum. Integrare cu sisteme terte. | 130 days | Wed 31.12.25 | Thu 09.07.26
Planificare faza 2 | 4 days | Wed 31.12.25 | Fri 09.01.26 | PM
Sprint 1 | 15 days | Fri 09.01.26 | Fri 30.01.26
Sprint 2 | 15 days | Fri 30.01.26 | Fri 20.02.26
Sprint 3 | 12 days | Fri 20.02.26 | Tue 10.03.26
Sprint 4 | 15 days | Tue 10.03.26 | Tue 31.03.26
Sprint 5 | 15 days | Tue 31.03.26 | Thu 23.04.26
Sprint 6 | 15 days | Thu 23.04.26 | Fri 15.05.26
Sprint 7 | 15 days | Fri 15.05.26 | Fri 05.06.26
Sprint 8 | 13 days | Fri 05.06.26 | Wed 24.06.26
Validarea fazei | 11 days | Wed 24.06.26 | Thu 09.07.26 | PM
Review faza 2 | 1 day | Wed 24.06.26 | Thu 25.06.26
Pregatirea planului testării de acceptanță | 5 days | Thu 25.06.26 | Thu 02.07.26
Testarea de acceptanță | 5 days | Thu 02.07.26 | Thu 09.07.26
Dezvoltare faza 3 - Gestiune sarcini. Verificarea metrologică a echipamentelor de măsurare. Rapoarte. Integrare cu sisteme terte. | 134 days | Thu 09.07.26 | Thu 21.01.27
Planificare faza 3 | 6 days | Thu 09.07.26 | Fri 17.07.26
Sprint 1 | 15 days | Fri 17.07.26 | Fri 07.08.26
Sprint 2 | 15 days | Fri 07.08.26 | Tue 01.09.26
Sprint 3 | 15 days | Tue 01.09.26 | Tue 22.09.26
Sprint 4 | 13 days | Tue 22.09.26 | Fri 09.10.26
Sprint 5 | 15 days | Fri 09.10.26 | Mon 02.11.26
Sprint 6 | 14 days | Mon 02.11.26 | Fri 20.11.26
Sprint 7 | 15 days | Fri 20.11.26 | Fri 11.12.26
Sprint 8 | 15 days | Fri 11.12.26 | Mon 04.01.27
Validarea fazei | 11 days | Mon 04.01.27 | Thu 21.01.27
Review faza 3 | 1 day | Mon 04.01.27 | Tue 05.01.27
Pregatirea planului testării de acceptanță | 5 days | Tue 05.01.27 | Thu 14.01.27
Testarea de acceptanță | 5 days | Thu 14.01.27 | Thu 21.01.27
Dezvoltare faza 4 - Rapoarte. Notificarea consumatorilor. Integrari cu sisteme terțe. Migrare | 121 days | Thu 21.01.27 | Wed 14.07.27
Planificare faza 4 | 4 days | Thu 21.01.27 | Wed 27.01.27
Sprint 1 | 15 days | Wed 27.01.27 | Wed 17.02.27
Sprint 2 | 12 days | Wed 17.02.27 | Fri 05.03.27
Sprint 3 | 15 days | Fri 05.03.27 | Mon 29.03.27
Sprint 4 | 15 days | Mon 29.03.27 | Mon 19.04.27
Sprint 5 | 14 days | Mon 19.04.27 | Tue 11.05.27
Sprint 6 | 15 days | Tue 11.05.27 | Tue 01.06.27
Sprint 7 | 15 days | Tue 01.06.27 | Tue 22.06.27
Sprint 8 | 15 days | Tue 22.06.27 | Tue 13.07.27
Review faza 4 | 1 day | Tue 13.07.27 | Wed 14.07.27
Tetarea de acceptanță a intregului SI | 22 days | Wed 14.07.27 | Fri 13.08.27 | PM
Review faza 1, 2, 3,4 | 2 days | Wed 14.07.27 | Fri 16.07.27
Pregatirea planului testării de acceptanță | 10 days | Fri 16.07.27 | Fri 30.07.27
Testarea de acceptanță | 10 days | Fri 30.07.27 | Fri 13.08.27
Etapa de livrare finala a SI | 115 days | Fri 13.08.27 | Fri 28.01.28
Ajustarea documentației curente (ex. Sarcina tehnica, Arhitectura, Backlog, etc.) | 21 days | Fri 13.08.27 | Wed 15.09.27
Pregatirea serviciului de suport | 20 days | Fri 13.08.27 | Tue 14.09.27
Elaborarea documentației aferente ultimei versiuni a sistemului | 20 days | Fri 13.08.27 | Tue 14.09.27
Pregatirea mediului de producție | 20 days | Fri 13.08.27 | Tue 14.09.27
Instruirea personalului | 30 days | Tue 14.09.27 | Thu 28.10.27
Exploatarea experimentală a SI | 95 days | Tue 14.09.27 | Fri 28.01.28
Etapa de mentenanță | 258 days | Fri 28.01.28 | Thu 01.02.29

## Sheet5 (hidden)
Task Name | Durata (zile lucrătoare) | Efort in om/zile lucrătoare
Dezvoltarea și implementarea sistemtemului informațional | 758 days
Semnarea contractului | 0 days
Etapa de planificare | 53 days | 534
Etapa de dezvoltare | 590 days
Dezvoltare faza 1 - Lucrări tehnice de setare si configurare proiect, infrastructura.Gestiunea utilizatorilor. Gestiunea consumatorilor. Gestiunea locurilor de consum. | 162 days
Planificare faza 1 | 4 days
Sprint 1 | 15 days
Sprint 2 | 15 days
Sprint 3 | 15 days
Sprint 4 | 15 days
Sprint 5 | 15 days
Sprint 6 | 15 days
Sprint 7 | 14 days
Sprint 8 | 15 days
Sprint 9 | 14 days
Sprint 10 | 15 days
Validarea fazei | 10 days
Review faza 1 | 1 day
Pregatirea planului testării de acceptanță | 5 days
Testarea de acceptanță | 4 days
Dezvoltare faza 2 - Gestionarea acrodurilor tehnice. Planificare consum. Volumul de consum. Integrare cu sisteme terte. | 130 days
Planificare faza 2 | 5 days
Sprint 1 | 15 days
Sprint 2 | 12 days
Sprint 3 | 15 days
Sprint 4 | 15 days
Sprint 5 | 15 days
Sprint 6 | 14 days
Sprint 7 | 13 days
Sprint 8 | 15 days
Validarea fazei | 11 days
Review faza 2 | 1 day
Pregatirea planului testării de acceptanță | 5 days
Testarea de acceptanță | 5 days
Dezvoltare faza 3 - Gestiune sarcini. Verificarea metrologică a echipamentelor de măsurare. Rapoarte. Integrare cu sisteme terte. | 132 days
Planificare faza 3 | 4 days
Sprint 1 | 15 days
Sprint 2 | 15 days
Sprint 3 | 15 days
Sprint 4 | 15 days
Sprint 5 | 13 days
Sprint 6 | 15 days
Sprint 7 | 14 days
Sprint 8 | 15 days
Validarea fazei | 11 days
Dezvoltare faza 4 - Rapoarte. Notificarea consumatorilor. Integrari cu sisteme terțe. Migrare | 149 days
Planificare faza 4 | 4 days
Sprint 1 | 15 days
Sprint 2 | 12 days
Sprint 3 | 15 days
Sprint 4 | 15 days
Sprint 5 | 14 days
Sprint 6 | 15 days
Sprint 7 | 14 days
Sprint 8 | 14 days
Sprint 9 | 15 days
Sprint 10 | 15 days
Review faza 4 | 1 day
Tetarea de acceptanță a intregului SI | 17 days
Etapa de livrare finala a SI | 115 days
Ajustarea documentației curente (ex. Sarcina tehnica, Arhitectura, Backlog, etc.) | 10 days
Pregatirea serviciului de suport | 10 days
Elaborarea documentației aferente ultimei versiuni a sistemului | 20 days
Pregatirea mediului de producție | 20 days
Instruirea personalului | 30 days
Exploatarea experimentală a SI | 95 days

## Distribuirea efortului
Anexa 2. Distribuirea efortului în cadrul proiectului
Denunmire activitare | Durata, zile lucrătoare | Manager de proiect | Analist business | Arhitect software | Dezvoltator software / Lider de echipă | Dezvoltator software / Dezvoltator frontend și backend | Dezvoltator software /A dministrator BD | Dezvoltator software / Expert în integrare | Tester software principal | Tester software | Expert în securitate cibernetică | Expert DevOps | Expert în taxonomie și migrarea datelor | Designer UI/UX | Trainer
nr. persoane |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
volum de lucru solicitat (om/zi) |  | 563 | 750 | 563 | 750 | 3750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 150 | 150 | 225 | 150 | 113
volum de lucru estimat/propus (om/zi) |  | 558 | 750 | 558 | 740 | 3675 | 738 | 738 | 735 | 735 | 148 | 148 | 221 | 148 | 111
Dezvoltarea și implementarea sistemtemului informațional | 759
Etapa de planificare și analiză
Sedinta de kick-off | 0
Elaborarea si aprobarea planului de management al proiectului | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Sedinta de prezentare a planului de management al proiectului | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Analiza și proiectare | [5 empty] | 0
Elaborarea si aprobarea sarcinii tehnice si arhitecturii | 47 | 25 | 47 | 47 | 15 | 25 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 40 | 0
Elaborare și coordonare backlog | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 25 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0
Configurarea mediilor de Dev și Stagging | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0
Etapa de elaborare | [5 empty] | 0
Dezvoltare faza 1 - Gestiunea utilizatorilor. Gestiunea consumatorilor și locurilor de consum. Notificări și administrare. (Funcționalități de bază) | [5 empty] | 0
Planificare faza 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3
Sprint 1 - Gestiunea utilizatorilor (funcționalități de bază). Autentificare utilizatori, integrarea cu AD DS. Operații asupra utilizatorilor. Roluri. | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 75 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 15 | 5 | 3 | 0
Sprint 2 - Jurnalizarea și auditarea acțiunilor (funcționalități de bază) | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 75 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0
Sprint 3 - Notificările de sistem (funcționalități de bază) | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 75 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0
Sprint 4 - Modulul de administrare și configurare a sistemului (funcționalități de bază) | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 75 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0
Sprint 5 - Gestiunea consumatorilor. Adăugarea, editarea, salvarea. Crearea în masă a fișelor. Validarea. Stabilirea regulilor business. | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 75 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0
Sprint 6 - Gestiunea consumatorilor. Istoricul modificărilor. Managementul modificărilor. Modificările în masă. Verificările în masă a modificăriolor. | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 75 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0
Sprint 7 - Gestiunea locurilor de consum. Adăugarea, editarea, salvarea. Crearea în masă a fișelor. Validarea. Stabilirea regulilor business. | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 75 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0
Sprint 8 - Sprint 6 - Gestiunea locurilor de consum. Istoricul modificărilor. Managementul modificărilor. Modificările în masă. Verificările în masă a modificăriolor. Rapoarte privind modificările. | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 75 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0
Sprint 9 - Sincronizarea locurilor de consum. Definirea regulilor business. Validări. Analiză și raportare divergențe. | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 75 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0
Sprint 10 - Sincronizarea locurilor de consum. Corectarea datelor. Sincronizarea automată. Modificarea datelor și sincronizara după modificare. Rapoarte de sincronizare. Notificări. | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 75 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0
Sprint 11 - Cautarea. Filtrarea datelor privind Locurile de consum și consumatoriii. Generare documente. | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 75 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0
Validarea fazei | [5 empty] | 0
Review faza 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
Pregatirea planului testării de acceptanță | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Testarea de acceptanță | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dezvoltare faza 2 - Calcularea Volumelor gazelor naturale. Gestionarea acrodurilor tehnice. Data Warehouse. | 148 |  |  |  |  | 0
Planificare faza 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4
Sprint 1 - Calcularea Volumelor gazelor naturale. Gestionarea perioadei de raportare. Închiderea/Deschiderea perioadei de raportare. Primirea citirilor. | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 60 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0
Sprint 2 - Calcularea Volumelor gazelor naturale. Vizualizarea și verificare informațiilor introduse și a indicațiilor încărcate. | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 75 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0
Sprint 3 - Corectarea volumelor facturate. Transmiterea datelor privind volumele consumate de către întreprinderile de distribuție. Schimbul de date dintre OSD și Furnizor. | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 75 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0
Sprint 4 - Calculul consumului de gaz natural. Recalculul consumului de gaz natural. Sarcini de calculare. | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 75 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0
Sprint 5 - Gestionarea acordurilor tehnice. Generarea documentelor. Notificarea consumatorilor. Transmiterea documentelor prin e-mail. | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 75 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0
Sprint 6 - Integrarea cu sisteme terțe (1C/ERP, Prestatori de plăți) | 13 | 10 | 13 | 10 | 13 | 65 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0
Sprint 7 - Data Warehouse. Stocarea informațiilor istorice. Curățarea, transformarea și agregarea datelor. Versionare. | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 70 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0
Sprint 8 - Data Warehouse. Integrarea cu surse externe. Accesarea informației. Gestionarea accesului. | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 75 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0
Sprint 9 - Verificarea metrologică a echipamentelor de măsurare. Notificări. | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 75 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0
Sprint 10 - Actualizarea funcționalităților precedente în contextul noilor implementări (notificări, jurnalizări, configurări). | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 75 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0
Validarea fazei | [5 empty] | 0
Review faza 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
Pregatirea planului testării de acceptanță | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Testarea de acceptanță | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dezvoltare faza 3 - Gestiune sarcini. Jurnalizarea și auditarea acțiunilor. Modulul de administrare și configurare a sistemului. Rapoarte. Integrare cu sisteme terte. | [5 empty] | 0
Planificare faza 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4
Sprint 1 - Notificarea consumatorilor. Expediere notificari: SMS, E-mail, Apeluri automatizate. | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 75 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0
Sprint 2 - Notificarea consumatorilor. Funcționalități avansate. Programare sarcini. Gestionare șabloane. Raportare. Jurnalizare. Apelare manuală. Posta Moldovei | 13 | 10 | 13 | 10 | 13 | 65 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0
Sprint 3 - Gestiunea sarcinilor. Definirea și gestionarea sarcinilor pentru a asigura respectarea fluxurilor de lucru. Gestionarea ciclului de viață a unei sarcini. | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 75 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0
Sprint 4 - Gestiunea sarcinilor. Prioritare sarcini. Notificări. Partajare sarcini. Notificări. Rapoarte privind sarcinile. | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 70 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0
Sprint 5 - Gestiunea utilizatorilor. Extinderea setului de funcționalități. | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 75 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0
Sprint 6 - Jurnalizarea și auditarea acțiunilor. Extinderea setului de funcționalități. | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 75 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0
Sprint 7 - Notificările de sistem. Extinderea setului de funcționalități. | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 75 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0
Sprint 8 - Gestionarea clasificatoarelor. Extinderea setului de funcționalități. | 12 | 9 | 12 | 10 | 12 | 60 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 2 | 12 | 1 | 0
Sprint 9 - Modulul de administrare și configurare a sistemului. Extinderea setului de funcționalități. | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 75 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0
Sprint 10 - Implementarea modulului de raportare. Crearea unui raport. Ștergere raport. | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 75 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0
Sprint 11 - Implementarea rapoartelor de bază. Setări și configurări. | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 70 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0
Sprint 12 - Integrarea cu sisteme terțe (VoIP, ASP, SMS gateway, alte sisteme) | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 75 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0
Validarea fazei | [5 empty] | 0
Review faza 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
Pregatirea planului testării de acceptanță | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Testarea de acceptanță | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dezvoltare faza 4 - Elaborare API pentru sisteme terțe. Configurarea fluxurilor de lucru. Actualizarea funcționalităților precedente. Migrare date. | [5 empty] | 0
Planificare faza 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6
Sprint 1 - Elaborare API pentru sisteme terțe. | 13 | 9 | 13 | 10 | 13 | 65 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0
Sprint 2 - Repozitorul de Regulile de validare a datelor. Gestionarea clasificatoarelor comune. | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 75 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0
Sprint 3 - Fluxuri de lucru. Configurarea fluxurilor de lucru. Gestionarea meta-datelor. Pregatirea planului de instruire si resurselor necesare. | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 75 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15
Sprint 4 - Modulul de raportare. Implementarea rapoartelor secundare. Configurarea rapoartelor noi. Elaborarea materialelor de instruire. | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 75 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15
Sprint 5 - Actualizarea funcționalităților precedente în contextul noilor implementări (notificări, jurnalizări, configurări). Elaborarea materialelor de instruire. | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 75 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13
Sprint 6 - Actualizarea funcționalităților precedente în contextul noilor implementări (notificări, jurnalizări, configurări). Elaborarea materialelor de instruire (continuare). | 13 | 10 | 10 | 10 | 13 | 65 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13
Sprint 7 - Migrarea datelor. Stabilirea seturilor de date. Strategia, metodologia și planul de migrare. Elaborarea instrumentelor ETL. | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 75 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 2 | 15 | 1 | 0
Sprint 8 - Migrarea datelor. Transformarea datelor. Etape de migrare. Validarea datelor migrate. | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 75 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 2 | 15 | 1 | 0
Sprint 9 - Configurarea instrumentelor de lucru în cadrul platformei tehnologice. Backup. Monitorizare. Notificare. Management. Integrări. Elaborare materiale instruire. (Etapa finală). | 13 | 10 | 10 | 10 | 13 | 65 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 2 | 13 | 1 | 13
Sprint 10 - Instruirea personalului. Instruirea administratorilor. Instruirea dezvoltatorilor de rapoarte. Instruirea trainerilor. | 15 | 10 | 5 | 8 | 15 | 75 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | 2 | 15 | 1 | 15
Sprint 11 - Completarea/Actualizarea documentației tehnice. Pregatirea serviciului de suport. Configurarea mediului de productie | 15 | 10 | 5 | 8 | 15 | 75 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | 13 | 13 | 1 | 0
Review faza 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1
Testarea de acceptanță a intregului SI | [5 empty] | 0
Review faza 1, 2, 3, 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2
Pregatirea planului testării de acceptanță | 10 | 5 | 8 | 5 | 8 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0
Testarea de acceptanță | 10 | 5 | 8 | 5 | 7 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Documentare testării de acceptanță | 10 | 5 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Etapa exploatarii experimentale a intregului SI | [5 empty] | 0
Instalarea ultimei versiuni a SI pe mediul de producție | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0
Definirea scopului și participanților | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Exploarea experimentală | 65 | 10 | 19 | 10 | 10 | 50 | 10 | 10 | 15 | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0
Elaborarea și semnarea raporului și a actului | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Etapa de mentenanță | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sheet1 (hidden)
[7 empty] | 2025-01-27 | 2027-11-23
2028-01-27
|  | 60 |  |  | 400 |  | 2027-04-27 | 1095
devi | 3750 | 3690 |  |  | 3200 |  | 198 | 3
| 10.274 | -49.726
-60
PM | 1.5425 | -58.4575 | [5 empty] | 730
BA | 750 | 690 | [7 empty] | 2024-10-27
Testeri | 750 | 690 |  |  |  |  | 2025-02-27 |  |  | 2025-01-25
devops | 150 | 90 |  |  |  |  | 2025-07-14
securitate | 150 | 90 |  |  |  |  | 137
migrare | 225 | 165 |  |  |  |  | 4.7241
designer | 150 | 90
trainer | 113 | 53 | [5 empty] | 2027-11-19
32
|  |  | 2025-01-25 | 2028-01-25
|  |  | 2025-11-20 |  | 67 | 4.4667
|  |  | 2026-02-20 |  | 201
111
8.6667
2025-05-26
[8 empty] | 2026-12-22 | 575
[8 empty] | 18.8667 | 1.5972
2025-01-27
Mng utilizatorilor | [6 empty] | 2025-04-29
Gestionare clasificatoare | [6 empty] | 92
Gestionarea consumatorilor
Gestionarea acordurilor tehnice
Introducerea volumelor planificate
Gestionarea locurilor de consum
Gestionarea periodei de raportare
Transmiterea datelor privind distribuția gazului natural în 1C/ERP
Verificarea metodologica a echipamentelor
Notificari
Gestionarea sarcinilor
2027-01-06
2027-04-05
261
2027-04-09
2028-04-08