Anexa 1

la anunțul de Participare LD

proiectare Bisericii Nașterea Maicii Domnului

Grafic/termene de executare a documentației de proiect

| Nr. d/o | Descrierea/specificația serviciilor | Termenul de prezentare: |
| --- | --- | --- |
|  | Planimetria preliminară 2D a elementelor incluse în Caietul de sarcini: compartimentarea spațiilor/elementelor proiectate, obiectului | 90 zile calendaristice de la data semnării contractului |
|  | Prezentarea documentației complete de proiectare | 130 zile calendaristice de la data semnării contractului |
|  | Lista cantităților de lucrări și estimările costurilor, finalizate pentru toate elementele Formularele 3, 5, 7, cu descrierea materialelor utilizate | 140 zile calendaristice de la data semnării contractului |
|  | Planuri cu ridicări topografice - OE | 140 zile calendaristice de la data semnării contractului |
|  | Expertizarea și verificarea documentației de proiect, inclusiv, devizele locale de către ÎS Serviciul de Stat privind verificarea și expertizarea proiectelor și construcțiilor | 150 zile calendaristice de la data semnării contractului |