|  |  | Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]. |
| Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1619769903846 |  |  |  |  |  |
| Denumirea licitaţiei: Servicii de Elaborare Strategie de pozitionare globala a turismului vinicol. |  |  |  |  |  |
| Cod CPV |  | Denumirea serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant (col. va fi completat de către ofertant) | Standarde de referinţă |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Lot 1. Servicii de dezvoltarea brandului și servicii de poziționare globală a brandului pentru Wine of Moldova |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Cercetare pentru brandul Wine of Moldova Brand | I. Angajament comunitar: Ofertantul va coordona și pregăti o analiză aprofundată, sesiune de inițiere ( ateliere de lucru 3-4 ore) cu echipa WOM și interviuri cu reprezentanții vinăriilor, jucătorii cheie ai industriei pentru a asigura introducerea în destinație. Să presupunem o serie de interviuri individuale cu părțile cheie interesate (până la 8), cu scopul de a afla lucruri cât mai utile și interesante despre destinație de la fiecare persoană intervievată, pentru a asigura că Agenția a înțeles sarcina și procesul ce trebuie de urmat. Furnizarea unui perspective 360 ° a destinației. Echipa dedicată proiectului, urmează să se aprofundeze în toată literatura disponibilă și 1-2 membrii ai echipei ar urma să viziteze destinația, să facă un tur de familiarizare și să organizeze interviuri cu persoanele cheie de la vinării, toate acestea fiind un mod ideal de a înțelege produsul pe care Moldova îl oferă. Livrabile : Document rezumat care detaliază concluziile interviului cu părțile interesate (aproximativ 4-6 pagini) II. BRAND AUDIT Ofertantul urmează să ofere o evaluare bazată pe fapte, a situației actuale a destinației, cum ar fi performanța, modul în care se compară cu concurența, care sunt avantajele/punctele forte și care sunt principalii generatori de cerere. Ofertantul urmează de asemenea să facă audit-uri suplimentare pentru a analiza cu atenție identitatea și istoria actuală a brandului Wine of Moldova. Ofertantul ne va prezenta analiza altor regiuni vitivinicole și ne va prezenta rezultate și oportunități pe care le-au identificat și care au avut succes. Livrabile: Brandul și un document de audit competitiv (aproximativ 4-6 pagini). Termen: Pentru punctele I și II: 7-14 zile calendaristice din momentul semnării contractului. |  | Termenul de executare conform anuntului de participare. |  |
| 1.2 |  | Strategia de Brand | 1). În baza perspectivelor și descoperirilor acumulate din pct. 1.1. (de mai sus), operatorul economic urmează să dezvolte o strategie de marcă/brand unică. Această strategie ar defini poziționarea brandului, arhetipul brandului, personalitate, echitate de marcă, set competitiv și cartografierea publicului țintă, mesaje, punctele de probă identificate. Operatorul va furniza în scris un manifest de marcă (brand manifesto). 2). Aceasta ar include, de asemenea, o revizuire a arhitecturii brandului și recomandarea opțiunilor pentru orice necesități, de a crea un alt avantaj pentru brandul vincol actual, Wine of Moldova, care va fi activ pentru diferite canale de comunicare. 3). Arhitectura mărcii – opțiuni de modele de portofoliu pentru a analiza argumentele pro și contra a diverselor opțiuni propuse. 4) Ofertantul ne va prezenta modul în care sarbatoarea nationala : ,,Ziua Națională a Vinului “, evenimentul cheie pentru promovarea turismului vitivinicol și, de asemenea, evenimentul Ziua Ușilor Deschise, se încadrează în strategia actuală. Livrabile: Model de arhitectură a brandului (1-2 pagini). Strategia Brandului (6-8 pagini) Termen : 3-4 sapatamini de la semnarea contractului. |  |  |  |
| 1.3 |  | Elaborare creative | aa) SLOGANE & MESAJE ALE BRANDULUI a) Crearea a 4 versiuni de slogan ale brandului. b) Crearea mesajelor de bază ale brandului (până la 4 mesaje) pentru a fi utilizate în șabloanele de marcă menționate în punctul bb) (mai jos). Livrabile : Slogane (doar în versiunea engleză) Mesaje ale brandului x 4 (doar în versiunea engleză) Termen: Săptămâna 5-6 de la semnarea contractului. bb) CREAREA IDENTITĂȚII BRANDULUI a) Activele de bază ale brandului: dezvoltarea logo-ului (numai reîmprospătare – cee ce presupune că nu este necesară reproiectarea completă), dispozitiv grafic, paletă de culori, tipografie și stil de fotografie. b) Aplicarea noii identități de marcă la următoarele puncte vizate: eticheta sticlei de vin, papetărie (antet, carte de vizită, cu șabloane pentru comps) șablon de prezentare până la 6 slide-uri , șablon pliant, șablon pentru presă, semnalizare x 3 pentru canalele operatorilor de turism, șablon publicitar digital. c)Acesta va include un ghid de instruire și utilizare (guidlines document) până la 20 de pagini, accentuând regulile de utilizare. Livrabile : 1) Activele de bază ale brandului: logo, dispozitiv grafic, paletă de culori, tipografie și stil de fotografie. 2) Șabloane de identitate de brand: - Eticheta sticlei de vin ; - Papetărie (antet, carte de vizită, cu șabloane pentru comp) prezentare șabloane, până la 6 slide-uri. - Șablon pentru flayer ; - Șablon pentru presă ; - Semnalizare x 3 pentru canalele operatorilor de turism ; - Șablon de publicitate digitală. 3) Linii de orientare ale brandului (brand guidelines) până la 20 de pagini Termen : 6-9 saptamini de la semnarea contractului. |  |  |  |

Denumirea intreprinderii: ______________________

Numele, prenumele directorului: ________________________________

Semnatura: _____________________________

L.Ș