| CONTRACT DE ACHIZIȚIONARE SERVICII nr. ___ din _________ | CONTRACT FOR THE PROCUREMENT OF SERVICES No. ___ from _______ |
| --- | --- |
| Primaria Municipiului Chișinău, cu sediul legal pe bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 83, mun. Chișinău, reprezentată prin Primarul Ion CEBAN, denumit în continuare „Beneficiar” pe de o parte şi ________, cu sediul legal pe ______________, reprezentat de _________ denumit în continuare “Prestator”, pe de altă parte în calitate de Părţi Contractante, au convenit asupra următoarelor: 1. OBIECTUL CONTRACTULUI - În condiţiile prezentului Contract, Prestatorul va executa servicii de consultanță în cadrul Proiectului ⹂Sustainable Destinations Black Sea Network SUSDEST-NET”. - Beneficiarul contractează Prestatorul să execute servicii de consultanță (conform Anexei nr. 1). 1.3 Prezentul Contract nu stabileşte relaţii de subordonare între Părţile Contractante. 2. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE 2.1. Beneficiarul are următoarele drepturi şi obligaţii: 2.1.1. să beneficieze, în termenele şi condiţiile contractuale, de serviciile executate de Prestator; 2.1.2. să indice în mod expres tipurile serviciilor prestate; 2.1.3. să achite, în condiţiile şi termenele stabilite, preţul pentru servicii. 2.2. Prestatorul are următoarele drepturi şi obligaţii: 2.2.1. să aleagă în mod liber modul de executare a serviciilor prevăzute, aprobat de comun acord cu Beneficiarul şi rigorile impuse de către Autoritatea Contractantă stipulate în Contractul de grant și anexele acestuia; 2.2.2. să încaseze, în termenele şi condiţiile stabilite, preţul pentru serviciile prestate; 2.2.3. să ţină la curent Beneficiarul despre prestarea serviciilor; 2.2.4. să presteze serviciile în condiţiile şi termenele stabilite potrivit prezentului Contract; 3. PREŢUL PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR 3.1. Preţul achiziției care va fi realizată în favoarea Prestatorului constituie 58.500,00 EURO (cincizeci și opt mii cinci sute EUR), cu TVA la cota „0”; 3.2. Achitarea plăților pentru Serviciile prestate se va efectua în lei moldovenești la cursul BNM din data efectuării plății. 3.3. Serviciile vor fi achitate în baza actului de prestare a serviciilor după fiecare activitate prestată conform Anexei nr. 1. 3.4. Metoda și condițiile de plată de către Beneficiar vor fi: plățile se vor efectua prin transfer bancar, în decurs de 10 zile lucrătoare de la emiterea facturii fiscale, pe contul de decontare al Prestatorului indicat în prezentul Contract. 4. TERMENELE DE PRESTARE A SERVICIILOR ŞI PREDAREA-PRIMIREA ACESTORA 4.l. Prestatorul este obligat să execute serviciile în baza termenilor indicați în Anexa nr. 1; 4.2 Părţile Contractante vor semna un act de predare-primire pentru serviciile prestate; 4.3 Beneficiarul este în drept să refuze semnarea actului de predare-primire a serviciilor prestate în cazul necorespunderii cu cerințele iniţiale din Caietul de sarcini. 5. REZILIEREA CONTRACTULUI 5.1. Fiecare Parte Contractantă este în drept să solicite rezilierea prezentului Contract, până la expirarea termenului de valabilitate a acestuia cu un preaviz de 10 zile calendaristice transmis celeilalte Părți Contractante prin poșta electronică sau poștă; 6. MODIFICAREA CONTRACTULUI 6.1. Orice modificare a prezentului Contract este posibilă doar cu consimţământul ambelor Părţi Contractante, exprimate în scris şi de comun până la ultima dată utilă al acestuia. 6.2. Prestatorul va anunţa înainte de semnarea contractului despre eventualele modificări. 7. CESIUNEA DREPTURILOR ŞI/SAU OBLIGAŢIILOR 7.1. Nici una dintre Părţile Contractante nu poate transfera, greva cu orice fel de sarcini sau tranzacţiona în orice alt mod drepturile şi obligaţiile sale cuprinse în prezentul Contract fără acceptul scris furnizat în prealabil de cealaltă parte. 8. FORŢA MAJORĂ 8.1. Forţa Majoră constituie o cauză de exonerare de responsabilitate pentru Partea Contractantă care o invocă şi numai în condiţiile prevăzute de Lege; 8.2. În sensul acestui articol, termenul de „forţă majoră” desemnează fenomene naturale, greve, închideri sau alte perturbări industriale, acte ale unor inamici publici, războaie declarate sau nedeclarate, blocade, insurecţii, revolte, epidemii, alunecări de teren, cutremure, furtuni, fulgere, inundaţii, eroziuni ale solului, conflicte civile, explozii şi orice alte evenimente similare care nu pot fi prevăzute şi care sunt în afara puterii de control a Părţilor şi care nu pot fi surmontate prin diligenţele necesare. 8.3. Dacă oricare dintre Părţi consideră că s-au produs circumstanţe de forţă majoră care pot afecta îndeplinirea obligaţiilor care îi revin, va notifica imediat cealaltă Parte, oferind detalii privind natura, durata probabilă şi efectul probabil al circumstanţelor respective. 9. INDEPENDENŢA PĂRŢILOR CONTRACTANTE 9.1. Părţile Contractante sunt persoane independente și prezentul Contract nu poate fi considerat drept bază pentru formarea unei asociaţii, unui parteneriat, unei întreprinderi mixte, sau legătură de afiliere între Prestator şi Beneficiar. 9.2. Prestatorul nu are dreptul să încheie contracte sau să acţioneze, în scris sau oral, în numele Beneficiarului. 10. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR ŞI DREPTUL APLICABIL 10.1. Contractul este supus prevederilor legislaţiei Republicii Moldova. Relaţiile între Părţi sunt de natură civilă şi comercială supuse dreptului privat. Drepturile şi obligaţiunile Părţilor sunt definite de clauzele prezentului Contract; 10.2. Diferendele ce apar în legătură cu interpretarea, inadecvată neexecutarea sau executarea a prezentului Contract se soluţionează pe calea negocierilor amiabile de către Părţile Contractante; 10.3. În cazul în care diferendul nu poate fi soluţionat pe această cale, el este supus spre examinare instanţelor judecătorești ale Republicii Moldova. 11. DISPOZIŢII FINALE 11.1 Prezentul contract se ghideaza de reglementările stabilite de Regulamentul Interreg 2021/1059 și Documentul de Program și regulile de program aferente ale Interreg VI-B NEXT Black Sea Basin Programme, Art. 9 „Regulile de achiziții” al Contractului de Grant din Fondul INTERREG Nr. MDLPA 245088 din 31.10.2025, precum și art. 5, alin. (1), lit. m) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. 11.2. Referitor la toate condiţiile ce nu sunt prevăzute în prezentul Contract, Părţile se vor călăuzi de legislaţia civilă a Republicii Moldova; 11.3. Contractul este încheiat în 2 exemplare originale, ambele în limba română și engleză, câte una pentru fiecare Parte, cu aceiaşi valoare juridică, fiind valabil până la “31” octombrie 2027; 11.4. Adresele şi rechizitele bancare ale părţilor: Beneficiarul: Primăria Municipiului Chișinău Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 86 Cod fiscal: 1007601009484 Banca: TREZMD2X, Trezoreria de Stat IBAN: Semnătura: Prestatorul: Adresa: Cod fiscal: Banca: SWIFT: IBAN: Semnătura: | Chisinau City Hall, with the legal address 83, Stefan cel Mare si Sfînt Boulevard, Chisinau Municipality, legally represented by the Mayor Ion CEBAN, hereinafter referred to as „Beneficiary" of the one part and ______ with legal address on _______, represented by ______ to as “Provider”, of the other part as Contracting Parties have agreed as follows: 1. OBJECT OF THE CONTRACT 1.1. Under this Contract, the Provider will provide consultancy services within the Project ⹂Sustainable Destinations Black Sea Network SUSDEST-NET”. 1.2. The Beneficiary contracts the Provider to provide consultancy services (according to Annex no.1). 1.3. This Contract does not establish relations of subordination between the Contracting Parties. 2. RIGHTS AND DUTIES OF THE CONTRACTING PARTIES 2.1. The Beneficiary has the following rights and duties: 2.1.1. to benefit under the contractual terms and conditions, from the services performed by the Provider; 2.1.2. expressly indicate the type of services provided; 2.1.3. to pay, under the terms and conditions agreed, the costs for provided services. 2.2. The Provider has the following rights and duties: 2.2.1. to choose freely the way of performing the planned services, exactly complying with jointly approved standards with the Beneficiary and with the requirements of the Contracting Authority stipulated in the Grant Contract and its annexes; 2.2.2. to encash, within the terms and conditions set, the cost for the provided services; 2.2.3. to inform the Beneficiary about the provided services; 2.2.4. to provide the services under the conditions and terms established under this Contract. 3. COSTS OF THE SERVICES PROVIDED 3.1. The price of the procurement that will be performed in favour of the Provider is 58.500,00 (fifty-eight thousand five hundred EUR) with VAT at the rate „0”; 3.2. Payments for the Services provided will be made in Moldovan lei at the NBM exchange rate in the date of the payment. 3.3. The services will be paid based on the service provision act after each activity performed according to Annex no. 1. 3.4. The Beneficiary's payment method and conditions will be: payments will be made by bank transfer, within 10 working days from the acceptance of the tax invoice, to the Provider's bank account indicated in this Contract. 4. TERMS OF PROVIDING SERVICES AND THEIR RECEIPT 4.l. The Provider is obliged to provide the services in accordance with Annex no.1; 4.2. The Parties will sign an Act of receipt of the provided services; 4.3. The beneficiary is entitled to refuse signing the Act of receipt of the services if they are not in compliance with the original requirements in accordance with Terms of References. 5. TERMINATION OF THE CONTRACT 5.1. Each Contracting Party have the right to request the termination of this Contract until the expiration of it validity with a 10 days’ notice sent to the other Contracting Party by mail or post office; 6. MODIFICATION OF THE CONTRACT 6.1. Any modification of this Contract will be possible only with the consent of both Contracting Parties expressed in writing and commonly agreed to its last date. 6.2. The Provider will announce before signing about any amendments. 7. CESSION OF RIGHTS AND / OR OBLIGATIONS 7.1. None of the Contracting Parties may transfer, burden with any tasks or make transactions in any other way its rights and duties contained in this Contract without the written consent previously submitted to the other party. 8. FORCE MAJEURE 8.1. Force Majeure constitute grounds for exemption from liability for the Contracting Party that invokes it only under the conditions stipulated by Law; 8.2. For the purposes of this Article, the term "force majeure" means natural phenomena, strikes, closures or other industrial disturbances, acts of public enemies, declared or undeclared wars, blockades, insurrections, riots, epidemics, landslides, earthquakes, storms, lightning, floods, soil erosion, civil strife, explosions and any other similar events which cannot be foreseen and which are beyond the control of the Parties and which cannot be overcome by due diligence. 8.3. If either Party considers that force majeure has occurred which may affect the performance of its obligations, it shall immediately notify the other Party, providing details of the nature, probable duration and likely effect of those circumstances. 9. INDEPENDENCE OF CONTRACTING PARTIES 9.1. The Contracting Parties are independent entities and this Contract shall not be considered as the basis for establishing an association, a partnership, a joint venture or affiliate link between the Provider and the Beneficiary. 9.2. The Provider is not entitled to conclude contracts or act, written or orally on behalf of the Beneficiary. 10. DISPUTE RESOLUTION AND APPLICABLE LAW 10.1. The contract is subject to the legislation of the Republic of Moldova. Relations between the Parties are subject to civil and commercial private law. The rights and obligations of the Parties are defined by the terms of this Contract; 10.2. Arising disputes in connection with the interpretation, non-performance or improper execution in this Contract shall be settled amicably through negotiations by the Contracting Parties; 10.3. If the dispute can not be settled in this way, it will be submitted to the Courts of the Republic of Moldova. 11. FINAL PROVISIONS 11.1. This contract is guided by the regulations established by the Interreg Regulation 2021/1059 and the Programming Document and related programming rules of Interreg VI-B NEXT Black Sea Basin Programme, Art. 9 of the Grant Contract from INTERREG Funds Nr. MDLPA 245088 from 31.10.2025, as well as Art. 5 (1) m) of the Law 131/2015 regarding public procurements. 11.2. Regarding the conditions that are not stipulated by this Contract, the Parties shall be guided by civil legislation of the Republic of Moldova; 11.3. The contract is signed in two originals, both in Romanian an English, one for each Part, with the same legal value, being valid until October 31st, 2027; 11.4. Contact and Bank details of the Parties: Beneficiary: Address: Fiscal code: Bank: IBAN: Signature: Provider: Address: Fiscal code: Bank: SWIFT: IBAN: Signature: |

Anexa 1

la Contractul Nr. ____

din _____________

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ A SERVICIILOR /TECHNICAL SPECIFICATION OF SERVICES

| Nr. | Denumirea serviciilor/ Title of services | Specificații tehnice/ Technical Specifications | Livrabile/ Deliverables | Termeni de prestare/ Terms of Delivery |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | A.1.1., inclusiv: 1) Dezvoltarea Politicii Comune de Turism Sustenabil | - Constituirea Comitetului de Management al Destinației Chișinău (CMD), format din 9–11 membri, care vor reprezenta partenerii proiectului, autoritățile locale, turoperatori, experții în domeniul mediului, reprezentanții comunității și factorii de decizie. CMD va avea responsabilitatea de a superviza implementarea practicilor de turism sustenabil la nivelul destinației și de a asigura alinierea acestora cu obiectivele regionale, naționale și transnaționale în domeniul turismului sustenabil. CMD va funcționa în conformitate cu manualul operațional al Comitetelor de Management al Destinațiilor; - Analizarea politicilor, strategiilor și a cadrului de reglementare existente la nivel național și regional în domeniul turismului și al sustenabilității; - Participarea la meeting-uri de coordonare, grupuri de lucru și sesiuni de consultare cu partenerii de proiect și cu părțile interesate; - Elaborarea de contribuții analitice scrise, recomandări de politici publice și note tehnice. | - Un raport detaliat care să sintetizeze cadrul actual de politici, strategii și reglementări în domeniul turismului și al sustenabilității, la nivel național și local (inclusiv și cu traducere în limba engleză); - Note analitice și tehnice care să ofere recomandări de politici fundamentate pe dovezi și date (inclusiv și cu traducere în limba engleză); - Propuneri draft de îmbunătățire a politicilor publice, aliniate obiectivelor de dezvoltare a turismului sustenabil (inclusiv și cu traducere în limba engleză); - Recomandări consolidate pentru adoptarea și implementarea practicilor de turism sustenabil la nivel intersectorial (în limba engleză). | Mai 2026 |
| 2. | A.1.2 Organizarea și participarea la o sesiune de training-uri on-line pe subiectul de sustenabilitate. | - Identificarea formatorilor din partea Destinației Turistice Chișinău a unui număr de formatori pentru participare la cursuri on-line, dezvoltare de Democritus University of Thrace (Partenerul nr. 3); - asigurarea participării la cursul de formare online, sincron, de 40 de ore. Acest curs va acoperi aspectele teoretice și practice ale managementului turismului sustenabil și utilizarea instrumentelor de inteligenta artificială (AI), care vor fi dezvoltate în cadrul proiectului. Cursul va include sesiuni on-line cu un grup de experți formatori (8 la număr), ateliere interactive și discuții în grup. | - asigurarea colaborării cu reprezentanții Democritus University of Thrace (Partenerul nr. 3) în organizarea participării reprezentanților Destinației Turistice Chișinău la cursurile on-line; - Lista persoanelor participante la curs de formare online, sincron, de 40 de ore; | Mai 2026 |
| 3. | A.1.3., inclusiv: 1) Identificarea și cartografierea părților interesate | - Identificarea principalilor actori interesați din sectorul public, sectorul privat, societatea civilă, comunitățile locale și mass-media; -Analiza rolurilor, intereselor și nivelului de influență ale părților interesate; - Elaborarea unei hărți structurate a părților interesate; - Lansarea și diseminarea unui apel deschis pentru înregistrarea părților interesate; - Constituirea și funcționarea unei comisii de evaluare și selecție a părților interesate; - Evaluarea, selecția și clasificarea părților interesate înregistrate; - Dezvoltarea unei cartografieri cuprinzătoare a părților interesate și a unei baze de date digitale aferente. | -Bază de date a părților interesate si principalilor actori; - Matrice de cartografiere a părților interesate; - Raport de cartografiere a părților interesate si principalilor actori (inclusiv și cu traducere în limba engleză); - Harta (digitală) „Destinația Turistică a municipiului Chișinău” - elaborată. | Mai 2026 |
|  | 2) Activități de implicare a părților interesate | -Organizarea și facilitarea a patru workshopuri participative; - Desfășurarea de consultări individuale cu părțile interesate; - Colectarea, documentarea și analiza feedbackului și a recomandărilor; - Integrarea contribuțiilor relevante în procesul de implementare a proiectului. | - Organizarea și facilitarea a 4 workshopuri cu părțile interesate si principalilor actori, menite să sprijine procesele de consultare, co-creare și validare (cel puțin 20 de participanți); - înregistrarea video și foto, translarea on-line a celor 4 workshopuri (youtube); - Raport de activitate, liste de prezență și sinteze ale consultărilor (inclusiv și cu traducere în limba engleză); - Raport consolidat privind implicarea părților interesate (inclusiv și cu traducere în limba engleză). - Elaborarea propunerilor (contribuția PP4) pentru a fi incluse în proiectul Politicii comune de turism sustenabil din cadrul Basonului Mării Negre (Common Sustainable Tourism Policy) (inclusiv și cu traducere în limba engleză); - Elaborarea propunerilor (contribuția PP4) pentru a fi incluse în proiectul „Documentului comun de recomandare de politici” (Policy Recommendation Paper) (inclusiv și cu traducere în limba engleză). | Mai 2026 |
|  | 3) Eveniment de informare publică | - Elaborarea conceptului și a agendei evenimentului; - Organizarea logisticii, a materialelor și a activităților de comunicare; - Promovarea evenimentului prin canalele de comunicare relevante sectorului; - Documentarea și raportarea activităților desfășurate. | - Organizarea unui (1) eveniment de informare publică pe materia de sustenabilitate; - Organizarea evenimentului de diseminare, în cadrul cărora vor fi prezentate pachetele turistice dezvoltate prin procesul de cartografiere și consultare a părților interesate (în cadrul celor 4 workshopuri cu părțile interesate si principalii actori sau/ori ]n cadrul unei campanii separate de informare). - Materiale de comunicare și vizibilitate; - înregistrarea video și foto, translarea on-line a celor 4 workshopuri (youtube); - Raportul pentru fiecare eveniment (inclusiv și cu traducere în limba engleză). | Mai-Iunie 2026 |
|  | A.1.4, inclusiv: 1) Evaluarea de bază a destinației și analiza nevoilor | - Colectarea și analiza datelor de bază pentru destinațiile selectate; - Evaluarea nevoilor de dezvoltare, a lacunelor și a oportunităților existente; - Implicarea experților interni și a echipei tehnice, echivalentul a 4 luni-expert ; - Elaborarea rapoartelor analitice și a recomandărilor practice. Se va realiza în conformitate cu metodologia RADAR. Se vor utiliza instrumentele – de pe site-urile: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/21749 și https://www.gstcouncil.org/wp content/uploads/GSTC-Destination-Criteria v2.0-with-SDGs.pdf | - Rapoarte de evaluare a nivelului de bază al sustenabilității destinației (inclusiv și cu traducere în limba engleză); - Rapoarte de analiză a nevoilor (inclusiv și cu traducere în limba engleză); - Recomandări pentru dezvoltarea destinației (inclusiv și cu traducere în limba engleză). | Iulie-Octombrie 2026 |
|  | A.1.5., inclusiv: Dezvoltarea Strategiei Destinației Turistice Sustenabile și a Planurilor de Sustenabilitate | - Elaborarea unei Strategii Comune de Destinații Turistice Sustenabile pentru aria de implementare a Proiectului; - Elaborarea Strategiei (și Planului) de Sustenabilitate a Destinației Turistice Chișinău pentru anii 2027-2032 (specific destinației, adaptat particularităților și nevoilor acesteia); - Elaborarea și stabilirea unui set de indicatori cheie de performanță (KPI) pentru monitorizarea progresului, performanței și impactului strategiilor. | - Propuneri a fi incluse în Strategia Comună de Destinații Turistice Sustenabile a Regiunii Bazinului Mării Negre, inclusiv cu un set de indicatori-cheie de performanță (KPI) pentru monitorizarea progresului, performanței și impactului strategiei comune (Contribuția Partenerului nr. 4 în elaborarea politicii comune a Proiectului); (inclusiv și cu traducere în limba engleză); - Strategia și Planul de Sustenabilitate a Destinației Turistice Chișinău pentru anii 2027-2032 elaborat (inclusiv cu un set de indicatori-cheie de performanță (KPI) pentru monitorizarea progresului, performanței și impactului strategiei DTC). (inclusiv și cu traducere în limba engleză) | Noiembrie 2026 – Iunie 2027 Noiembrie 2026 – Ianuarie 2027 |
|  | A.1.11. Partajarea cunoștințelor și crearea de rețele. Platformă Sustainable Destination Education and Collaboration (SDEC) (OER + Living Lab) și depozitul de bune practici. SUSDEST NET. | - crearea SDEC - Analiza comună a cerințelor: (pentru a identifica nevoile și așteptările tuturor părților interesate, asigurându-se că platforma SDEC abordează nevoile diverse ale sectorului turistic – contribuția Partenerului nr. 4) - participarea la SDEC - Platform Design - OER Curation and Living Lab Framework Development - contribuția Partenerului nr. 4 (pe baza analizei cerințelor, platforma va fi concepută pentru a combina atributele unei resurse educaționale deschise (OER) și ale unui Living Lab. Componenta OER va organiza și va oferi acces la materiale educaționale de înaltă calitate despre turismul durabil, în timp ce cadrul Living Lab va facilita inovarea colaborativă și testarea în lumea reală a practicilor de destinație durabilă). - participarea la dezvoltarea Platformei SDEC (platforma va fi dezvoltată folosind tehnologii web moderne pentru a se asigura că este ușor de utilizat, scalabil și accesibil. Procesul de dezvoltare va implica integrarea conținutului OER și stabilirea de caracteristici interactive pentru Living Lab. Platforma va accepta mai multe limbi pentru a satisface publicul divers din regiunea Mării Negre). - participarea la testarea SDEC (înainte de lansarea oficială, platforma va fi supusă unor teste riguroase pentru a-și asigura funcționalitatea, gradul de utilizare și performanța. Părțile interesate vor fi invitate să participe și să ofere feedback pentru a identifica orice probleme, ceea ce va ajuta la perfecționarea platformei). - participarea la crearea Rețelei – participarea la elaborarea Memorandumului de Înțelegere (MOU) - contribuția Partenerului nr. 4 (pentru a oficializa colaborarea dintre parteneri, va fi elaborat un Memorandum de Înțelegere (MOU) pentru a sublinia rolurile și responsabilitățile fiecărui partener, pentru a stabili liniile directoare pentru colaborare și pentru a pune bazele unei rețele durabile de părți interesate). - participarea la crearea Rețelei SUSDEST-NET – Strategie și Plan de Acțiune (vor fi elaborate o strategie cuprinzătoare și un plan de acțiuni pe 3 ani pentru a ghida activitățile rețelei SUSDEST-NET – documentul comun va sublinia obiectivele, activitățile cheie, calendarele și indicatorii de performanță pentru rețea). | - Analiza comună a cerințelor SDEC (inclusiv și cu traducere în limba engleză). - asigurarea participării reprezentanților din sector la dezvoltarea și testarea platformei SDEC cu componente OER și Living Lab în funcțiune – contribuția Partenerului nr. 4; - Asigurarea participării la dezvoltarea și testarea platformei SDEC; - Asigurarea participării la elaborarea Memorandumului de înțelegere SUSDEST-NET și definitivarea strategiei și planului de acțiuni pe 3 ani a rețelei SUSDEST NET – contribuția Partenerului nr. 4. | Iulie – Decembrie 2026 |

Anexa 2

la Contractul Nr. ____

din _____________

SPECIFICAȚIA DE PREȚ/PRICE SPECIFICATION

| Nr. | Specificația | Preț unitar | Suma | Termen de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | A.1.1., inclusiv: 1) Dezvoltarea Politicii Comune de Turism Sustenabil |  |  |  |
| 2. | A.1.2 Organizarea și participarea la o sesiune de training-uri on-line pe subiectul de sustenabilitate. |  |  |  |
| 3. | A.1.3., inclusiv: 1) Identificarea și cartografierea părților interesate |  |  |  |
| 4. | A.1.4, inclusiv: 1) Evaluarea de bază a destinației și analiza nevoilor |  |  |  |
| 5. | A.1.5., inclusiv: Dezvoltarea Strategiei Destinației Turistice Sustenabile și a Planurilor de Sustenabilitate |  |  |  |
| 6. | A.1.11. Partajarea cunoștințelor și crearea de rețele. Platformă Sustainable Destination Education and Collaboration (SDEC) (OER + Living Lab) și depozitul de bune practici. SUSDEST NET. |  |  |  |
| TOTAL: |  |  |  |  |