APROBAT: Director adjunct S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”

Vladimir LUPU______________________

CAIET DE SARCINI PENTRU PROIECTARE

# Capitolul 1: Denumirea lucrării

Servicii de proiectare privind elaborarea proiectelor de strămutare a rețelelor edilitare din zona  nodului rutier de conexiune cu drumul R1 și a infrastructurii de acces către complexul multimodal Berești, amplasat în regiunea Zagarancea, r-ul Ungheni

Capitolul 2: Tipul lucrărilor

Servicii de proiectare privind elaborarea Proiectului de Execuție în conformitate cu prezentul caiet de sarcini și cadrul legislativ și normativ al Republicii Moldova.

# Capitolul 3: Temeiul lucrărilor

Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2026, aprobat prin H.G. nr.73 din 25.02.2026.

# Capitolul 4: Faza de proiectare - Proiect de Execuție

Capitolul 5: Termeni de referință

### 5.1 Parametrii tehnici de bază

- Respectarea Normelor, Standardelor și Codurilor Europene, aplicabile din 01.01.2021;

- NCM G.03.03.02:2015 „Rețele și instalații exterioare de canalizare”;

- Seismicitatea zonei este stabilită 7 grade pe scara MSK-64 conform Hărții zonării seismice a teritoriului RM (ediţie 2010) care a fost pusă în aplicare începând cu 1 mai 2010, prin Ordinul Ministrului Construcțiilor şi Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova.

Notă: În cazul în care alte standarde și norme valabile, asigură o performanță substanțial egală sau mai mare decât cele enumerate, aceste standarde și norme vor fi acceptate sub rezerva verificării prealabile și aprobării în scris.

### 5.3. Protecția mediului și Evaluarea Impactului Ecologic

- Prestatorul va elabora Planul de management de mediu și social (ESMP), în conformitate cu cerințele finanțatorului, precum și Raportul privind evaluarea impactului asupra mediului, în baza Legii nr. 86/2014, în cazul în care activitatea este încadrată în Anexa nr. 1 sau face obiectul unei decizii de evaluare conform Anexei nr. 2.  Raportul va include desfășurarea consultărilor publice cu populația;

### 5.4. Termeni de referință de bază

- NCM A.07.02:2012/А1:2017 „Procedura de elaborare, avizare, aprobare și conținutul-cadru al documentației de proiect pentru construcții. Cerințe și prevederi principale”;

- NCM L.01.07-2005 „Regulament privind fundamentarea proiectelor investiționale în construcții”;

- Prestatorul va efectua prospecțiuni geodezice;

- Prestatorul  va identifica toți deținătorii de utilități din zonă, nu doar a celor indicate în avizele inițiale;

- Prestatorul va acorda suport tehnic beneficiarului în procesul de obținere a tuturor actelor permisive necesare (avize, acorduri, certificate), iar după obținerea acestora, va asigura coordonarea documentației de proiect conform condițiilor impuse;

### 5.6. Condiții specifice

- Prestatorul va analiza datele furnizate de beneficiar conform Anexei Nr.1;

- Prestatorul va elabora/adopta soluțiile tehnice în limitele zonei drumului determinate de soluțiile deja elaborate și furnizate de către Beneficiar conform Anexei Nr.1;

- Prestatorul are obligația de a corela cotele de fundare și traseele noilor rețele cu elementele constructive ale drumului (ramblee, șanțuri, rigole, fundația drumului), astfel încât rețelele să nu fie amplasate sub corpul drumului decât în puncte de traversare protejate în tuburi de protecție;

- Beneficiarul va obține cu susținerea Prestatorului avizele autorităților administrației publice locale și organelor de stat, la necesitate condițiile tehnice pentru elaborarea compartimentelor pentru reamplasarea rețelelor edilitare, și alte documente necesare pentru elaborarea soluțiilor tehnice și compartimentelor componente ale proiectului de execuție;

- Ridicările topo-geodezice vor fi realizate în sistemul de coordonate Mold Ref 99 și sistemul de înălțimi Baltic 1977;

- Prestatorul va crea baza geodezică de ridicare, cu îndesirea punctelor de reper până la 0,5 km amplasate paralel cu axa obiectului de construcție, în zone stabilite și ferite de riscurile exploatării și întreținerii drumului;

- Toate punctele de reper vor fi fixate în teren cu centre de tip M1 sau M2, conform practicilor geodezice acceptate la nivel național conform (Instrucțiuni pentru ridicarea topografică la scările 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500);

- Se va lua în considerare ca reperele planimetrice și altimetrice să fie combinate. Totodată, altitudinile punctelor de reper vor fi verificate prin drumuire de nivelment geometric cu respectarea neînchiderii maxime admisibile de ±5mm*√L, unde L este lungimea drumuirii în km;

### 5.7. Conținutul proiectului

Proiectul trebuie să conțină compartimentele și rapoartele definite în Capitolul 4. Compartimentele și rapoartele conexe se vor prezenta după cum urmează (dar nu se limitează):

a)	Conform NCM A.07.02:2012/А1:2017 „Procedura de elaborare, avizare, aprobare și conținutul-cadru al documentației de proiect pentru construcții și NCM L.01.07-2005 „Regulament privind fundamentarea proiectelor investiționale în construcții”;

b) Conform CP A.02.12:2017 „Managementul proiectelor. Ghidul pentru managementul proiectelor în construcții”;

c)	Memoriu explicativ general;

- Documentația grafică pe compartimente (format printat A3);

- Raportul stipulat în pct. 5.3 Protecția mediului și Evaluarea Impactului Ecologic;

- Deviz general și Indicatori economici;

- Recomandări privind exploatarea pe termen mediu și lung al soluțiilor aprobate;

Specificațiile tehnice se vor baza pe standardele în vigoare în Republica Moldova, cu excepția cazului în care acestea nu există. Prestatorul poate propune, de asemenea, utilizarea standardelor internaționale acolo unde se consideră necesar.

# Capitolul 6: Aranjamente de raportare

- Prestatorul are obligațiunea de a efectua raportările de progres în conformitate cu Graficul de execuție a lucrărilor. Graficul de execuție trebuie să cuprindă (dar nu se limitează), diagrama Gantt pentru ordinea în care prestatorul intenționează să execute lucrările, inclusiv perioadele propuse pentru raportare a fiecărei faze și etape;

- Graficul de execuție va fi prezentat nu mai târziu de 15 zile calendaristice de la semnarea contractului;

- Prestatorul va stabili în Graficul de execuție, etapele de achitare  respectând cerințele Condițiilor de Plată al Contractului. Etapele de achitare vor constitui materiale livrabile definitivate și acceptate de către Beneficiar;

- Valoarea etapelor de achitare trebuie să fie în conformitate cu Devizul defalcat pentru serviciile prestate în conformitate cu oferta prezentată;

- Prestatorul la elaborarea a cca. 30% din proiectul de execuție, va prezenta către beneficiar, conceptul soluției de proiect pentru care s-a optat;

- Graficul de execuție, trebuie să fie elaborat astfel ca să respecte perioada de timp necesară pentru obținerea avizelor autorităților administrației publice locale și organelor de stat, la necesitate condițiile tehnice pentru elaborarea compartimentelor pentru reamplasarea rețelelor edilitare, și alte documente necesare pentru elaborarea soluțiilor tehnice și compartimentelor componente;

- În cazul în care prestatorul nu respectă graficul de execuție, prestatorul va prezenta un grafic de execuție revizuit cu un raport justificativ privind măsurile care vor fi întreprinse pentru compensarea termenului de întârziere;

- Prestatorul va elabora Planul General de Coordonare a rețelelor edilitare, avizat de toți deținătorii de utilități, pentru a exclude orice conflict dintre rețelele strămutate, infrastructura drumului R1 și accesul către Complexul Multimodal Berești;

- Prestatorul la solicitarea Beneficiarului este obligat să raporteze în termen de maxim 2 zile calendaristice privind progresele lucrărilor și livrarea documentelor solicitate;

- Prestatorul va prezenta lunar, note informative privind progresul lucrărilor. Conținutul notelor informative va fi structurat și va cuprinde informația în dependență de lucrările specificate în Graficul de execuție pentru perioada specifică;

- Fiecare notă informativă va include (dar nu se limitează):

  - grafice şi descrieri detaliate ale evoluției înregistrate, incluzând fiecare etapă, și incluzând în raportare fiecare Subantreprenor;

  - comparații între evoluția reală a Serviciilor de proiectare și cea planificată, prezentând detalii referitoare la orice evenimente sau circumstanțe care pot periclita predarea Serviciilor conform prevederilor Contractului şi măsurile care se adoptă (sau care trebuie adoptate) pentru evitarea întârzierilor;

- În cazul în care Beneficiarul va solicita completarea notei informative cu informație suplimentară, Prestatorul este obligat să raporteze în nota informativă pentru perioada curentă;

- Proiectul va fi prezentat în volum de 3 (trei) exemplare în limba română, inclusiv: conținutul complet scanat și avizat; versiunea editabilă (PDF, Word, Kos, DWG ș.a.).

| Director adjunct S.A. „Administrația Națională a Drumurilor” |  | Roman GAVRILUȚA |
| --- | --- | --- |
| Șef Direcție Implementare Proiecte |  | Andrei ERMURACHI |
| Șef Serviciu Poduri |  | Victor SERDIUC |
| Șef Serviciu Planificare Proiectări și Devize |  | Ion JALBĂ |
| Șef Serviciu Dezvoltare Durabilă şi Mediu |  | Ludmila VÎRLAN |
| Șef Serviciu Evidență, Achiziții de Teren |  | Lilian SIDLEȚCHI |

Ex: Alexandra Dumitrașcu

# Anexa Nr.1

Informație livrabilă de către Beneficiar

| Nr. | Informație livrabilă de către Beneficiar |
| --- | --- |
| 1 | Planul de situație – Concept a nodului rutier de conexiune cu drumul R1 și a infrastructurii de acces către complexul multimodal Berești, amplasat în regiunea Zagarancea, r-ul Ungheni |
| 2 | Scheme de amplasare a rețelelor edilitare inginerești de la operatorii din zona |

| Șef Direcție Implementare Proiecte | Andrei ERMURACHI |
| --- | --- |
| Șef Serviciu Planificare Proiectări și Devize | Ion JALBĂ |

Ex: Alexandra Dumitrașcu