Contract DE ANTREPRIZĂ -MODEL

privind achiziţia prin_Licitație deschisă_

„_____”_________2025_                                                                                        _s.Vărzărești_

(localitatea)

      - PARTEA GENERALĂ

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție LP nr. _______________din data __.___.2025, între_Primăria comunei Vărzărești r-nul Nisporeni, cu sediul în s. Vărzărești str. Boteanu nr.1, telefon/fax:026463236, IDNO, 1007601004777, reprezentat prin Primarul comunei Vărzărești Gheorghe Agheorghiesei, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi ___________________, administrator al ___________________ SRL, cu sediul în ___________________, str.____________________, telefon: _______________, IDNO ______________, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările Constructia drumului local cu lungimea 3,3 km din s. Șendreni com.Varzaresti (de la L 400 pina la R10) raionul Nisporeni (etapa II) pe o porțiune de 0.9 km, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic nr.27/2017-/2025-O-DA, cu detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUŢIE

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 120 zile după primirea ordinului de începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;

- datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor;

- influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, ori executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

- calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de  recepţie pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţiei şi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional.

2.7. Termenul de garanție a lucrărilor_5_ani_.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ

3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de____________lei MD (____________________________________, 00 bani), inclusiv ______________ TVA lei MD.

3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 15 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţie şi prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:

- un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iar altul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.

4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, utilajele de construcţii şi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate.

4.10. Antreprenorul, s-a angajat să prezinte autorității contractante, garanția de bună execuție a

contractului (contract de cont bancar de depozit-garanție de bună execuție a contractului de  antrepriză), obținută de la banca unde se deservește, pentru o sumă în cuantum de 5% din  valoarea contractului atribuit, constituindu-se prin rețineri succesive din plățile facturilor de  achitare a lucrărilor executate.

4.11. Autoritatea contractantă va realiza alimentarea Contului Escrow prin virament, prin virări  succesive în cuantum determinat conform cererii de deschidere Cont Escrow, reținute din  valoarea facturilor emise de către ANTREPRENOR pentru serviciile prestate conform Contractului de antrepriză.

4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit această obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi limitelor terenului pus la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;

- înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;

- îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct    de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice.

6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative şi  prezentului contract.

6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care aceştia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORŢA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei.

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.

8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de către aceştia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 10 zile de la primirea ordinului de execuţie.

- 9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE

9.1. Perioada de garanţie pentru lucrărieste de  _5_ ani.

9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

- 10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR

10.1. Părţile  poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor  prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia  Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora.

10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

- 11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

- 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă  partea a cărei culpă a fost dovedită.

- 12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;

c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;

- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor;

- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;

- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

- 13. DISPOZIŢII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnică (formularele nr.3, 5 și 7);

c) Propunerea financiară;

d) Graficul de executare a lucrărilor ;

e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 30 iunie 2026.

      - PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE

- SPECIALE A CONTRACTULUI

(LA NECESITATE)

- RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR

| ANTREPRENORUL __________________________SRL | BENEFICIARUL Primăria comunei Vărzărești |
| --- | --- |
| Adresa poştală:_______________ str._________________ nr.____ | Adresa poştală: s.Vărzărești |
| Telefon:__________________ Email: _____________________ | Telefon:026463236 Email:primaria.varzaresti@apl.gov.md |
| Cod fiscal:___________________ Cod TVA:___________________ | Cod fiscal: 1007601004777 |
| Banca:______________________ | Banca:MF Trezorăria de stat |
| Cod:________________________ | Cod: TREZMD2X |
| IBAN:______________________ | IBAN:__________________________ |

- SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

| ANTREPRENOR | BENEFICIAR |
| --- | --- |
| __________________SRL ________________________ | Primaria comunei Vărzărești Gheorghe Agheorghiesei |

Anexa nr. 1

la Contractul nr.______

din “__” ______________ 2025

SPECIFICAŢII TEHNICE

| Nr. | Denumirea lucrărilor | Cod CPV | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  | Standarde de Referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Constructia drumului local cu lungimea 3,3 km din s. Șendreni com.Varzaresti (de la L 400 pina la R10) r-nul Nisporeni (etapa II), pe o porțiune de 0,9 km | 45200000-9 | Constructia drumului local cu lungimea 3,3 km din s. Șendreni com.Varzaresti (de la L 400 pina la R10) r-nul Nisporeni (etapa II), pe o porțiune de 0,9 km conform caietului de sarcini și proiectului tehnic nr. nr.27/2017-/2025-O-DA |  | Constructia drumului local cu lungimea 3,3 km din s. Șendreni com.Varzaresti (de la L 400 pina la R10) r-nul Nisporeni (etapa II), pe o porțiune de 0,9 km conform caietului de sarcini și proiectului tehnic nr. nr.27/2017-/2025-O-DA |  | proiectului tehnic nr. nr.27/2017-/2025-O-DA |
| SEMNĂTURILE PĂRŢILOR |  |  |  |  |  |  |  |
| ANTREPRENORUL ___________________ SRL |  |  |  |  | BENEFICIAR Primaria comunei Vărzărești |  |  |

Anexa nr. 2

la contractul nr.__

din “__” _________ 2025

SPECIFICAŢII DE PREŢ

| Nr. | Denumirea lucrărilor | Cod CPV | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţul unitar lei MD, fără TVA | Suma lei MD, Inclusiv TVA | Termenii de executare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Constructia drumului local cu lungimea 3,3 km din s. Șendreni com.Varzaresti (de la L 400 pina la R10) r-nul Nisporeni (etapa II), pe o porțiune de 0,9 km | 45200000-9 | Buc | 1 |  |  | 12 zile de la emiterea dispoziției de către beneficiar pentru începerea a lucrărilor |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| SEMNĂTURILE PĂRŢILOR |  |  |  |  |  |  |  |
| ANTREPRENOR - _______________________ |  |  |  |  | BENEFICIAR Primaria comunei Vărzărești Gheorghe Agheorghiesei |  |  |

Anexa nr. 3

la contractul nr.__

din “___” ______ 2025

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea obiectului: Construcția drumului local s.Șendreni-s.Vărzărești, r-nul Nisporeni, lungimea 3,3 km, etapa II. (pe o porțiune cu lungime de 0,9 km)

2. Autoritate contractantă: Primăria comunei Vărzărești, raionul Nisporeni.

3.Tipul procedurii de atribuire: Licitație deschisă.

4. Termenul limită de executare a lucrărilor: 120 zile din momentul eliberării dispoziției de începere a lucrărilor.

5. Durata contractului: pînă 30 iunie 2026.

6. Sursa de finanțare: bugetul Primăriei comunei Vărzărești, FNDRL.

7. Scopul: Constructia  capitală a unei porțiuni drum din satul Șendreni r-Nisporeni. Etapa II pe o porțiune de 0.9km.

8. Amplasarea: satul Șendreni r-nul Nisporeni.

9. Sarcini și responsabilități:  Executarea lucrărilor conform proiectului de execuție (ob.27/2017-/2025-O-DA), ehipamentul să fie nou și să corespundă cerințelor  conform tabelului de mai jos-

Anexa nr.1

LISTA CANTITĂȚILOR DE LUCRĂRI

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari pregatitoare |  |  |
| 1 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta gr.16 cm | m3 | 737,00 |
| 2 | DG06A | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, executate in imbracaminti carosabile gr.12 cm | m3 | 9,60 |
| 3 | RpAcA50B | Demontarea conductelor de apa, cu tuburi de azbociment, asamblate cu manson si inel de cauciuc, avind diametrul de 300 mm | m | 44,00 |
| 4 | RpAcA50C | Demontarea conductelor de apa, cu tuburi de azbociment, asamblate cu manson si inel de cauciuc, avind diametrul de 400 mm | m | 11,00 |
| 5 | RpAcA51A | Demontarea conductelor de apa, cu tuburi din beton armat centrifugat sau precomprimat (PREMO), avind diametrul de 500 mm | m | 11,00 |
| 6 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcarea petrisului in autobasculanta ) | 100 m3 | 0,73 |
| 7 | TsI51A1 | Transportarea petrisului dupa desfacere cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 146,00 |
| 8 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcarea betonului in autobasculanta) | 100 m3 | 9,60 |
| 9 | TsI51A1 | Transportarea betonului dupa desfacere cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 23,04 |
| 10 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcarea tevilor de la desfacere) | 100 m3 | 0,07 |
| 11 | TsI51A1 | Transportarea tevilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 2,99 |
| 12 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcarea gunoi dupa desfaceri in autobasculanta pentru intarirea banchetei drumrilor) | 100 m3 | 6,74 |
| 13 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 1 077,76 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de terasament |  |  |
| 14 | TsC18B1 k=2 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 20 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 32,15 |
| 15 | TsC22B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II | 100 m3 | 32,15 |
| 16 | TsD03G1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 51-100 cm, teren catg. I sau II (Incarcarea pamintului in autobasculanta) | 100 m3 | 5,45 |
| 17 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 872,00 |
| 18 | TsD03G1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 51-100 cm, teren catg. I sau II (Incarcarea pamintului in autobasculanta) | 100 m3 | 26,70 |
| 19 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 4 272,00 |
| 20 | TsD03G1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 51-100 cm, teren catg. I sau II (Lucrul la depozitul de pamint) | 100 m3 | 26,70 |
| 21 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 5,45 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de nivelare |  |  |
| 22 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Nivelare mecanizata 90%) | 100m2 | 37,94 |
| 23 | TsE01A | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Nivelare manuala 10%) | 100m2 | 4,21 |
| 24 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Organizarea banchetei drumului mecanizat 90%) | 100m2 | 6,60 |
| 25 | TsE01A | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Organizarea banchetei manual) | 100m2 | 0,73 |
| 26 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 733,00 |
|  |  | Capitolul 4. Imbracaminte rutiera |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Imbracaminte rutiera noua ПК18+55-ПК27+77 |  |  |
| 27 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | 48,02 |
| 28 | TsE01A | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor | 100m2 | 5,33 |
| 29 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast (Amestec de agregat grosier si agregate fine cu D=45 mm si d=0 , conform SR-EN 13242+A1:2008 h=15 cm) | m3 | 800,25 |
| 30 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare , fr.32-63 LA 30(cu impanare) conform SR-EN 13242+A1:2008 h=16 cm) | m3 | 843,68 |
| 31 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare , fr.32-63 LA 30(cu impanare) conform SR-EN 13242+A1:2008 h=12 cm) | m3 | 625,92 |
| 32 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,5 l/m.p) | t | 2,78 |
| 33 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 .SR EN 13108) | m2 | 5 071,00 |
| 34 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m.p.) | t | 1,67 |
| 35 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Strat deuzura din beton asfaltic BA 16 50/70 SM EN 13108-5) | m2 | 5 071,00 |
| 36 | DI113 | Tratament simplu, de suprafata, pe imbracamintea asfaltica cu criblura bitumata (Organizarea unui strat cu piatra neagra M 1000 fr.5....15 LA 30) | 100m2 | 19,47 |
| 37 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Piatra sparta fr.16-32conform conform SR-EN 13242+A1:2008 h=10 cm) | m3 | 56,60 |
| 38 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordura BR 100.30.18 pe beton C 16/20) | m | 1 416,00 |
|  |  | Capitolul 4.2. Trotuare |  |  |
| 39 | DA04A k=4,6 | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Organizarea mecanizata albiei drumului H=23cm ) | 100 m3 | 2,37 |
| 40 | DA03A | Scarificarea manuala a platformei drumului | m3 | 26,22 |
| 41 | TsD03G1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 51-100 cm, teren catg. I sau II (Incarcarea pamintului in autobasculanta) | 100 m3 | 2,63 |
| 42 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 420,80 |
| 43 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Piatra sparta fr.16-32conform conform SR-EN 13242+A1:2008 h=12 cm) | m3 | 137,40 |
| 44 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (200x100x60) sure | m2 | 1 145,00 |
| 45 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordura BR 100.20.8 pe beton C 16/20) | m | 1 145,00 |
|  |  | Capitolul 4.3. Intrare in ograzi |  |  |
| 46 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | 6,31 |
| 47 | TsE01A | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor | 100m2 | 0,70 |
| 48 | TsD03G1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 51-100 cm, teren catg. I sau II (Incarcarea pamintului in autobasculanta) | 100 m3 | 1,99 |
| 49 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 398,00 |
| 50 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Piatra sparta fr.16-32conform conform SR-EN 13242+A1:2008 h=15 cm) | m3 | 106,65 |
| 51 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (200x100x80) sure | m2 | 711,00 |
| 52 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, (БР 100.20.8)cm | m | 283,00 |
|  |  | Capitolul 4.4. Rampa de iesire |  |  |
| 53 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 1,57 |
| 54 | TsD03G1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 51-100 cm, teren catg. I sau II (Incarcarea pamintului in autobasculanta) | 100 m3 | 1,57 |
| 55 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 251,20 |
| 56 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast (Amestec de agregat grosier si agregate fine cu D=45 mm si d=0 , conform SR-EN 13242+A1:2008 h=15 cm) | m3 | 47,10 |
| 57 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare , fr.32-63 LA 30(cu impanare) conform SR-EN 13242+A1:2008 h=25 cm) | m3 | 78,50 |
| 58 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,5 l/m.p) | t | 0,18 |
| 59 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 .SR EN 13108) | m2 | 314,00 |
| 60 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m.p.) | t | 0,10 |
| 61 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Strat deuzura din beton asfaltic BA 16 50/70 SM EN 13108-5) | m2 | 314,00 |
| 62 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie , fr.16-32 LA 30 h=10 cm | m3 | 3,80 |
| 63 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordura BR 100.30.18 pe beton C 16/20) | m | 95,00 |
|  |  | Capitolul 5. Indicatori rutieri, bariere |  |  |
| 64 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrialStilpi MC-1 | buc | 23,00 |
| 65 | DF20B | Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi | buc | 31,00 |
| 66 | DF16B | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbile de sticla | 1 km | 0,96 |
| 67 | DI135 | Executarea parapetului metalic | m | 28,00 |

Anexa nr.5

CATALOGUL DE PREȚURI UNITARE

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari pregatitoare |  |  |
| 1 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta gr.16 cm | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,143 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |
| 2 | DG06A | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, executate in imbracaminti carosabile gr.12 cm | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,22 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,80 |
|  | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,80 |
| 3 | RpAcA50B | Demontarea conductelor de apa, cu tuburi de azbociment, asamblate cu manson si inel de cauciuc, avind diametrul de 300 mm | m |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,62 |
|  | 2710602000107 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm | kg | 0,04 |
|  | 2410520006751 | Automacara 5 Tf | h-ut | 0,08 |
| 4 | RpAcA50C | Demontarea conductelor de apa, cu tuburi de azbociment, asamblate cu manson si inel de cauciuc, avind diametrul de 400 mm | m |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,00 |
|  | 2710602000107 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm | kg | 0,08 |
|  | 2410520006751 | Automacara 5 Tf | h-ut | 0,11 |
| 5 | RpAcA51A | Demontarea conductelor de apa, cu tuburi din beton armat centrifugat sau precomprimat (PREMO), avind diametrul de 500 mm | m |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,43 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,18 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,01 |
|  | 2710602000107 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm | kg | 0,04 |
|  | 2410520006751 | Automacara 5 Tf | h-ut | 0,05 |
| 6 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcarea petrisului in autobasculanta ) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,60 |
| 7 | TsI51A1 | Transportarea petrisului dupa desfacere cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |
| 8 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcarea betonului in autobasculanta) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,60 |
| 9 | TsI51A1 | Transportarea betonului dupa desfacere cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |
| 10 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcarea tevilor de la desfacere) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,60 |
| 11 | TsI51A1 | Transportarea tevilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |
| 12 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcarea gunoi dupa desfaceri in autobasculanta pentru intarirea banchetei drumrilor) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,60 |
| 13 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,106 |
|  |  | 2. Lucrari de terasament |  |  |
| 14 | TsC18B1 k=2 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 20 m, in teren catg. 2 | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,74 |
| 15 | TsC22B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,61 |
| 16 | TsD03G1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 51-100 cm, teren catg. I sau II (Incarcarea pamintului in autobasculanta) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,124 |
| 17 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |
| 18 | TsD03G1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 51-100 cm, teren catg. I sau II (Incarcarea pamintului in autobasculanta) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,124 |
| 19 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |
| 20 | TsD03G1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 51-100 cm, teren catg. I sau II (Lucrul la depozitul de pamint) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,124 |
| 21 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,192 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,59 |
|  | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 1,192 |
|  |  | 3. Lucrari de nivelare |  |  |
| 22 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Nivelare mecanizata 90%) | 100m2 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,125 |
| 23 | TsE01A | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Nivelare manuala 10%) | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,90 |
| 24 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Organizarea banchetei drumului mecanizat 90%) | 100m2 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,125 |
| 25 | TsE01A | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Organizarea banchetei manual) | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,90 |
| 26 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta 20-40 mm (din desfacere) | m3 | 0,126 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,011 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |
|  |  | 4. Imbracaminte rutiera |  |  |
|  |  | 4.1. Imbracaminte rutiera noua ПК18+55-ПК27+77 |  |  |
| 27 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,125 |
| 28 | TsE01A | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,90 |
| 29 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast (Amestec de agregat grosier si agregate fine cu D=45 mm si d=0 , conform SR-EN 13242+A1:2008 h=15 cm) | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,15 |
|  | 1421102200467 | Amestec de agregat grosier si agregate fine cu D=45 mm si d=0 , conform SR-EN 13242+A1:2008 | m3 | 1,22 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |
| 30 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare , fr.32-63 LA 30(cu impanare) conform SR-EN 13242+A1:2008 h=16 cm) | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,30 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri fractie mare , fr.32-63 LA 30 conform SR-EN 13242+A1:2008 | m3 | 1,27 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,218 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,005 |
| 31 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare , fr.32-63 LA 30(cu impanare) conform SR-EN 13242+A1:2008 h=12 cm) | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,30 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri fractie mare , fr.32-63 LA 30 conform SR-EN 13242+A1:2008 | m3 | 1,27 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,218 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,005 |
| 32 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,5 l/m.p) | t |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,03 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,30 |
| 33 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 .SR EN 13108) | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,06 |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4 | t | 0,141 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,003 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,016 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |
| 34 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m.p.) | t |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,03 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,30 |
| 35 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de uzura din beton asfaltic BA 16 50/70 SM EN 13108-5) | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,05 |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 | t | 0,094 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,003 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,011 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |
| 36 | DI113 | Tratament simplu, de suprafata, pe imbracamintea asfaltica cu criblura bitumata (Organizarea unui strat cu piatra neagra M 1000 fr.5....15 LA 30) | 100m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,15 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,072 |
|  | 2462106200013 | Petris negru M1000 fr.5....15 LA 30 | t | 2,00 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,021 |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,073 |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,30 |
| 37 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Piatra sparta fr.16-32conform conform SR-EN 13242+A1:2008 h=10 cm) | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,30 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri fractie mare , fr.32-63 LA 30 conform SR-EN 13242+A1:2008 | m3 | 1,27 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,218 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,005 |
| 38 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordura BR 100.30.18 pe beton C 16/20) | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,15 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,44 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa. С 16/20 | m3 | 0,045 |
|  | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni Bordura BR 100.30.18 | m | 1,005 |
|  |  | 4.2. Trotuare |  |  |
| 39 | DA04A k=4,6 | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Organizarea mecanizata albiei drumului H=23cm ) | 100 m3 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,11 |
| 40 | DA03A | Scarificarea manuala a platformei drumului | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,46 |
| 41 | TsD03G1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 51-100 cm, teren catg. I sau II (Incarcarea pamintului in autobasculanta) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,124 |
| 42 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |
| 43 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Piatra sparta fr.16-32conform conform SR-EN 13242+A1:2008 h=12 cm) | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,30 |
|  | 14111222016722 | Piatra sparta pentru pt.drumuri fractie mare , fr.16-32 LA 30 conform SR-EN 13242+A1:2008 | m3 | 1,27 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,218 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,005 |
| 44 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (200x100x60) sure | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare (200x100x60) sure | m2 | 1,015 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,60 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,87 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,005 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,02 |
| 45 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordura BR 100.20.8 pe beton C 16/20) | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,15 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,44 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa. С 16/20 | m3 | 0,045 |
|  | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.20.8 | m | 1,005 |
|  |  | 4.3. Intrare in ograzi |  |  |
| 46 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,125 |
| 47 | TsE01A | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,90 |
| 48 | TsD03G1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 51-100 cm, teren catg. I sau II (Incarcarea pamintului in autobasculanta) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,124 |
| 49 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |
| 50 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Piatra sparta fr.16-32conform conform SR-EN 13242+A1:2008 h=15 cm) | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,30 |
|  | 14111222016722 | Piatra sparta pentru pt.drumuri fractie mare , fr.16-32 LA 30 conform SR-EN 13242+A1:2008 | m3 | 1,27 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,218 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,005 |
| 51 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (200x100x80) sure | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |
|  | 2661112800657 | Placi din beton, pentru trotuare (200x100x80) sure | m2 | 1,015 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,60 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,87 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,005 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,02 |
| 52 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, (БР 100.20.8)cm | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,12 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,18 |
|  | 26631021000011 | Beton clasa. С 16/20 | m3 | 0,048 |
|  | 26661228003251 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni БР 100.20.8 | m | 1,005 |
|  |  | 4.4. Rampa de iesire |  |  |
| 53 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,74 |
| 54 | TsD03G1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 51-100 cm, teren catg. I sau II (Incarcarea pamintului in autobasculanta) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,124 |
| 55 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |
| 56 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast (Amestec de agregat grosier si agregate fine cu D=45 mm si d=0 , conform SR-EN 13242+A1:2008 h=15 cm) | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,15 |
|  | 1421102200467 | Amestec de agregat grosier si agregate fine cu D=45 mm si d=0 , conform SR-EN 13242+A1:2008 | m3 | 1,22 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |
| 57 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare , fr.32-63 LA 30(cu impanare) conform SR-EN 13242+A1:2008 h=25 cm) | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,30 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri fractie mare , fr.32-63 LA 30 conform SR-EN 13242+A1:2008 | m3 | 1,27 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,218 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,005 |
| 58 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,5 l/m.p) | t |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,03 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,30 |
| 59 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 .SR EN 13108) | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,06 |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4 | t | 0,141 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,003 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,016 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |
| 60 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m.p.) | t |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,03 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,30 |
| 61 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Strat deuzura din beton asfaltic BA 16 50/70 SM EN 13108-5) | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,05 |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 | t | 0,094 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,003 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,011 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |
| 62 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie , fr.16-32 LA 30 h=10 cm | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,30 |
|  | 1411122201673 | Piatra sparta pentru pt.drumuri fractie mare , fr.16-32 LA | m3 | 1,27 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,218 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,005 |
| 63 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordura BR 100.30.18 pe beton C 16/20) | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,15 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,44 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa. С 16/20 | m3 | 0,045 |
|  | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni Bordura BR 100.30.18 | m | 1,005 |
|  |  | 5. Indicatori rutieri, bariere |  |  |
| 64 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrialStilpi MC-1 | buc |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,33 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,76 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,10 |
|  | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial | buc | 1,00 |
| 65 | DF20B | Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi | buc |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,32 |
|  | 26151073261051 | Indicator de circulatie 5.50.1-5.50.2 | buc |  |
|  | 2874115804768 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8 | buc | 2,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,00 |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,02 |
|  | 2710403707840 | Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm | kg | 1,414 |
|  | 2615107326105 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc |  |
| 66 | DF16B | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbile de sticla | 1 km |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 3,31 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,001 |
|  | 2320322600192 | Bitum pentru drumuri | kg | 1,20 |
|  | 2430126108720 | Email alb | kg | 50,43 |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 2,47 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,80 |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,29 |
| 67 | DI135 | Executarea parapetului metalic | m |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,33 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,0372 |
|  | 28111063012001 | Elemente metalice | t | 0,0248 |
|  | 2952270002911 | Instalatie de forat, cu adincime de foraj h=3.5 m | h-ut | 0,0369 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0264 |

Anexa nr.4

La contractul de antrepriză

Nr.__ din ___ _________ 2025

GRAFICUL DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

| lucrarea |  | luna |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

| ANTREPRENOR ___________________ SRL | BENEFICIAR Primaria comunei Vărzărești |
| --- | --- |