Anexa nr. 10

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a drumurilor locale de pe

str.Cucorilor și str.Alba Iulia din com.Bozieni rl.Hîncești.

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2024 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | zile |  |  |  |  |  |
|  |  | 3-5 | 4 | 3 |  | 2 | n |
| 1. | Organizare de şantier: Reprofilarea partii carosabile cu autogreider. 2400 m.p | X |  |  |  |  |  |
| 2. | Sapaturi mecanice 360 m.3 |  | X |  |  |  |  |
| 3. | Compactarea mecanica a fondatiei drumului |  |  | X |  |  |  |
| 4. | Amenajarea imbracamintei din piatra 20-70 12 cm |  | X |  |  |  |  |
| 5. | Amenajarea imbracamintei din amestec moluz si piatra 40 mm |  |  |  |  | X |  |
| 6. | Amenajarea terenului |  |  |  |  | X |  |

Nume: FPC ALDEMIR si Co SRL

Funcția: administrator

Data: 29.09.2024

Adresa: mun. Chisinau  MD2060 c/p 2262

aldemirml@mail ru

069913888