FORMULARUL F3.5

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Construcția sistemului de apeduct din s. Andrușul de Sus, r – l Cahul

(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului |  |  |  |  | Anul 2020 |  |  |  | Anul (n) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Luna noiembrie - decembrie |  |  |  | Luna ianuarie - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 – 2 | 3 – 4 | 5 – 6 | 7 – 8 | 2 |  |  | 3-4 | 5-6 |  |  | 7-8 |  |  | 9-10 |  |  | 11-12 |  |  |
| 1. | 1. Lucrarii de constructie.. 1.1. Lucrarii de terasament.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II; 100 m3; 49,700. Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu; m3; 149,000. Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II; 100 m3; 1,640. Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km; t; 278,800. Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II; 100 m3; 1,640. Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu; m3; 1 285,000. | 26,34 | 79,0 | 0,87 | 147,76 | 23,43 |  |  |  | 0,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 18899,67 |  |  |  | 16760,08 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 9383,62 |  |  | 8314,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6685,1345,75 0,82 |  |  |  |  |  | 131,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2688 |  |  |  |  | 0,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 17,01 1285,0 |  |  |  |  |  | 17,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 22968,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 1 285,000 |  |  |  | 1285,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 55569,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  | 36,700 |  |  |  |  | 35,88 |  |  |  |  |  |  |  | 0,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13688,22 |  |  |  |  |  |  |  | 312,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 36,700 |  |  |  |  | 35,88 |  |  |  |  |  |  |  | 0,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35164,60 |  |  |  |  |  |  |  | 803,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE 80 PN10 SDR 11 d 110 mm. | m |  | 4 426,000 |  |  | 3500 |  |  |  |  |  | 926 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 488264 |  |  |  |  |  | 129179,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE 80 PN10 SDR 11 d90 mm. | m |  | 1 499,000 |  |  |  | 850 |  |  |  |  |  | 649 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 66964,70 |  |  |  |  |  | 51128,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE 80 PN10 SDR11 d75 mm. |  | m |  | 684,000 |  |  |  | 384 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22092,82 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17260,01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  | m |  | 6 609,000 |  |  |  | 4650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1959 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2492,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1052,71 |  |  |  |  |
|  | Banda de avertizare |  | m |  | 6 609,000 |  |  |  | 4650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1959 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 930 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 391,8 |  |  |  |  |
|  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (suport pentru tevi B15) |  | m3 |  | 8,090 |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,09 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8189,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5061,32 |  |  |
|  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, |  | buc |  | 24,000 |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 30536,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, |  | buc |  | 43,000 |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 25631,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  | m |  | 684,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 684 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8417,58 |  |  |
|  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  | m |  | 5 925,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5925 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121676,98 |  |  |
|  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, trecere |  | buc |  | 52,000 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11735,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12674,58 |  |  |
|  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, capat flansa d110 mm. |  | buc |  | 41,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 5 mm (L=0,5 42 buc). |  | m |  | 21,000 |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5298,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 159 x 3 mm (L=0,5 4 buc). |  | m |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana |  | m3 |  | 20,100 |  |  |  | 20,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96771,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m |  | m3 |  | 1,450 |  |  |  | 1,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3283,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  | t |  | 0,165 |  |  |  | 0,165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton |  | m |  | 34,000 |  |  |  | 34,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7041,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.1. Drumul din asfalt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  | m |  | 1 878,000 |  |  |  |  | 1878 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76568,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  | m3 |  | 72,300 |  |  |  |  | 72,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8631,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III |  | 100 m3 |  | 1,640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1348,9 |
|  | Strat de fundatie din nisip |  | m3 |  | 98,550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20734,33 |
|  | Strat de fundatie din piatra sparta |  | m3 |  | 65,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39129,83 |
|  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala |  | m2 |  | 657,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 657 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179745,62 |
|  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  | m2 |  | 657,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 657 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117510,61 |
|  | 2. Lucrarii de montare. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=65 mm |  | buc |  | 11,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75660,8 |

Semnat: _____________________________

Nume: Ghețivu Lilia

Funcţia în cadrul firmei: Conducător

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL GENTILOM