Anexa nr. 2 la Anunțul de participare

PLAN DE ELABORAREA ȘI IMPLEMENTARE A SIA „SMED”

| Nr. d/o | Denumirea serviciilor | Rezultatul prestării serviciilor | Responsabil | Termeni de prestare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Analiza proceselor busisness privind circulația de documente în cadrul subdiviziunilor ASP. | Descrierea fluxurilor de lucru care urmează să fie implementate în SIA „SMED” (document aprobat de Beneficiar) | Prestatorul serviciilor | Pînă la 60 zile de la data intrării în vigoare a contractului |
|  | Elaborarea sarcinii tehnice pentru crearea SIA „SMED” | Sarcina tehnică (document aprobat de Beneficiar) | Prestatorul serviciilor |  |
|  | Elaborare SIA “SMED” conform Sarcinii Tehnice. Testarea internă (FAT- Factory Acceptance Test) | - SIA „SMED” elaborat; - Raport de testăre internă (FAT) | Prestatorul serviciilor | Pînă la 150 zile de la data semnării actului de prestare și accetării serviciilor din pp.1,2 din prezentul plan |
| - 4. | Organizarea testării de calificare a SIA „SMED”. Instalarea și configurarea sistemului pe mediul de testare a Benefeciarului. | - Plan de testare; - Scenarii de testare; - Proiecte a documentelor tehnice: - Proiect tehnic de desfășurare ; - Instrucțiunea utilizatorului, - Instrucțiunea administratorului, - Instrucțiunea configurarea fluxurilor de lucru, - Instrucțiunea de backup a SMED inclusiv servere de aplicații, baze de date și alte componente ale sistemului, - Plan de recuperare (Dizaster / Recovery Plan). | Prestatorul serviciilor în comun cu Benificiarul |  |
|  | Efectuarea testării de calificare | Proces verbal al testării de calificare | Benefeciar în comun cu Prestatorul serviciilor | Pînă la 90 zile de la data semnării actului de prestare și accetării serviciilor din pp.3,4 din prezentul plan |
|  | Pilotarea (Exploatarea experementală) | - Act de transmitere în exploatare experimentală aprobat; - Raport cu privire la rezultatele exploatarării experementale; | Benefeciar în comun cu Prestatorul serviciilor |  |
|  | Instruirea administratorilor și utilizatorilor SIA | Plan de instruire | Prestatorul serviciilor |  |
|  | Instalarea și configurarea sistemului pe mediu de producere a Benefeciarului. Transmiterea sistemului în exploatare. | - Act de transmitere în exploatare; - Versiunea SIA „SMED” instalată. | Prestatorul serviciilor în comun cu Benificiarul |  |
|  | Prezentarea livrabelelor | Act de predare - primire privind livrarea artefactelor: - Descrierea fluxurilor de lucru care urmează să fie implementate în SMED; - Sarcina tehnică a SMED; - Plan de testare; - Proces-verbal al testării de calificare; - Proiect tehnic de desfășurare; - Instrucțiunea utilizatorului; - Instrucțiunea administratorului; - Instrucțiunea configurarea fluxurilor de lucru; - Instrucțiunea de backup a SMED inclusiv servere de aplicații, baze de date și alte componente ale sistemului; - Plan de recuperare (Dizaster/Recovery Plan); - versiunea sistemului; - codurile sursă. Codurile sursă pentru dezvoltările efectuate în baza necesităților individuale ale ASP, transmise Beneficiarului prin Act de predare-primire | Prestatorul serviciilor | Pînă la 30 zile de la data semnării actului de prestare și accetării serviciilor din pp.5,6,7,8din prezentul plan |
|  | Garanția privind funcționarea serviciilor executate de elaborare și implementare a SIA “SMED” și înlăturarea erorilor depistate pentru funcționalitățile realizate pe perioada de 12 luni consecutive din momentul transmiterii în exploatare a sistemului | Act de prestare a serviciilor | Prestatorul serviciilor |  |