PROCES-VERBAL nr. 9

al ședinței grupului de lucru pentru achiziții

al Consiliului Superior al Procurorilor

25 aprilie 2024								mun. Chișinău

Au fost prezenți la ședință:

| Președintele Grupului: | Dumitru OBADĂ | - Președinte al Consiliului Superior al Procurorilor |
| --- | --- | --- |
| Membrii Grupului: | Eduard PANEA | - Membru al Consiliului Superior al Procurorilor, procuror detașat; |
|  | Viorica MARCUȚA | - Șefă a Aparatului Consiliului Superior al Procurorilor; |
|  | Irina NICUȚA | - Șefă a Secției finanțe și contabilitate, contabila – șefă din cadrul Aparatului Consiliului Superior al Procurorilor; |
| Secretar al Grupului | Liliana ARDELEANU | - Consultantă principală a Secției logistice, achiziții publice și tehnologii informaționale din cadrul Aparatului Consiliului Superior al Procurorilor |

Ordinea de zi:

- Aspecte aferente executării contractului de achiziții nr. 5/4-01d/24-22 privind Achiziționarea Serviciilor de elaborare a documentației de proiect și deviz cu privire la Proiectul de execuție (PE) pentru ,,Reparația casa scării și încăperilor existente în vederea extinderii sediului Consiliului Superior al Procurorilor”.

- Aspecte logistice privind asigurarea cu bunuri și servicii necesare în cadrul activității Consiliului Superior al Procurorilor.

- Dna Ardeleanu Liliana a comunicat membrilor grupului de lucru Nota privind neexecutarea contractului 5/4-01d/24-22 a serviciilor de elaborare a documentației de proiect și deviz cu privire la Proiectul de execuție (PE) pentru ,,Reparația casa scării și încăperilor existente în vederea amplasării sediului Consiliului Superior al Procurorilor” din 04.03.2024, încheiat cu operatorul economic MASTER TEAM S.R.L.

Astfel, la 04.03.2024, Consiliul Superior al Procurorilor, în calitate de Beneficiar, a încheiat contractul nr. 5/4-01d/24-22 de achiziționare a serviciilor de elaborare a documentației de proiect și deviz cu privire la Proiectul de execuție (PE) pentru ,,Reparația casa scării și încăperilor existente în vederea amplasării sediului Consiliului Superior al Procurorilor”, înregistrat la Trezoreria de Stat la data de 12.03.2024, cu operatorul economic MASTER TEAM S.R.L., în calitate de Prestator de servicii, care stabilește prestarea serviciilor conform Specificației tehnice.

Potrivit pct.1.1, pct. 2.1 din contractul sus-menționat, Prestatorul îşi asumă obligația de a executa Serviciile conform specificației tehnice – Anexa nr.1, cu durata de execuție a serviciilor contractate de 20 zile calendaristice de la data înregistrării contractului la Trezoreria Regională Chișinău, Bugetul de Stat. În aceste condiții se stabilește termenul limită de realizare la data de 02.04.2024.

Analiza efectuată scoate în evidență că până la data de 23.04.2024 nu au fost prestate Serviciile în condițiile prevăzute în Contract și se constată nerespectarea de executare cu 20 zile de către operatorul economic MASTER TEAM S.R.L..

În aceste circumstanțe se observă întârzieri la prestarea serviciilor, iar nerespectarea termenului de prestare și agreat amiabil, va impune aplicarea clauzelor prescrise la pct.6 și pct.10 din Contractul sus-indicat: Pentru prestarea cu întârziere a Serviciilor, Prestatorul poartă plata despăgubirii în valoare de 0.1% din suma Bunurilor/Serviciilor nelivrate/neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 1% din suma totală a prezentului Contract.

Pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, a fost expediat demersul nr. 5/4-06d-764 la data de 08.04.2024 în adresa operatorului economic MASTER TEAM S.R.L., care să prezinte informații adiționale privind tergiversarea executării condițiilor contractuale și prezentarea explicațiilor scrise în cazul apariției unor circumstanțe ce nu au putut fi prevăzute la etapa semnării contractului.

Suplimentar, au fost realizate discuții cu reprezentantul operatorului economic MASTER TEAM S.R.L. care a invocat dificultăți de executare corespunzătoare a serviciilor și că acesta va face tot posibilul pentru a-și onora obligațiunile contractuale în decurs de 2-3 zile.

În context, se propune somarea operatorului economic MASTER TEAM S.R.L., cu aplicarea penalităților pentru încălcarea termenului de executare a contractului, proporțional perioadei expuse în notă.

- Cu referire la activitățile logistice s-au constatat următoarele necesități:

- achiziționarea a 2 aspiratoare;

- necesitatea efectuării plăților pentru cărțile protocolare, conform demersului Serviciului relații internaționale, protocol și comunicare;

- necesitatea executării Registrului de evidență  a sesizărilor cu privire la fapte ce pot constitui abatere disciplinară şi de consemnare a rezultatelor examinării acestora, predestinate Inspecției procurorilor, organ instituit în subordinea Consiliului Superior al Procurorilor, urmare a modificărilor legislative introduse în Legea nr. 3/2016 cu privire la Procuratură (demers nr.4-02/24 din 16.04.2024);

Grupul de lucru pentru achiziții al Consiliului Superior al Procurorilor,

A DECIS:

- Somarea operatorului economic MASTER TEAM S.R.L. pentru a presta serviciile în condițiile și termenele stabilite în contractul nr. 5/4-01d/24-22, cu aplicarea penalităților pentru încălcarea termenului de executare a contractului, proporțional perioadei expuse;

- De a iniția plățile în baza conturilor de plată, cu emiterea ulterioară a facturilor fiscale pentru bunurile și serviciile executate, în conformitate cu acțiunile enunțate la pct. II.

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

Dumitru OBADĂ			_______semnat_____________________

Eduard PANEA			_______semnat_____________________

Viorica MARCUȚA                 _______semnat_____________________

Irina NICUȚA                          _______semnat_____________________

Liliana ARDELEANU              _______semnat_____________________