## Sheet1
Easter
Campanie EB Inspectoratul Muncii
| Acțiuni de comunicare | Martie |  |  |  |  | Aprilie |  |  |  |  | Mai |  |  |  |  | June
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3
Pre lansare campanie (21 feb - 1 mart)
Dezvoltare Plan de Comunicare | bar: Martie 1
Crearea conceptului vizual | bar: Martie 2 to Martie 4
Dezvoltare mesaje campanie | bar: Martie 4
Adaptarea paginii de facebook
Landing page:
a) structura
b) conținut text
c) design grafic
d) setarea tehnica
Video 1 campanie - A.Buzu despre munca ilegala
Video 2 campanie - C.Ajder despre avatanjele muncii legale
Leaflets producere
Eveniment de lansare campanie
Desfășurarea evenimentului la USM
a) concept eveniment
b) invitație de presă pre event
c) roll up producere
d) comunicat de presă post event
Campanie comunicare post lansare
Video 3 Production - Reportaj eveniment - Reforma Inspectorat
Video 4 Production - Testimonial Romanov - cariera la ISM
Video 5 Production - Testimonial - Groza - exp. profesionala
Video 6 campanie - Production - Bucatca
Video 7 campanie - Explainer - promo landing | bar: Aprilie 4
Prezentare universitati: (TBD ce universități) | bar: Martie 4 to Mai 2
a) Prezentare USM
b) Prezentare ASEM | bar: Aprilie 2
c) Prezentare USABR (Alecu Russo Balti) | bar: Aprilie 2
d) Prezentare IRIM | bar: Mai 1
e) Prezentare ULIM | bar: Mai 1
f) Prezentare FRISPA | bar: Mai 1
Invitare la interviu candidați și răspuns negativ pe e-mail | bar: Mai 1
Promovare Radio spot | bar: Aprilie 4 to Mai 4
Anunțurile pe platforme de recrutare | bar: Martie 5 to Mai 5
Campanie digitala (update săptămânal)
a) | Postari facebook:
1 | Creare evenimente, vizita în universități (5 evenimente) | bar: Martie 5 to Mai 3
a)Creare eveniment facebook - ASEM | bar: Martie 5 to Mai 3
b) Creare eveniment facebook - USABR (Alecu Russo Balti) | bar: Martie 5 to Mai 3
c) Creare eveniment facebook - IRIM | bar: Martie 5 to Mai 3
d) Creare eveniment facebook - ULIM | bar: Martie 5 to Mai 3
e) Creare eveniment - FRISPA | bar: Martie 5 to Mai 3
2 | Postare+ video reportaj eveniment
3 | Postare+ vizual nr.1 (eroul cu contractul de muncă) | bar: Aprilie 2
4 | Postare +video Alexei Buzu | bar: Aprilie 2
5 | Postare +vizual nr.2 (eroul cu scut)
6 | Postare + vizual Corina Ajder | bar: Aprilie 2
7 | Postare + vizual 3 - (eroul cu lazer)
8 | Postare+video Romanov 1 (despre functie de inspector) | bar: Aprilie 3
9 | Postare + vizual nr.4 (erou, creșterea economică)
10 | Postare + video Romanov 2 (cariera la inspectorat) | bar: Aprilie 3
11 | Postare + video Bucatca | bar: Aprilie 3
12 | Postare+video Groza | bar: Aprilie 3
13 | Postare „call to action” - ce vei face ca și inspector? | bar: Aprilie 4
14 | Postare „call to action” - beneficii | bar: Aprilie 4; Mai 1
15 | Postare „call to action„ - procedura de aplicare | bar: Mai 1
16 | Postare „call to action” - de ce să alegi carieră de inspector | bar: Mai 1
b) | Google ads landing (banners display) | bar: Aprilie 2 to Mai 5
c) | Campanie ads facebook | bar: Aprilie 2 to Mai 5
Sedința foto pentru campanie digitală
d) | Radio spot | bar: Aprilie 2 to Aprilie 5