## PLAN DE ACHIZIȚII PUBLICE PROIECT

## Beneficiar: Primăria satului Cărbuna (Partener de Proiect 4 – PP4)

## Proiect: ROMD00399 – „Improving the response to emergency situations through cooperation between Cotnari Commune, Tiganasi Commune, Carbuna Village and Gangura Commune” (4SOFT)

## Finanțat prin programul: INTERREG NEXT VI-A România - Republica Moldova 2021-2027

## Data: 06.11.2025

1. Introducere

Prezentul Plan de Achiziții este elaborat în conformitate cu Ghidul Unificat privind Achizițiile Publice în Cadrul Programului Interreg NEXT România - Republica Moldova, coroborând prevederile Legii nr. 131/2015 a Republicii Moldova (privind achizițiile publice) cu regulile specifice ale finanțatorului (Anexa O a programului Interreg).

2. Planul de Achiziții Detaliat

| Nr. crt. | Partener (Beneficiar) | Denumirea achiziției (Obiectul contractului) | Cod CPV | Valoarea estimată (EUR, fără TVA) | Procedura de achiziție aplicabilă | Perioada estimată inițiere procedură | Modalitatea de Publicare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Satul Cărbuna (PP4) | Achiziție pachet Echipamente Specializate Lot 1: Buldoexcavator Lot 2: Autogreder Lot 3: Remorcă cisternă dotată cu pompă și tun de apă pentru stingerea incendiilor | 43200000-0 (Utilaje pentru terasamente) 43200000-5 43200000-5 34220000-5 | 191.684,00 90.000,00 83.194,00 18.490,00 | Licitație deschisă locală ≥ 100.000 EUR și < 300.000 EUR (Bunuri) | Perioada 2 (Lunile 5-8) | Publicare în platforma online de achiziții publice (MTender) achizitii.md |
| 2 | Satul Cărbuna (PP4) | Servicii consultanță management proiect | 79410000-8 (Servicii de consultanţă în management de proiect) | 14.333,00 | Procedura simplificată (minim 3 oferte) (Prag: > 20.000 EUR și < 300.000 EUR, Servicii) | Perioada 1 (Lunile 1-4) | Solicitarea a cel puțin 3 oferte. Se recomandă utilizarea platformei MTender pentru transparență/publicarea pe site-ul primăriei/ziar. |
| 3 | Satul Cărbuna (PP4) | Servicii consultanță achiziții publice | 79418000-7 (Servicii de consultanţă în achiziţii) | 6.034,00 | Procedura simplificată (minim 3 oferte) (Prag: > 20.000 EUR și < 300.000 EUR, Servicii) | Perioada 2 (Lunile 5-8) | Solicitarea a cel puțin 3 oferte. Se recomandă utilizarea platformei MTender pentru transparență/publicarea pe site-ul primăriei/ziar. |
| 4 | Satul Cărbuna (PP4) | Servicii formare specializată | 80510000-2 (Servicii de formare profesională) | 1.500,00 | Achiziție de Valoare Mică (AVM) (Prag: ≤ 2.500 EUR) | Perioada 5-6 | Fără publicare obligatorie |
| 5 | Satul Cărbuna (PP4) | Servicii vizibilitate și promovare (evenimente, foto/video, panouri) | 79952000-2 (Servicii pentru evenimente) | 1.257,00 | Achiziție de Valoare Mică (AVM) (Prag: ≤ 2.500 EUR) | Perioada 1 (Lunile 1-4) | Fără publicare obligatorie |

3. Pașii Următori și Recomandări Practice

Pentru a implementa acest plan, grupul de lucru responsabil de achiziții va urma pașii de mai jos, în funcție de pragurile valorice stabilite.

A. Procedura: Licitație Deschisă Locală  (Prag: ≥ 100.000 EUR și < 300.000 EUR pentru Bunuri):

(Pachet Echipamente Specializate )

Aceasta este procedura cea mai complexă și trebuie gestionată cu prioritate și atenție maximă la detalii.

-Pregătirea Documentației Complete: Elaborați documentația de atribuire, care include anunț de publicitate,caietul de sarcini detaliat (bazat pe specificații tehnice clare pentru utilaj), criteriile de calificare, criteriul de atribuire, proiectul de contract și declarația DUAE;

-Publicarea Anunțului: Publicați anunțul de participare în Buletinul Achizițiilor Publice (BAP) prin intermediul platformei online de achiziții publice (MTender);

-Perioada de Ofertare: Respectați termenul legal de depunere a ofertelor conform cerințelor Programului Interreg 30 de zile pentru bunuri;

-Evaluarea Ofertelor: După expirarea termenului, grupul de lucru va deschide și evalua ofertele depuse electronic;

-Raport și Decizie: Întocmiți raportul detaliat de evaluare și luați decizia de atribuire;

-Perioada de Așteptare (Standstill): Informați toți ofertanții despre rezultat prin MTender și respectați perioada de așteptare obligatorie (10 zile);

-Semnarea și Publicarea: Semnați contractul cu ofertantul câștigător și publicați anunțul de atribuire în BAP;

-Arhivarea: Întregul dosar al achiziției, inclusiv toate interacțiunile din platforma MTender, trebuie arhivat corespunzător pentru audit.

Management și Responsabilitate

-	Responsabil: Responsabilul de achiziții al proiectului (din cadrul Primăriei Cărbuna) și Grupul de lucru pentru achiziții, desemnat prin dispoziție internă a Primăriei Cărbuna; membrii comitetului de evaluare, vor semna declarații privind lipsa conflictului de interese.

-	Monitorizare: Progresul implementării acestui plan va fi monitorizat trimestrial de către managerul de proiect (PP4) și raportat Partenerului Lider.

-	Flexibilitate: Perioadele de inițiere sunt estimative și pot fi ajustate în funcție de calendarul detaliat al activităților proiectului, cu condiția respectării riguroase a procedurilor legale și a regulilor programului.

B. Procedura: Procedură Simplificată cu 3 oferte (Prag > 2.500 EUR și ≤ 20.000 EUR):

Pentru această procedură nu este obligatorie publicarea în Mtender, dar poate fi utilizată o platformă de achiziții pentru transparență și acces lărgit. Se recomandă postarea anunțului privind achiziția și documentația pe site-ul oficial propriu.

Contracte vizate: Consultanță management (14.333,00 €) și Consultanță achiziții (6.034,00 €).

Pași recomandați:

- Pregătirea Documentației: Elaborați documentația de atribuire, care include anunțul de participare (invitația), caietul de sarcini detaliat (bazat pe detaliile din cererea de finanțare și pe altele suplimentare conform nevoilor, dacă cererea de finanțare nu oferă detalii), criteriile de calificare și selecție, criteriul de atribuire, proiectul de contract, declarație conflict interese + declarație de onoare (pe propria răspundere).

- Solicitarea Ofertelor: Identificați și invitați cel puțin 3 operatori economici să depună oferte. Înregistrați intern, în registru și păstrați dovada transmiterii acestor invitații. Împreună cu invitația se vor transmite modelul de contract de achiziție, caietul de sarcini, declarație conflict interese + declarație de onoare (pe propria răspundere).

- Perioada de Ofertare: Respectați termenul de ofertare (minim 30 de zile calendaristice), chiar dacă acesta este diferit de cel din legislația națională.

- Evaluarea Ofertelor: După expirarea termenului, grupul de lucru va deschide și evalua ofertele depuse electronic.

- Raport și Decizie: Întocmiți raportul detaliat de evaluare și luați decizia de atribuire.

- Perioada de Așteptare (Standstill): Informați toți ofertanții despre rezultat (câștigător și necâștigători) și respectați perioada de așteptare obligatorie (10 zile) înainte de a semna contractul (dacă depune oferta doar un singur operator economic, această perioada nu mai trebuie resepctată).

- Semnarea și Publicarea: Semnați contractul cu ofertantul câștigător.

- Arhivarea: Întregul dosar al achiziției trebuie arhivat corespunzător pentru audit. Dosarul va fi scanat și încărcat în JEMS în secțiunea Raportare.

Management și Responsabilitate

-	Responsabil: Responsabilul de achiziții al proiectului (din cadrul Primăriei Cărbuna) și Grupul de lucru pentru achiziții, desemnat prin dispoziție internă a Primăriei Cărbuna; membrii comitetului de evaluare, vor semna declarații privind lipsa conflictului de interese.

-	Monitorizare: Progresul implementării acestui plan va fi monitorizat trimestrial de către managerul de proiect (PP4) și raportat Partenerului Lider.

-	Flexibilitate: Perioadele de inițiere sunt estimative și pot fi ajustate în funcție de calendarul detaliat al activităților proiectului, cu condiția respectării riguroase a procedurilor legale și a regulilor programului.

- A. Achiziții de Valoare Mică (AVM) (Prag ≤ 2.500 EUR):

Aceasta este cea mai simplă procedură:

Pași recomandați:

- Studiul Pieței: Identificați un furnizor care oferă un preț rezonabil.

- Contractare: Se poate încheia un contract simplificat (recomandare atunci când este vorba despre servicii cu mai multe caracteristici - de ce? pentru ca prestatorul sa înțeleagă ce are de făcut în cei 1500- 2000 de EUR) sau se poate achiziționa direct pe bază de factură fiscală.

- Plata și Documentare: Efectuați plata și asigurați-vă că păstrați toate documentele justificative (factură, dovadă de plată, recepție) pentru dosarul de audit al proiectului. Documentele vor fi scanate și încărcate în JEMS în secțiunea Raportare.