Перечень работ для капитального ремонта турбогенератора ТВФ 120-2

I.Подготовка к ремонту и разборка турбогенератора

- Подготовка ремонтных площадок.

- Отсоединение выводов.

- Испытание турбогенератора на газоплотность.

- Рашиновка и ошиновка генератора

- Снятие щеточно-контактного аппарата .

- Проточка и шлифовка контактных колец.

- Снятие верхних половин наружных щитов.

- Снятие нижних половин наружных щитов, внутренних  щитов, диффузоров.

- Снятие лопаток вентилятора.

- Измерение воздушного зазора.

- Подготовка к выводу и вывод ротора.

- Выемка газоохладителей.

- Опрессовка труб газоохладителей.

- Проверка состояние системы статора.

- Ремонт зубцов активной стали.

- Подпрессовка активной сталию

- Испытание активной стали.

- Переклиновка пазов статора.

- Замена шнуровых бандажей лобовых частей.

- Ремонт выводов.

- Перепайка головок обмотки статора.

- Переизолировка головок обмотки статора.

- Покраска обмотки.

- Ремонт щитов и диффузоров.

- Ремонт газоохладителей.

- Ремонт упругой подвески сердечника статора.

- Снятие коллекторов системы охлождения.

- Установка коллекторов системы охлождения.

- Проверка состояния ротора.

- Испытания ротора на газоплотность.

- Устранение утечки в зоне токоведущих болтов.

- Ремонт токоведушщих болтов.

- Проверка продуваемости вентиляционных каналов.

- Снятие вентилятора.

- Проверка состояния вентиляторов.

- Дефектоскопия лопаток вентиляторов.

- Снятие бандажных колец.

- Ремонт бандажных и центрирующих колец.

- Дефектоскопия бандажных и центрирующих колец.

- Проверка обмоток ротора в пределах лобовых частей.

- Надевание бандажных колец.

- Установка вентилятора.

- Ремонт концевых выводов ротора

- Ремонт щеточного аппарата.

- Ремонт газовой системы.

II.Сборка турбогенератора

- Установка газоохладителей.

- Подготовка к вводу и ввод ротора.

- Установка лопаток вентилятора.

- Установка торцовых щитов.

- Установка щеточного аппарата.

- Испытание собранного турбогенератора на газоплотность.

- Подсоединение выводов.

- Измерение сопротивления изоляции обмотки ротора

- Измерения сопротивления изоляции подшипников генератора

- Балансировка ротора

III.Заключительные работы

- Уборка ремонтной площадки.