Anexa 1

la anunțul de Participare COP

proiectare Parcul Unirii, com. Stăuceni

Grafic/termene de executare a documentației de proiect

| Nr. d/o | Descrierea/specificația serviciilor | Termenul de prezentare: |
| --- | --- | --- |
|  | Planimetria preliminară 2D a elementelor incluse în Caietul de sarcini (pct. 1.3.): compartimentarea spațiilor/elementelor proiectate, în conformitate cu studiul de fezabilitate existent Propunerea a câte două soluții pentru proiectarea următoarelor elemente-cheie ale Parcului multifuncțional – Parcul Unirii: - havuzul; - zona belvedere; - amfiteatru; - zona pentru adunări publice. | 30 zile calendaristice de la data semnării contractului |
|  | Prezentarea documentației complete de proiectare | 150 zile calendaristice de la data semnării contractului |
|  | Lista cantităților de lucrări și estimările costurilor, finalizate pentru toate elementele Parcului (pct. 1.3 din Caietul de Sarcini) Formularele 3, 5, 7, cu descrierea materialelor utilizate | 180 zile calendaristice de la data semnării contractului |
|  | Expertizarea și verificarea documentației de proiect, inclusiv, devizele locale de către ÎS Serviciul de Stat privind verificarea și expertizarea proiectelor și construcțiilor | 210 zile calendaristice de la data semnării contractului |
|  | Supravegherea detaliată a autorului de proiectare în timpul construcției perioadă | Pentru perioada execuției lucrărilor |