CONTRACT DE FINANȚARE nr. UN 11 140 SE-2

# mun. Chișinău

Finanțator: Instituția publică Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală, IDNO: 10086010001382, reprezentat prin Directorul –Mihail CROITORU, care acționează în baza Regulamentului, pe de o parte, și

Beneficiar de finanțare: Primăria mun. Ungheni, r-nul Ungheni, IDNO: 1007601001787, reprezentat de Primar – VRABIE Vitalie, care acționează în baza statutului, în continuare Beneficiar, au încheiat prezentul Contract privind următoarele:

V. ORDINEA DE PLATĂ ȘI ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR

  - Debursarea mijloacelor financiare în cadrul Proiectului se va efectua pentru livrabilele generate prin lucrări, servicii și bunuri, efectiv-realizate și documentate.

  - Nu se acceptă debursarea mijloacelor financiare în avans. În cazul în care în contractele atribuite de achiziții publice se vor regăsi clauze de acordare a avansurilor pentru lucrări, servicii sau bunuri, atunci aceste angajamente financiare se vor asigura de către Beneficiar, din contul propriu, cu recuperarea avansului din Fondul național doar după prezentarea de către Beneficiar a dovezii de generare a livrabilelor pe suma avansului.

  - Suma debursărilor efective din Fondul național pentru livrabilele generate, se va determina în urma cuantificării valorilor lucrărilor executate, serviciilor prestate și a bunurilor furnizate, în conformitate cu contractele atribuite de achiziții publice. Procedura de debursare a mijloacelor financiare din Fondul național se va realiza etapizat, în tranșe, în condițiile în care Beneficiarul va prezenta către Finanțator setul de acte, care dovedesc calitatea și corespunderea volumelor (cantității) și costurilor lucrărilor executate, serviciilor prestate, bunurilor furnizate conform specificațiilor tehnice contractate, a previziunilor de buget, alocații aprobate. Valoarea tranșelor acceptate pentru debursare din Fondul național va fi cel puțin de 20% din valoarea totală contractată pentru lucrări și servicii și cel puțin de 30% din valoarea totală contractată pentru bunuri.

  - Pentru primirea unei plăți, Beneficiarul va prezenta Finanțatorului o solicitare de efectuare a plăților la care va anexa următoarele documente:

# Pentru lucrări:

- Factura fiscală – în copie;

- Nota informativă privind valoarea lucrărilor executate (formular interdepartamental tipizat nr.C3) – în original;

- Procesul verbal de recepție a lucrărilor (formular interdepartamental tipizat nr.C2n) – original;

- Devizul local de resurse/Borderoul de resurse (Forma 3) – în original;

- Catalogul de prețuri unitare (Forma 5) – în original;

- Extrasul din cartea tehnică pentru lucrările executate în perioada facturată – în copie;

- Raportul narativ al responsabilului tehnic privind calitatea lucrărilor facturate – în copie;

- Confirmarea achitării contribuției calculată proporțional din costul lucrărilor înaintate spre plată (factură fiscală și ordin de plată) – în copie;

- Procesul-verbal de transmitere a șantierului și autorizația de construire - la prezentarea primei solicitări de plata – în copie.

  - Pentru situația prevăzută în pct. 2.6 al prezentului contract de finanțare, la solicitarea de efectuare a plăților se anexează dovada transferului cuantumului proporțional al contribuției Beneficiarului, confirmată prin ordinul de plată, cu statut executat și extrasul din cont la ziua efectuării plății.

  - Plata către Beneficiar va fi autorizată de către Finanțator în baza raportului de audit tehnic realizat de către specialistul Finanțatorului, cu constatarea efectivă în teren a calității, cantității și corespunderii volumelor prezentate spre plată.

  - Cheltuielile pentru serviciile de supraveghere tehnică a lucrărilor vor fi suportate de Finanțator din sursele Fondului național, doar în cazul în care asemenea cheltuieli au fost incluse în cererea de finanțare și au fost aprobate spre finanțare. În caz contrar cheltuielile pentru serviciile de supraveghere tehnică a lucrărilor vor fi suportate de către Beneficiar.

  - În cazul în care Beneficiarul vine cu contribuția proprie la implementarea Proiectului, astfel cum este prevăzut în pct.2.6, cheltuielile pentru serviciile de supraveghere tehnică a lucrărilor vor fi suportate proporțional contribuției Beneficiarului în Proiect.

  - Plata finală către Beneficiar va fi autorizată spre debursare cu condiția prezentării de către acesta, suplimentar la documentele specificate la pct.5.4, a Procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și concluzia autorității naționale de supraveghere tehnică în construcții (Inspectoratul Național de Supraveghere Tehnică) cu privire la terminarea lucrărilor.

  - Termenul limită de prezentare de către Beneficiar a solicitării de efectuare a plății finale pentru bunurile livrate/serviciile prestate/lucrările executate, se consideră nu mai târziu de 15 zile calendaristice de la expirarea termenului de implementare a Proiectului, cu condiția, ca facturile fiscale să fie emise în perioada de valabilitate a prezentului Contract. Dacă Beneficiarul nu a transmis Finanțatorului solicitarea de efectuare a plății finale în perioada respectivă, acesta este considerat decăzut din dreptul de a solicita această plată, fără a fi necesară nici o notificare sau îndeplinirea oricăror altor formalități de către Finanțator.

  - Cheltuielile aferente prezentului Contract sunt eligibile cu condiția ca acestea să fie descrise în cererea de finanțare depusă de Beneficiar cu toate anexele la aceasta conform Regulamentului privind organizarea concursurilor pentru identificarea, evaluarea și aprobarea programelor și proiectelor de dezvoltare locală propuse spre finanțare din Fondul național de dezvoltare regională și locală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.152/2022 și să fie efectuate în conformitate cu termenii și condițiile prezentului Contract.

  - Finanțarea Proiectului se realizează în limita resurselor alocate în Fondul național, conform planului anual de finanțare a programelor și proiectelor de dezvoltare locală, aprobat de către CNCDRL.

  - Ca urmare a verificării documentelor prezentate spre plată sau a constatărilor în cadrul evaluării ex-post a Proiectului, Finanțatorul își rezervă dreptul de a declara neeligibile cheltuielile efectuate cu nerespectarea cadrului legale în vigoare și a prezentului Contract, de a respinge solicitările de efectuare a plăților, de a iniția procedura de restituire a sumelor ne-eligibile achitate și/sau de a aplica corecții financiare.