## Лист1
Lista cu cantitățile de lucrări № 1
Lot 1. ” Reparația turbinei ПТ 80/100-130/13 Nr.2 ”
Nr. | Denumirea lucrărilor | Unitate de măsură | Сantitatea | Argumentarea | Timpul | Tarif, lei*ora | Suma, lei
estimat, ora
1.Ремонт турбины
1 | Снятия обшивы турбины (К=0,3) | турбина | 1 | часть 2 | 11.85 | 94.6 | 1121.01
0108070401
2 | Ремонт передней опоры со снятием и установкой вкладыша подшипника, без выемки ротора (тип подшипника опорный, диаметр вкладыша до 300мм). | опора | 1 |  | 230 | 94.6 | 21758
0109010503
3 | Ремонт вкладыша с устранением дефектов наплавкой и шабровкой | шт | 1 | 0109120101 | 50.6 | 94.6 | 4786.76
4 | Ремонт опоры РВД-РНД со снятием и установкой вкладыша подшипника без выемки роторов. | опора | 1 | 0109030502 | 629 | 94.6 | 59503.4
5 | Ремонт вкладыша с устранением дефектов наплавкой и шабровкой | шт | 2 | 0109120101 | 50.6 | 94.6 | 9573.52
6 | Ремонт опоры РТ-РГ со снятием и установкой двух вкладышей подшипников, без выемки роторов. | опора | 1 | 0109060502 | 310 | 94.6 | 29326
7 | Ремонт вкладыша с устранением дефектов наплавкой и шабровкой | шт | 2 | 0109120101 | 50.6 | 94.6 | 9573.52
8 | Ремонт опоры РГ со снятием и установкой вкладыша подшипника, без выемки ротора (диаметр вкладыша свыше 300 мм, опора выносная) | опора | 1 | 0109070302 | 240.8 | 94.6 | 22779.68
9 | Ремонт вкладыша с устранением дефектов наплавкой и шабровкой | шт | 1 | 0109120101 | 50.6 | 94.6 | 4786.76
10 | Ремонт маслоуловителя т/а с заменой уплотнительных ножей. | шт | 5 | 0109100101 | 36.2 | 94.6 | 17122.6
11 | Ремонт валоповоротного устройства (ВПУ) | шт. | 1 | 0109140102 | 125.2 | 94.6 | 11843.92
12 | Устранение дефектов центровки валопровода турбоагрегата (кол. роторов 3 шт.) | в/пр | 1 | 0110010101 | 268.1 | 94.6 | 25362.26
13 | Ремонт муфты главный масляный насос - турбоагрегат (со снятием и посадкой полумуфты). | п/муфта | 1 | часть 2 | 183.4 | 94.6 | 17349.64
0110030101
14 | Шлифовка опорной шейки ротора турбин | шейка | 5 | 0106820102 | 11.9 | 94.6 | 5628.7
15 | Устранение коленчатости соединения пары рторов турбоагрегата | соединение | 1 | 0110020101 | 228.2 | 94.6 | 21587.72
16 | Ремонт крепежа корпуса ЦВД и фланцев паропроводящих труб без замены шпилек и гаек (устранений дефектов коробов обогрева фланцев ЦВД). | К-т | 1 |  | 82.3 | 94.6 | 7785.58
0102010201
17 | Ремонт обшивки ЦВД. | шт | 1 | 0107150401 | 30.4 | 94.6 | 2875.84
18 | Установка обшивы турбины (К=0,7) | турбина | 1 | 0108070401 | 27.65 | 94.6 | 2615.69
19 | Итого по турбине: | [5 empty] | 275380.6
2. Ремонт системы парораспределения
20 | Ремонт клапана регулирующего высокого давления с устранением дефектов металла, шлифовкой, притиркой и заменой изношенных деталей. Диаметр до 200мм. | Клапан | 5 | 0111020301 | 224.1 | 94.6 | 105999.3
21 | Ремонт клапана регулирующего среднего давления с устранением дефектов металла, шлифовкой, притиркой и заменой изношенных деталей. Диаметр свыше 200мм. | Клапан | 4 | 0111020302 | 242.8 | 94.6 | 91875.52
22 | Ремонт распределительного устройства регулирующих клапанов турбины с изношенных деталей. | Устр. | 2 | 0111030101 | 375.3 | 94.6 | 71006.76
23 | Демонтаж и монтаж дискового фланца | фланец | 36 | часть 1, 0504060101 | 1.3 | 94.6 | 4427.28
24 | Итого по парораспределению : | [5 empty] | 273308.86
3. Ремонт эжекторов
22 | Ремонт эжекторов (Отсоединение/присоединение трубопроводов, разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов трубной системы, корпуса, крепежа. Замена изношенных деталей, сопел, диффузоров, регулировка зазоров. Сборка, гидравлическое испытание). | шт. | 2 | часть 2 0206041201 | 87 | 94.6 | 16460.4
23 | Итого по регенерации : | [5 empty] | 16460.4
4. Ремонт маслосистемы
24 | Ремонт эксгаустера с проверкой состояния подшипников и зазоров между крыльчаткой и кожухом. | шт. | 2 | часть 2 | 17.6 | 94.6 | 3329.92
0113040101
25 | Ремонт м/охладителя с полной заменой трубок. | м/о | 2 | 0113030302 | 445.7 | 94.6 | 84326.44
26 | Итого по маслосистеме: | [5 empty] | 87656.36
5. Ремонт водородных уплотнений генератора
27 | Снятие и установка верхних половин торцевых щитов, диффузоров, маслоуловителей или коробов с одной стороны турбогенератора | комп. | 2 | часть 5 | 78.7 | 94.6 | 14890.04
0102010107
28 | Разборка уплотнения, проверка состояния, геометрические измерения, замена дефектного крепежа и уплотняющих прокладок. Сборка, заполнение формуляров | уплот. | 2 | часть 2 | 136.3 | 94.6 | 25787.96
0109090101
29 | Ремонт корпуса уплотнения с восстановлением поверхностей разъемов шабровкой и расточки корпуса слесарной обработкой, глубина обработки до 0,1 мм | уплот. | 2 | 0109090201 | 30.6 | 94.6 | 5789.52
30 | Ремонт вкладыша торцевого уплотнения с устранением дефектов баббитовой заливки (до 10% поверхности) наплавкой и шабровкой | уплот. | 2 | 0109120201 | 58 | 94.6 | 10973.6
31 | Изготовление уплотняющих прокладок корпуса | уплот. | 2 | 0109090401 | 8.2 | 94.6 | 1551.44
уплотнения
32 | Разборка и сборка маслоуловителя с подгонкой радиальных зазоров | маслоуловитель | 2 | 0109100101 | 12.2 | 94.6 | 2308.24
33 | Ремонт маслоуловителя со слесарной обработкой | маслоуловитель | 2 | 0109100201 | 8.5 | 94.6 | 1608.2
уплотнительных колец
34 | Ремонт упорного гребня ротора с проточкой и шлифовкой с установкой приспособления на разъеме щита при глубине рисок свыше 0,1 до 0,2 мм | гребень | 2 | 0109110301 | 56.4 | 94.6 | 10670.88
35 | Ремонт диффузора, промвтулки, перепускного кожуха, | комп. | 2 | часть 5 | 23.3 | 94.6 | 4408.36
| внутреннего и промежуточного щитов и внутренних |  |  | 0103340106
маслоуловителей с одной стороны турбогенератора
36 | Обработка вкладыша для установки центрирующих сухарей | вкладыш | 2 | часть 2 | 10 | 94.6 | 1892
0109130701
36 | Обработка вкладыша для установки заполнителей уплотняющих канавок | вкладыш | 2 | 0109130801 | 16.4 | 94.6 | 3102.88
37 | Изготовление центрирующих сухарей для вкладыша | вкладыш | 2 | 0109130901 | 8.2 | 94.6 | 1551.44
38 | Изготовление заполнителя уплотняющих канавок | вкладыш | 2 | 0109131001 | 16.4 | 94.6 | 3102.88
39 | Подгонка и установка на вкладыш заполнителей и центрирующих сухарей | вкладыш | 2 | 0109131101 | 16.4 | 94.6 | 3102.88
40 | Ремонт шпоночного узла вкладыша | узел | 2 | 0109130501 | 8.2 | 94.6 | 1551.44
41 | Ремонт крепления проводки термоконтроля на вкладыше торцевого уплотнения | вкладыш | 2 | 0109130601 | 8.2 | 94.6 | 1551.44
42 | Предпусковая наладка уплотнений | комп. | 1 | 0109130101 | 32.5 | 94.6 | 3074.5
43 | Итого по водородным уплотнениям генератора | [5 empty] | 96917.7
6. Ремонт трубопроводов
44 | Разборка и сборка фланцевого соединения трубопроводов с заменой прокладок диаметр до 60 мм | фл | 20 | часть 1 | 1.7 | 94.6 | 3216.4
0504050102
45 | Разборка и сборка фланцевого соединения трубопроводов с заменой прокладок диаметр до 108 мм | фл | 22 | 0504050103 | 2.3 | 94.6 | 4786.76
46 | Разборка и сборка фланцевого соединения трубопроводов с заменой прокладок диаметр до 159 мм | фл | 12 | 0504050105 | 3.3 | 94.6 | 3746.16
47 | Итого по трубопроводам | [5 empty] | 11749.32
48 | ИТОГО зарплата производственных рабочих | [5 empty] | 761473.24
49 | Отчисления в соцстрах |  |  |  | 24% |  | 182753.5776
50 | ВСЕГО затрат по оплате труда без учета НДС, MDL | [5 empty] | 944226.8176
51 | Накладные расходы |  |  |  | 76% |  | 578719.6624
52 | Итого | [5 empty] | 1522946.48
53 | Сметная прибыль |  |  |  | 2% |  | 30458.9296
54 | Reparația turbinei ПТ 80/100-130/13 nr.2, lei fără TVA | [5 empty] | 1553405.4096
55 | TVA |  |  |  | 20% |  | 310681.0819
56 | Total inclusiv TVA, MDL | [5 empty] | 1864086.4915