ANEXA 1.

| Etapa 2 ( NU va fi adjudecata in cadrul ofertelor de pret din cadrul acestei licitatii): Activitati B2B de promovare, care vor fi contractate financiar de catre vinarii separat ( NU de catre ONVV). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Listarea vinurilor moldovenești | Serviciu | 1 | Identificarea și contactarea a cel puțin 6 agenți economici sau retaileri pentru încurajarea listării vinurilor de la 10 vinării. Portofoliul per companie va fi constituit din 6-8 vinuri, iar negocierile vor fi facute pentru maximum număr de vinuri. Vinăriile și portofoliul de vinuri vor fi selectate de ONVV. Agenții economici/retailerii vor fi coordonați în avans cu ONVV. Termen: 10 zile de la momentul semnării contractului. |  |
| Expedierea mostrelor de vin | Serviciu | 1 | Inițiativa de expediere a mostrelor de vin - oferirea pînă la 12 mostre pentru cel puțin 6 agenți economici/retailer în vederea achiziționării vinurilor. Fereastră de două săptămâni pentru efectuarea unei comenzi, care va fi consolidată și transmisă din Moldova și distribuită corespunzător. Vinăriile vor alege vinurile care vor dori să fie degustate, iar expedierea mostrelor va fi organizată corespunzător. Ofertantul va fi responsabil de organizarea tuturor proceselor logistice și a costurilor serviciilor de livrare din Moldova în Marea Britanie (inclusiv toate taxele vamale și locale). Durata: 5 zile |  |
| Degustare de vinuri la Londra | Serviciu | 1 | Degustare la Londra – degustare informală a tuturor vinurilor asigurate de 10 vinării (fără reprezentanții vinăriilor) destinată agenților economici/retailerilor/influencerilor. Contactarea a cel puțin 10 agenți economici / retailer / influenceri, identificarea locației, logistica pentru eveniment. Va fi asigurat de ofertant. Durata: 7 zile |  |
| Webinar online | Serviciu | 1 | Organizarea și dezvoltarea seminariilor web și a panelului de degustare despre viitorul Moldovei în Marea Britanie. Durata webinarului: 2 ore. În costuri vor fi incluse: expedierea vinurilor către participanți. Grupul de participanți va fi constituit din 2 persoane din Moldova, retailer, buyeri, agenți economici. Din Marea Britanie doar participanți care se vor înregistra și posta pe platforma pentru piața din Marea Britanie. Data webinarului va fi convenită cu ONVV. Durata: 1 zi |  |