Formular Nr.1a
WinCmeta

| Obiect: Reparatia curenta a acoperisului a blocului din str. Alecu Russo 59/3 | Investitor: Pretura sectorului Ciocana |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de demontare |  |  |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 330.000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om. | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,2000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra | h-ut | 0,0600 |
| 2 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 20.000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 |
| 3 | RpCE28A aplicativ | Demontarea cuvelor de colectare a apelor pluviale (toate materialele se exclud, Coeficient manopera = 0.5) | buc | 20.000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,8800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0300 |
| 4 | TrB05A2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 5.500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,8600 |
| 5 | TsH92B | Incarcarea in auto deseuri de constructie | t | 5.500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 |
| 6 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 5.500 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1060 |
|  |  | 2. Cuve de colectare ape pluviale |  |  |
| 7 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (partial) | m2 | 20.000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
| 8 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=4, gr. +2cm) | m2 | 20.000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
| 9 | RpCE28A | Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 1 strat de pinza bitumata si 2 straturi de bitum topit (se exclude: tabla de plumb si aliajul de lipit; se include: scurgere verticala PVC Dn160 - 20buc) | buc | 20.000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,8800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9200 |
|  | 2682122600713 | Pinza bit.fara str.acoperire PI 50 100 cm x 20 m | m2 | 0,5000 |
|  | 2320322600103 | Bitum de izolatie tip H-68/75 | kg | 1,7000 |
|  | 4524124223 | Scurgere verticala Dn160 din PVC | buc | 1,0000 |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 0,4000 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,0800 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0300 |
| 10 | Pret de piata | Parafrunzar zincat | buc | 20.000 |
|  | 515241241 | Parafrunzar zincat | buc | 1,0000 |
| 11 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 160.000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 0,3000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 |
| 12 | CE13D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu / Membrana Tehnoelast EPP si EKP sau analog | m2 | 160.000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,5300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 6553535323 | Membrana Tehnoelast EKP | m2 | 1,2000 |
|  | 26821326470 | Membrana Tehnoelast EPP | m2 | 1,2000 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,6000 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,3400 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0600 |
|  |  | 3. Acoperis (incaperile mecanismelor ascensoare) |  |  |
| 13 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 170.000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 0,3000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 |
| 14 | CE13D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu / Membrana Tehnoelast EPP si EKP sau analog | m2 | 170.000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,5300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 6553535323 | Membrana Tehnoelast EKP | m2 | 1,2000 |
|  | 26821326470 | Membrana Tehnoelast EPP | m2 | 1,2000 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,6000 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,3400 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0600 |