| Reabilitarea termica a cladirii (eficienta energetica) a Casei de cultura din r-nul Cantemir, com. Pleseni, s. Hanaseni | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1

Reablitarea termica a cladirii

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpCJ35A |  |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 556,200 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 66,74 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 83,43 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 27,81 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 5,56 |  |  |
| 2 |  |  | RpCO56A |  |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ Demontare ferestre |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,700 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2100 |  |  |  | 11,70 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2100 |  |  |  | 11,70 |  |  |
| 3 |  |  | RpCO56A |  |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ Demontare usi |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,200 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2100 |  |  |  | 4,87 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2100 |  |  |  | 4,87 |  |  |
| 4 |  |  | RpCJ35A |  |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demolarea tencuielei soclului |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,500 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 4,86 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 6,08 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 2,03 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,40 |  |  |
| 5 |  |  | RpCM33H |  |  |  | Demontarea placajelor din caramida, interioare sau exterioare / Demolarea elemente decorative (caramizi 1,7 m3) |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,160 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,9800 |  |  |  | 13,88 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,9800 |  |  |  | 13,88 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,42 |  |  |
| 6 |  |  | TrB01A2-5 |  |  |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,060 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,3200 |  |  |  | 31,76 |  |  |
| 7 |  |  | TrI1AA02C3 |  |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,060 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 10,83 |  |  |
| 8 |  |  | TsI50A5 |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,060 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1060 |  |  |  | 2,55 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Finisare pereti (Tink) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | CB14A |  |  |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 614,400 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,7500 |  |  |  | 460,80 |  |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0001 |  |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | 2010102919000 |  |  |  |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | 2020142925412 |  |  |  |  | PFL dur de 6 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,00012 |  |  |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 1,84 |  |  |
|  |  |  | 2811230007606 |  |  |  |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 4,5000 |  |  |  | 2 764,80 |  |  |
| 10 |  |  | CF15A |  |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 556,200 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,4000 |  |  |  | 778,68 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 166,86 |  |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 10,5000 |  |  |  | 5 840,10 |  |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 16,69 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0070 |  |  |  | 3,89 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 2,22 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0080 |  |  |  | 4,45 |  |  |
| 11 |  |  | CF17B |  |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar/k=2 pentru grosimea stratului finala de 3 cm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 556,200 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 111,24 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 33,37 |  |  |
|  |  |  | 2664102100000100 |  |  |  |  | Mortar M100 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 6,67 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 1,11 |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  | Corniera perforata din aluminiu |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 186,300 |  |
|  |  |  | 600180 |  |  |  |  | Corniera perforata din aluminiu |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 186,30 |  |  |
| 13 |  |  | CN53A |  |  |  | Grunduirea suprafetelor exterioara a peretilor, pentru suprafete absorbante |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 556,200 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 16,69 |  |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 83,43 |  |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 27,81 |  |  |
| 14 |  |  | IzF55C |  |  |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr. 150 mm 126 kg/m3 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 556,200 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,8920 |  |  |  | 1 052,33 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4180 |  |  |  | 232,49 |  |  |
|  |  |  | 2462106110545 |  |  |  |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 2 247,05 |  |  |
|  |  |  | 2462106110547 |  |  |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 5,0000 |  |  |  | 2 808,81 |  |  |
|  |  |  | 26821626113702985 |  |  |  |  | Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 150 mm 126 kg/m3 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0700 |  |  |  | 601,09 |  |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,1000 |  |  |  | 617,94 |  |  |
|  |  |  | 2710703501057 |  |  |  |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 0,0000 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2874136313400 |  |  |  |  | Diblu din material plastic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,0000 |  |  |  | 4 494,10 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0250 |  |  |  | 13,91 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0034 |  |  |  | 1,89 |  |  |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 16,69 |  |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0210 |  |  |  | 11,68 |  |  |
| 15 |  |  | CN54B |  |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 556,200 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 66,74 |  |  |
|  |  |  | 2430226101010 |  |  |  |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,4150 |  |  |  | 230,82 |  |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 27,81 |  |  |
| 16 |  |  | CF30A |  |  |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 556,200 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,2200 |  |  |  | 678,56 |  |  |
|  |  |  | 26531021008311 |  |  |  |  | Tink |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 2,3000 |  |  |  | 1 279,26 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 2,22 |  |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 3,34 |  |  |
| 17 |  |  | CF17D |  |  |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,700 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0700 |  |  |  | 1,17 |  |  |
|  |  |  | 1421302200465 |  |  |  |  | Colorant (material hidrofug) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 17,03 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Finisare pereti (Tink) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Finisare pereti (Decorativ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | CK26B |  |  |  | Profil de sustinere cu marginea de lacrimat |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3200 |  |  |  | 30,40 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 7,60 |  |  |
|  |  |  | 2743123549026370 |  |  |  |  | Profil de sustinere cu marginea de lacrimat |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 95,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 380,00 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,95 |  |  |
| 19 |  |  | CN53A |  |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betonocontact sau analog |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,700 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,53 |  |  |
|  |  |  | 2416586105303208 |  |  |  |  | Grund Betogrund |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 2,66 |  |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,89 |  |  |
| 20 |  |  | IzF55B |  |  |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,700 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,4200 |  |  |  | 25,13 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2980 |  |  |  | 5,27 |  |  |
|  |  |  | 2462106110545 |  |  |  |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 71,51 |  |  |
|  |  |  | 2462106110547 |  |  |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 71,51 |  |  |
|  |  |  | 2521302602907228 |  |  |  |  | Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 50 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0700 |  |  |  | 19,13 |  |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,1000 |  |  |  | 19,66 |  |  |
|  |  |  | 2710703501057 |  |  |  |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 0,0000 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2874136313400 |  |  |  |  | Diblu din material plastic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,0000 |  |  |  | 107,26 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0250 |  |  |  | 0,44 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0034 |  |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0230 |  |  |  | 0,41 |  |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0180 |  |  |  | 0,32 |  |  |
| 21 |  |  | IzF55C |  |  |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr. 50 mm 126 kg/m3 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,700 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,8920 |  |  |  | 33,49 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4180 |  |  |  | 7,40 |  |  |
|  |  |  | 2462106110545 |  |  |  |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 71,51 |  |  |
|  |  |  | 2462106110547 |  |  |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 5,0000 |  |  |  | 89,39 |  |  |
|  |  |  | 268216261137025 |  |  |  |  | Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 50 mm 126 kg/m3 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0700 |  |  |  | 19,13 |  |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,1000 |  |  |  | 19,66 |  |  |
|  |  |  | 2710703501057 |  |  |  |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 0,0000 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2874136313400 |  |  |  |  | Diblu din material plastic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,0000 |  |  |  | 143,02 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0250 |  |  |  | 0,44 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0034 |  |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,53 |  |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0210 |  |  |  | 0,37 |  |  |
| 22 |  |  | CC03A |  |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata ф3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2) |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,443 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 0,42 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  |  | Plase sudate |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0100 |  |  |  | 10,55 |  |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  |  | Distantieri |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 3,13 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0006 |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 23 |  |  | CF15A |  |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,700 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,4000 |  |  |  | 24,78 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 5,31 |  |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 10,5000 |  |  |  | 185,85 |  |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,53 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0070 |  |  |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0080 |  |  |  | 0,14 |  |  |
| 24 |  |  | CF17B |  |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pt grosimea finala 3.0 cm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,700 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 3,54 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 1,06 |  |  |
|  |  |  | 2664102100000100 |  |  |  |  | Mortar M100 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 0,21 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,04 |  |  |
| 25 |  |  | CI21A |  |  |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,700 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,9000 |  |  |  | 51,33 |  |  |
|  |  |  | 2670112202051t |  |  |  |  | Placi din teracota |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 18,23 |  |  |
|  |  |  | 2462106110557 |  |  |  |  | Adeziv de acril sau latex |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 4,4000 |  |  |  | 78,66 |  |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,4300 |  |  |  | 7,69 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0253 |  |  |  | 0,45 |  |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0110 |  |  |  | 0,19 |  |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0730 |  |  |  | 1,29 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Finisare pereti (Decorativ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Soclu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | CK26B |  |  |  | Profil de suport |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3200 |  |  |  | 30,40 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 7,60 |  |  |
|  |  |  | 2743123549026369 |  |  |  |  | Profil de suport pentru placi izolante |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 95,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 380,00 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,95 |  |  |
| 27 |  |  | IzF04J1 |  |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/Membrana Izoflex |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 2682132601626145 |  |  |  |  | Membrana cromponata |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0800 |  |  |  | 54,00 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0005 |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 28 |  |  | CN53A |  |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betonocontact sau analog |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,500 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 1,21 |  |  |
|  |  |  | 2416586105303208 |  |  |  |  | Grund Betogrund |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 6,08 |  |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 2,03 |  |  |
| 29 |  |  | IzF55B |  |  |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,500 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,4200 |  |  |  | 57,51 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2980 |  |  |  | 12,07 |  |  |
|  |  |  | 2462106110545 |  |  |  |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 163,62 |  |  |
|  |  |  | 2462106110547 |  |  |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 163,62 |  |  |
|  |  |  | 2521302602907228 |  |  |  |  | Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 50 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0700 |  |  |  | 43,77 |  |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,1000 |  |  |  | 45,00 |  |  |
|  |  |  | 2710703501057 |  |  |  |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 0,0000 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2874136313400 |  |  |  |  | Diblu din material plastic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,0000 |  |  |  | 245,43 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0250 |  |  |  | 1,01 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0034 |  |  |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0230 |  |  |  | 0,93 |  |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0180 |  |  |  | 0,73 |  |  |
| 30 |  |  | CC03A |  |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata ф3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2) |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 0,96 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  |  | Plase sudate |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0100 |  |  |  | 24,24 |  |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  |  | Distantieri |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 7,20 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0006 |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 31 |  |  | CF15A |  |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,500 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,4000 |  |  |  | 56,70 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 12,15 |  |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 10,5000 |  |  |  | 425,25 |  |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 1,21 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0070 |  |  |  | 0,28 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0080 |  |  |  | 0,32 |  |  |
| 32 |  |  | CF17B |  |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pt grosimea finala 3.0 cm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,500 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 8,10 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 2,43 |  |  |
|  |  |  | 2664102100000100 |  |  |  |  | Mortar M100 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 0,49 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,08 |  |  |
| 33 |  |  | IzF01B |  |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,500 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 1,62 |  |  |
|  |  |  | 2413317346000 |  |  |  |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 12,15 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 34 |  |  | IzF04F |  |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,500 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0600 |  |  |  | 2,43 |  |  |
|  |  |  | 2320322600036 |  |  |  |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,7000 |  |  |  | 68,85 |  |  |
|  |  |  | 2653102100880 |  |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3400 |  |  |  | 13,77 |  |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0006 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,1300 |  |  |  | 45,76 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0130 |  |  |  | 0,53 |  |  |
| 35 |  |  | CI21A |  |  |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,500 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,9000 |  |  |  | 117,45 |  |  |
|  |  |  | 2670112202051t |  |  |  |  | Placi din teracota |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 41,72 |  |  |
|  |  |  | 2462106110557 |  |  |  |  | Adeziv de acril sau latex |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 4,4000 |  |  |  | 179,98 |  |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,4300 |  |  |  | 17,59 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0253 |  |  |  | 1,02 |  |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0110 |  |  |  | 0,45 |  |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0730 |  |  |  | 2,96 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Soclu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Tamplarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Usi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | CK25D |  |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa exterioara confectionata individual profil din metalo-plast U-1 1200x2570(h) - 2 buc |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,168 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,8100 |  |  |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,62 |  |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 6,17 |  |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 24,67 |  |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,5500 |  |  |  | 3,39 |  |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1930 |  |  |  | 1,19 |  |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 3,70 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 6,17 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,12 |  |  |
| 37 |  |  | CK25D |  |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa exterioara confectionata individual profil din metalo-plast U-2 1500x2300(h) - 2 buc |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,900 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,8100 |  |  |  | 5,59 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,69 |  |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 6,90 |  |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 27,60 |  |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,5500 |  |  |  | 3,80 |  |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1930 |  |  |  | 1,33 |  |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 4,14 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 6,90 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Usi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Ferestre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | CK23B |  |  |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv/ Fereastra confectionata individual profil din metalo-plast F-1 3300x2100(h)-3 buc |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,790 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,6600 |  |  |  | 13,72 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0700 |  |  |  | 1,46 |  |  |
|  |  |  | 2030112938150 |  |  |  |  | Ferestre din mase plastice |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 20,79 |  |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 83,16 |  |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,4700 |  |  |  | 9,77 |  |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1650 |  |  |  | 3,43 |  |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 8,32 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 0,8000 |  |  |  | 16,63 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,42 |  |  |
| 39 |  |  | CK23B |  |  |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv/ Fereastra confectionata individual profil din metalo-plast F-2 1500x2100(h)-3 buc |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,450 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,6600 |  |  |  | 6,24 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0700 |  |  |  | 0,66 |  |  |
|  |  |  | 2030112938150 |  |  |  |  | Ferestre din mase plastice |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 9,45 |  |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 37,80 |  |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,4700 |  |  |  | 4,44 |  |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1650 |  |  |  | 1,56 |  |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 3,78 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 0,8000 |  |  |  | 7,56 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,19 |  |  |
| 40 |  |  | CK23B |  |  |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv/ Fereastra confectionata individual profil din metalo-plast F-3 1550x2000(h)-6 buc |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,600 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,6600 |  |  |  | 12,28 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0700 |  |  |  | 1,30 |  |  |
|  |  |  | 2030112938150 |  |  |  |  | Ferestre din mase plastice |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 18,60 |  |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 74,40 |  |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,4700 |  |  |  | 8,74 |  |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1650 |  |  |  | 3,07 |  |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 7,44 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 0,8000 |  |  |  | 14,88 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,37 |  |  |
| 41 |  |  | CK23B |  |  |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv/ Fereastra confectionata individual profil din metalo-plast F-4 1200x1400(h)-4 buc |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,720 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,6600 |  |  |  | 4,44 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0700 |  |  |  | 0,47 |  |  |
|  |  |  | 2030112938150 |  |  |  |  | Ferestre din mase plastice |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 6,72 |  |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 26,88 |  |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,4700 |  |  |  | 3,16 |  |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1650 |  |  |  | 1,11 |  |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 2,69 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 0,8000 |  |  |  | 5,38 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,13 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Ferestre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. Vitralii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | CK11C |  |  |  | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice/ Vitraliu confectionat individual profil din metalo-plast V-1 3000x2570(h) - 1 buc |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,710 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,6500 |  |  |  | 5,01 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,39 |  |  |
|  |  |  | 2523146720300 |  |  |  |  | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 7,71 |  |  |
|  |  |  | 26811260014721 |  |  |  |  | Ulei pentru accesorii metalice |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | 2430226102111 |  |  |  |  | Chit ROMALCHIT |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 0,93 |  |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3500 |  |  |  | 2,70 |  |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  |  | Automacara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Vitralii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Tamplarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Glafuri exterioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | CN53A |  |  |  | Grunduirea suprafetelor exterioara a peretilor, pentru suprafete absorbante |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,400 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 1,03 |  |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 5,16 |  |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 1,72 |  |  |
| 44 |  |  | IzF55E |  |  |  | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=30 mm л=135 kg/m3 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,400 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,3940 |  |  |  | 82,35 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5290 |  |  |  | 18,20 |  |  |
|  |  |  | 2462106110545 |  |  |  |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 138,98 |  |  |
|  |  |  | 2462106110547 |  |  |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 5,0000 |  |  |  | 173,72 |  |  |
|  |  |  | 2521302602909187 |  |  |  |  | Vata minerala gr.=30 mm л=135 kg/m3 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0700 |  |  |  | 37,18 |  |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,2700 |  |  |  | 44,12 |  |  |
|  |  |  | 2874136313400 |  |  |  |  | Diblu din material plastic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,0000 |  |  |  | 277,95 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0250 |  |  |  | 0,86 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0034 |  |  |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 10,32 |  |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0210 |  |  |  | 0,72 |  |  |
| 45 |  |  | CN54B |  |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,400 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 4,13 |  |  |
|  |  |  | 2430226101010 |  |  |  |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,4150 |  |  |  | 14,28 |  |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 1,72 |  |  |
| 46 |  |  | CN06A |  |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,400 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5500 |  |  |  | 18,92 |  |  |
|  |  |  | 2430116103800314 |  |  |  |  | Vopsea siliconica pt fatade |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 13,76 |  |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0600 |  |  |  | 2,06 |  |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 17,20 |  |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 1,72 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,07 |  |  |
| 47 |  |  | CF17D |  |  |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,032 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0700 |  |  |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | 1421302200465 |  |  |  |  | Colorant (material hidrofug) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 1,05 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Glafuri exterioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Glafuri interioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  | Corniera perforata din aluminiu |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 156,300 |  |
|  |  |  | 600180 |  |  |  |  | Corniera perforata din aluminiu |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 156,30 |  |  |
| 49 |  |  | CF15A |  |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,300 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,4000 |  |  |  | 43,82 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 9,39 |  |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 10,5000 |  |  |  | 328,65 |  |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,94 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0070 |  |  |  | 0,22 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,13 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0080 |  |  |  | 0,25 |  |  |
| 50 |  |  | CN53A |  |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,300 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,94 |  |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 4,70 |  |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 1,56 |  |  |
| 51 |  |  | CF57A |  |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor /Consum glet pe baza de ipsos 2.5 kg/m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,300 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 14,08 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 3,13 |  |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 2,5000 |  |  |  | 78,25 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,03 |  |  |
| 52 |  |  | CN53A |  |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,300 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,94 |  |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 4,70 |  |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 1,56 |  |  |
| 53 |  |  | CN06A |  |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,300 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5500 |  |  |  | 17,22 |  |  |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 12,52 |  |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0600 |  |  |  | 1,88 |  |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 15,65 |  |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 1,56 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,06 |  |  |
| 54 |  |  | CF17D |  |  |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,940 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0700 |  |  |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | 1421302200465 |  |  |  |  | Colorant (material hidrofug) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 0,96 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Glafuri interioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Copertina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  | CL18A |  |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 616,640 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1900 |  |  |  | 117,16 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 6,17 |  |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 6,17 |  |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 6,17 |  |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 616,64 |  |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 3,08 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 0,0080 |  |  |  | 4,93 |  |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 9,25 |  |  |
| 56 |  |  | IzD10C |  |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,617 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 7,2800 |  |  |  | 4,49 |  |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 12,0000 |  |  |  | 7,40 |  |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 6,0000 |  |  |  | 3,70 |  |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,8400 |  |  |  | 0,52 |  |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  |  | White spirit |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,0000 |  |  |  | 1,85 |  |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,5000 |  |  |  | 0,93 |  |  |
| 57 |  |  | CK35B |  |  |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat/ Diblu ф10AI L=220 mm in set: piulita M10 si saiba M10 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 3,20 |  |  |
|  |  |  | 287413631330061 |  |  |  |  | Diblu ф10AI L=220 mm in set: piulita M10 si saiba M10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 16,00 |  |  |
| 58 |  |  | CE18A |  |  |  | Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii / Покрытие поликарбонат |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,400 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,7000 |  |  |  | 25,48 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 3,64 |  |  |
|  |  |  | 266512270055562 |  |  |  |  | Покрытие поликарбонат |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,2000 |  |  |  | 45,86 |  |  |
|  |  |  | 2875276312522 |  |  |  |  | Accesorii metalice zincate |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,2200 |  |  |  | 8,41 |  |  |
|  |  |  | 2874115883711 |  |  |  |  | Saiba plata |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 10,0000 |  |  |  | 382,20 |  |  |
|  |  |  | 2524287343841 |  |  |  |  | Rondela cu guler si cap de polietilena |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 10,0000 |  |  |  | 382,20 |  |  |
|  |  |  | 2430226102111 |  |  |  |  | Chit ROMALCHIT |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 1,91 |  |  |
|  |  |  | 2521302602554 |  |  |  |  | Placa polistiren expandat PEX 24 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | 2513206621507 |  |  |  |  | Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0070 |  |  |  | 0,27 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,73 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Copertina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Pereu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  | TsC54B |  |  |  | Strat de fundatie din piatra sparta fr. 10-20 gr. 100 mm |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,500 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,9900 |  |  |  | 9,40 |  |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,1500 |  |  |  | 10,92 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,95 |  |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2100 |  |  |  | 1,99 |  |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  | 3,99 |  |  |
| 60 |  |  | CG22C2 |  |  |  | Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat in placi de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, cu aplicarea unei scliviseli de 2 mm, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,6000 |  |  |  | 152,00 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 14,25 |  |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 25,2000 |  |  |  | 2 394,00 |  |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0680 |  |  |  | 6,46 |  |  |
|  |  |  | 1421102200161 |  |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0600 |  |  |  | 5,70 |  |  |
|  |  |  | 2010232958990 |  |  |  |  | Lemn de foc |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 95,00 |  |  |
|  |  |  | 1412122100880 |  |  |  |  | Filer de calcar |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 28,50 |  |  |
|  |  |  | 2320322600220 |  |  |  |  | Bitum pentru drumuri tip D 180/200 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 95,00 |  |  |
|  |  |  | 2010102906500 |  |  |  |  | Sipci de rasinoase geluite |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 95,00 |  |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,95 |  |  |
|  |  |  | 2952260003552 |  |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,19 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 9,50 |  |  |
|  |  |  | 2952270003700 |  |  |  |  | Centrala de beton |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 0,57 |  |  |
| 61 |  |  | DE11A |  |  |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 80.20.8 pe beton C10 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 11,40 |  |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  | Pavator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1800 |  |  |  | 17,10 |  |  |
|  |  |  | 266310210000110 |  |  |  |  | Beton clasa C10 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0480 |  |  |  | 4,56 |  |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 96,90 |  |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,28 |  |  |
|  |  |  | 266612280032580 |  |  |  |  | Bordura 80.20.8 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0050 |  |  |  | 95,48 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,28 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Pereu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Bd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |