CAIET DE SARCINI

| Servicii contractate | Plan amenajare a teritoriului localității și Plan urbanistic general al com. Mileștii Mici din raionul Ialoveni CPV -71400000-2 |
| --- | --- |
| Autoritatea contractantă și beneficiar | Primăria comuna Mileștii Mici din raionul Ialoveni IDNO: 1008601001072 adresa: 6819, MOLDOVA, Ialoveni, s.Mileştii Mici, c.Milestii Mici persoana de contact: Zinaida Cojocari telefon: 026868572 email: milestiimiciprimaria@mail.ru |
| Surse de finanţare și valoare estimată contract | Bugetul proiectului 635703,99 lei (fără TVA) alocate de FNDR prin Programului de Dezvoltare Locală „Satul European” |
| Date generale despre comuna Mileștii Mici | Primăria Comunei Mileştii Mici este în componenta Raionul Ialoveni situată la latitudinea 46.8994 longitudinea 28.8047 și altitudinea de 109 metri fata de nivelul marii. Primarul este RODICA AGRICI. Conform recensamintului din anul 2014 populația comunei este de 4 969 locuitori. Distanța directă pîna în or. Ialoveni este de 5 km. Distanța directă pîna în or. Chişinău este de 13 km. Localitati in componenta în componența Comunei Mileştii Mici: s. Milestii Mici și s. Piatra Alba. Numărul total al populației în anul 2023 -4923 locuitori Suprafața totală a comunei constituie 2183,3 ha |
| Necesitatea lucrării | - Planul urbanistic general este documentația de bază elaborată pentru întreg teritoriul comunei, inclusiv pentru toate teritoriile necesare funcționării și dezvoltării comunei. - Planul urbanistic general și Regulamentul local de urbanism aferent, reprezintă instrumentul principal al activității de urbanism la nivel local, asigură corelarea dezvoltării urbanistice a comunei cu planul de amenajare a teritoriului administrativ al acesteia, delimitat conform legii. - Planul urbanistic general va cuprinde direcţiile, priorităţile şi reglementările de dezvoltare a localităţii, inclusiv prevederi pentru următoarele probleme principale: - relaţionarea localităţii cu teritoriul său administrativ; - relevarea potenţialului natural, economic şi uman şi a posibilităţilor de dezvoltare a localităţii legate de acest potenţial; - stabilirea şi delimitarea intravilanului propus al localităţii, zonelor funcţionale, construibile şi zonelor cu interdicţie permanentă şi temporară de construire; - evidenţierea deţinătorilor de terenuri şi modul preconizat de circulaţie a terenurilor; - stabilirea regimului de construire, cuprinzând liniile roşii, alinierea şi înălţimea construcţiilor; - modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii edilitare; - organizarea şi dezvoltarea căilor de comunicaţii; - stabilirea şi delimitarea zonelor protejate; - delimitarea suprafeţelor în care se preconizează amplasarea obiectivelor de utilitate publică. - Soluționarea neconcordanțelor între dezvoltarea de facto și reglementările instituite prin PUG-ul actual depășit moral; - Ajustarea cerințelor actuale de bază pentru dezvoltarea teritoriilor intravilane și extravilane ale localității în vederea îmbunătățirii calității vieții și a mediului, a serviciilor oferite de către APL, precum și sporirea capacității de atragere a investițiilor; - Elaborarea unei viziuni comprehensive de dezvoltare a comunei care să corespundă principiilor și tendințelor contemporane de dezvoltare a localităților rurale, în baza potențialului, oportunităților, problemelor și limitărilor existente; - Elaborarea scenariilor de dezvoltare teritorială și determinarea soluțiilor optime de planificare teritorială; - Elaborarea scenariilor de dezvoltare socio-economică și determinarea soluțiilor optime de consolidare a factorilor de competitivitate; - Determinarea principalelor zone pentru implementarea sarcinilor prioritare și a zonelor de dezvoltare a teritoriului; - Asigurarea dezvoltării durabile integrate a teritoriului în conformitate cu obiectivele ONU de dezvoltare durabilă 2030; - Identificarea condițiilor pentru sporirea calității vieții populației; |
| Scopurile lucrării | - Analiza situației actuale cu propuneri de îmbunătățirea infrastructurii edilitare și sociale; - Identificarea oportunităților de dezvoltare teritorială a comunei; - Optimizarea zonării funcționale a terenurilor și construcțiilor; - Optimizarea indicatorilor urbanistici specifici; - Dezvoltarea infrastructurii socio-culturale și de agrement; - Identificarea zonelor de dezvoltare economică și industrială; - Ajustarea intravilanului; - Extinderea zonelor rezidențiale din contul unor terenuri agricole nevalorificate; - Identificarea și stabilirea zonelor noi cu profil industrial și servicii; - Identificarea zonelor adiționale pentru dezvoltarea infrastructurii socio-culturală, sport și agrement. - Protejare și valorificarea patrimoniului istoric, cultural și natural; - Dezvoltarea spațiilor verzi, împădurirea terenurilor degradate, crearea coridoarelor verzi în lungul zonelor de protecție ale apelor de suprafață; - Elaborarea documentației de urbanism în formatul unui sistem informatic care ar permite administrarea, controlul și actualizarea funcționalității teritoriilor comunei în regim de lucru; - Asigurarea comunei cu un Plan Urbanistic General contemporan în corespundere cu normativele în vigoare conform Instrucţiunii privind conţinutul, principiile metodologice de elaborare, avizare şi aprobare a documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului (NCM B. 01.02.2016) |
| Sarcinile lucrării | - Analiza situaţiei existente pentru toate domeniile de activitate, evaluarea complexă a potenţialului natural, teritorial, economic şi demografic. - Evidenţierea principalelor disfuncţionalităţi şi priorităţi în profil teritorial, problemele demografice, resurse umane, deservirea cu transport, factorii ecologici. - Prognoza dezvoltării teritoriale, zonificarea funcţională a teritoriului, calculul numărului populaţiei pentru perspectivă, gradul de ocupare a populaţiei în rezultatul restructurării domeniului de producere. - Soluţionarea problemelor amenajării tehnico-edilitare a teritoriului, optimizarea reţelei de drumuri şi străzi, asigurarea populaţiei cu locuinţe şi obiective ale infrastructurii sociale. |
| Conţinutul cadrul al lucrării | conform NCM B.01.02:2016 Sistematizarea teritoriului și localităţilor Instrucţiuni privind conţinutul, principiile metodologice de elaborare, avizare şi aprobare a documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului, componenţa planului urbanistic general în cazul elaborării într-o singură fază este: - Materiale grafice sc. 1:25000; 1:10000; 1:5000. - Încadrarea în teritoriu. - Situaţia existentă. Zonificarea teritoriului. - Situaţia hidrogeotehnică. - Situaţia existentă. Disfuncţionalităţi şi priorităţi. - Reglementări. Zonificarea teritoriului. - Reglementări. Căi de comunicaţie şi transport. - Reglementări. Alimentare cu apă. - Reglementări. Canalizare. - Reglementări. Alimentare cu gaze naturale. - Reglementări. Alimentare cu energie electrică. - Reglementări. Circulaţia terenurilor. - Reglementări. Protecţia mediului. - Memoriu general. - Regulamentul local de urbanism. - Protecţia mediului - Anexe |
| Pregătirea datelor iniţiale: | - Elaborare temei-program si a planului de activtati - Actualizare materiale topogeodezice şi geotehnice Sc. 1:25000; 1:10000; 1:5000. - Stabilirea mecanismului de colectare a datelor și legătura cu toți deținătorii de informații solicitate (inclusiv entitățile publice centrale și furnizorii naționali de utilități) - Datele statistice, ce caracterizează infrastructurile socio-economică şi edilitară. - Crearea bazei de date GIS - Materiale de anchetare prezentate de autorităţile publice locale şi instituţiile subordonate. - Asistență în crearea unui cadru local de planificare participativă (înființarea Comitetului Strategic Local) |
| Modul de elaborare a lucrării: | Toate activitățile aferente elaborării Planului Urbanistic General urmează a fi realizate în 5 etape distincte cu următorii termeni intermediari de implementare: Etapa I: Activități pregătitoare - Examinarea datelor şi materialelor inițiale. - Actualizarea suportului topografic. - Investigații de teren. - Consultarea cu APL - Inițierea cercetărilor sociologice - Elaborarea situaţiei existente - Prezentarea şi consultarea cu APL Etapa II: Elaborarea studiilor de fundamentare și prognozelor de dezvoltare pe termen lung (până în anul 2035) - Elaborarea profilului comunității și a localității - Elaborarea concepţiei de dezvoltare - Consultarea concepţiei de dezvoltare cu populaţiei Etapa III: Elaborarea Planului Urbanistic General și Regulamentului Local de Urbanism - Finalizarea lucrării: Reţele edilitare, Memoriu general, Regulamentul local de urbanism, Protecția mediului etc - Definitivarea MG - Definitivarea PAT și PUG (piese desenate) - Definitivarea RLU Etapa IV: Obținerea avizelor și Consultarea publică a Planului Urbanistic General și Regulamentului Local de Urbanism - Predarea documentației - Obținerea avizelor conform temei-program - Asistență în organizarea consultărilor publice - Expunerea MG, PAT, PUG, PM și RLU în cadrul APL Acordarea asistenței în obținerea avizelor conform cerințelor stabilite în tema program. Rolul Antreprenorului va consta în ajustarea Planului Urbanistic General, conform sugestiilor/propunerilor de avizare (dacă există) ale instituțiilor avizatoare. Etapa V: Dezvoltarea componentei de E-Urbanism pentru administrarea procesului de implementare a Planului Urbanistic General. Gradual (în cadrul termenilor maximi de elaborare și aprobare a documentației) - Etapa publicarea documentației pe web/web+gis. Antreprenorul va prezenta datele geospațiale în seturi de date pentru fiecare domeniu al Planului Urbanistic General și al Regulamentului Local de Urbanism. Aceste seturi de date vor fi geo-referențiate la sistemul național de referință de coordonate MoldRef 99 (EPSG: 4026) |
| Alte date şi cerinţe | Piesele desenate vor fi realizate în sistem GIS / SIG, sistemul de coordonate MOLDREFF99 Elaborarea documentației aferente Planului Urbanistic General a comunei Mileștii Mici se va realiza cu respectarea prevederilor legale în domeniu, în forma lor consolidată, până la data predării finale a documentației. |
| Avizarea, expertizarea şi aprobarea | - Avizul serviciilor desconcentrate a AAPC în domeniul mediului; - Avizul serviciilor desconcentrate a AAPC în domeniul sănătăţii publice; - Avizul serviciilor desconcentrate a AAPC în domeniul culturii; - Avizul serviciilor desconcentrate a AAPC în domeniul afacerilor interne (Serviciul protecţiei civile şi situaţiilor excepţionale); - Avizul serviciilor desconcentrate a AAPC pentru gestionare resurselor minerale; - Avizul Arhitectului şef APL I sau APL II - Avizul general al Ministerului Infrastructurii și dezvoltării regionale - Expertizarea documentației - Aprobarea documentației de către Consiliul Local și alte avize care se vor stabili la faza Elaborarea Temei program preliminare |
| Termenul de elaborare şi costul lucrării | Termenul de elaborare şi costul lucrării se stabilesc conform devizului, contractului şi graficului de elaborare. |
| Coordonat: | Primar comuna Mileștii Mici, r. Ialoveni data 23-05-2025 |