APROBATĂ

prin Ordinul

nr.      din _________2021

DOCUMENTAŢIA STANDARD

pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări

Secţiunea 1

Dispoziții generale

- Prezenta Documentaţie reprezintă o instrucţiune pentru autoritățile contractante și ofertanţi, utilizată la inițierea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice de lucrări sau procedurilor de achiziţii publice de servicii de proiectare și de lucrări. La procedurile de achiziţii de lucrări sau procedurile de achiziţii publice de servicii de proiectare și de lucrări iniţiate şi desfăşurate prin cererea ofertelor de preţuri şi achiziţiile de valoare mică, autorităţile contractante pot simplifica formularele în dependenţă de complexitatea achiziţiei.

- Prezenta Documentație conține anexe destinate inițierii, publicării, atribuirii și modificării procedurilor de achiziții publice, precum și destinate să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei, şi a documentelor care să permită grupului de lucru examinarea şi evaluarea tuturor ofertelor depuse, după cum urmează:

- Anunț de intenție (anexa nr.1);

- Anunț de participare, inclusiv pentru procedurile de preselecție/procedurile negociate (anexa nr. 2);

- Cerere de participare (anexa nr. 7);

- Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);

- Scrisoare  de  garanţie  bancară (anexa nr. 9);

- Grafic de executare a lucrărilor (anexa nr. 10.);

- Declarație privind experienţa similară (anexa nr. 12);

- Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (anexa nr. 13);

- Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14);

- Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15);

- Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia (anexa nr. 16);

- Informaţii privind asocierea (anexa nr. 17);

- Angajament terţ susţinător financiar (anexa nr. 18);

- Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 19);

- Declaraţie terţ susţinător tehnic (anexa nr. 20);

- Declaraţie terţ susţinător profesional (anexa nr. 21);

- Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 22);

- Caiet de sarcini. Formularul de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări (anexa nr. 23);

- Contract de antrepriză (anexa nr. 25);

- Autoritatea contractantă emite Documentația de atribuire în vederea achiziționării lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări, după cum este specificat în documentația standard.

- Detaliile din document desenate și scrise prin care sunt determinate soluţii urbanistice și de amenajare a teritoriului, arhitecturale, constructive, tehnologice, rezultatele calculelor și argumentării soluţiilor adoptate, volumele de lucrări, caracteristicile tehnice și alcătuirea elementelor constructive, precum și alte soluţii tehnice se prezintă în caietul de sarcini (anexa nr. 23 și anexa nr. 24).

- Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul inițierii procedurii de achiziție publică, mijloacele financiare sunt alocate sau există o garanție a alocării lor și sunt destinate exclusiv achiziției în cauză.

- Atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări se realizează în conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

- Hotărârii Guvernului nr. 638/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări.

- În cazul în care autoritatea contractantă inițiază un acord-cadru, ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări sau lucrări și servicii de proiectare, procedura se  desfășoară conform Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 694/2020.

- În cazul în care autoritatea contractantă inițiază procedura de negociere, procedura se desfășoară conform Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere, aprobat prin  Hotărârea Guvernului nr. 599/2020.

- În cazul în care autoritatea contractantă inițiază proceduri cu preselecție se utilizează anexele ce țin de procedurile date: anexele nr.1, nr. 3 - 6, nr. 25 și nr. 26.

- Ofertantul suportă toate costurile asociate elaborării și prezentării ofertei sale, precum și documentelor care o însoțesc.

- Cererea de participare (anexa nr. 7), Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare - DUAE), documentația de atribuire, caietul de sarcini şi toată corespondenţa dintre ofertant şi autoritatea contractantă se întocmește în limba română sau, după caz, toate documentele enumerate pot fi întocmite şi în una din limbile de circulaţie internaţională. Documentele justificative şi literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi întocmite în altă limbă, specificată în documentaţia de atribuire, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba română.

- La achiziția de lucrări termenul de când a fost elaborat proiectul nu trebuie să depășească perioada de doi ani, în caz contrar, autoritatea contractantă este obligată să actualizeze documentația de proiect, înainte de inițierea procedurii de achiziție.

- În cazul achizițiilor de servicii de proiectare, proiectanţii de construcţii sunt obligaţi să exercite supravegherea de autor pe tot parcursul execuției lucrărilor.

- Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura accesul ofertantului/ofertanţilor să viziteze amplasamentul lucrării de construcţie sau obiectul supus proiectării în scopul elaborării ofertei pentru participare la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări sau procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de servicii de proiectare și de lucrări.

- Ofertantului i se permite să viziteze şi să examineze amplasamentul lucrării sau obiectul supus proiectării, inclusiv împrejurimile, și să obțină toate informațiile care pot fi necesare în vederea elaborării ofertei. În cadrul vizitei ofertantul îşi asumă riscul producerii unui eventual accident care s-ar putea solda cu moartea sau rănirea fizică a unei persoane şi/sau cu pierderea ori deteriorarea proprietăţii. Ofertantul suportă orice eventuale cheltuieli, pierderi sau daune ca rezultat al vizitării amplasamentului lucrării.

- În cazul în care autoritatea contractantă a depistat că ofertantul a fost implicat în practicile descrise la pct. 28 și pct. 29 în cadrul procedurii de atribuire pentru contractul de achiziție publică aceasta:

- exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziţie și înaintează solicitarea către Agenția Achiziții Publice privind includerea lui în Lista de interdicție, conform prevederilor Regulamentului cu privire la Lista de interdicție a operatorilor economici, aprobat prin Hotărârea Guvernului  nr. 1420/2016; sau

- întreprinde orice alte măsuri prevăzute în art. 42 al Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

- Sunt interzise următoarele acţiuni în cadrul procedurii de achiziție:

- promisiunea sau oferirea unei persoane cu funcție de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau privilegii, sau avantaje sub orice formă, pentru a influența acțiunile unei alte părți;

- orice acțiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care conștient sau din neglijență, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obţinerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligaţie;

- înţelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părţi, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziţii publice;

- prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părţi sau a proprietăţii acestei părţi, pentru a influenţa în mod necorespunzător acţiunile acesteia;

- distrugerea intenţionată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidenţă ale investigării, sau prezentarea unor informaţii false organelor de urmărire penală, pentru a împiedica esenţial urmărirea penală în vederea identificării unor practici frauduloase, precum şi ameninţarea, hărţuirea sau intimidarea oricărei părţi pentru a o împiedica să divulge informaţia cu privire la chestiuni relevante urmăririi penale.

Secţiunea a 2-a

- Calificarea candidaților/ofertanților

- 18. Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoana fizică sau persoană juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări.

- 19. Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentației de atribuire are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentației de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurența. Persoana fizică sau juridică care participă direct în procesul de verificare şi evaluare a ofertelor nu are dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancțiunea excluderii din procedura de atribuire.

- 20. Mai multe persoane juridice au dreptul să se asocieze în scopul depunerii unei oferte comune, cu condiția că, fiecare asociat urmează să prezinte DUAE-ul separat. Asocierea trebuie prezentată în formă scrisă la solicitarea autorității contractante odată ce a fost declarat în DUAE.

- 21. Filialele agenților economici, cu personalitate juridică şi înregistrate în conformitate cu prevederile pct. 35, au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări în nume propriu și, în acest scop, trebuie să prezinte documente care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară.

- 22. Sucursalele au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări şi de a încheia contractul respectiv numai în numele persoanei juridice, prin împuternicire. În acest caz documentele prezentate, care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară, trebuie să fie cele ale persoanei juridice.

- 23. Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziție publică, operatorul economic completează și prezintă DUAE, conform formularului, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 72/2020, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă.

- 24. Prezentarea oricărui alt formular DUAE este temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.

- 25. În dependență de specificul achiziției și procedura aleasă, autoritatea contractantă are obligația de a stabili pentru fiecare procedură în parte criteriile de calificare cât și documentele suport necesare pentru a fi prezentate de către operatorii economici.

- 26. Autoritatea contractantă aplică criterii și cerințe de calificare numai referitoare la:

1) eligibilitatea ofertantului sau candidatului;

2) capacitatea de exercitare a activității profesionale;

- 3) capacitatea economică şi financiară;

- 4) capacitatea tehnică;

- 5) standarde de asigurare a calității;

- 6) standarde de protecție a mediului.

- 27. Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziții publice, operatorul economic prezintă la momentul evaluării documentele solicitate de către autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziții publice. Documentele se prezintă în format electronic, utilizînd Sistemul informaţional automatizat „Registrul de stat al achiziţiilor publice” (în continuare - SIA RSAP), cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

- 28. Se exclude de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.

- 29. Se exclude de la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică, şi respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 19 alin. (2) și alin. (3) și art. 16 alin. (6) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

- 30. Orice ofertant/candidat care se află în una din situațiile menționate la pct. 28 și pct. 29 furnizează dovezi care să arate că măsurile luate de el sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea și credibilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. Dacă autoritatea contractantă consideră astfel de dovezi suficiente, ofertantul/candidatul în cauză nu este exclus de la procedura de achiziție publică, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice.

- 31. Autoritatea contractantă extrage informaţia necesară pentru constatarea existenţei sau inexistenţei circumstanţelor menționate la pct. 28 și pct. 29 din bazele de date disponibile ale autorităţilor publice sau ale părţilor terţe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la pct. 28 și pct. 29 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă.

- 32. În ceea ce privesc referințele de la pct. 29, în conformitate cu legislaţia internă a statului în care sunt stabiliţi ofertanţii, aceste solicitări se referă la persoanele fizice şi persoanele juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce priveşte ofertantul/candidatul.

- 33. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la pct. 28 sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile referitoare de la pct. 29, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

- 34. Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținând seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sunt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.

- 35. Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare în cazul persoanei juridice, capacitatea legală de a executa documentația de proiect și de a realiza lucrări, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit.

- 36. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de capacitate economică și/sau financiară și să prezinte informații/documente privind capacitatea economică și/sau financiară pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului, cum ar fi:

- 1) realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât suma stabilită în pct. 16 din anexa nr. 2, care nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii lucrărilor sau serviciilor;

- 2) lichiditate generală (active circulante/datorii curente) și nivelul minim de lichiditate (nu mai puțin de 100%);

- 3) declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;

- 4) situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară, avizat şi înregistrat de organele competente, și orice alte documente legale edificatoare prin care ofertantul își poate dovedi capacitatea economico-financiară.

- 37.  Atunci când un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă urmează să stabilească cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului câștigător îi sunt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp.

- 38. La solicitarea autorității contactante, ofertantul urmează să prezinte documentele care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract numai în măsura în care aceste informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sunt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe, după cum urmează:

- 1) o listă a lucrărilor executate și finisate în ultimii 5 ani, conform anexei nr. 13, însoţit de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări. Respectivele certificări indică beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, valoarea, perioada şi locul execuţiei lucrărilor şi precizează dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu şi dacă au fost duse la bun sfârşit;

- 2) informaţii privind deţinerea de laboratoare proprii autorizate şi acreditate în modul stabilit sau a contractelor cu aceste laboratoare, pentru încercări de beton şi a altor materiale şi elemente de construcţie care necesită încercări, incluse în ofertă;

- 3) informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru execuţia documentației de proiect, lucrărilor, inclusiv a arhitectului șef, inginerului șef și dirigintelui de şantier, atestați conform legislaţiei (confirmat prin certificat de atestare profesională) şi cu o experienţă similară în domeniul lucrării ce urmează să fie executată, conform anexei nr. 15;

- 4) o declaraţie referitoare la efectivele medii anuale al personalului angajat şi ale cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;

- 5) dacă este cazul, informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de lucrări sau servicii de proiectare și de lucrări, în corespundere cu pct. 44;

- 6) o declaraţie referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări sau servicii de proiectare și de lucrări, conform anexei nr. 14;

- 7) informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o subcontracteze, conform anexei nr. 16. De asemenea, urmează a fi atașat/atașate la anexa nr.16, copia/copiile contractului/contractelor încheiat/încheiate cu subatreprenorii.

- 39. Ofertantul/candidatul are dreptul să recurgă la susținerea unor alte persoane atunci când acestea din urmă desfășoară activitățile sau serviciile pentru îndeplinirea cărora este necesară capacitatea profesională respectivă, conform anexei nr. 17.

- 40. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experienţă pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului:

- 1) executarea în ultimii 5 ani a cel puţin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor/procesul-verbal de recepţie finală la expirarea perioadei de garanţie, însoţit de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13); sau

- 2) valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor/ procesele-verbale de recepţie finală la expirarea perioadei de garanţie, însoţite de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13).

- 41. Operatorul economic urmează să prezinte, în cazul solicitării din partea autorității contactante,  documente și certificate emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de asigurare a calităţii (ISO 9001), acestea trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate.

- 42.  În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii.

- 43. Operatorul economic prezintă documente, certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de protecţie a mediului, aceasta trebuie să se raporteze:

- 1) la Sistemul Comunitar de Management de Mediu şi Audit (EMAS), sau;

- 2) la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaţionale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislaţia comunitară ori cu standardele europene sau internaţionale privind certificarea.

- 44. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului.

45. Autoritățile contractante pot utiliza o serie de criterii generale privind durabilitatea pentru executarea lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări:

1) materiale de construcție și aprovizionare durabilă;

2) depozitarea deșeurilor reciclabile și sistemul de gestionare a deșeurilor;

3) gestionarea deșeurilor din demolări;

4) instalarea și punerea în funcțiune a sistemelor energetice și surse de energie cu emisii de carbon reduse sau de nivel zero;

5) contractul de performanță energetică;

6) conținut reciclat în beton și zidărie;

7) reducerea emisiilor de CO2e/tonă pentru transportul de agregate de utilizat în elementele de construcție specificate;

8) sisteme de încălzire, inclusiv producerea combinată de energie electrică și energie termică (CHP);

9) controlul și managementul consumului de energie;

10) clauze de executare a contractului (CEC) – contractantul va pune în aplicare un plan de gestionare a deșeurilor pe șantier, monitorizînd și raportînd aplicarea pe durata desfășurării lucrărilor pe șantier;

11) aprovizionarea cu produse certificate ca fiind durabile (Patru etichete ecologice ale UE pentru componente);

12) vopsele și lacuri de interior și de exterior;

13) îmbrăcăminți rezistente;

14) pardoseli din lemn;

15) încălzitoare de apă;

16) construcțiile eficiente din punctul de vedere al resurselor;

17) reutilizare maximă, la fața locului, a materialelor și a solurilor excavate și pentru utilizarea materialelor de construcții cu conținut reciclat ridicat sau reutilizat;

18) creșterea durabilității materialelor și reducerea necesităților de întreținere, emisiile fonice mai reduse în etapa de construcție, utilizare și întreținere;

19) durabilitatea straturilor de uzură ale îmbrăcăminților rutiere. Optimizarea strategiei de întreținere pentru garantarea performanței dorite pentru rezistența la rulare, durabilitate și reducerea zgomotelor;

20) stabilirea caietului de sarcini, achiziționarea și utilizarea de materiale de construcție cu impact redus asupra mediului;

21) utilizarea de materiale de construcții cu un nivel ridicat de conținut reciclat și reutilizat și de subproduse de acest gen la construcția și întreținerea drumurilor;

22) creșterea durabilității îmbrăcăminților, a capacității portante și a rezistenței la uzură;

23) dezvoltarea și executarea planurilor de monitorizare și întreținere în situației concrete;

24) evaluarea durabilității asupra materialelor de construcții;

25) identificarea și evaluarea riscurilor deșeurilor periculoase;

26) generarea de deșeuri în timpul pregătirii terenului, al construirii, utilizării și demolării clădirii.

46.  În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și de selecție referitoare la situația economică și financiară sau a capacităților tehnice și profesionale pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce le revin fiecărui asociat.

47.  În ceea ce privește criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare este valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii.

48. Pentru a se califica conform cerinţelor stabilite, asociațiile trebuie să demonstreze o experiență similară proporțională sarcinilor ce le revin fiecărui asociat. Autoritatea contractantă nu este în drept să limiteze plafonul minim de experiență similară care urmează a fi întrunit de un asociat sau de liderul asociației, cu excepția cazului când această limitare este puternic justificată de natura obiectului contractului și în măsura în care urmărește un obiectiv legitim de interes public și este conformă principiului proporționalității. Liderul asociației execută cel puţin 40% din valoarea viitorului contract de achiziții publice de lucrări.

49. Capacitatea economică şi financiară, cât și capacitatea tehnică şi/sau profesională a ofertantului/candidatului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă.

50.  În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează capacitatea economică şi financiară cât și capacitatea tehnică şi/sau profesională invocînd şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile pct. 48 de către o altă persoană, acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică (conform anexelor nr. 18 - 21), prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare, cât și resursele tehnice și profesionale invocate. Prezentarea angajamentului se face la solicitarea autorității contractante odată ce a fost declarat în DUAE. Persoana care asigură susţinerea financiară cât și tehnică și profesională trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situaţiile prevăzute la pct. 28 și pct. 29 care determină excluderea din procedura de atribuire.

Secţiunea a 3-a

Pregătirea/Elaborarea ofertelor

51. Operatorul economic interesat de a participa la procedura de achiziție publică este obligat să depună până la expirarea termenului-limită stabilit de către autoritatea contractantă, o cerere de participare, în cazul aplicării prevederilor art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. În celelalte cazuri, aceasta se depune odată cu oferta.

52. Oferta cuprinde următoarele formulare:

1) Propunerea tehnică;

2) Propunerea financiară;

3) DUAE;

4) Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr. 9).

53. Toate documentele menţionate la pct. 52 se completează fără nici o modificare sau o abatere de la formulare, spaţiile goale fiind completate cu informaţia solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

54. Oferta elaborată de ofertant trebuie să cuprindă:

1) Propunerea tehnică - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele de calificare, precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări. În acest scop propunerea tehnică conține:

a) graficul de executare a lucrării (anexa nr. 10);

b) documentația de deviz (formularele 3, 5 și 7 corespunzător CPL.01.01-2012 sau alte metode elaborate și aprobate prin acte normative de către Ministerul Economiei și Infrastructurii), conform Formularului de deviz nr. 1, din anexa nr. 23, lista cu cantitățile de lucrări.

2) Propunerea financiară-ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări.

55. Operatorii economici pregătesc ofertele conform cerințelor stabilite în anunțul de participare, publicat de către autoritatea contractantă în Buletinul achizițiilor publice, și depun ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) şi alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

56. Ofertantul depune garanția pentru ofertă conform Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020.

57. În cazul unei asocieri, garanția pentru ofertă se depune de antreprenorul general (liderul asociației).

58.  Ofertantul are obligația, prin depunerea declarației privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8), de a menține oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate prevăzută în documentația de atribuire. Termenul valabilităţii ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

59.  În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garanției pentru ofertă se prelungește în mod corespunzător.

60.  Ofertantul are obligația de a comunica autorității contractante dacă este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se consideră că și-a retras oferta, fără ca acest fapt să atragă pierderea garanției pentru ofertă.

61. Ofertele care conţin o perioadă de garanţie mai mică decât perioada de valabilitate a ofertelor prevăzută în anexa nr. 2 se resping de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

62.  Autoritatea contractantă stabileşte perioada maximă de executare a lucrărilor sau a serviciilor de proiectare și de lucrări pentru obiectul achiziției, reieşind din procesul de executare, în conformitate cu normativele în construcţii. Perioada maximă de executare a lucrărilor sau a serviciilor de proiectare și de lucrări este indicată în anexa nr. 2.

63. Preţurile indicate în documentația de deviz (Formularele 3, 5 și 7) solicitate se indică în lei moldoveneşti, cu două cifre după virgulă, cu excepţia cazurilor în care anexa nr. 2 prevede altfel.

Secţiunea a 4-a

Depunerea și deschiderea ofertelor

64. Oferta scrisă şi semnată în format electronic, de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită, atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire și se prezintă conform cerinţelor expuse în anexa nr. 2, în conformitate cu instrumentele existente în SIA RSAP, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) şi alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

65.  Ofertantul trebuie să ia toate măsurile, astfel încât oferta să fie recepționată și înregistrată în SIA RSAP până la data limită pentru depunerea ofertelor, ținând cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem. În cazul prezentării ofertelor pe suport de hârtie, autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data și ora recepționării ofertei.

66. Documentele justificative în sprijinul informațiilor declarate în DUAE, care conțin date cu caracter personal, se prezintă separat, pe suport de hârtie sau în formă electronică, cu aplicarea semnăturii electronice, utilizînd mijloace electronice de comunicare sau alte mijloace la etapa evaluării ofertelor, la solicitarea autorității contractante.

67. SIA RSAP nu acceptă ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor.

68.  În cazurile prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor se înregistrează de către autoritatea contractantă și se restituite ofertantului, fără a fi deschise.

69. În cazul asocierii conform pct. 19, fiecare dintre asociați îşi asumă obligaţia pentru oferta comună şi răspunde pentru orice consecinţe ale viitorului contract de achiziţie publică. Informaţia privind asocierea se prezintă completînd anexa nr. 17.

70. Ofertantul nu are dreptul de a depune decât o singură ofertă de bază. Ofertanţii asociaţi nu au dreptul de a depune alte oferte, în mod individual, pe lângă oferta comună. Ofertele alternative vor fi depuse numai dacă autoritatea contractantă a precizat explicit în anunţul de participare că permite sau solicită depunerea de oferte alternative.

71.  Persoanele juridice nominalizate ca subcontractanţi în cadrul uneia sau mai multor oferte nu au dreptul de a depune oferta în nume propriu sau în asociere.

72. Ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanţiei pentru ofertă.

Secţiunea a 5-a

Evaluarea și compararea ofertelor

73. În cazul în care ofertele conțin secrete tehnice, comerciale sau țin de protecția proprietății intelectuale, autoritatea contractantă asigură păstrarea confidenţialității asupra conţinutului ofertei, precum şi asupra oricărei informaţii privind ofertantul, și totodată, asigura dreptul operatorului economic de a nu face publice aceste date prin aplicarea art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, însă aplicarea acestui articol se referă numai la partea ce conțin datele enumeratate mai sus.

74. Examinarea documentelor de către autoritatea contractantă se efectuează în baza informațiilor prezentate de către operatorii economici în DUAE, și conform cerințelor stipulate în anunțul de participare prin care menționează că:

1) este eligibil să participe la procedurile de achiziții publice și nu există motive de excludere din cadrul procedurilor de achiziții publice pentru atribuirea contractului de achiziție publică;

2) îndeplinește criteriile referitoare la situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și profesională stabilite de autoritatea contractantă în anunțul de participare sau în documentația de atribuire;

3) se obligă să asigure și să respecte standardele de asigurare a calităţii și standardele de protecţie a mediului.

75. DUAE al operatorilor economici se verifică după caz, direct de către autoritatea contractantă prin procedurile automate desfășurate în SIA RSAP, prin accesarea unei baze de date a autorităților publice sau a terților din Republica Moldova, iar atunci când este necesar și în alte state.

76. În cazul în care la evaluare se stabilesc discrepanțe între informațiile prezentate de către operatorul economic în DUAE și cerințele stabilite de către autoritatea contractantă, operatorul economic se descalifică, ceea ce duce la respingerea ofertei fiind stabilită ca inacceptabilă și neconformă și se examinează documentele următorului candidat/ofertant.

77. Operatorul economic a cărui informație prezentată în DUAE corespunde cerințelor/condițiilor specificate de către autoritatea contractantă în anunț/invitația de participare, are obligația să prezinte la cerere și fără întârziere documentele justificative.

78. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire prezintă documentele justificative prin care demonstrează că îndeplineşte în totalitate cerinţele corespunzătoare criteriilor de calificare și de selecție, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE, cu excepţia procedurilor desfăşurate în mai multe etape, când documentele justificative sunt solicitate înainte de transmiterea invitaţiilor pentru etapa a doua către candidaţii selectaţi.

79.  Ofertele se examinează de către grupul de lucru creat de autoritatea contractantă sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

80.  Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are obligaţia de a stabili care sunt clarificările necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi perioada acordată pentru transmiterea clarificărilor.

81.  În cazul unei oferte care are un preț anormal de scăzut în raport cu prețul estimat al achiziției, autoritatea contractantă are obligația de a efectua controlul calculării elementelor prețului și de a verifica și anumite elemente ale propunerii financiare stabilite ca fiind cu preț anormal de scăzut, cât și respectarea de către ofertant a cerințelor tehnice indicate în caietul de sarcini, și de a solicita în scris, înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii și precizări pe care le consideră relevante cu privire la ofertă, precum și de a verifica răspunsurile care justifică prețul respectiv.

82. Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice respinge oferta în oricare dintre următoarele cazuri:

1) ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și de selecție;

2) oferta nu respectă cerinţele prevăzute în documentația de atribuire pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor;

3) ofertantul nu transmite în perioada stabilită clarificările solicitate;

4) oferta financiară nu are un preț fixat;

5) ofertantul modifică, prin clarificările pe care le prezintă, conţinutul propunerii tehnice şi/sau a propunerii financiare, cu excepţia situaţiei în care modificarea este determinată de corectarea erorilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate;

6) oferta este anormal de scăzută potrivit art. 70 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

7) atunci când explicațiile prezentate de ofertant, la solicitarea autorității contractante, nu sunt concludente şi/sau nu sunt susținute de documentele justificative cerute de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice;

8) s-a constatat comiterea unor acte de corupţie, acte conexe actelor de corupţie sau fapte coruptibile confirmate prin hotărâre definitivă a instanţei de judecată.

83. Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoțesc, nu corespunde cerințelor prestabilite în invitația/anunțul de participare, inclusiv în documentația de atribuire sau aceasta nu este completată, semnată electronic și, după caz, semnată și ștampilată în modul corespunzător, ea se respinge de către autoritatea contractantă, și nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerințelor, prin corectarea sau înlăturarea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepție constituind doar corectarea greșelilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate.

84. Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa, să ceară oricăruia dintre ofertanţi o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu se solicită, nici nu se permit schimbări în preţurile sau în conţinutul ofertei, cu excepţia corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor.

85. Erorile aritmetice se corectează după cum urmează: dacă există o discrepanţă între preţul pentru o unitate de măsură şi preţul total (care este obţinut prin multiplicarea preţului cu cantitatea totală), se va lua în considerare preţul pe unitate, iar preţul total va fi corectat în mod corespunzător.

86. Grupul de lucru, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Dacă ofertantul nu acceptă corectarea acestor erori, oferta sa consideră necorespunzătoare şi, în consecinţă, se respinge de către grupul de lucru.

87. Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult 3 zile lucrătoare sau, în cazul în care procedura folosită este cererea ofertelor de preţuri, cel mult o zi lucrătoare de la data expedierii acesteia, iar în cazul în care ofertantul nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta, oferta se respinge şi se selectează următoarea după clasament dintre ofertele rămase în vigoare.

88. Oferta care corespunde tuturor termenilor, condiţiilor şi specificaţiilor din documentele de atribuire, fără abateri esenţiale sau cu abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ei, se consideră conformă.

89. O abatere neînsemnată se consideră abatere minoră din propunerea tehnică/financiară ce întrunește condițiile stipulate în Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020.

90.  Autoritatea contractantă descalifică ofertantul care depune documente ce conţin informaţii false, cu scopul calificării sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerinţelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă declară ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziţii publice, în urma includerii lui în Lista de interdicţie a operatorilor economici.

91. Autoritatea contractantă solicită ofertanţilor să demonstreze împuternicirea de a încheia contractele de achiziţii publice şi componenţa fondatorilor, asociațiilor, acționarilor, administratorilor și a beneficiarilor efectivi.

92.  Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător este obligat de a completa și prezenta declarația cu privire la beneficiarii efectivi în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor nr. 145/2020 cu privire la aprobarea Declarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Secţiunea a 6-a

Atribuirea contractului

93. Autoritatea contractantă anulează procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică conform art. 71 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

94. Decizia de anulare nu creează vreo obligație a autorității contractante față de ofertanţi, cu excepţia returnării garanţiei pentru ofertă. Decizia de anulare a procedurii de atribuire se expediază Agenției Achiziții Publice nu mai târziu de data informării despre rezultatele procedurii de atribuire prevăzută la art. 31 alin. (1) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

95. În cazul în care se anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica în scris tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică, în cel mult 3 zile de la data anulării procedurii, atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cât şi motivul anulării.

96. Darea de seamă privind anularea procedurii de achiziţie publică este întocmită de către autoritatea contractantă şi este publicată în Buletinul achizițiilor publice nu mai târziu de data emiterii deciziei de anulare a procedurii de achiziţie publică.

97.  La momentul încheierii contractului, dar nu mai târziu de data expirării garanţiei pentru ofertă, după caz, ofertantul câştigător prezintă garanţia de bună execuţie, în conformitate cu cerințele stipulate în Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020.

98.  Garanția de bună execuție a contractului, dacă părțile agreează, se constituie din:

1) rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreată de ambele părți;

2) rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate;

3) transfer pe contul autorității contractante.

99.  Refuzul ofertantului câştigător de a depune garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul constituie motiv pentru anularea atribuirii contractului şi reţinerii garanţiei pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate atribui contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerinţelor şi care este apreciată de către autoritatea contractantă a fi calificată în executarea contractului. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.

100. La expirarea perioadei de așteptare sau, după caz, după soluționarea oricăror contestații sau monitorizării conformităţii desfăşurării procedurilor de achiziţii publice, de către Agenția Achiziții Publice, autoritatea contractantă încheie contractul de achiziții publice, în conformitate cu termenii și condițiile indicate în documentația de atribuire.

101. La data încheierii contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări se interzice modificarea unor elemente ale ofertei câștigătoare, impunerea de noi cerințe ofertantului câștigător sau implicarea oricărui alt ofertant decât cel care a prezentat oferta cea mai avantajoasă.

102. Contractul pentru care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local se înregistrează obligatoriu la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor și intră în vigoare la data înregistrării sau la o altă dată ulterioară prevăzută de acesta după înregistrare la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

103. Autoritatea contractantă utilizează anexele contractului-model (anexa nr. 25 și anexa nr. 26) din prezenta Documentație-standard, inclusiv pentru contracte subsecvente încheiate conform acordului-cadru (anexa nr. 28), pentru contracte de valoare mică, pentru contractele în urma desfășurării procedurii prin cererea ofertelor de prețuri și pentru contractele în urma desfășurării procedurilor negociate. Contractul poate fi încheiat între una sau mai multe autorități contractante și unul sau mai mulți operatori economici, care are ca obiect executarea de lucrări sau executarea de lucrări și de servicii de proiectare.

104. Contractul este compus din două părți: Partea I cea generală care este obligatorie, și care nu se modifică, doar cu excepția contractelor de achiziţii publice ce nu cad sub incidența Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice și Partea II ceea ce ține de condițiile speciale al contractului care se completează doar la necesitate, unde autoritatea contractantă are dreptul de a stabili condiții/cerințe speciale în dependență de obiectul achiziției, de complexitatea procedurii, atât și de a stabili condițiile achitării în avans.

105. În cazul serviciilor de audit, autoritatea contractantă indică în Partea II ce ține de condițiile speciale al contractului, drepturile/obligațiile Beneficiarului și drepturile/obligațiile Antreprenorului, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor nr. 160/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea de audit intern pe bază de contract în sectorul public.

106. Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziţie, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziţie aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

107. Contestaţiile se depun direct la Agenția Națională pentru Soluționare a Contestațiilor. Toate contestaţiile se depun, se examinează şi se soluţionează în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

108. Operatorul economic conform art. 83 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, în termen de până la 5 zile sau 10 zile de la data la care a aflat despre circumstanţele ce au servit drept temei pentru contestaţie, are dreptul să depună la Agenţia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestaţie argumentată a acţiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă.

109. Contestaţiile privind anunțurile de participare la licitaţie şi documentaţia de atribuire se depun în termenele indicate la pct. 108, însă nu mai târziu de deschiderea de către autoritatea contractantă a ofertelor.

110. Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări are obligația să prezinte anexele prevăzute în prezenta documentație, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate, conform cerințelor stabilite în anexa nr. 2.

Anexa nr. 2

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

# ANUNȚ DE PARTICIPARE, INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea  Lucrări de divizare în interiorul cimitirului nou din or. Sîngera mun. Chișinău
                                                          (se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție COP
                                                          (tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: Primaria or.Singera

- IDNO: 1007601010596

- Adresa: mun Chișinau, or.Singera str. 31 august nr.22, tel 022 41 30 41

- Numărul de telefon/fax: 022 41-30-41/022 41-30-68

- Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante: contabilitateasingera@mail.ru

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate publica

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea/executarea următoarelor servicii de proiectare/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) f/ă TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lotul 1 | Lucrări de divizare în interiorul cimitirului nou din or. Sîngera mun. Chișinău |  |  |  |  |
|  | 45233142-6 | Lucrări de divizare în interiorul cimitirului nou din or. Sîngera mun. Chișinău | Caiet de sarcini | 1 | Conform formularului de deviz nr. 1 - Lista cu cantitățile de lucrări (se anexează) | 259 156,83 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 259 156,83 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune

oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați: la 20 zile.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legisau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

(se menționează respectivele legi și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționeazăinformațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Propunerea tehnică | Ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele de calificare, precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări. În acest scop propunerea tehnică conține: a) graficul săptămînal de executare a lucrării (anexa nr. 10); b) documentația de deviz (formularele 3, 5 și 7 corespunzător CPL.01.01-2012 sau alte metode elaborate și aprobate prin acte normative de către Ministerul Economiei și Infrastructurii), conform Formularului de deviz nr. 1, lista cu cantitățile de lucrări, original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Da |
| 2 | DUAE | Conform Formularului standard al Documentului Unic de Achiziții European, original sau copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Da |
| 4 | Declarației privind valabilitatea valabilitate al ofertei (60 zile) | Conform anexei nr. 8 din documentația standard. Ofertantul are obligația, prin depunerea declarației privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8), de a menține oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate prevăzută în documentația de atribuire. Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută se respinge ca fiind necorespunzătoare. Original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Da |
| 5 | Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal | Valabilitatea certificatului va corespunde prevederilor legale în vigoare în RM, original sau copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Da |
| 6 | Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit | Declarație privind experiența similară, conform anexei 12 din documentația standard, original sau copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Operatorul economic sau membrii asocierii împreună trebuie să demonstreze că au finalizat în ultimii 5 ani (calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor): - un contract ce au avut ca obiect execuţia unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puţin egal cu 75% din valoarea viitroului contract (a căror obiecte sunt similare obiectului viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului precum și prin procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor însoțit de recomandare de la beneficiar) Sau - valoarea cumulată a tuturor contractelor (a căror obiecte sunt similare obiectului viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului precum și prin procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor însoțit de recomandare de la beneficiar) executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decît valoarea viitorului contract. Trebuie să nominalizeze contractul/ contractele în baza cărora se întrunesc cerinţele stabilite, pentru fiecare dintre acestea prezentându-se informaţii detaliate, conform următoarelor documente suport: - copii ale respectivului/ respectivelor contract/ contracte, astfel încât autoritatea contractantă să poată identifica natura lucrărilor executate, valoarea acestora şi preţul; - procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. Similar înseamnă - lucrări de amenajare exterioară inclusiv executarea aleilor, platformelor, trotuarelor, montarea bordurilor, trasarea și delimitarea sectoarelor, precum și alte lucrări de amenajare cu caracteristici tehnice și grad de complexitate similare obiectului achiziției. | Da |
| 8 | Lucrările executate în ultimul an de activitate | Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate, conform anexei 13 din documentația standard, original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Da |
| 9 | Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce urmează a fi atribuit | Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului, conform anexei 14 din documentația standard, original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Operatorul economic trebuie să prezinte documente care atestă faptul că se află în posesia utilajelor, instalaţiilor şi/sau echipamentelor indicate. | Da |
| 11 | Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care va avea un rol esenţial în îndeplinirea acestuia) | Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului conform anexei 15 din documentația standard, original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Da |
| 12 | Certificatul de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier | Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Da |
| 14 | Manualul Calității | Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Da |
| 17 | Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor | Conform anexei 22 din documentația standard – original sau copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | Da |
| 18 | Perioada de garanție a lucrarilor | Perioada de garanţie pentru lucrările prevăzute este de minim 5 ani de la recepția finală a lucrărilor. Antreprenorul, în conformitate cu prevederile art. 30 a Legii RM Nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcţii, răspunde potrivit obligaţiilor ce-i revin pentru viciile ascunse ale lucrărilor, ivite într-un interval de 5 ani de la recepţia lucrărilor, precum şi pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea normelor de proiectare şi execuţie în vigoare la data realizării ei. Declarație originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | Da |
| 19 | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice în conformitate cu Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020 | Da |

- Garanția pentru ofertă, după caz, cuantumul 1 %.

- Termenul de garanție a lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări  Perioada de garanţie pentru lucrările prevăzute este de minim 5 ani .

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz, cuantumul nu se cere

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

- Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar,

- Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de 0,1% din valoarea contractului pentru fiecare zi de întârziere a executării lucrărilor. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere, conform datelor limită din graficul de executare a lucrărilor.

- Prima plată se va efectua după executarea a cel puțin 30 % din lucrări.

- Ofertele se prezintă în valuta lei MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut (cu condiția respectării tuturor cerințelor solicitate)

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă]____________________________________

- pe: [data]_______________________________________________________________

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

(se specifică denumireaproiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu a fost publicat un astfel de anunţ

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:conform informației SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se va utiliza |
| facturarea electronică | Se va utiliza |
| plățile electronice | Se va utiliza |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante:

Obligatoriu: suprafețele drumului să fie periate și rosturile de îmbinare amenajate conform pozei atașate.

Conducătorul grupului de lucru:  Donceac Oleg              ________________  .

Anexa nr. 5

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.din___________

- Date cu privire la autoritatea contractantă

| Denumirea autorității contractante |  |
| --- | --- |
| Localitate |  |
| IDNO |  |
| Adresa |  |
| Număr de telefon/fax |  |
| E-mail |  |
| Pagina web oficială |  |
| Persoana de contact |  |
| Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună) |  |

- Date cu privire la procedura de atribuire

| Tipul procedurii de atribuire aplicate |  |
| --- | --- |
| Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare) |  |
| Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru | Servicii de proiectare □ Lucrări □ |
| Obiectul de achiziție |  |
| Anunțul de participare | Nr.: |
|  | Data publicării: |
|  | Link: |
| Criteriul de atribuire utilizat | Prețul cel mai scăzut □ Costul cel mai scăzut □ Cel mai bun raport calitate-preț □ Cel mai bun raport calitate-cost □ |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate | Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ Licitație electronică □ |
| Nr. oferte primite | Total: |
|  | De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: |
|  | De la operatori economici dintr-un alt stat: |
|  | Pe cale electronică: |

- Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. ____ din __________ 20 __ s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

| Denumire |  |
| --- | --- |
| IDNO |  |
| Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web) |  |
| Întreprindere mică sau mijlocie | Da □ Nu □ |
| Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele) | Da □ Nu □ |
| Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract) | Da □ Nu □ |

Loturile atribuite:

| Nr. crt. | Denumirea serviciilor de proiectare sau lucrărilor | Cod CPV | Cantitate/ Unitate de măsură | Nr. și data contractului | Suma, inclusiv TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Denumire lot nr. 1 |  |  |  |  |
| n | Denumire lot nr. n |  |  |  |  |

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

- Alte informații:

| Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE | Nu □ Da □ |
| --- | --- |
| Publicarea anterioară în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv | Nu □ |
|  | Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: |
| Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md |
| Alte informații relevante |  |

Conducătorul grupului de lucru:  ___________________________

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

Anexa nr. 6

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

ANUNȚ

privind modificarea contractului 
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. ___________ din _____________

- Date cu privire la autoritatea contractantă:

| Denumirea autorității contractante |  |
| --- | --- |
| Localitate |  |
| IDNO |  |
| Adresa |  |
| Număr de telefon |  |
| Număr de fax |  |
| E-mail |  |
| Pagina web oficială |  |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) |  |

- Date cu privire la procedura de achiziție:

| Tipul procedurii de achiziție | Cererea ofertelor de prețuri □ Licitație deschisă □ Altele: [Indicați] |
| --- | --- |
| Obiectul achiziției |  |
| Cod CPV |  |
| Valoarea estimată a achiziției |  |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr: |
|  | Link: |
| Data publicării anunțului de participare |  |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz) |  |

- Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | Servicii de proiectare □ Lucrări □ |
| --- | --- |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | Nu □ Da □ |
| Sursa de finanțare | Bugetul de stat □ FAOAM □ BASS □ Surse externe □ Alte surse: [Indicați] |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru |  |
| Denumirea operatorului economic |  |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nr: |
|  | Data: |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Fără TVA: |
|  | Inclusiv TVA: |
| Termen de valabilitate |  |
| Termen de execuție |  |

- Date cu privire la modificările efectuate:

| Tipul modificărilor | Micşorarea valorii contractului □ Majorarea valorii contractului □ Modificarea termenului de executare/ prestare □ Modificarea termenului de valabilitate □ Rezoluțiunea contractului □ Altele: [Indicați] |
| --- | --- |
| Temeiul juridic | [Indicați actul normativ, articol, alineat] |
| Creșterea prețului în urma modificării (după caz) | [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului de achiziţii publice/acordului-cadru] |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz) | [Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora] |
| Alte informații relevante |  |

- Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și amploarea serviciilor de proiectare)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.____din __________ a fost încheiat acordul adiţional privind _____________________________________

| Denumire operator economic | Nr. și data acordului adițional |  | Valoarea modificărilor (după caz) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Fără TVA | Inclusiv TVA |

Conducătorul grupului de lucru:

______________________________________                               	____________________

(Nume, Prenume)				                                               (Semnătura)

Anexa nr. 7

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CERERE DE PARTICIPARE

Către_________________________________________________________________________                                                      (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm,  prin prezenta,  interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către_________________________________________________________________________(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _______________________
                                                                                                                                   (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                           (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 9

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

BANCA

____________________________________

(denumirea)

SCRISOARE  DE  GARANŢIE  BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către_________________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

_____________________________________________________________________________

cu privire la procedura de atribuire a contractului ____________________________________________________________________________,

(denumirea contractului de achiziţie publică)

subsemnaţii___________________________________________________________________,

(denumirea băncii)

înregistrat la__________________________________________________________________,

(adresa băncii)

ne  obligăm faţă de ___________________________________________________________ să

(denumirea autorităţii contractante)

plătim suma de__________________________________________, la prima sa cerere scrisă şi                                                                                    (suma în litere şi în cifre)

fără ca acesta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

- Ofertantul ____________________________________________________________________

(denumirea ofertantului)

îşi  retrage sau modifică oferta în perioada de  valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie şi poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul _______________________________________

(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanţia de bună execuție;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul _______________________________________

(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiţie, specificată în documenația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziţie publică de lucrări.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de _______________________________________

Parafată de Banca___________________________________ în ziua___luna____anul_______

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 10

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR

_____________________________________________________________________________

(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 1 |  |  | … |  | Anul (n) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | saptamina |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  | … |  | n |
| 1. | Organizare de şantier |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Obiect 01 Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Obiect 02 Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Obiect n … Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 12

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAȚIE

privind experienţa similară

1. Denumirea şi obiectul contractului______________________________________________

2. Numărul şi data contractului___________________________________________________

3. Denumirea/numele beneficiarului_______________________________________________

4. Adresa beneficiarului_________________________________________________________

5. Ţara______________________________________________________________________

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________

(se notează opţiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)

- antreprenor asociat

- subantreprenor

7.  Valoarea contractului		exprimată în moneda      	     exprimată

în care s-a                       	     în echivalent

încheiat contractul     	dolari SUA

a) iniţială (la data semnării contractului )    _________________ 	        __________________

b) finală (la data  finalizării contractului) __________________	    ____________________

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:___________________________________________________________________

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată_______________________________________________________________

b) efectiv realizată ____________________________________________________________

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul_______________________________________________

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________

____________________________________________________________________________

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte ____________________________________________________________________________

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume: ______________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: __________________________

Anexa nr. 13

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAȚIE

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

| Nr d/o | Obiectul contractului | Denumirea/numele beneficiarului/Adresa | Calitatea antreprenorului*) | Preţul contractului/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuţie a lucrării (luni) | Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: ________________________________________

Nume: _________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ___________________________

Denumirea întreprinderii: ________________________________

Anexa nr. 14

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## DECLARAŢIE

## privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producţie (ateliere, depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăţi şi seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terţi sau din alte surse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 15

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAŢIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcţia | Studii de specialitate | Vechimea în munca de specialitate (ani) | Numărul şi denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare și data eliberării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Arhitect-șef |  |  |  |  |
|  | Inginer-șef |  |  |  |  |
|  | Diriginţi de şantier |  |  |  |  |
|  | Maiştri |  |  |  |  |
|  | Specialişti …………… …………… ……………. |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 16

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR

ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT

ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA

| Nr. d/o | Numele şi adresa subantreprenorilor | Activităţi din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

Semnat: ______________________________________

Nume: _______________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: _________________________

Denumirea întreprinderii: ______________________________

Anexa nr. 17

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

____________________________________________________________________________

(denumirea)

1.Părţi contractante ( agenţi economici)

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

2. Adrese, telefon, fax  ale partenerilor (părţi contractante):

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

3. Informaţii privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere __________________________________________

b) Locul şi data înregistrării asociaţiei______________________________________________

c) Activităţi economice ce se vor realiza în comun ____________________________________

_____________________________________________________________________________

d) Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

e) Valoarea  și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat ___________________

_____________________________________________________________________________

f) Condiţii de administrare a asociaţiei______________________________________________

g) Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice comune desfăşurate ____________________________________________________________________________

h) Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor   lichidării_____________________________________________________________________

i) Repartizarea fizică, valorică şi procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitaţiei________________________________________________________________

j) Alte cauze__________________________________________________________________

Data completării __________________________________

Semnat Liderul Asociației: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Semnat Asociatul secund: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 18

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- ANGAJAMENT TERŢ SUSŢINĂTOR FINANCIAR

Terţ susţinător financiar

..........................(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către, ................................................................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ......................................................................

(denumirea contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului susţinător financiar), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................ (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului) suma de .................................................................. (valoarea totală/parţială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ..... (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziţie publică şi pentru care ...... (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............ (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea financiară acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,					                                        Terţ susţinător,  (semnătură autorizată)

Anexa nr. 19

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- ANGAJAMENT PRIVIND SUSŢINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

..........................

(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea tehnică și profesională

a ofertantului/candidatului

Către, .................................................................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea contractului de achiziţie publică), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având sediul înregistrat la .......... .............(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia.............. (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice şi/sau profesionale de .............................................................................................................necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şiprofesional), declarăm că înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ....................... (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziţie publică, şi pentru care ................ (denumire operatorul/candidatului) a primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională acordată…………………................................................ (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,							Terţ susţinător,

...........................							.....................

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 20

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

# DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR TEHNIC

Terţ susţinător tehnic

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispun şi care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică............................................................. sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca obiect..........................................................( obiectul contractului).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

| Nr. crt | Denumire utilaj/echipament/instalaţie | Cantitate U.M. | Forma de deţinere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Proprietate | În chirie |

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .................................................................................................................

(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,						Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 21

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

# DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR PROFESIONAL

Terţ susţinător profesional

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...............................................(denumirea terţului susţinător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.................................................... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv

alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

|  | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Personalul de specialitate |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| …………. |  |  |  |

Anexez declaraţiei, CV-urile personalului de specialitate, precum şi ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate, referitoare la experienţa anterioară, capacităţile tehnice şi personalul de specialitate angajat sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .............................................................................

(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,					Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 22

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

(Antetul instituției)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

„__” ________ _____nr. __________

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii 	 IDNO 	 conform

cererii nr. 	 din 	. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din

actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 	 din	, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr | Informații | Noțiuni | DA | NU | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau HotărâriiGuvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive: | încalcări foarte grave (art. 51 Legea nr.131/2012privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător) |  |  |  |
|  |  | Sancțiuni economice (cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv) |  |  |  |
| II | Au fost înregistrate cazuri de accidente: | Accidente tehnice grave |  |  |  |
| III | Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională),tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări: | Construcții civile, industriale și agrozootehnice A.Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție. |  |  |  |
|  |  | Construcții rutiere: A.drumuri și piste de aviație; B.poduri; C.căi ferate. |  |  |  |
|  |  | Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri. |  |  |  |
|  |  | Instalații și rețele tehnico-edilitare: A.de alimentare cu apă și canalizare; B.de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E.de automatizare; F.telecomunicație; G.semnalizare; H.frigorifice,compresoare; I. tehnologice. |  |  |  |
|  |  | Instalații industriale periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; - D. sisteme de alimentare cu gaze. |  |  |  |

Prezentul Aviz este cu titlu informativ  și se eliberează la cererea solicitantului.

Este valabil 12 luni  de la data eliberării.

Director                                                      Semnătura           ________________________

(Prenume, Nume)

Ex.  _____________________

(Prenume, Nume)

Tel. _____________________

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (Antetul instituției)

Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul Lucrări de divizare în interiorul cimitirului nou din or. Sîngera mun. Chișinău.

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă Primaria or.Singera, or.Singera str. 31 august nr.22,

tel 022 41 30 41

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Lucrări de divizare în interiorul cimitirului nou din or. Sîngera mun. Chișinău.

2. Informaţii şi proiectare

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Lucrări de divizare în interiorul cimitirului nou din or. Sîngera mun. Chișinău.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Conform pct 16 din anuntul de participare.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Conform pct 16 din anuntul de participare.

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________

____ Aprobat:

____________

| Lucrări de divizare în interiorul cimitirului nou din or. Sîngera mun. Chișinău | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1

Lucrari de reparatii

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpCS20B |  |  | Demontarea imprejmuirilor din plasa |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,060 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,060 |  |  | 1,80 |  |
| 2 |  |  | RpDE05A |  |  | Demontarea (deplantarea) din pamint a stalpilor |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,250 |  |  | 20,00 |  |
| 3 |  |  | DG06B |  |  | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,050 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 3,380 |  |  | 6,929 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,600 |  |  | 1,23 |  |
|  |  |  | 2952270003380 |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,600 |  |  | 1,23 |  |
| 4 |  |  | RpCS19G |  |  | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton (cu recuperare pentru reutilizare) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,260 |  |  | 7,80 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,260 |  |  | 7,80 |  |
| 5 |  |  | TrI1AA02C3 |  |  | Incarcarea materialelor de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 5,100 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 2,295 |  |
| 6 |  |  | TsI51B5 |  |  | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 5,100 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,076 |  |  | 0,388 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Terasamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | TsC18A1 |  |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 13,120 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 2,100 |  |  | 27,552 |  |
| 8 |  |  | TsC03E1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 13,120 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 1,950 |  |  | 25,584 |  |
| 9 |  |  | TsI51A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 2 230,400 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0383 |  |  | 85,424 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Terasamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Imbracaminte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | TsE06A |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,600 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,030 |  |  | 5,418 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,200 |  |  | 0,72 |  |
| 11 |  |  | DI111 |  |  | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta LA 30 fr.8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, la trotuare |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 60,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,256 |  |  | 15,36 |  |
|  |  |  | 14111222016601* |  |  |  | Piatra sparta LA 30 fr.8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010 |  |  |  | m3 |  |  | 0,174 |  |  | 10,44 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,020 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2952240004105 |  |  |  | Compactor 5-6 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0146 |  |  | 0,876 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0055 |  |  | 0,33 |  |
| 12 |  |  | DI112 |  |  | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de LA 30 fr.8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, se adauga sau se scade la norma Dl111 / k=3 pentru grosimea finala 15 cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 60,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0135 |  |  | 2,43 |  |
|  |  |  | 14111222016601* |  |  |  | Piatra sparta LA 30 fr.8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0057 |  |  | 1,026 |  |
| 13 |  |  | DE18B |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / Pavaj (gri) caramida gr.60 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 60,000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,0124 |  |  | 60,744 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0316 |  |  | 1,896 |  |
|  |  |  | 2661112800655cg6 |  |  |  | Pavaj (gri) caramida gr.60 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  |  | 60,90 |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 1,600 |  |  | 96,00 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 15,730 |  |  | 943,80 |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0857 |  |  | 5,142 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,020 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Imbracaminte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Borduri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | TsC54B |  |  | Strat de fundatie din piatra sparta fr.20-40 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 3,850 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,990 |  |  | 3,812 |  |
|  |  |  | 1411122201752/20-40 |  |  |  | Piatra sparta fr.20-40 |  |  |  | m3 |  |  | 1,150 |  |  | 4,428 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,385 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,210 |  |  | 0,808 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,420 |  |  | 1,617 |  |
| 15 |  |  | DE10C |  |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30 pe beton C16/20 (borduri demontate anterior) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,520 |  |  | 15,60 |  |
|  |  |  | 266310210000120 |  |  |  | Beton clasa C16/20 |  |  |  | m3 |  |  | 0,045 |  |  | 1,35 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 3,170 |  |  | 95,10 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,009 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2666122800286-100x15x30m |  |  |  | Bordura 100x15x30 (borduri demontate anterior) |  |  |  | m |  |  | 1,005 |  |  | 30,15 |  |
| 16 |  |  | DE10C |  |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30 pe beton C16/20 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,520 |  |  | 20,80 |  |
|  |  |  | 266310210000120 |  |  |  | Beton clasa C16/20 |  |  |  | m3 |  |  | 0,045 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 3,170 |  |  | 126,80 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,009 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2666122800286-100x15x30 |  |  |  | Bordura 100x15x30 |  |  |  | m |  |  | 1,005 |  |  | 40,20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Borduri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Ingradiri plasa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | TsC39A1 |  |  | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi in teren catg. II - III, adincime 2,5 m, diametrul 500 mm / se exclud conf. met / k=0.36 pentru adincimea 900 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 26,000 |  |
|  |  |  | 7137010011500 |  |  |  | Electrician |  |  |  | h-om |  |  | 0,080 |  |  | 0,749 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,920 |  |  | 17,971 |  |
|  |  |  | 3520200005303 |  |  |  | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi |  |  |  | h-ut |  |  | 0,480 |  |  | 4,493 |  |
| 18 |  |  | TsH222A |  |  | Incarcarea solului in transport auto |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,940 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,110 |  |  | 3,263 |  |
| 19 |  |  | TsI51A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0383 |  |  | 0,192 |  |
| 20 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,330 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,990 |  |  | 0,327 |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,150 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,033 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,210 |  |  | 0,069 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,420 |  |  | 0,139 |  |
| 21 |  |  | CC01D1 |  |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 9,800 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,059 |  |  | 0,578 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,004 |  |  | 0,039 |  |
|  |  |  | 2710602200000 |  |  |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,025 |  |  | 10,045 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,150 |  |  | 1,47 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 0,098 |  |
| 22 |  |  | CA03G01 |  |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,610 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,000 |  |  | 10,44 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,400 |  |  | 1,044 |  |
|  |  |  | 2663102100000-16/20 |  |  |  | Beton C16/20 |  |  |  | m3 |  |  | 1,020 |  |  | 2,702 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,265 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,600 |  |  | 1,566 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,250 |  |  | 0,652 |  |
| 23 |  |  | CL01A |  |  | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv / teava 60x40x2 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,180 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 14,400 |  |  | 2,592 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,800 |  |  | 0,324 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,900 |  |  | 0,162 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,900 |  |  | 0,162 |  |
|  |  |  | 2811106302000 |  |  |  | Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati |  |  |  | kg |  |  | 1 000,000 |  |  | 180,00 |  |
|  |  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  |  | 0,950 |  |  | 0,171 |  |
|  |  |  | 2874115842700 |  |  |  | Piulita hexag. M20 |  |  |  | buc |  |  | 4,500 |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  | 2874115802500 |  |  |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  |  | buc |  |  | 4,500 |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  | 2874115883700 |  |  |  | Saiba M 20 |  |  |  | buc |  |  | 4,500 |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 0,027 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,220 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2732103600227 |  |  |  | Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm |  |  |  | kg |  |  | 4,000 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 3,500 |  |  | 0,63 |  |
|  |  |  | 3110500003004 |  |  |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,950 |  |  | 0,171 |  |
|  |  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 0,800 |  |  | 0,144 |  |
| 24 |  |  | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,180 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 7,280 |  |  | 1,31 |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  | kg |  |  | 12,000 |  |  | 2,16 |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  | kg |  |  | 6,000 |  |  | 1,08 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,840 |  |  | 0,151 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 3,000 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 1,500 |  |  | 0,27 |  |
| 25 |  |  |  |  |  | Dop din material plastic pentru teava 60x40 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 26,000 |  |
|  |  |  | 600-D-60x40 |  |  |  | Dop din material plastic pentru teava 60x40 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 26,00 |  |
| 26 |  |  | CC09C |  |  | Montarea plasa de tip Rabita din sirma zincata d=2.9 mm, ochi 45x45 mm Excludere urmatoarele resurse - Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25; Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm; Modificarea resursei Sirma zincata moale d = 2 mm in resursa Sirma zincata moale d = 3.0 mm cu modificarea normei de consum unitar in 0.093 kg/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 90,000 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,550 |  |  | 49,50 |  |
|  |  |  | 27341138058651 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 3.0 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,093 |  |  | 8,37 |  |
|  |  |  | 2734113803881z |  |  |  | Sirma zincata moale, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 1,35 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,005 |  |  | 0,45 |  |
| 27 |  |  |  |  |  | Plasa de tip Rabita din sirma zincata d=2.9 mm, ochi 45x45 mm (consum 1.05 m2/m2) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 90,000 |  |
|  |  |  | 2010294545 |  |  |  | Plasa de tip Rabita din sirma zincata d=2.9 mm, ochi 45x45 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,050 |  |  | 94,50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Ingradiri plasa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Ingradiri prefabricate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | TsC58A |  |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 1 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,120 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,880 |  |  | 0,226 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 8,850 |  |  | 1,062 |  |
| 29 |  |  | TsA20B |  |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,400 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 2,060 |  |  | 0,824 |  |
| 30 |  |  | TsA02B |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,600 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,190 |  |  | 0,714 |  |
| 31 |  |  | TsH222A |  |  | Incarcarea solului in transport auto |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,110 |  |  | 1,11 |  |
| 32 |  |  | TsI51A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 1,700 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0383 |  |  | 0,065 |  |
| 33 |  |  | CB03B |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,800 |  |  | 32,00 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,300 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,300 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,110 |  |  | 4,40 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,120 |  |  | 4,80 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,80 |  |
| 34 |  |  | CC01E |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 38,100 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,064 |  |  | 2,438 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,003 |  |  | 0,114 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,025 |  |  | 39,052 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,150 |  |  | 5,715 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 0,381 |  |
| 35 |  |  | CC01F1 |  |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 117,200 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,054 |  |  | 6,329 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,003 |  |  | 0,352 |  |
|  |  |  | 2710602200000 |  |  |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,025 |  |  | 120,13 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,150 |  |  | 17,58 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 1,172 |  |
| 36 |  |  | CA03G |  |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 5,440 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,000 |  |  | 21,76 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,400 |  |  | 2,176 |  |
|  |  |  | 2663102100000-16/20 |  |  |  | Beton C16/20 |  |  |  | m3 |  |  | 1,025 |  |  | 5,66 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,552 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,600 |  |  | 3,264 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,250 |  |  | 1,36 |  |
| 37 |  |  | TsD01B |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,310 |  |  | 3,72 |  |
| 38 |  |  | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,120 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,820 |  |  | 1,058 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 9,430 |  |  | 1,132 |  |
| 39 |  |  | CO08B |  |  | Imprejmuiri din elemente din beton armat prefabricat cu stilpi montati la 2,0 m distanta interax, inaltimea imprejmirii fiind de 2 m, constind din stilpi de 2,0 m lungimea stilpilor si un panou format din 4 placi pline de 0,4 m latime si o placa traforata de 0,4 m latime / norma modificata, vezi resursele |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 7123030012500 |  |  |  | Montator P.B |  |  |  | h-om |  |  | 1,150 |  |  | 23,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,250 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 2663102100001* |  |  |  | Beton clasa C16/20 |  |  |  | m3 |  |  | 0,015 |  |  | 0,308 |  |
|  |  |  | 2661112800650* |  |  |  | Placi din beton armat pline 2000x500h |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 41,10 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,028 |  |  | 0,575 |  |
|  |  |  | 2811106302050* |  |  |  | Stilp din beton armat prefabricat pentru gard din panouri h=2.8 m |  |  |  | buc |  |  | 0,500 |  |  | 10,275 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,100 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2952270003700 |  |  |  | Centrala de beton |  |  |  | h-ut |  |  | 0,030 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Ingradiri prefabricate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Rigola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  | TsC17A |  |  | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,550 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,380 |  |  | 0,759 |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,760 |  |  | 0,418 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Rigola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu BD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Taxa pe valoare adaugata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Primar | Valeriu POPA |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |

Scopul achiziției: Lucrări de divizare în interiorul cimitirului nou din or. Sîngera mun. Chișinău.

Informație financiară

- Sursa de finanţare        Bugetul de Stat, Bugetul Local

- Termenul şi condiţiile efectuarii lucrărilor   - 20 zile după primirea ordinului de începere a execuţiei

- Modul de prezentare a ofertelor:

- ofertele se prezintă în  limba  de stat , cu specificarea clară a parametrilor;

- preţul lucrărilor se indică în lei MD;

- oferta trebuie să conţină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare;

- se prezintă lista lucrărilor în mod desfăşurat şi volumul materialelor de construcţie care vor fi folosite în procesul  lucrărilor;

- preţul lucrărilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA şi trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului;

preţul ofertei se stabileşte de către ofertant în baza cerinţelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziţie. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în consideraţie de ofertant la prezentarea preţului  nu se acoperă de către beneficiar;

- Evaluarea ofertelor va avea loc pe data de  ____ 2024, orele ___; Informatia o gasiti in SIA RSAP

- Oferta se prezintă pînă la data   Informatia o gasiti in SIA RSAP

- Oferta este valabilă 60 de zile de la data  limită de depunere a ofertei;

- Ofertele pot fi depuse electronic prin intermediu SIA RSAP, dar nu mai tîrziu de termenul limită de prezentare a ofertelor.

- Se specifică data cînd ofertanţii fac cunoştinţă cu locul (obiectul) efectuării lucrărilor __________la solicitare______________________________________________;

- Participanţii asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de deviz şi se vor conduce de Legea privind calitatea în construcţii nr. 721 din 02.02.96.

- Modul de întocmire a ofertelor:

- fiecare document trebuie sa fie semnat electronic de conducătorul ofertantului;

- Oferta cîştigătoare se va aprecia conform   criteriului - cel mai mic preţ şi corespunderea cerinţelor suplimentare.

- Cerinţele suplimentare care vor fi luate în consideraţie la evaluare:

- Capacitatea tehnico- materiala

- Experienta in domeniu

- Înştiinţarea privind determinarea câştigătorului se expediază în termen de 3 zile de la data emitereii deciziei privind evaluarea ofertelor.

- Condiţiile de contractare:

- contractul se încheie între Autoritatea Contractantă şi ofertantul cîştigător în termen de 10 zile de la data determinării ofertei cîştigătoare;

- modelul contractului de achiziţie si condiţiile de contractare se anexează la caietul de sarcini;

- contractul se închee pe o perioadă de 1 an bugetar.

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).

Anexa nr. 25

CONTRACT – MODEL

Contract DE ANTREPRIZĂ nr.___________

- PARTEA GENERALĂ

(OBLIGATORIE)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

| Beneficiar | Antreprenor |
| --- | --- |
| Primăria or. Sîngera reprezentat legal prin Valeriu POPA Hotărîrea CECE ¼ nr.48 din 06.11.2023 , în calitate de beneficiar, IDNO 1007601010596, pe de altă parte, | _______________________reprezentat legal prin___________________, în calitate de Antreprenor, IDNO, pe de altă parte, |

ambii (denumiţi în continuare Părţi), au încheiat prezentul contract referitor la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI Antreprenorul se obligă să execute Lucrări de divizare în interiorul cimitirului nou din or. Sîngera mun. Chișinău în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice, achiziționate conform procedurii de achiziție publică nr. ________________ din ___________________, în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului nr. _____________ din ___________________. 2. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 2.1. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului: - Formularul contractului; - Propunerea tehnică și propunerea financiară; - Caietul de sarcini; - Garanția de bună execuție a contractului; - Acordul de asociere (după caz); - Contractele încheiate cu subcontractanții (după caz); - Graficul de execuție a contractului aprobat de ambele părți. 3. PREȚUL CONTRACTULUI ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 3.1. Prețul lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este stabilit în lei MDL. 3.2. Prețul prezentului contract este de_________lei MDL, fără TVA, la care se adaugă cota legală de TVA, după cum urmează: – valoarea fără TVA:_________ lei MDL; – TVA _________%: _________ lei MDL; – valoarea totală cu TVA: _________lei MDL. 3.3. Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor-verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar, în decurs de 10 zile. Prima plată se va efectua după executarea a cel puțin 30 % din lucrări. 3.4. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile de la primirea acestora de la Antreprenor. 3.5. Plata facturii finale se va efectua imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat. 3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. 4. DURATA DE EXECUȚIE 4.1. Durata de execuţie a prezentului contract este de 20 zile, începând de la data prevăzută în Ordinul de începere. 4.2. Antreprenorul va începe lucrările în cel mult 5 zile de la ordinul de începere, va acționa cu promptitudine și fără întârziere și va finaliza lucrările în termenul stabilit. Antreprenorul se obligă să execute lucrările contractate în concordanță cu graficul de îndeplinire a contractului, în decurs de 30 zile de la data precizată în ordinul de începere a lucrărilor. Emiterea ordinului de începere a lucrărilor este condiționată de îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: - obținerea autorizației de construire de către Beneficiar; - constituirea garanției de bună execuție a contractului; - semnarea procesului–verbal de predare - primire a amplasamentului, liber de orice sarcini care împiedică realizarea obiectului prezentului contract. 4.3. Executarea lucrărilor se va face în succesiunea și termenele stabilite prin graficul de execuție, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie, anexă la contract și parte integrantă a acestuia. 4.4. Antreprenorul are dreptul la modificarea duratei de execuţie doar dacă aceasta nu se datorează din culpa sa. 4.5. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată, cu modificarea graficului de execuție aprobat de ambele părți, dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze: a) generate de Beneficiar; b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor; c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 4.6. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră oportun. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 4.7. Lipsa informării Beneficiarului face inopozabila decizia Antreprenorului de sistare a lucrărilor, cu consecinţa exercitării de către Beneficiar a dreptului de a refuza prelungirea duratei de execuţie a lucrărilor contractate. 5. RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE EXECUŢIE 5.1. Terminarea lucrărilor 5.1.1. Totalitatea lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte din acestea, prevăzute a fi finalizate într-un termen stabilit prin graficul de execuție a contractului, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care curge împotriva Antreprenorului de la data precizata în Ordinul de începere a lucrărilor. 5.2. Înştiinţarea de Recepţie 5.2.1. Antreprenorul are obligaţia de a notifica în scris Beneficiarul cu privire la îndeplinirea condiţiilor de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie conform prevederilor art.196 din Codul urbanismului și construcțiilor al Republicii Moldova nr. 434/2023. Notificarea va fi avizată de către dirigintele de șantier. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție la terminrea lucrărilor, în termenii stabiliți de legislație. 5.2.2. În cazul în care Comisia de recepție constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi consemnate într-un proces-verbal şi notificate Antreprenorului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare din contul Antreprenorului, sub sancțiunea perceperii de penalități în condițiile punctului 15 din prezentele condiții contractuale. 5.2.3. Comisia de recepţie are obligaţia de a constata executarea completă a tuturor lucrărilor prevăzute în prezentul contract, prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările specifice, cu respectarea exigenţelor prevăzute de lege. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul are dreptul de a admite, cu sau fără obiecții, a amâna sau de a respinge recepţia. 5.2.4. Beneficiarul va proceda la recepţia lucrărilor potrivit actelor normative şi va înştiinţa Antreprenorul referitor la decizia sa, transmiţând acestuia o copie a procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. 5.2.5. Antreprenorul va finaliza cu promptitudine lucrările neterminate sau necorespunzătoare din punct de vedere calitativ indicate de comisia de recepţie şi va elibera șantierul, conform termenului stabilit în procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 5.2.6. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor actelor normative. 6. REMEDIEREA DEFECTELOR 6.1. În orice moment înainte de expirarea perioadei stabilite la punctul 13 din prezentele condiții contractuale, Beneficiarul poate să înştiinţeze Antreprenorul cu privire la orice defecte, fie ele aparente sau ascunse, sau lucrări nefinalizate. 6.2. Antreprenorul va remedia, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar, orice defecte datorate faptului că materialele, echipamentele sau calitatea execuţiei nu sunt în conformitate cu prevederile Contractului. 6.3. Remedierea defectelor calitative apărute din vina Antreprenorului, atât în perioada de execuţie, cât şi în perioada de garanţie stabilită, se face pe cheltuiala acestuia potrivit actelor normative. 7. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI 7.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare. 7.2. Antreprenorul are obligaţia să execute și să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, cu respectarea proiectului, documentaţiei de execuţie şi prevederilor actelor normative aplicabile în domeniul construcţiilor, precum și a Certificatului de urbanism pentru proiectare și a Autorizației de construire. 7.3. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, utilajele de construcţii, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate. 7.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel: a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, b) un exemplar va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru consultare de către Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv dirigintele de șantier. 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor, conform cerințelor stabilite în contract. 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile care se solicită şi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente. 7.7. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată va avea cel puțin caracteristicile tehnice și calităţile stipulate în contract și declarate de către Antreprenor în ofertă, va corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract. 7.8. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice. 7.9. Beneficiarul va asigura supraveghea desfăşurării lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin diriginți de șantier atestaţi, inclusiv prin intermediul altor angajați ai Befeciarului desemnați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat. 7.10. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai Antreprenorului şi responsabilului tehnic, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele Responsabilului tehnic atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului. 7.11. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar. 7.12. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi limitelor terenului pus la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului. 7.13. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. 7.14. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse. 7.15. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale. 7.16. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris: - îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare; - înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare; - îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ. 7.17. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 4.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării. 7.18. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă şi să comunice Beneficiarului și autorităților de specialitate responsabile. 7.19. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii și va readuce în stare inițială toate sectoarele pe care le-a utilizat în legătură cu executarea contractului. 7.20. Lucrările suplimentare față de cele contractate, considerate necesare de Antreprenor, nu pot fi demarate sau executate fără modificarea prin Acord adițional a prezentului contract. 7.21. Antreprenorul răspunde pentru defectele ascunse ale construcției, în conformitate cu prevederile actelor normative. 7.22. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor. 8. MODIFICĂRI Modificarea contractului de achiziţie publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se va efectua conform prevederilor actelor normative aplicabile în domeniul achiziţiilor publice, prin acord adiţional la prezentul contract. 9. AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI 9.1. Ajustarea prețului contractului pe parcursul derulării contractului aflat în perioada sa de valabilitate se va efectua conform prevederilor actelor normative aplicabile în domeniul achiziţiilor publice. 9.2. Ajustarea valorii prezentului contract de achiziție se va efectua ținând cont de rata inflației sau deflației/în baza actualizării prețurilor de cost (modalitate stabilită de comun acord între părți la semnarea acestuia și nu poate fi modificată pe durata executării, potrivit Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1129/2018). 10. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII 10.1. La încheierea contractului sau atunci când se introduc noi subcontractanţi, este obligatorie furnizarea către Beneficiar a contractelor încheiate de către Antreprenor cu subcontractanţii nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în contract devenind anexe ale acestuia. Ele trebuie să cuprindă obligatoriu, însa fără a se limita: denumirea subcontractanţilor, reprezentanţii legali ai noilor subcontractanţi, datele de contact, activităţile ce urmeazã a fi sucontractate, valoarea aferentă prestaţiilor, opțiunea de a fi plătiți direct de către Beneficiar. 10.2. Antreprenorul nu va avea dreptul de a înlocui/implica niciun subcontractant, în perioada de execuție a contractului fără acordul prealabil al Beneficiarului. Orice solicitare privind înlocuirea/implicarea de noi subcontractanţi, va fi înaintată de catre Antreprenor în vederea obţinerii acordului Beneficiarului într-un termen rezonabil şi care nu va putea fi mai mic de 15 zile înainte de momentul începerii activităţii de către noii subcontractanţi. 10.3. În vederea obţinerii acordului Beneficiarului, noii subcontractanţi sunt obligati sã prezinte la solicitare, informații cu privire la activitățile ce urmează a fi subcontractate, proporționale cerințelor impuse inițial prin documentația de atribuire. 10.4. Înlocuirea/implicarea de noi subcontractanţi nu diminueaza în nici o situaţie răspunderea Antreprenorului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a contractului. 10.5. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 11. FORȚA DE MUNCĂ Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile actelor normative în domeniul securității şi sănătății în muncă. 12. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR 12.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. 12.2. Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar. 12.3. Costul probelor neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli. 12.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate. 12.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea Dirigintelui de șantier atestat şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa dirigintele de șantier atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Dirigintele de șantier atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor. 12.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor. 12.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de către aceştia. 12.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat. 13. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 13.1. Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și este de 5 ani. 13.2. În perioada de garanţie Antreprenorul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de Beneficiar, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale, conform prevederilor actelor normative. 13.3. Intervenţiile efectuate în perioada de garanţie, aflate în sarcina Antreprenorului, se realizează pe cheltuiala acestuia, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a: a) utilizării de materiale, instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului și/sau cu prevederile documentației tehnico-economice; b) neglijenţei sau neîndeplinirii de către Antreprenor a oricăreia dintre obligaţiile care îi revin în baza contractului. 13.4. Defectele şi lipsurile constatate de Beneficiar, în perioada de garanţie, trebuie aduse la cunoştinţa Antreprenorului, iar acesta, este obligat să remedieze defecţiunea în cel mai scurt timp posibil, potrivit naturii și gravității defecţiunii. Remedierea defectelor va fi urmată, obligatoriu, de o recepție cantitativă și calitativă a lucrărilor, va fi consemnată într-un proces-verbal/notă de constatare încheiat între Părți. 14. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 14.1. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu actele normative a Republicii Moldova. 14.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecăruia în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. 14.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de Beneficiar pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale. 14.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei. 14.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină. 14.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa. 14.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului. 14.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi dovedite. 14.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 15. RECLAMAŢII ŞI SANCŢIUNI 15.1. Toate lucrările contractate vor fi finalizate de Antreprenor și recepţionate de Beneficiar în cadrul termenului convenit de parți potrivit punctului 4.1., sub sancţiunea aplicării unor penalitați de întârziere în cuantum de: 0,1 %/ zi din valoarea restului de executat dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract, în conformitate cu prevederile Codului civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002, în situația epuizării duratei de execuţie, pentru fiecare zi de întârziere, de la data scadenței obligaţiei Antreprenorului și până la data îndeplinirii efective a obligaţiei de finalizare a lucrărilor contractate, potrivit graficului de execuție. 15.2. Beneficiarul va notifica Antreprenorul în scris cu privire la deducerea acestor penalități și modul de calcul. 15.3. Plata sumelor datorate de către Beneficiar se efectuează după achitarea de către Antreprenor a sumelor datorate. La solicitarea Antreprenorului, Beneficiarul are dreptul să deducă penalitățile calculate din plăți, în conformitate cu actele normative, notificând Antreprenorul în scris cu privire la deducerea acestor penalități și modul de calcul. 15.4. Antreprenorul nu datorează penalități de întârziere atunci când întârzierile sunt urmare a lipsei frontului de lucru, datorate culpei Beneficiarului. În această ipoteză termenul de execuţie ce curge împotriva Antreprenorului va fi prelungit cu durata acestui impediment, constatat în scris de către părți și încheierea unui acord adiţional la contract. 15.5. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul contract, Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5 % din prețul contractului, în conformitate cu prevederile Codului civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002. 15.6. În cazul în care Beneficiarul, din vina sa exclusivă, nu își onorează obligația de plată a facturii în termenul prevăzut la punctul 3.3, Antreprenorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare, aplicată la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 66/2025 privind combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată în temeiul contractelor încheiate între profesionaliști sau între profesioniști și autoritățile publice. 15.7. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 16. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI 16.1. Antreprenorul va furniza Beneficiarului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului, o garanţie de bună execuţie constituită conform actelor normative, pentru realizarea corespunzătoare a contractului, în cuantumul solicitat în anunțul de participare. 16.2. Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă 0% din valoarea de deviz a contractului de achiziţii publice şi se va constitui fie: a) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare, emis, în condiţiile legii, de o societate bancară, care devine anexă la contract. Garanţia trebuie să fie irevocabilă. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanţiei se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, sau b) reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, într- un cont disponibil distinct. Suma iniţială care se va depune de către Antreprenor, nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din valoarea de deviz a contractului. 16.3. În cazul în care pe parcursul executării contractului, se suplimentează valoarea acestuia, Antreprenorul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare de deviz a contractului de achiziţie publică. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, Antreprenorul are obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat. 16.4. Antreprenorul se va asigura că garanţia de bună execuţie este valabilă și acoperă terminii stabiliți de Codul urbanismului și construcțiilor al Republicii Moldova nr. 434/2023. Dacă termenii garanţiei de bună execuţie specifică data de expirare a acesteia, Antreprenorul va prelungi valabilitatea garanţiei de bună execuţie, cu 20 de zile înainte de data de expirare a acesteia. 16.5. Beneficiarul va executa garanţia de bună execuţie, în eventualitatea în care: a) oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în conformitate cu actele normative; b) Antreprenorul nu reuşeşte să prelungească valabilitatea garanţiei de bună execuţie, aşa cum este prevăzut la pct. 16.4., sau să completeze garanţia de bună execuţie aşa cum este prevăzut la pct. 16.3, situaţii în care Beneficiarul poate revendica întreaga valoare a garanţiei de bună execuţie. 16.6. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Beneficiarul are obligaţia de a notifica atât Antreprenorul cât şi emitentul instrumentului de garantare pretenţia sa, precizând obligaţiile care nu au fost respectate şi modul de calcul al prejudiciului în cazul nesoluționării pretențiilor. 16.7. Restituirea garanţiei de bună execuţie a contractului se va face în conformitate cu prevederile Codul urbanismului și construcțiilor al Republicii Moldova nr. 434/2023. - SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 17.1. Beneficiarul și Antreprenorul vor face eforturi pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînţelegere sau litigiu care se poate ivi intre ei, în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului. 17.2. În ipoteza în care părţile nu reusesc o soluţionare amiabila în termen de 3 zile, fiecare dintre acestea poate solicita ca litigiul să se soluţioneze de către instantele judecătoreşti competente. 17.3. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să solicite verificarea, măsurarea și testarea, conform normativelor. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită. 18. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI 18.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea; - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni; - c) Beneficiarul notifică Antreprenorul că datorită unor conjuncturi economice din motive neimputabile Beneficiarului, este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. - 18.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: - a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru; - b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termenul stabilit de la primirea dispoziţiei scrise de începere/reîncepere a lucrărilor; - c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; - d) Antreprenorul nu furnizează/menține garanția de bună execuție în condițiile solicitate prin prezentul contract; - e) Antreprenorul notifică Beneficiarul că datorită unor conjuncturi economice din motive neimputabile Antreprenorului, este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. - 18.3. Contractul poate fi reziliat cu efecte depline, după acordarea unui preaviz de 15 zile. Dacă înainte de expirarea termenului de preaviz, situațiile invocate ca motiv al rezilierii sunt remediate, înștiințarea încetează să aibă efect, iar partea solicitantă nu va mai fi îndreptățită să rezilieze contractul. - 18.4. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 18.1. şi 18.2. din prezentul contract. - 18.5. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului. - 18.6. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul. - 18.7. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea prevederilor legale. - 18.8. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: - Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: - a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; - b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 19. DISPOZIȚII FINALE 19.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii și valabilității contractului să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul contract sunt valabile doar în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi, conform actelor normative. 19.2. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul contract unor terţe persoane, fără acordul în scris al celeilalte părţi. 19.3. Prezentul contract este întocmit în limba de română, în două exemplare de valoare juridică egală, câte un exemplar pentru Beneficiar și Antreprenor. 19.4. Prezentul contract reprezintă acordul de voinţă al ambelor părţi, se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți, este încheiat și înregistrat (după caz) conform prevederilor legale şi intră în vigoare la data notificării Beneficiarului cu privire la începerea activităţii Antreprenorului, fiind valabil până la 31.12.2026. 19.5. Contractul operează valabil între parți, potrivit legii, ofertei și documentatiei de atribuire, de la data intrării sale în vigoare și până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce. - PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE) RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR BENEFICIAR; ANTREPRENOR. Adresa poştală:; Adresa poştală:. Telefon:; Telefon:. Cod fiscal:; Cod fiscal:. Banca:; Banca:. Cod IBAN:; Cod IBAN:. SEMNĂTURILE PĂRŢILOR BENEFICIAR; ANTREPRENOR. „___”_________20__; „___”_________20__”..

Anexa nr. 26

CONTRACT – MODEL

Contract nr.  ______________

de achiziţie publică de servicii de proiectare

- PARTEA GENERALĂ

(OBLIGATORIE)

PĂRŢILE CONTRACTANTE

| Beneficiar | Prestator |
| --- | --- |
| _________________________reprezentat legal prin___________________, în calitate de Beneficiar, IDNO, pe de o parte, | _______________________reprezentat legal prin___________________, în calitate de Prestator, IDNO, pe de altă parte, |

ambii (denumiţi în continuare Părţi), au încheiat prezentul contract referitor la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Achiziţionarea serviciilor de proiectare ______________________________________,  conform procedurii de achiziție publică nr. ___________________din ___________________         în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului nr. ___________din ___________________.

1.2. Prestatorul îşi asumă obligaţia de a presta serviciile de proiectare în conformitate cu parametrii tehnici şi cerinţele de bază la elaborarea proiectului stipulate în documentația de atribuire și caietul de sarcini.

1.3. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite şi să recepţioneze serviciile de proiectare prestate de Prestator.

1.4. Calitatea serviciilor se atestă prin respectarea legislației, documentelor normative și standardelor de stat ale căror cerințe trebuie respectate la executarea documentației de proiect.

2. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

2.1. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale contractului:

a) Formularul contractului;

b) Propunerea tehnică și propunerea financiară;

c) Caietul de sarcini;

d) Garanția de bună execuție a contractului;

e) Acordul de asociere (după caz);

f) Graficul de îndeplinire a contractului aprobat de ambele părți.

2.2. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată în punctul 2.1.

2.3. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Prestatorul se obligă să presteze serviciile prevăzute în prezentul contract în conformitate cu documentația de atribuire și oferta acestuia și să transmită Beneficiarului documentația de proiect, precum și să înlăture defectele în conformitate cu prevederile contractului sub toate aspectele.

2.4. Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Prestatorului, în calitate de contravaloare a prestării serviciilor de proiectare, preţul contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătibilă conform prevederilor contractului în termenele şi modalitatea stabilite de contract.

3. TERMENII ŞI CONDIŢIILE DE PRESTARE

3.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile de  elaborare a documentaţiei de proiect şi deviz, în termen de până la ______ luni, de la data notificării de către Beneficiar cu privire la începerea serviciilor de proiectare și în conformitate cu graficul de prestare anexat.

* La această secțiune fiecare autoritate contractantă va completa fazele și termenele aferente realizării acestora conform documentației de atribuire.

3.2. La elaborarea soluțiilor de proiect, se va opta pentru soluții care vor duce la optimizarea cheltuielilor pentru execuția lucrărilor de reparație (ulterior și pentru lucrările de întreținere). La elaborarea a cca. 30% din proiectul de execuție privind reparația lucrărilor de artă, Prestatorul va prezenta spre aprobare către Beneficiar, conceptul soluțiilor de reparație pentru care s-a optat, acesta se va baza pe date relevante, precum și argumentarea tehnico-economică.

3.3. Prestatorul prezintă Beneficiarului documentaţia de proiect şi deviz în limba română (și altă limbă după caz), în volum de ______ exemplare + varianta electronică.

3.4. Proiectul se consideră predat definitiv Beneficiarului odată cu prezentarea documentației de proiect și deviz verificată sau expertizată tehnic în conformitate cu actele normative, fără obiecții și originalul facturii fiscale.

4. PREŢUL ŞI CONDIŢIILE DE PLATĂ

4.1. Preţul serviciilor de proiectare  conform prezentului contract este stabilit în lei MDL.

4.2. Prețul prezentului contract este de_________lei MDL, fără TVA, la care se adaugă cota legală de TVA, după cum urmează:
– valoarea fără TVA:_________ lei MDL;
– TVA _________%: _________ lei MDL;
– valoarea totală cu TVA: _________lei MDL.

4.3. Beneficiarul are obligaţia de a efectua plata către Prestator pentru *___________________

(*Beneficiarul are dreptul să indice plați pe anumite faze/etape ale documentației ce face obiectul contractului și doar dacă acestea au fost prevazute prin documentația de atribuire, caz în care plata finală va fi condiționată de avizarea/aprobarea și de cesionarea exclusivă a drepturilor patrimoniale către Beneficiar), în termen de ____________ de la data primirii facturii emisă de către Prestator, în baza documentelor ce atestă predarea documentației fără obiecțiuni.

5. STANDARDE

5.1. Serviciile de proiectare prestate în baza contractului vor respecta standardele stabilite de către Beneficiar în cerințele caietului de sarcini.

5.2. Când nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în Republica Moldova.

6. RESPONSABILITĂŢILE BENEFICIARULUI

6.1. Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia Prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului.

6.2. Beneficiarul pe parcursul derularii contractului de achizitie publică are obligația de a se implica activ prin reprezentanții săi pentru a rezolva toate problemele ce pot apărea pe întreaga durată a prestării serviciilor care sunt în responsabilitatea Beneficiarului și de care depind îndeplinirea obligațiilor contractuale ale Prestatorului.

6.3. Beneficiarul are obligația de a furniza Prestatorului toate autorizațiile și avizele pe care le deține, conform prevederilor legale, dacă nu s-a prevăzut altfel în caietul de sarcini.

6.4. Beneficiarul va asigura asistența, dacă este cazul, pentru obținerea de către Prestator a oricăror acorduri, avize și autorizații sau aprobări necesare potrivit actelor normative, în scopul îndeplinirii prevederilor contractului.

7. RESPONSABILITĂŢILE PRESTATORULUI

7.1. Prestatorul are obligaţia de a presta, în condițiile legislației, serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, fără erori sau omisiuni ale proiectului care să genereze ulterior lucrări suplimentare ce nu au caracter de imprevizibilitate și care pot leza obligațiile financiare ale Beneficiarului;

7.2. Prestatorul are obligaţia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane, materiale, echipamentele sau altele asemenea, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

7.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu contractul de prestare convenit. Totodată este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

7.3. Asumându-şi toate responsabilităţile ce decurg din conţinutul contractului cât şi a prevederilor legale, Prestatorul are cel putin următoarele obligaţii şi răspunderi:

a) precizarea prin proiect a categoriei de importanţă a construcţiei;

b) asigurarea prin proiecte şi detalii de execuţie a nivelului de calitate corespunzător cerinţelor, cu respectarea reglementărilor tehnice şi a clauzelor contractuale;

c) soluţionarea neconformităţilor şi neconcordanţelor semnalate de către specialiştii verificatori de proiecte atestaţi, suportând cheltuielile de verificare repetată, în caz de primire a avizului negativ;

d) elaborarea caietelor de sarcini, a instrucţiunilor tehnice privind execuţia lucrărilor, exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile, precum şi, după caz, a proiectelor de urmărire privind comportarea în timp a construcţiilor precum și documentaţia privind postutilizarea construcţiilor dacă s-a stabilit astfel;

e) stabilirea, prin proiect, a fazelor de execuţie determinate pentru lucrările aferente cerinţelor şi participarea pe şantier la verificările de calitate legate de acestea;

f) stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuţie, din vina proiectantului, la construcţiile la care trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător cerinţelor, precum şi urmărirea aplicării pe şantier a soluţiilor adoptate, după însuşirea acestora de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi, la cererea Beneficiarului;

g) participarea la întocmirea cărţii tehnice a construcţiei şi la recepţia lucrărilor executate;

h) asigurarea asistenţei tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectele elaborate, pe perioada execuţiei construcţiilor sau a lucrărilor de intervenţie la construcţiile existente;

i) asigurarea participării obligatorii a proiectantului coordonator de proiect şi, după caz, a proiectanţilor pe specialităţi la toate fazele de execuţie stabilite prin proiect şi la recepţia lucrărilor.

7.4. Prestatorul va respecta prevederile prezentului contract, asumându-şi toate responsabilităţile și garanțiile ce decurg atât din conţinutul contractului cât şi a prevederilor actelor normative.

7.5. Prestatorul va depune diligenţa necesară şi va acţiona cu promptitudine pentru a da curs solicitărilor transmise de Beneficiar, care decurg din natura prezentului contract, inclusiv, dar fără a se limita la obligația ce îi revine de a răspunde la solicitările de clarificare ale Beneficiarului. Termenele de răspuns la solicitări nu vor depăși  ____  zile lucrătoare.

7.6. Prestatorul are obligația de a actualiza devizul general întocmit la faza de proiectare, ori de câte ori este nevoie, în conformitate cu prevederile legale privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, fără costuri suplimentare în sarcina Beneficiarului.

7.7. În perioada de execuţie a lucrărilor, Prestatorul va transmite Beneficiarului rapoarte de activitate privind serviciile de asistenţă tehnică prestate (dacă este cazul). Înainte de recepţia la terminarea lucrărilor, Prestatorul va transmite Beneficiarului raportul la terminarea lucrărilor privind asistenţa tehnică acordată pe parcursul execuţiei lucrărilor şi va prezenta în faţa comisiei de recepţie punctul de vedere privind execuţia lucrărilor. La recepţia finală, Prestatorul va transmite Beneficiarului  raportul final privind asistenţa tehnică acordată în perioada de garanţie, dacă este cazul.

7.8. Proiectul va respecta prevederile reglementărilor tehnice și actelor normative referitoare la proiectarea și execuția lucrărilor și alte standarde menționate în caietul de sarcini. Actele normative vor fi cele în vigoare la data proiectării.

8. RECEPŢIE ŞI VERIFICĂRI

8.1. Beneficiarul are obligaţia de a verifica modul de prestare a serviciilor şi furnizare a documentelor pentru a stabili conformitatea lor cu actele normative și cu prevederile prezentului contract.

8.2. Beneficiarul are dreptul de a verifica periodic modul de prestare a serviciilor și documentele pe parcursul furnizarii/întocmirii acestora pentru a stabili conformitatea lor cu cerințele din caietul de sarcini/documentația de atribuire. Verificările efectuate periodic, vor fi în concordanță cu graficul convenit, după caz. Acestea se pot numi verificări de parcurs și se vor concretiza prin întocmirea unui proces-verbal în care se va menționa rezultatul verificărilor inclusiv eventuale recomandări.

8.3. În cazul în care reprezentanţii Beneficiarului însărcinaţi cu verificările conform punctului 8.2. de mai sus constată că serviciile nu au fost prestate şi/sau documentele nu au fost furnizate în conformitate cu solicitările Beneficiarului şi prevederile contractului, vor consemna aspectele semnalate în procesul-verbal menţionat la punctul 8.2 şi îl vor notifica în mod corespunzător pe Prestator stabilind inclusiv termenul acordat pentru remedieri.

8.4. Verificarea finală și recepția proiectului se vor face ulterior verificării de conformitate prevăzută la punctul 8.2 și verificării tehnice conform punctului 8.1, în cadrul unui consiliu tehnico-economic al Beneficiarului care se va organiza nu mai târziu de 30 de zile de la data convenită prin contract pentru predarea proiectului de către prestator în forma stabilită. În intervalul de la data predării proiectului și până la data intrunirii comisiei, Beneficiarul va realiza verificarea de conformitate, formulând întrebări de clarificare transmise în scris Prestatorului.

8.5. Consiliul tehnico-economic va stabili dacă proiectul este admisibil, admisibil cu obiecțiuni sau inadmisibil și va da un aviz în acest sens, iar Beneficiarul va aviza, va amâna avizarea și va da un termen rezonabil pentru completarea/corectarea documentației sau va respinge proiectul în condițiile prevăzute în contract.

8.6. Procesul-verbal de recepție nu il va exonera pe Prestator de raspunderea pentru viciile de executie cauzate de realizarea necorespunzătoare a documentatiei de către acesta.

9. DERULARE

9.1. Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor la data/datele notificate pentru fiecare fază de proiectare, după caz, de către Beneficiar cu privire la începerea activităţii, în conformitate cu graficul convenit și anexat.

9.2. Serviciile prestate în baza contractului trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, conform punctului 3 din prezentul contract.

9.3. Cu excepţia prevederilor de la punctul 10, o întarziere în îndeplinirea contractului dă dreptul Beneficiarului de a solicita penalităţi Prestatorului potrivit prevederilor punctului 15.

10. JUSTIFICAREA DATORITĂ UNUI IMPEDIMENT

10.1. Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor impedimente înafara controlului părților (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pământ, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor).

10.2. Partea care invocă apariția impedimentului înafara controlului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de _____ zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor, dar și despre efectele acestora asupra executării contractului.

10.3. Survenirea circumstanţelor impedimentului, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe.

11. MODIFICĂRI

Modificarea contractului de achiziţie publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se va efectua conform prevederilor actelor normative cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice, prin acord adiţional la prezentul contract.

12. AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI

Ajustarea prețului contractului pe parcursul derulării contractului aflat în perioada sa de valabilitate, se va efectua conform prevederilor actelor normative aplicabile în domeniul achiziţiilor publice.

13. CONDIŢIILE DE PREDARE-PRIMIRE

Serviciile de proiectare se consideră predate de către Prestator şi recepţionate de către Beneficiar dacă:

- cantitatea serviciilor de proiectare corespunde informaţiei indicate în prezentul contract;

- calitatea serviciilor de proiectare corespunde documentelor normative și standardelor de stat.

14. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

14.1. Rezoluțiunea contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor.

14.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral în caz de:

- refuz al Prestatorului de a presta serviciile de proiectare prevăzute în prezentul contract;

- nerespectare de către Prestator a termenelor de executare stabilite;

- nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a serviciilor;

- nesatisfacerea de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului contract;

- contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

- contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesită o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

- contractul nu urma să fie atribuit contractantului respectiv, avînd în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

14.3. Partea iniţiatoare a rezoluțiunii contractului este obligată să comunice în termen de _____  zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată.

14.4. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de  _____ zile lucrătoare de la primirea notificării, după expirarea acestui termen contractul se consideră încetat de drept.

15. RECLAMAŢII ŞI SANCŢIUNI

15.1. Reclamaţiile privind cantitatea serviciilor de proiectare prestate sunt înaintate Prestatorului la momentul recepţionării acestora sau nu mai târziu de _____ zile de la data recepționării, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Prestatorului.

15.2. Pretenţiile privind calitatea serviciilor de proiectare prestate sunt înaintate Prestatorului în termen de _____ zile de la depistarea deficienţelor de calitate, confirmate prin prescripțiile Beneficiarului și a specialiştilor verificatori de proiecte atestaţi.

15.3. Prestatorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate, în termen de _____ zile de la data primirii acestora şi să comunice, în scris, Beneficiarului despre decizia luată.

15.4. În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Prestatorul este obligat, în termen  restrâns, să le înlăture potrivit cerinţelor contractului.

15.5. Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea serviciilor de proiectare în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

15.6. Pentru refuzul de a presta serviciile de proiectare prevăzute în prezentul contract, Prestatorul suportă o penalitate în valoare de  _____ % din suma totală a contractului, în conformitate cu prevederile Codului civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002.

15.7. Pentru prestarea cu întârziere a serviciilor de proiectare, Prestatorul suportă plata despăgubirii în valoare de _____ % din suma serviciilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de _____ % din suma totală a prezentului contract, în conformitate cu prevederile Codului Civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002. Penalitățile se calculează de la sfârșitul termenului stabilit (fără a include acest termen) până la data predării (inclusiv) stabilită în grafic, în conformitate cu actele de predare-primire a serviciilor. Beneficiarul are dreptul să deducă penalitățile calculate din orice plăți efectuate către Prestator, în conformitate cu actele normative, notificând Prestatorul în scris cu privire la deducerea acestor penalități și modul de calcul.

15.8.  În cazul în care Beneficiarul, din vina sa exclusivă, nu își onorează obligația de plată a facturii în termenul prevăzut la punctul 4.3., Prestatorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare, aplicată la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 66/2025 privind combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată în temeiul contractelor încheiate între profesionaliști sau între profesioniști și autoritățile publice.

16. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI DE SERVICII

16.1. Prestatorul va furniza Beneficiarului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului, o garanţie de bună execuţie constituită conform actelor normative, pentru realizarea corespunzătoare a contractului, în cuantumul solicitat în anunțul de participare.

16.2. În cazul în care pe parcursul executării contractului, se suplimentează valoarea acestuia, Prestatorul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a contractului de achiziţie publică.

16.3. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, Prestatorul are obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză, raportat la restul rămas de executat.

16.4. Prestatorul se va asigura că garanția de bună execuție este valabilă și în vigoare până la finalizarea prestării serviciilor.

16.5. Dacă termenii garanției de bună execuție specifică data de expirare a acesteia, cu 20 de zile înainte de data de expirare a garanției, prestatorul va prelungi valabilitatea garanției de bună execuție până la finalizarea când serviciile așa cum au fost ele solicitate prin caietul de sarcini.

16.6. Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului de servicii reprezintă _____ %  din valoarea de deviz a contractului de achiziţii publice, şi se va constitui astfel:

a) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară, care devine anexă la contract. Garanţia trebuie să fie irevocabilă. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanţiei se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, sau

b) în termen de 5 zile de la semnarea contractului părţile vor conveni ca garanţia de bună execuție să se constituie prin reţineri succesive din sumele datorate Prestatorului pentru facturi parțiale. În acest caz se va deschide un cont disponibil distinct. Suma inițială care se va depune de către Prestator în contul de disponibil distinct nu trebuie sa fie mai mică de 0,5% din valoarea de deviz a contractului.

16.7. Restituirea garanţiei de bună execuţie a contractului se va face în conformitate cu actele normative.

16.8. Beneficiarul va executa garanţia de bună execuţie, în eventualitatea în care:

(a) oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care Prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Beneficiarul are obligaţia de a notifica pretenţia Prestatorului cât şi emitentului instrumentului de garantare precizând obligaţiile care nu au fost respectate, cât şi modul de calcul al prejudiciului;

(b) Prestatorul nu reuşeşte să prelungească valabilitatea garanţiei de bună execuţie, aşa cum este prevăzut la punctul 16.5., situaţie în care Benefiaciarul poate revendica întreaga valoare a garanţiei de bună execuţie.

17. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Prestatorul are obligaţia să despăgubească Beneficiarul împotriva oricăror:

a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate;

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini.

18. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

18.1. Prestatorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune Prestatorul în situaţia de a nu putea presta serviciile;

b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;

c) Beneficiarul notifică Prestatorul că  datorită unor conjuncturi economice din motive neimputabile Beneficiarului, este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.

18.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

a) Prestatorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;

b) Prestatorul nu începe serviciile fără să aibă un motiv justificat, în termenul stabilit de la primirea dispoziţiei scrise de începere a serviciilor;

c) Prestatorul nu furnizează/menține garanția de bună execuție în condițiile solicitate prin prezentul contract;

d) Prestatorul notifică Beneficiarul că datorită unor conjuncturi economice din motive neimputabile  Antreprenorului, este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.

18.3. Contractul poate fi reziliat cu efecte depline, după acordarea unui preaviz de 15 zile. Dacă înainte de expirarea termenului de preaviz, situațiile invocate ca motiv al rezilierii sunt remediate, înștiințarea încetează să aibă efect, iar partea solicitantă nu va mai fi îndreptățită să rezilieze contractul.

18.4. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 18.1. şi 18.2. din prezentul contract.  18.5. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

19. DISPOZIŢII FINALE

19.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă, conform legislaţiei Republicii Moldova.

19.2. De la data semnării prezentului contract, toate negocierile purtate şi documentele  perfectate anterior, îşi pierd valabilitatea.

19.3. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii și valabilității contractului să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul contract sunt valabile doar în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi, conform actelor normative.

19.4. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul contract unor terţe persoane, fără acordul în scris al celeilalte părţi.

19.5. Prezentul contract este întocmit în două exemplare de valoare juridică egală, în limba română, câte un exemplar pentru Beneficiar și Prestator.

19.6. Prezentul contract reprezintă acordul de voinţă al ambelor părţi, se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți, este încheiat și înregistrat (după caz) conform prevederilor legale şi intră în vigoare la data notificării Beneficiarului cu privire la începerea activităţii Prestatorului, fiind valabil până la îndeplinirea integrală și corespunzătoare a obligaţiilor de către ambele părţi.

19.7. Contractul operează valabil între parți, potrivit legii, ofertei și documentatiei de atribuire, de la data intrării sale în vigoare și până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce.

- PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE

SPECIALE AL CONTRACTULUI

(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR

| BENEFICIAR | ANTREPRENOR |
| --- | --- |
| Adresa poştală: | Adresa poştală: |
| Telefon: | Telefon: |
| Cod fiscal: | Cod fiscal: |
| Banca: | Banca: |
| Cod IBAN: | Cod IBAN: |

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

| BENEFICIAR | ANTREPRENOR |
| --- | --- |
| „___”_________20__ | „___”_________20__”. |

Anexa nr. 27 la Documentația standard nr.69 din 7 mai 2021 ACORD ADIȚIONAL Nr.______ la contractul nr.________din ”__„_________ 20___. Prezentul acord este semnat astăzi ”___„ ________ 20__, între_____________, înpersoana___________________și________________________, în persoana_____________,în scopul modificării Contractului nr. __________din ”____”___________ 20___(denumit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ________ din ”____” _____________20___ . Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr._____ din ______________ 20____. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânînd obligatorii în continuare. Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări: ________________________________________________________________________ Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui şi intră în vigoare după înregistrarea la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor. SEMNĂTURILE PĂRŢILOR. ANTREPRENORUL/PRESTATORUL; BENEFICIAR.

Anexa nr. 28 la Documentația standard nr.69 din 7 mai 2021 ACORD-CADRU nr. ________ data ___________ 1. Părţile acordului-cadru În temeiul Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, cu modificările ulterioare, s-a încheiat prezentul acord-cadru, între (Denumirea autorităţii contractante)…………………………, adresa completă:…………………….., telefon: …………………./fax: ………………….., cod fiscal …………… cont Trezorerie: …………, reprezentată prin domnul …………………………………….., în calitate de promitent-achizitor, pe de o parte, şi .......................................... (denumirea operatorului economic), adresa .........................., telefon/fax ................................, cod fiscal ..................., cont (banca) ......................................................, reprezentată prin .................................. (denumirea conducătorului), funcţia ................., în calitate de promitent-executor/prestator, pe de alta parte. 2. Scopul acordului-cadru 2.1 Scopul acordului-cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/condiţiilor esenţiale care vor guverna contractele subsecvente ce urmează a fi atribuite pe durata derulării prezentului acord, precum și stabilirea condițiilor contractuale care vor completa în mod corespunzător contractele subsecvente. 2.2 Contractele ce urmează a fi atribuite au ca obiect lucrări sau servicii de proiectare prestate de către agenți autorizați în vederea achiziționării, în funcție de necesitățile concrete ale autorității contractante, cuprinse în Caietul de Sarcini și celelalte părți ale Documentației de atribuire sau în Invitațiile de participare la reofertare. 3. Durata acordului-cadru 3.1 Durata prezentului acord-cadru este de ....... ani şi ……………. de luni, începând de la data semnării. 4. Obligaţiile promitentului-executor/prestator 4.1 Promitenții executori/prestatori se obligă să răspundă invitațiilor la reofertare și, în caz că au fost selectați, să efectueze lucrările și/sau să presteze serviciile astfel cum au fost prevăzute în documentația de atribuire și în acordul-cadru, ori de câte ori autoritatea contractantă solicită acest lucru. 4.2 Promitenții executori/prestatori se obligă să nu transfere, nici total și nici parţial, obligaţiile asumate prin prezentul acord-cadru. 5. Obligaţiile promitentului-achizitor 5.1 Promitentul-achizitor se obligă ca, în conformitate cu prevederile documentației de atribuire și a prezentului acord-cadru, să achiziționeze lucrări și/sau servicii de proiectare, prin reluarea competiției între semnatarii prezentului acord-cadru și/sau fără reluarea competiției, în cazul în care cuprinsul acestuia stabilește toate termenele și condițiile care reglementează execuția lucrărilor și prestarea serviciilor de proiectare care constituie obiectul achiziției prevăzute în acordul-cadru, precum și condițiile obiective în funcție de care se stabilește caredintre operatorii economici parte la acordul-cadru va executa lucrările sau va presta serviciile de proiectare, respectiv, prin atribuirea către aceștia de contracte subsecvente, în urma reluării competiției potrivit prevederilor documentației de atribuire. 6. Rezoluțiune unilaterală 6.1. Partea promitentă este în drept să rezoluționeze unilateral acordul–cadru ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate prin prezentul acord- cadru, de către cealaltă parte. 6.2. Rezoluțiunea unilaterală determină încetarea efectelor juridice a acordului-cadru cu condiția ca promitentul-achizitor să anunţe în scris promitentul–executor/prestator cu 10 zile înainte de data încetării acestuia. - Documentele acordului-cadru: a) propunerea tehnică; b) propunerea financiară; c) caietul de sarcini; d) alte anexe, după caz. - Încetarea acordului cadru 8.1 Prezentul acord-cadru încetează de drept- prin ajungerea la termen; 8.2 Acordul-cadru poate înceta şi în următoarele cazuri: - prin acordul de voinţă al părţilor ; - prin rezoluțiunea de către o parte, ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate prin prezentul acord–cadru de către cealaltă parte, cu notificare prealabilă de.... zile a părţii în culpă. CLAUZE APLICABILE CONTRACTELOR SUBSECVENTE - Executarea contractelor subsecvente 9.1 Executarea contractelor subsecvente va începe din momentul încheierii acestora. 9.2 Prestatorul are obligaţia de a începe executarea lucrărilor și/sau prestarea serviciilor de proiectare în timpul cel mai scurt rezonabil posibil de la primirea comenzii. 10. Obligaţiile principale ale prestatorului după încheierea contractului subsecvent 10.1 Operatorul economic desemnat câștigător se obligă să execute lucrările și/sau să presteze serviciile de proiectare în strictă conformitate cu standardele şi caracteristicile prevăzute în Caietul de sarcini precum și în Invitația de participare la reofertare. 11. Litigii 11.1 Litigiile ce pot apărea ca urmare a aplicării şi interpretării prevederilor prezentului acord- cadru se vor soluţiona pe cale amiabilă. 11.2 Dacă, după începerea tratativelor, părţile nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă legată de prezentul acord, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din Republica Moldova. Părţile au încheiat astăzi, ________20__, prezentul acord-cadru, în ___ exemplare, toate având aceeaşi putere juridică. Prezentul acord-cadru se consideră încheiat şi intră în vigoare la data semnării lui de către Părţi, fiind valabil până la „__” _______________ 20__. Promitent-achizitor, Promitent- executor/prestator, ........................... ................................... (semnătura autorizată) (semnătura autorizată) Promitent-achizitor, Promitent- executor/prestator, ........................... .................................. (semnătura autorizată) (semnătura autorizată) Promitent-achizitor, Promitent- executor/prestator, ........................... .................................. (semnătura autorizată) (semnătura autorizată)