## Plan Gantt
[7 empty] | EXECUȚIE PLĂTITĂ (01.07.2026 – 31.12.2026) | [26 empty] | E5 PILOTARE (inclusă în ofertă) |  |  | E6 MENTENANȚĂ (inclusă în ofertă)
[7 empty] | Iul 2026 |  |  |  |  | Aug 2026 |  |  |  | Sep 2026 |  |  |  |  | Oct 2026 |  |  |  | Noi 2026 |  |  |  | Dec 2026 |  |  |  |  | Ian 2027 | Feb 2027 | Mar 2027 | Apr 2027 | Mai 2027 | Iun 2027 | Iul 2027 | Aug 2027 | Sep 2027 | Oct 2027 | Noi 2027 | Dec 2027
Cod | Activitate | Etapă | Start | Durată (săpt.) | Efort (o-z) | Responsabil | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L13 | L14 | L15 | L16 | L17 | L18
E1 | ANALIZĂ, PROIECTARE ȘI DESIGN | E1 | 01.07.2026 | 4
1.2 | Interviuri și workshop cu MAIA, CCAR | E1 | 01.07.2026 | 2 | 8 | BA/DBA | bar: Iul 2026 S1 to Iul 2026 S2
1.3 | Specificații funcționale + matrice | E1 | 08.07.2026 | 2 | 10 | BA/DBA
1.5 | Model logic + fizic PostgreSQL 14 | E1 | 15.07.2026 | 2 | 10 | BA/DBA | bar: Iul 2026 S3 to Iul 2026 S4
1.6 | 1 variantă creativă MUD + prototip | E1 | 08.07.2026 | 1 | 6 | PM/UX
1.7 | System Design Document (SDD) | E1 | 22.07.2026 | 1 | 6 | PM/UX + BA/DBA | Iul 2026 S4: ◆ M1
E2 | CONFIGURARE INFRASTRUCTURĂ MCLOUD | E2 | 01.07.2026 | 4
2.1 | Configurare medii (dev/test/pre-prod/prod) | E2 | 01.07.2026 | 1 | 5 | Backend | bar: Iul 2026 S1
2.2 | Instalare Ubuntu 22.04 + Apache 2.4 | E2 | 08.07.2026 | 1 | 3 | Backend
2.3 | Instalare PHP 7.4, Laravel 8, extensii | E2 | 08.07.2026 | 1 | 3 | Backend | bar: Iul 2026 S2
2.4 | Configurare PostgreSQL 14 + backup | E2 | 15.07.2026 | 1 | 4 | BA/DBA
2.5 | Configurare Git + pipeline dev→test | E2 | 15.07.2026 | 1 | 3 | Backend | bar: Iul 2026 S3
2.6 | Configurare Monolog + rotație log-uri | E2 | 22.07.2026 | 1 | 2 | Backend | Iul 2026 S4: ◆ M1
E3 | DEZVOLTARE MODULE | E3 | 29.07.2026 | 22
3.1 | E3.1 Integrări M-Pass, M-Sign, M-Connect, M-Log, SMTP @gov.md estimativ | - | - | 7 | 35 | Backend | Dec 2026 S26: ◆ M2
3.2 | Modul 6.1 Site Public | E3 | 29.07.2026 | 4 | 22 | Frontend + Backend | bar: Iul 2026 S5 to Aug 2026 S8
3.3 | Modul 6.14 Administrare și mentenanță | E3 | 05.08.2026 | 4 | 20 | Backend
3.4 | Modul 6.3 Consilieri agricoli | E3 | 26.08.2026 | 4 | 20 | Frontend + Backend | bar: Aug 2026 S9 to Sep 2026 S12
3.5 | Modul 6.4 Servicii consiliere agricolă | E3 | 02.09.2026 | 4 | 18 | Frontend + Backend
3.6 | Modul 6.2 Organizații cercetare/inovare | E3 | 02.09.2026 | 3 | 16 | Frontend + Backend | bar: Sep 2026 S10 to Sep 2026 S12
3.7 | Modul 6.5 Formare profesională | E3 | 09.09.2026 | 4 | 18 | Frontend + Backend
3.8 | Module 6.6 Publicații + 6.12 Bibliotecă | E3 | 16.09.2026 | 4 | 22 | Frontend + Backend | bar: Sep 2026 S12 to Oct 2026 S15
3.9 | Module 6.7 Rezultate + 6.9 Agenții sprijin | E3 | 30.09.2026 | 4 | 18 | Frontend + Backend | Oct 2026 S17: ◆ M3
3.10 | Module 6.8 Subvenții + 6.11 Evenimente | E3 | 07.10.2026 | 4 | 20 | Frontend + Backend | bar: Oct 2026 S15 to Oct 2026 S18
3.11 | Modul 6.10 Asociații + 6.13 Forumuri | E3 | 14.10.2026 | 4 | 20 | Frontend + Backend
3.12 | Modul 6.15 Rapoarte și analize | E3 | 04.11.2026 | 4 | 22 | Frontend + Backend | bar: Noi 2026 S19 to Noi 2026 S22
3.13 | Testare integrată finală (funcțional, perf, sec, WCAG) | E3 | 25.11.2026 | 4 | 22 | QA + Backend | Dec 2026 S25: ◆ M4
E4 | RAPORTARE, INSTRUIRE ȘI DOCUMENTAȚIE | E4 | 02.12.2026 | 4
4.1 | Finalizare manuale utilizator și administrator | E4 | 02.12.2026 | 2 | 8 | QA + PM/UX
4.2 | Materiale instruire + prezentări | E4 | 09.12.2026 | 1 | 5 | QA | bar: Dec 2026 S24
4.3 | Instruire administratori (grupe 2-10 pers.) | E4 | 09.12.2026 | 2 | 8 | QA
4.4 | Instruire utilizatori cheie | E4 | 16.12.2026 | 1 | 4 | QA | bar: Dec 2026 S25
4.5 | Raport final implementare + HOTO | E4 | 23.12.2026 | 1 | 3 | PM/UX | Dec 2026 S26: ◆ M5
E5 | PILOTARE SUPRAVEGHEATĂ | E5 | 01.01.2027 | 13 | inclusă | Echipă proiect | Mar 2027 L9: ◆ M6
E6 | MENTENANȚĂ TEHNICĂ ȘI GARANȚIE | E6 | 01.04.2027 | 39 | inclusă | Echipă proiect | Dec 2027 L18: ◆ M7
LEGENDĂ
E1 Analiză, proiectare și design
E2 Configurare infrastructură MCloud
E3 Dezvoltare module
E3.1 Integrări M-Pass/M-Sign/M-Connect/M-Log + SMTP
E4 Raportare, instruire și documentație
E5 Pilotare supravegheată (inclusă, fără cost)
E6 Mentenanță tehnică și garanție (inclusă, fără cost)
◆ Milestone (M1..M7)

## Milestone-uri
Cod | Milestone | Data planificată | Etapă | Livrabil principal
M1 | Finalizare analiză/proiectare + configurare infrastructură | 31.07.2026 | E1 + E2 | SDD, model PostgreSQL, 3 variante MUD, plan testare, medii MCloud configurate (Ubuntu 22.04 + Apache 2.4)
M2 | Finalizare integrări M-Pass, M-Sign, M-Connect, M-Log (E3.1) | 30.09.2026 | E3.1 | Integrări testate, raport integrare, notificări SMTP @gov.md funcționale
M3 | Finalizare modul-nucleu + ≥50% dezvoltare | 31.10.2026 | E3 | Incrementele 6.1, 6.3, 6.14, 6.15 pe medii test + 50% din celelalte module
M4 | Finalizare 100% dezvoltare | 15.12.2026 | E3 | Toate modulele 6.1 – 6.15 + raport complet de testare
M5 | Finalizare raportare, instruire și documentație | 31.12.2026 | E4 | Manuale, materiale instruire, raport final implementare, HOTO
M6 | Finalizare pilotare | 31.03.2027 | E5 | Raport de pilotare, ajustări finale post-producție
M7 | Finalizare mentenanță / expirare contract | 31.12.2027 | E6 | Raport final de mentenanță

## Matrice efort-cost
Rol | Tarif zilnic (lei) | Om-zile | Total (lei) | % din buget
Manager Proiect + UX/UI Designer | 2600 | 117 | 304200 | 20.98%
Business Analyst + DBA | 2500 | 112 | 280000 | 19.31%
Expert Frontend | 2400 | 130 | 312000 | 21.52%
Expert Backend | 2400 | 151 | 362400 | 24.99%
Expert QA + Instruire | 1800 | 80 | 144000 | 9.931%
Subtotal personal | — | 590 | 1402600 | 96.73%
Cheltuieli de proiect (management, comunicare, rezerve) | — | — | 47400 | 3.269%
TOTAL fără TVA | — | 590 | 1450000 | 100%
DISTRIBUȚIA PE ETAPE
Etapă | Perioadă | Efort (o-z) | Cost (lei) | % buget
E1 Analiză, proiectare și design | Luna 1 | 40 | 95100 | 6.559%
E2 Configurare infrastructură MCloud | Luna 1 (paralel) | 20 | 47500 | 3.276%
E3 Dezvoltare module (inclusiv E3.1 Integrări) | Lunile 2 – 6 | 427 | 1014500 | 69.97%
E4 Raportare, instruire și documentație | Luna 6 | 103 | 245500 | 16.93%
Cheltuieli de proiect | Tot parcursul | — | 47400 | 3.269%
TOTAL fără TVA (6 luni plătite) | 01.07.2026 – 31.12.2026 | 590 | 1450000 | 100%
E5 Pilotare (inclusă în ofertă) | 01.01.2027 – 31.03.2027 (3 luni) | inclusă | 0 | 0,0%
E6 Mentenanță (inclusă în ofertă) | 01.04.2027 – 31.12.2027 (9 luni) | inclusă | 0 | 0,0%

## Plan plăți
Tranșă | Data | Condiție recepție (milestone) | Procent | Sumă (lei fără TVA)
Plata 1 | 31.08.2026 | Recepția M1: finalizare analiză/proiectare (E1) + configurare infrastructură (E2) + demararea efectivă a dezvoltării | 33% | 478500
Plata 2 | 31.10.2026 | Recepția M2 și M3: integrări M-* finalizate (E3.1) + acoperire ≥50% dezvoltare module (E3) | 33% | 478500
Plata 3 | 31.12.2026 | Recepția M4 și M5: finalizare 100% dezvoltare (E3) + finalizare raportare, instruire și documentație (E4) | 34% | 493000
TOTAL | 31.12.2026 | Toate plățile în perioada 01.07.2026 – 31.12.2026 | 100% | 1450000