Anexa nr. 22
la Documentația standard nr. 115
din 15.09.2021

SPECIFICAȚII TEHNICE

[Acest tabel va fi completat de către autoritatea contractantă în coloana 5 și parțial în coloanele 1 și 7. Ofertantul completează coloanele 2, 3, 4 și 6.]

Numărul procedurii de achiziție: ______________ din __________

Obiectul achiziției: Elaborarea studiului de fezabilitate privind restaurarea râului Camenca (pe baza constatărilor de pre-fezabilitate)

| Denumirea serviciilor (col. 1) | Denumirea modelului propus (col. 2)* | Țara de origine (col. 3)* | Producătorul (col. 4)* | Specificarea tehnică deplină solicitată de autoritatea contractantă (col. 5) | Specificarea tehnică deplină propusă de ofertant (col. 6)* | Standarde de referință (col. 7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Servicii de consultanță – elaborarea studiului de fezabilitate a reabilitării râului Camenca CPV: 71241000-9 Cantitate: 1 serviciu |  |  |  | Studiu de fezabilitate privind restaurarea hidrologică și ecologică a râului Camenca (sectorul Balatina, r. Glodeni – Pruteni, r. Fălești, cca 45 km), conform pct. 3–11 din Caietul de Sarcini (TOR), incluzând: 1. Raport de inițiere (metodologie + plan de lucru Gantt) – săpt. 2 de la semnarea contractului; 2. Raport 1-a consultație publică – săpt. 6; 3. Draft Studiu de Fezabilitate (min. 2 scenarii tehnico-economice alternative, modelare hidrologică/hidraulică, evaluare impact biodiversitate/habitate/servicii ecosistemice, evaluare infrastructură hidrotehnică existentă, analiză cost-beneficiu, evaluare aspecte sociale) – luna 5; 4. Raport 2-a consultație publică; 5. Raportul Final SF (incluzând scenariul tehnico-economic optim recomandat) – luna 6. Durata prestării: 6 luni calendaristice de la data semnării contractului. Conținut-cadru SF: conform Anexei 1 din TOR. Procesul de elaborare va respecta UNDP SES și va include min. 2 runde de consultări publice cu APL, Comitetul de sub-bazin Camenca și alți factori interesați. |  | • Directiva Cadru UE privind Apa 2000/60/CE; • Standardele Sociale și de Mediu UNDP (SES); • Legea apelor nr. 272/2011 (RM); • Legea privind ariile naturale protejate de stat nr. 1538/1998 (RM); • Normative tehnice naționale în domeniul hidrotehnică; • Directiva UE INSPIRE (infrastructura de date spațiale); • HG nr. 887/2020 privind documentațiile tehnico-economice. |
| Semnat: _______________ Numele, Prenumele: _____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |

* Coloanele 2, 3, 4 și 6 se completează de către ofertant.